**Пояснительная записка**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы»

**за 2017 год.**

1. Объем ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) на 2017 год составил 7618,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 4049,9 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 3391,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 100,0 тыс. рублей;

средства бюджета городских (сельских) поселений – 77,4 тыс. рублей;

По итогам года (по состоянию на 31 декабря 2017 года) освоение средств составило 7618,74 тыс. рублей (процент исполнения Программы – 99,99%). Из них:

Мероприятия программы:

*1.1.2 «Содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка».* По данному мероприятию реализовано 300,0 тыс. рублей, из них субсидия из бюджета автономного округа составила 200,0 тыс. рублей, средства из бюджета района - 100,0 тыс. рублей.

Данные финансовые средства реализованы «МКУ ЕДДС Березовского района» в полном объеме и по целевому назначению на содержание системы видеонаблюдения расположенной в пгт. Березово.

* 1. *«Создание условий для деятельности народных дружин».*

В рамках соглашений администрацией Березовского района передана субсидия в бюджеты городских (сельских) поселений на общую сумму 140,2 тыс. рублей. Доля софинансирования из бюджета городских (сельских) поселений составила 77,4 тыс. рублей.

При этом реализовано финансовых средств по мероприятию: 140,2 тыс. рублей из бюджета округа, 77,4 тыс. рублей – из бюджета городских (сельских) поселений. Процент освоение мероприятия составил 100%. На вышеуказанные финансовые средства городскими и сельскими поселениями выплачено материальное стимулирование членам ДНД, приобретены бланки удостоверений, застрахованы члены формирований.

*1.4* *«Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Березовского района».*

На реализацию мероприятия в 2017 году из средств бюджета автономного округа было выделено – 1328,9 тыс. рублей.

По итогам 2017 года освоение средств составило 1328,84 тыс. рублей (процент исполнения мероприятия – 99,9%).

*1.5. «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».*

На реализацию мероприятия из средств федерального бюджета было выделено – 48,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года освоение средств составило 48,4 тыс. рублей (процент исполнения мероприятия – 100%).

*1.8 «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»*

Финансовые средства в сумме 5723,9 тыс. рублей реализованы на содержание оЗАГС района, из них:

- из федерального бюджета – 4001,5 тыс. рублей;

- из бюджета округа – 1722,4 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств – 100%.

Анализ достижения показателей характеризующих результаты реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы показал неоднозначные результаты.

Так за период 2017 года доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений снизилась до 17,5%, что говорит о достижении целевого показателя.

При этом доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений составила 0,2%, что является ниже запланированного показателя предусмотренного на 2017 год.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что в 2017 году произошло снижение численности членов добровольных народных формирований осуществляющих деятельность на территории Березовского района, сменились командиры ДНД. Кроме того, в некоторых населенных пунктах из-за продолжительного отсутствия сотрудника полиции (командировка, отпуск) выходы членов ДНД на обеспечение охраны общественного порядка, осуществлялись редко (согласно пункта 5 федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014 № 44-фз 5. народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами).

Произошло снижение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) и составило в 2017 году 124% (план – 162%), также является достижением целевого показателя подпрограммы 1.

1. На реализацию подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) в 2017 году из средств бюджета Березовского района было выделено – 129,6 тыс. рублей.

По итогам года (по состоянию на 31 декабря 2016 года) освоение средств бюджета района составило 129,2 тыс. рублей (процент исполнения подпрограммы 2 – 99,7%). Из них:

В разрезе исполнителей программных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», для решения задачи по координации и созданию условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, реализации профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности (п.2 раздела III муниципальной программы) освоение средств составляет:

1. *Отдел по организации деятельности администрации Березовского района, из бюджета района выделено 30,0 тыс. рублей. Реализовано 30,0 тыс. рублей*

В рамках мероприятий предусмотренных муниципальной программой, отделом по организации деятельности комиссий организованы и проведены следующие мероприятия:

1.1. тематическая акция, направленная на профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, ВИЧ инфекции «Выбери жизнь», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В мероприятии принимали участие учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных объединений, представители педагогического и родительского сообщества, медицинские работники Березовского района.

Мероприятие направлено на создание безопасной информационно-образовательной среды для сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи; формирования у несовершеннолетних ценностного отношение к жизни, здоровью и безопасности.

Кроме того в рамках акции изготовлены буклеты для пациентов КУ ХМАО-Югры «Березовский противотуберкулезный диспансер» в количестве 50 шт., на сумму 0,4 тыс. рублей.

Всего в рамках акции «Выбери жизнь» приняли участие 740 человек.

1.2. тематический фотоконкурс «Ритм жизни» среди жителей Березовского района проведен с целью привлечения внимания жителей Березовского района к вопросу повышение мотивации у жителей района к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

В фотоконкурсе «Ритм жизни» приняли участие 22 жителя Березовского района, представители Игрим, Березово, Приполярный, Ванзетур.

Общий объем финансирования мероприятия составил 29,6 тыс. рублей.

 1.3. спортивная акция «Здорово Живешь!» в рамках Дня физкультурника с привлечением жителей и гостей городского поселения Березово направлена популяризацию здорового образа жизни среди населения городского поселения Березово, молодежные волонтерские активы, организацию досуга населения и приобщение его к регулярным занятиям физкультурой и спортом а также на привлечение внимание общественности к необходимости ведения здорового образа жизни.

 В мероприятии приняли участие более 80 жителей городского поселения Березово.

*Всего проведено 36 мероприятий в рамках организованных акций с количеством задействованных участников 842 человека.*

2. *Отдел по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района, из бюджета района выделено – 30,0 тыс. рублей, реализовано – 30,0 тыс. рублей.*

В рамках мероприятий направленных на популяризацию семейных ценностей и традиций, формирование института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений среди жителей района проведены конкурсы:

2.1 «Мой мир: Семья, Югра и Я» в котором приняли участие 60 человек.

2.2 «Семья года» 15 семей района.

*Организовано 2 мероприятия в которых приняли участие более 75 человек. Процент освоения финансовых средств на реализацию мероприятий составил 100%.*

3. *На реализацию программных мероприятий, соисполнителем которых является Комитет по культуре и спорту администрации Березовского района, из бюджета района было выделено 29,6 тыс. рублей.*

*Освоение средств составило 29,2 тыс. рублей, процент исполнения – 98,6%).*

Комитет по культуре и кино администрации Березовского района успешно реализует мероприятия направленные на профилактику наркозависимости молодежи Березовского района, популяризацию здорового образа жизни среди населения района.

Финансовые средства были направлены на мероприятия в рамках кампании «Спорт против наркотиков».

Основное количество физкультурно-оздоровительных мероприятий было проведено в летний период для детей, посещающих летние лагеря для молодежи в поселках Березово и Игрим:

- МБОУ ДО «Березовская детско-юношеская спортивная школа» в летний период среди отрядов лагеря с дневным пребыванием «Юбилейный» проведены: спартакиада с элементами ГТО, «Веселые старты», посвященные «Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» и спортивные состязания «Океан здоровья».

- МБУ «Спортивно-тренировочный центр «Виктория», в том числе: акция «Я против наркотиков!», соревнования по плаванию среди лагерей с дневным пребыванием детей, посвященные «Международному дню отца», спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей пгт.Березово, соревнования по футболу, сдача норм ГТО, посвященные Дню физкультурника, соревнования по жиму штанги лежа среди юношей и девушек, мужчин и женщин, посвященные «Всемирному Дню борьбы со СПИДом», «Веселые старты», посвященные «Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом», спортивно-игровая программа «Здоровье прежде всего!».

- Спортивным комплексом «Олимпиец» пгт. Игрим: «Веселые старты», посвященные Дню здоровья в лагере дневного пребывания, соревнования по сдаче норм ГТО, соревнования по пляжному волейболу, приуроченные ко Дню молодежи.

В рамках кампании «Спорт против наркотиков» спортивными учреждениями Березовского района было проведено 16 мероприятий, с количеством участников 414 человек.

Все проводимые мероприятия учреждениями Комитета по культуре и спорту направлены на информирование детей о факторах риска для их здоровья и развитие внутренней мотивации к ведению здорового образа жизни.

В работе учреждений используются разнообразные формы профилактической работы – уроки здоровья, беседы, диспуты, акции, творческие мастерские, видеолектории, книжные выставки, викторины, познавательные, развлекательные и игровые программы, анкетирования-опросы, трансляции видеороликов, конкурсы, экскурсии, классные часы.

Учреждения Комитета по культуре и спорту активно ведут работу среди населения, направленную на первичную профилактику наркомании в районе:

- муниципальное казенное учреждение «Игримский культурно-досуговый центр»: тематическая программа «Помни – это не твоё!» (ко Дню борьбы с наркоманией), флеш-моб, посвящённый Международному Дню борьбы с наркоманией

- МКУ «ИКДЦ» концертно-выставочный зал: познавательная видеопрограмма о вреде никотина, посвященная Всемирному дню без табака «Береги здоровье смолоду».

- МКУ «ИКДЦ» библиотека поселковая пгт. Игрим: книжная выставка «Наркотики: путешествие туда без обратно», обзор-беседа «Дурман – трава или обманутые судьбы»

- МКУ «ИКДЦ» библиотека поселковая п. Ванзетур: выставка «Твое здоровье в твоих руках», викторина «Сто вопросов о здоровье», беседа «Дорога, ведущая в ад» о наркотиках, конкурс рисунков «Наркотикам-нет!», беседа «Наркотики в мире грёз».

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Игримская школа искусств»: Беседа-диспут «Курение – коварная ловушка Выставка работ художественного отделения «Спасти и сохранить свое здоровье»

- Саранпаульский сельский дом культуры: в июле были проведены малые олимпийские игры по национальным видам спорта, творческая мастерская «Новогодняя сказка» для детей из неблагополучных семей.

- В этнографическом парке-музее «Найотыр Маа» п. Сосьва с детьми провели беседу «Знай, что есть дурман».

- МКУ «БМЦРБ» Сосьвинская сельская библиотека: акция борьбы с наркоманией Беседа «Не дай себя обмануть», игровая программа для детей «Верни Иван здоровье, красоту».

- Кимкьясуйский сельский клуб: тематический вечер «Опасные пристрастия» посвященный проблемам наркомания

- МКУ «Березовский районный краеведческий музей»: видеолекторий «Дети в безопасности», тематическая экскурсия «Руслан Проводников», посвященная заслугам уроженца Березовского района, значении спорта в жизни каждого человека, выездная выставка «Знаменитые спортсмены Березовского района».

- МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»: конкурсная познавательная игра «Быть здоровым – это стильно», мероприятие «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны», интерактивная игра «Спортивный калейдоскоп», книжная выставка - призыв «Будь здоров!»

- МБУ центр культуры и досуга «Звездный»: всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» и «Мир против наркотиков», тематическая беседе «Задумайся», акции, направленные на формирование здорового образа жизни: «Наше здоровье в наших руках», «В здоровом теле здоровый дух»

- МБУ «Березовский районный дом культуры»: акция против наркотиков «Сделай правильный выбор»!», тематическая программа для подростков «Скажем твердое «Нет» табаку, алкоголю, наркотикам!»

- МКУ СКК «Олимп» Приполярная сельская библиотека: тренинг «Если ты себе враг», вместе против наркотиков» - презентация

- Сельский клуб с. Няксимволь: «Жизнь стоит того, чтобы жить» - презентация в рамках проведения антинаркотической программы

Для ограничения доступа детей и молодежи к информации, причиняющей вред психическому здоровью и развитию, распространяемой с использованием сети Интернет в МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» установлено программное обеспечение «Интернет-Цензор». В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры доступ обучающихся к сети Интернет ограничен.

Реализуя мероприятия по антинаркотической политике, соисполнители подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» проводят работу по информационному сопровождению. Информация (статьи, фотоотчеты) о проведенных мероприятиях размещаются в средствах массовой информации (Официальный сайт МО Березовский район, официальные сайты учреждений (детские школы искусств, МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»), официальные сайты поселений, газета «Жизнь Югры»).

*С целью профилактической работы в детской, подростковой и молодёжной среде, усиления роли спортивно-оздоровительной работы среди несовершеннолетних, формирования негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, стремления к здоровому образу жизни, учреждениями культуры и спорта Березовского района в 2017 году проведено 75 мероприятий с числом участников 2300 человек.*

*4. На реализацию программных мероприятий, соисполнителем которых является Комитет образования Березовского района, финансирование в 2017 году, предусмотрено в размере 40,0 тыс. рублей Процент освоения финансовых средств составил 100%.*

Учреждения образования Березовского района активно ведут работу среди обучающихся, семей, находящихся в социально опасном положении направленную на первичную профилактику наркомании:

- осуществляют участие в организации совместных мероприятий субъектов профилактики, в том числе общественности: межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операции «Дети России – 2017»; межведомственная профилактическая операция «Подросток»; региональной акции «Мы выбираем жизнь!» в режиме видеоконференции; рейды по неблагополучным семьям, с целью профилактики употребления спиртных напитков в семьях, находящихся в СОП.

- обеспечивают участие специалистов образования района в проектах, программах и мероприятиях по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, формированию здорового образа жизни: участие специалистов в вебинарах, публичных обсуждении наркоситуации в округе и районе, круглых столах с приглашением общественности и родителей, обучающихся; работа «Совета профилактики» в образовательных организациях.

- организуют мероприятия, направленные на профилактику, противодействие информации, пропагандирующей наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры: проведение проверочных мероприятий в общеобразовательных организациях по исключению доступа обучающихся к сайтам и иным ресурсам сети Интернет, несовместимыми с образовательным процессом (акты - 0% доступа в районе), проведение проверочных мероприятий библиотечного фонда школ в соответствии с федеральным перечнем запрещенной литературы, мониторинг занятости «Детей группы риска», тематические родительские собрания «Как сохранить здоровье ребенка», «Роль семьи в профилактике подростковой наркомании», «Особенности и Проблемы подросткового возраста», осуществляют работу «Телефона доверия», с целью увеличения числа обучающихся доверяющих педагогам.

- организуют и проводят мероприятия: турниры, соревнования, выставки, акции, конкурсы, постановки спектаклей и т.д., направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков: районный конкурс творческих работ среди учащихся образовательных организаций Березовского района, в рамках акции «Жить здорово», тематические уроки, беседы, лектории, классные часы по профилактике употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции «Тропинка к своему Я», «Самопознание-путь к воспитанию», беседы, лектории, классные часы по профилактике употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции «тропинка к своему Я», «Самопознание – путь к воспитанию»; профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Акция к международному дню борьбы с наркоманией; Классные часы «Не сломай судьбу свою», Внимание! Опасная компания!», «Наркотики – это свобода или зависимость, полет или падение», «Употребление ПАВ и их последствия», «Наркомания – знак беды».

- Разрабатывают, тиражируют, в том числе на электронных носителях, размещают в сети Интернет учебную, методическую, профилактическую литературу и материалы: памятки «Об общих признаках начала употребления психоактивных и наркотических веществ подростками», информация о «насвае», методические рекомендации по разработке примерного образовательного курса, направленного на профилактику наркомании, ВИЧ–инфицирования, употребления психоактивных веществ, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни; прокат видеороликов на переменах в школе «Подросток и наркотики», «Вера в жизнь», изготовление и обновление информационных стендов, медицинских бюллетеней, выпуск буклетов, памяток «Мы за жизнь», «Наркотики глазами детей»; организуют мероприятия по созданию слайдовых презентаций по профилактике наркомании;

Важным аспектом, во многом определяющим успешность антинаркотической деятельности, является своевременность выявления наркопотребителей (мероприятия направленные на развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи через комплекс мер, направленных на своевременное выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (добровольное тестирование), информационное сопровождение *–* п.2 раздела III муниципальной программы).

Мероприятия, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций проводятся в соответствии с действующим федеральным законодательством и на основании региональных и локальных нормативно-правовых актов.

Общее число обучающихся района прошедших социально-психологическое тестирование на предмет употребления психоактивных веществ составило – 1698 человека, из них:

- студенты бюджетного учреждения профессионального образования ХМАО – Югры «Игримский профессиональный колледж» – 112 человек, в возрасте от 14 до 18 лет – 100%.

- обучающиеся общеобразовательных школ района – 1586 человек (отказов – 0; по болезни – 104 человека).

Из общего количества полученных результатов обучающихся, отнесенных к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено.

*Всего соисполнителем в рамках подпрограммы 2 организовано 213 мероприятия с охватом участников 2975 человек.*

*Всего в рамках Подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 2017 году организовано и проведено 326 (АППГ-306) мероприятия с охватом участников 6192 (АППГ-5621) человек.*

*Показателями социально-экономической эффективности Подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы являются:*

*1. Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия подпрограммы, по отношению к общей численности (7297) указанной категории лиц.*

*В 2017 году его значение было запланировано на уровне 78%. Фактически в 2017 году доля подростков и молодежи, принимающих участие в ежегодно проводимых профилактических мероприятиях в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ достигла значения в 85% (прирост целевого показателя 7%), что говорит об эффективности проведенных соисполнителями Подпрограммы 2 мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.*

*2. Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения).*

*Мониторинг наркоситуации показал, что на территории Березовского района преобладают синтетических наркотические средства.*

*Распространение синтетических психостимуляторов подтверждается данными медицинской и правоохранительной статистики.*

*Снижение значения показателя общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) в 2017 году было запланировано до 39,5 единиц.*

*Фактически в 2017 году общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) составила 47,9 единиц. (АППГ – 55,9 единиц) в 2017 году, показатель снизился на 8 единиц по сравнению с достигнутым целевым показателем прошлого года.*

*Таким образом, плановое значение показателя не достигнуто (план на 2017 год – 39,5 ед.), но стоит отметить, что общая распространенность наркомании на территории Березовского района снижается.*

1. На реализацию Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) в 2017 году из средств бюджета Березовского района было выделено – 75,9 тыс. рублей.

По итогам года (по состоянию на 31 декабря 2017 года) освоение средств бюджета района составило 75,9 тыс. рублей (процент исполнения Программы – 100%). В рамках реализации задачи «Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде» муниципальной программы

1. *Отделу по организации деятельности администрации Березовского района, из бюджета района выделено 11,0 тыс. рублей. Реализовано 11,0 тыс. рублей*

В рамках мероприятия предусмотренного муниципальной программой, отделом по организации деятельности комиссий организован и проведен конкурс творческих работ «Терроризм - угроза обществу!»,

Конкурс направлен на привлечение молодежи к агитации против идей терроризма и экстремизма в среде сверстников, формирование у молодежи осознанного отношения к миру, к человеческим ценностям, воспитание уважения по отношению к различным народам и национальностям, формирование осознания своей причастности к судьбе Родины, стимулирование интереса к проблемам антитеррористической пропаганды, развитие и поддержку талантливых детей в области художественного, социального, интеллектуального творчества.

*В Конкурсе приняли участие 49 представителей* детских и молодежных объединений, учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования проживающих на территории Березовского района (с. Ванзетур, п. Приполярный, с. Саранпауль, пгт. Игрим, пгт. Березово, с. Няксимволь).

Кроме того, по итогам конкурса работы победителей опубликованы на социальном плакате «Мы выбираем мир!»

1. *Комитет по культуре и спорту администрации Березовского района является соисполнителем задачи**по укреплению толерантности и профилактике экстремизма в молодёжной среде, поддержке межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия.*

*С целью содействия национально-культурному взаимодействию в Березовском районе учреждениям культуры и спорта, на реализацию мероприятий из бюджета Березовского района в 2017 году были выделены финансовые средства в сумме 64,9 тыс. рублей. Процент освоения составил 100%.*

В целях предупреждения межнациональных конфликтов, формирования единого этнокультурного пространства учреждениями культуры проведены следующие мероприятия:

- познавательное мероприятие о традициях русского народа «Святки – пора взаимных угощений и радости», «Свет Пасхи Христовой» религиозно-народная программа (Березовская центральная детская библиотека филиал МКУ «БМЦРБ»);

- тематические экскурсии по выставке «Их именами историю пишут», Тематическая экскурсия «Далмат Исетский»; видео-лектории «Воины-интернационалисты», «Монументальная память» (МКУ «Березовский районный краеведческий музей»);

- праздник Богоявления (Крещение Господне), экскурсии обучающихся МБУ ДО «Саранпаульская НШИ» в Православный приход иконы Казанской Божьей Матери; лекции о храмах, иконах, святых–покровителях (МБУ ДО «Саранпаульская НШИ»);

- «Культура и традиции коренных малочисленных народов севера»; Познавательная презентация для детей, посвященная Вороньему дню. (концертно - выставочный зал структурное подразделение МКУ «ИКДЦ»);

- час истории «Ленинград-память моя»; День славы России – день снятия блокады Ленинграда; беседа «Мы против терроризма»; книжная выставка «10 сентября - Международный день против фашизма» (Поселковая библиотека пгт. Игрим, структурное подразделение МКУ «ИКДЦ»);

- концерт-лекция «Рождественское чудо»; общешкольный классный час в форме видеоурока; беседы на тему «Мир без террора» (МБУ ДО «Игримская школа искусств»);

- выставка рисунков «Счастливое детство» (МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств»);

- национальный обрядовый праздник «Вурна-хатл» – Вороний день; тематический вечер посвященный Дню Народного Единства «Моя Россия – слаще слова нет» (МБУ «БРДК» Тегинский сельский клуб);

- беседа «Экстремизм в молодёжной среде» (ДК Анеево МКУ «Игримский культурно-досуговый центр»);

- день флага России «Моя любимая Россия»; познавательная программа «Будьте бдительны»; этно-игровая программа «Игры народов мира»; тематическая программа «Посели добро в своём сердце»; праздничная программа «Это наша с тобой биография» (ДК Ванзетур МКУ «Игримский культурно-досуговый центр»;

- тематическая культурно-познавательная программа «День на Ивана Купала»; праздничная концертная программа ко Дню единства «Возрождайся, Россия!»; тематический час «Сбережем мир вместе» (МБУ «Березовский районный дом культуры»);

- фрагмент фольклорного праздника Ивана Купала (МКУ «Саранпаульский краеведческий музей»);

- беседа «В капле воды отражается мир»; игра-путешествие «Тайна старой реки» (Этнографический парк-музей «Найотыр Маа»);

- митинг памяти жертв террористических актов «Мы против террора!»; акция «Свеча памяти» (МКУ «ИКДЦ» ДК пгт.Игрим);

- акция «Беслан» (МБУ «БЦКД «Звездный»);

- «Родились мы на одной планете» - концертная программа ко дню народного единства (МКУ «БРДК» Няксимвольский сельский клуб).

Кроме того, на территории Березовского района прошло мероприятие районного и окружного значения, в котором учреждения культуры приняли участие:

- миссионерская экспедиция «Славянский ход 2017»;

В целях предупреждения межнациональных конфликтов, формирования единого этнокультурного пространства учреждениями спорта проведено 4 мероприятия за счет финансирования бюджета Березовского района, которое по данному направлению подпрограммы в текущем году составило 40,0 тыс. рублей. Процент освоения 100%.

Проведены мероприятия:

- соревнования по силовому троеборью, среди юношей, девушек, мужчин и женщин, посвященные «Дню Народного Единства» (МБУ «СТЦ «Виктория», ОСП с/к «Олимпиец», пгт.Игрим);

- турнир по баскетболу среди мужских команд имени тренера-пеподавателя Е.В.Минченко, посвященный «Международному дню толерантности» (МБУ «СТЦ «Виктория» пгт.Березово).

Подведомственные Комитету по культуре и спорту учреждения не только проводят работу по популяризации идей толерантности, но и, являясь общедоступными учреждениями с книжным фондом (библиотеки), несут ответственность за нераспространение экстремистских материалов. В связи с чем, в библиотеках проводится работа по проверке документного фонда на предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включенных в «Федеральный список экстремистской литературы», проведено 10 проверок, в результате которых, наличие изданий, экстремистской направленности, не выявлено.

В зрительных залах (пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Ванзетур, с. Саранпауль, п. Сосьва) проходят показы в рамках окружного кинофестиваля полнометражных игровых и анимационных этнокультурных фильмов «Диалог культур». Кинофестиваль направлен на создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество.

*В рамках Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма» муниципальной программы организованы и проведены мероприятия, направленные на формирование у граждан позитивного отношения к культурным традициям представителей различных национальных сообществ, на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию самодеятельным художественным творчеством.*

*Всего подведомственными учреждениями Комитета по культуре и спорту администрации Березовского района организовано 69 мероприятий с охватом участников - 6240 человек.*

1. *На реализацию программных мероприятий в рамках Подпрограммы «Профилактика экстремизма», соисполнителем которых является Комитет образования Березовского района, финансирование в 2017 году не предусмотрено.*

Несмотря на отсутствие финансирования, учреждения образования Березовского района организуют работу среди обучающихся, направленную на профилактику экстремизма, повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, духовно-нравственное воспитание детей, формирование чувства милосердия и сочувствия, воспитание чувства патриотизма, воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения: уважение к культуре разных народов, формирование умений и навыков проживания среди людей разных национальностей.

Формы проведения мероприятий разные: тематические акций, лекции, классные часы, оформление стендов, разработка и тиражирование памяток, выпуск школьных газет, презентации, круглые столы, диспуты, встречи с представителями духовенства и т.д.:

- проведение классных часов, общешкольных классных часов, профилактических бесед, дискуссий, митингов по противодействию экстремизму: «Дорогой мира и добра», «Мы хотим жить в мире», «Мы помним тебя Беслан», «Терроризм. Как не стать его жертвой», беседы с учащимися начального звена «Мы, хотим жить в мире», «Мы против террора»;

- цикл бесед с привлечением сотрудников ОМВД, с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством, об уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов;

- тематические уроки, лекции «Терроризм. Этнонациональные конфликты», «Реакционной сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма»;

- социально-психологическое (анкетирование) тестирование учащихся образовательных организаций Березовского района, направленное на выявление и профилактику экстремистских проявлений;

- книжная выставки «Моя Россия без терроризма», выставки рисунков «Мир нужен всем» акции «Белый журавлик», просмотры видеофильмов «Право на счастье», «Дети Беслана»;

- анкетирование обучающихся по принадлежности к религиозным конфессиям «Отношение к различным религиям и конфессиям»; «Экстремизм глазами школьников», тренинги на тему «Межкультурное взаимопонимание»;

- выпуск буклетов по профилактике экстремизма и ксенофобии, буклетов по антитеррористической безопасности;

- создание коллажей, листовок по профилактике экстремизма, выставка фотографий «Счастливы вместе», акция «Белый журавлик»;

- оформление тематических стендов «Толерантность в правовом государстве», «Как устоять перед угрозой терроризма», разработка рекомендаций, буклетов по профилактике экстремизма «Важный выбор»;

 - проведение круглых столов «С чего начинается Родина?», «Что значит быть нужным людям?», «Я и другие люди», «Дружественные народы России», «Что должен ценить человек»;

- исследование стрессоустойчивости, отношения к культурам других народов;

- экскурсии в храм, библиотечные уроки «Возьмемся за руки друзья»;

- практическая учеба по организации эвакуации при угрозе терроризма.

В рамках тематического курса: «Концепция развития дополнительного образования детей: принципы, подходы, технологии» 29 педагогов и специалистов повысили свою квалификацию по вопросам направленным на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде.

В образовательных организациях систематически осуществляются проверки библиотечного фонда на предмет наличия литературы террористической и экстремистской направленности. С целью блокирования доступа обучающихся к интернет - ресурсам, содержащим информационные материалы экстремистского характера, в том числе материалы, несовместимые с задачами учебного процесса, на компьютерах установлены сетевые фильтры.

*Всего соисполнителем программы организовано 121 мероприятий с охватом участников 3597 человек.*

*Всего в рамках Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма» в 201 году организовано и проведено 191 мероприятие (АППГ – 202) с охватом участников 9886 человек (АППГ- 10984).*

Достижение целевых показателей в рамках подпрограммы 3 муниципальной программы произошло по следующим направлениям:

Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение, по изучению технологий и принципов работы по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения;

Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории Березовского района;

Увеличение количества учащейся и работающей молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на этнокультурное развитие, межнациональное единство и дружбу народов, мероприятия направленные на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, от общего количества учащейся и работающей молодежи;

Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся;

Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения.

Значение целевых показателей в рамках Подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма», а именно:

- Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан;

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан, зависят от результатов ежегодного социологического исследования, проводимого Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не прогнозируемы.

III. Подпрограмма 4 «Развитие казачества».

В 2017 году для решения задачи по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества Комитету образования Березовского района из бюджета района было выделено 90,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий по итогам 2017 года составили 69,3 тыс. рублей (процент освоения финансовых средств составил – 77%).

Мероприятие «Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодёжи» подпрограммы 4 «Развитие казачества» муниципальной программы исполнено не в полном объеме.

Не освоение финансовых средств в сумме 20,7 тыс. рублей произошло в связи с несвоевременной поставкой товара (кадетской атрибутики для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Березовская начальная общеобразовательная школа), причина указана на основании письма Комитета образования от 17.01.2018 № 84

В 5 образовательных организациях Березовского района функционируют классы и клубы кадетской направленности, это:

- МБУ ДО «Игримский центр творчества» - «Кадет» с казачьим компонентом,

- МБУ ДО «Центр «Поиск» - «Патриот», (с. Саранпауль)

- МБОУ Саранпаульская СОШ - «Монолит»,

- МБОУ Березовская СОШ патриотический клуб - «Патриот»,

- МБУ ДО «Современник» - «Патриот» (Березово)

- 4 кадетских класса и 4 Мариинских класса на базе МБОУ Хулимсунтская СОШ (4, 5, 6, 7 классы), с общим охватом детей 93 человек.

Между Комитетом образования Березовского района действует соглашение с представителями духовенства Березовского района по православию.

В рамках подпрограммы «Развитие казачества» в 2017 году проводились мероприятия направленные, прежде всего на воспитание военно-патриотическое становления молодежи, формирование позитивного отношения к выполнению воинской обязанности, ответственности и дисциплинированности, активной гражданской позиции, привитие любви к родине.

На занятиях клуба с казачьим компонентом ребята отрабатывают строевую, огневую и физическую подготовку и изучают историю казачества и основы военного дела:

 - проведение занятий по стрелковой подготовке, изучению материальной части и устройства оружия;

- занятий по строевой подготовке; строевые смотры

- тематические занятия по военной топографии;

- проведение мероприятия по посвящению в кадеты. Присяга для кадетов с соблюдением всех казачьих традиций;

- участие в игре «Зарница», соревнования в стрельбе, ловкости, выносливости, в умении поставить палатку, разжечь огонь и т.д.;

- подготовка подростков к службе в армии (презентации, беседы, круглые столы и т.д.);

- встреча–беседа с отцом Евгением – настоятелем храма Преображения Господня;

- участие в танцевальном ансамбле «Сибирочка»;

- участие в акции «День призывника».

- участвуют в мероприятиях районного масштаба: торжественный караул у памятника Г.Е. Собянину на праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Хулимсунтской средней общеобразовательной школе созданы условия для функционирования Кадетских и Мариинских классов, а именно:

- разработана нормативно-правовая база Кадетского и Мариинского классов;

- созданы условия для обеспечение комплексного (педагогического, психологического, социального) сопровождения воспитанников в процессе образования и социализации, оказание адресной профессиональной помощи и поддержки;

- расширена деятельности (творческая, спортивная, познавательно-исследовательская) учащихся в системе дополнительного образования.

*В рамках Подпрограммы 4 муниципальной Программы организовано42 мероприятия (АППГ- 34), в которых приняли участие 425 человек (АППГ-345).*

Анализ достижения показателей характеризующих результаты реализации подпрограммы 4 «Развитие казачества» следующий:

Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества в 2017 году составил 4 шт. (план – 2 шт.).

Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих обществ (№ п/п 16)

Фактически на территории района осуществляет деятельность одно НКО «Игримское хуторское казачье общество. Плановое значение на 2017 год – 2. Таким образом, плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что территория Березовского района является исконной территорией проживания малочисленных народов Севера. В национальный состав Березовского района входит пятая часть всех коренных жителей Югры: манси, ханты, ненцы, коми-зыряне. Кроме того на территории района с 1998 года осуществляет деятельность 1 казачье общество, которое в 2013 года приняло статус НКО, до настоящего времени у жителей Березовского района (несмотря на осуществляемую работу с целью привлечения жителей района к созданию казачьих обществ) не возникало потребности (желания) организовать казачье общество на территории района.

Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, от общего количества данных организаций.

В 2017 году на территории района 31% образовательных организаций осуществляли деятельность, направленную на развитие казачества, что является достижением целевого показателя.

IV. Подпрограмма 5 **«**Осуществление переданных полномочий городского поселения Березово»

В рамках мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» администрацией Березовского района на территории г.п. Березово в 2017 году продолжена работа по привлечению общественности в члены добровольной народной дружины. Привлечены граждане (3 человека) для вступления в народное формирование по охране общественного порядка. Общее количество членов ДНД составило – 9 человек (АППГ – 14). Вышли из ДНД – 8 человек.

С целью создания условий для деятельности народных дружин, оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, заключено Соглашение, определяющие порядок и условия предоставления субсидии.

В 2017 году субсидия из бюджета округа на Создание условий для деятельности народных дружин составила 23,3 тыс. рублей. Расходы на софинансирование субсидии – 13,8 тыс. рублей. Процент освоения финансовых средств – 100%.

В 2017 году увеличился показатель участия в мероприятиях по охране общественного порядка членов добровольного народного формирования осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Березово – 185,5 часов, плановое значение на 2017 год составляло 30 часов.

Произошло снижение совершенных уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений на территории городского поселения Березово и составило 18,1% (план – 24,3%), что является достижением целевого показателя

Специалист-эксперт

отдела по организации деятельности комиссий

администрации Березовского района Н.С. Ломакина