**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

 **развития системы социальной инфраструктуры и реализации предусмотренных программой проектов Березовского района за 2019 год**

1. В сфере образования.

В населенных пунктах **городского поселения Березово** работает 3 школы, с количеством учащихся на 01.09.2019 года – 1 262 человека (2018 год - 1 266 человек), снижение контингента связано со снижением рождаемости и оттоком населения).

В 2-х школах пгт. Березово осуществляют образовательный процесс в две смены, что связано с ограниченной мощностью общеобразовательных школ (общее количество мест составляет 716 мест при потребности 1262). Численность учащихся, занимающихся во вторую смену - 481 человек.

Дошкольную образовательную деятельность на территории поселения осуществляют 3 организации. В 2019 году прошла реорганизация 2 дошкольных образовательных организаций путем присоединения к детскому саду «Малышок» детского сада «Светлячок».

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в отчетном периоде 606 человек, контингент уменьшился в сравнении с 2018 годом на 27 человек. Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 7 лет отсутствует, что обусловлено полным комплектованием групп детского сада «Кораблик» в пгт. Березово на 2018/2019 учебный год.

В целях обеспечения местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях п. Березово в 2019 году создано 11 дополнительных мест.

В 2019 году государственную итоговую аттестацию проходили 114 выпускника 9-х классов и 56 выпускников 11-х классов, успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании основного общего и среднего (полного) общего образования 169 выпускников, не сдал экзамены 1 выпускник 11 класса. 4 выпускника 11-х классов – медалисты.

В образовательных учреждениях в 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

 - Березовская средняя общеобразовательная школа– замена линолеума на 2 этаже, приобретение дверных полотен (в сборе) в количестве 54 штук, линолеума, керамогранита.

 - Березовская начальная общеобразовательная школа - дооборудование системы видеонаблюдения, огнезащитная обработка чердачных конструкций, приобретение технологического оборудования в пищеблок (котел пищеварочный, ванна моечная, стол производственный). Структурное подразделение - Шайтанская ШДС – замена светильников в помещениях;

 - детский сад «Малышок» - дооборудование системы видеонаблюдения , приобретение двух ручных металлодетекторов, замена оконных блоков, приобретение кухонного оборудования (машина протирочная, овощерезка);

 - детский сад «Светлячок» - дооборудование системы видеонаблюдения, приобретение мебели;

- детский сад «Солнышко» - устройство системы видеонаблюдения, приобретение уличного игрового оборудования;

- детский сад «Кораблик» - дооборудование системы видеонаблюдения, ремонт ограждения, изготовление и монтаж калитки, создание сетевой системы СКУД и интеграция с системой ОПС, приобретение дезинфекционной камеры, приобретение снегоуборочной машины;

- Тегинская СОШ - огнезащитная обработка чердачных конструкций, приобретение технологического оборудования для пищеблока, дезинфекционной камеры.

Общая сумма затрат составила 3 942,6 тыс. руб.

Адресной инвестиционной программой ХМАО - Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено строительство (проектирование) объекта - Средняя школа, пгт. Березово на 700 мест, срок выполнения работ - 2021-2024 годы.

В 2019 году было продолжено строительство образовательно-культурного комплекса в с. Теги (школа на 100 учащихся). Готовность объекта **98**%. Планируемый срок окончания работ на объекте – 2020 год.

В населенных пунктах **городского поселения Игрим** работает 3 школы, с количеством учащихся на 01.09.2019 года – 1040 человек (2018 год – 1051 человек).

Дошкольную образовательную деятельность на территории поселения осуществляют 2 организации. В 2019 году прошла реорганизация 2 дошкольных образовательных организаций путем присоединения к средним общеобразовательным школам.

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в отчетном периоде 434человека, контингент уменьшился в сравнении с 2018 годом на 45 человек. Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 7 лет отсутствует.

В целях обеспечения местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях пгт. Игрим в 2019 году создано 10 дополнительных мест.

Учреждение дополнительного образования «Игримский центр творчества» посещают 799 человек (2018 год – 732 человека).

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2019 году составило 114 человек,все успешно сдали экзамены, и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ составило 47 человек, все успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании. 5 выпускников 11 классов – медалисты.

В образовательных учреждениях в 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- средняя школа им. Г.Е. Собянина – приобретение форменной одежды для отряда "Юнармия";

- средняя школа № 1 – дооборудование системы видеонаблюдения, устройство дополнительного наружного освещения. Структурное подразделение школы - детский сад "Звездочка" - приобретение покрытия для игровой спортивной площадки, скамеек, флагштока;

- детский сад «Снежинка» - устройство системы видеонаблюдения.

- МБУДО «Игримский центр творчества» - устройство системы видеонаблюдения, приобретение ростовой мебели;

- Ванзетурская СОШ - приобретение холодильного оборудования, приобретение робототехники, приобретение ручного металлодетектора.

 Общая сумма затрат составила 1 819,0 тыс. руб.

В соответствии с Государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Ванзетур для размещения детского сада «Капелька» (70 учащихся/40 воспитанников) запланирована на 2023-2024 года.

В рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры ведутся работы по объекту - Детский сад, пгт.Игрим на 200 мест. Заключен МК № 60/19 от 16.12.19 с ООО ПГ "Урал", цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года.

На территории **сельского** **поселения Хулимсунт** функционируют 3 образовательные организации, в том числе 2 общеобразовательные школы и 1 дошкольная образовательная организация.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 280 человек. Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 142 человека (2018 год - 262 человека). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Комарик» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 7 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2019 году, составило 21 человек,которые успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 21 человек, которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании. 1 выпускник 11 класса – медалист.

В образовательных учреждениях в 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- Няксимвольская СОШ - установка системы видеонаблюдения, приобретение металлодетекторной рамки, огнезащитная обработка чердачных конструкций, ремонт отмостки;

- Хулимсунтская СОШ - приобретение насосов для отопления, ремонт водопровода, приобретение жарочного шкафа;

- детский сад «Комарик» д. Хулимсунт - приобретение оборудования для детской спортивной площадки.

Общая сумма затрат составила 2 300,49 тыс. руб.

В рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры реализуются мероприятия по объекту - реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района. Заключен муниципальный контракт № 24/19 от 17.06.2019г. С ООО "Югра Регион Сервис", срок окончания строительных работ 25.11.2020 года, общий процент готовности - 20 %.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе» продолжается строительство образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт на 140 мест. Готовность объекта – 77%. Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

На территории **сельского поселения Светлый** функционируют 2 образовательные организации, в том числе 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольная образовательная организация.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 230учащихся (2018 год – 226 учащихся). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 128 человек (2018 год – 131 человек). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Ветерок» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 5 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2019 году, составило 22 человека,все успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 12 человек, которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В 2019 году в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности в детском саду «Ветерок» проведены работы по огнезащитной обработке чердачных конструкций на сумму 261,05 тыс. рублей.

На территории **сельского поселения Приполярный** функционируют 3 образовательные организации, в том числе 1 общеобразовательная школа, 1 дошкольная образовательная организация и 1 организация дополнительного образования.

Численность детей, обучающихся в школах - 181 человек (2018 год – 178 человек). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 109 человек (2018 год – 95 человек). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Сказка» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 16 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. МБОУ дополнительного образования Центр творчества «Мастер» посещают 150 детей.

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2019 году, составило 12 человек,которые все успешно сдали экзамены, и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 8 человек, которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В образовательных учреждениях в 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- детский сад «Сказка» - приобретены две металодетекторные рамки, огнезащитная обработка чердачных конструкций.

- Центр творчества «Мастер» - дооборудование системы видеонаблюдения, приобретение огнетушителей, приобретение оборудования для студии мультипликации.

Общая сумма затрат составила 497,04 тыс. руб.

В рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры реализуются мероприятия по объекту - Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района. Заключен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение - 31.03.2020 г.

На территории **сельского поселения Саранпауль** функционируют 5 образовательных организаций, в том числе 2 общеобразовательные школы, 2 дошкольные образовательные организации и 1 организация дополнительного образования.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 599учащихся (2018 год – 544 учащихся). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 288 человек (2018 год – 276 человек). 100% детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет обеспечены местами. В с. Саранпауль существует потребность в устройстве детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детские сады. МБОУ дополнительного образования Центр «Поиск» посещают 475 человек (2018 год – 488 человек).

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2019 году, составило 50 человек,все успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 24 человека, которые так же успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В образовательных учреждениях в 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- детский сад «Олененок» - устройство системы видеонаблюдения;

 - Саранпаульская СОШ - приобретение технологического оборудования, тепловых завес;

- Центр «Поиск» - приобретение компьютерного и звукового оборудования, приобретение запасных частей для снегоходов.

Общая сумма затрат составила 802,0 тыс. руб.

Завершено строительство детского сада на 60 мест в с. Саранпауль.

 В рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов реализуются мероприятия по объекту – Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района на 160 мест, сроки выполнения работ – 2021-2022.

Данный объект будет связан теплым переходом со зданием Интерната на 100 мест.

1. В сфере физической культуры.

В Березовском районе создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в районе функционирует 71 спортивное сооружение (АППГ 69): 17 плоскостных сооружений (установлена спортивная площадка в п. Ванзетур и хоккейный корт в с. Саранпауль), 4 лыжные базы, 6 плавательных бассейна, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 43 спортивных зала, в том числе 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом.

В 2019 году от Департамента физической культуры и спорта Ханты-мансийского автономного округа – Югры получен 1 спортивный комплекс ГТО для установки в пгт. Березово, 3 спортивных комплекса для установки в пгт. Игрим, п. Сосьва, с. Теги (установка комплексов будет осуществлена в 2020 году).

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, проживающего в Березовском районе в 2019 году, составила 40,4% или 8 597 человек (в 2018 году – 36,5 % или 8 266 человека).

Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - план на 2019 год - 40%; факт – 41,0%.

 Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» (далее – муниципальная программа):

 - «Бассейн в п. Приполярный»;

 - «Бассейн в д. Хулимсунт»;

 - «Бассейн в п. Светлый».

Масштабные инвестиционные проекты:

- «Строительство лыжероллерной трассы»;

- «Строительство бассейна для физкультурно-оздоровительного плавания в пгт. Игрим».

 3. В сфере культуры.

На территории **пгт. Березово** осуществляют свою деятельность:

- **3 общедоступные библиотеки**, с книжным фондом 56,72 тыс. экземпляров (Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека, Березовская центральная детская библиотека, Тегинская сельская библиотека).

Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках действует 3 Центра общественного доступа.

 В 2019 году количество пользователей библиотек составляет – 2 585 человек (2018 год – 2 802 человек). Книговыдача увеличилась на 4 147 экземпляров и составила 45 366 экземпляра (2018 год – 41 219 экз.), число посещений увеличилось на 2 106 и составило 21 399 посещений (2018 год – 19 293). Количество проведенных мероприятий библиотеками составило 412.

В МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» приобретено компьютерное оборудование (4 единицы), программное обеспечение, мебель (стеллажи, пуфы, стол-трансформер, детские стулья); обновлен библиотечный фонд на 72 экземпляра книг, осуществлена подписка на периодические издания, произведена оплата за услуги Интернет в Центрах общественного доступа, проведена оцифровка изданий, приобретено и установлено антивирусное программное обеспечение, направлено на работу и обновление правовой системы «Гарант», на модернизацию сайта МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека», на обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС» на общую сумму 971,2 тыс. рублей.;

- **2 учреждения культурно-досугового типа** (муниципальное автономное учреждение «Березовский центр культуры и досуга «Звездный», муниципальное автономное учреждение «Березовский районный дом культуры» и обособленными структурными подразделениями в с. Теги, д. Шайтанка). Количество мероприятий – 463 (2018 год – 436), с числом посетителей – 29 072 человек (2017 год – 29 535).

- **1 учреждение музейного обслуживания** (муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей») с объемом музейных фондов – 19,67 тыс. ед. В отчетном периоде в Березовском районном краеведческом музее экспонировалось 3 421 музейных предмета (на выставках, беседах, лекциях, массовых мероприятиях, в экспозиции), организовано 27 массовых мероприятий, открыты 52 выставки, общее количество экскурсий составляет 679 (в т.ч. вне музея). Посещаемость музея (в т.ч. вне музея) на 01.01.2020 составила 19 956 человек (2018 год –16 653 человека);

- **1 учреждение дополнительного образования** (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Березовская школа искусств») с числом обучающихся – 352 человека. Творческие коллективы и солисты школы искусств приняли участие в 32 мероприятиях конкурсного характера на территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в интернет-конкурсах всероссийского и международного уровня, получено 89 наград.

На территории **пгт. Игрим** осуществляют деятельность:

- МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» со структурными подразделениями: Игримский Дом Культуры – 260 мест; поселковая библиотека, детская библиотека, концертно-выставочный зал; Ванзетурский Дом Культуры; Анеевский клуб.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена модернизация сайта МКУ «Игримский культурно-досуговый центр». В Библиотеке поселковой пгт. Игрим, структурном подразделении МКУ «Игримский культурно-досуговый центр», проведена оцифровка изданий, обновлена электронная база данных. Приобретено и установлено антивирусное программное обеспечение на компьютерах Центров общественного доступа на базах Библиотеки поселковой пгт. Игрим, Библиотеки поселковой детской пгт. Игрим, структурных подразделений МКУ «Игримский культурно-досуговый центр». Оплачены услуги Интернет в Центрах общественного доступа на базах Библиотеки поселковой пгт. Игрим, Библиотеки поселковой детской пгт. Игрим, структурных подразделений МКУ «Игримский культурно-досуговый центр». Общая сумма – 166,5 тыс. рублей.

- МБУ ДО «Игримская школа искусств» с контингентом обучающихся 210 человек.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2019 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Приполярный** осуществляет деятельность культурно спортивный комплекс «Прометей» Уральского ЛПУМ, в состав которого входит библиотека. В 2019 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуги Интернет в Центре общественного доступа, произведена модернизация сайта, произведено обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС» на общую сумму 111,0 тысяч рублей.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2019 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Светлый** осуществляет деятельность библиотека. В 2019 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» направлены средства на комплектование фонда библиотеки, создание собственного сайта учреждения, оплачены услуги Интернет в Центре общественного доступа, на общую сумму - 134,0 тыс. рублей.

 В программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года мероприятия в части развития культуры на перспективу не сформированы.

На территории **сельского поселения Хулимсунт** осуществляют деятельность дом культуры «Фортуна», сельский клуб с. Няксимволь, МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств». В сельской библиотеке с Няксимволь (обособленное структурное подразделение МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») в 2019 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуги интернета в Центре общественного доступа, осуществлено комплектование фонда библиотеки (22 экз. книг), произведена подписка на периодические издания на общую сумму 57,2 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2019 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Саранпауль** осуществляют деятельность:

- МБУ «Саранпаульский дом культуры» с. Саранпауль со структурными подразделениями: Сосьвинский дом культуры п. Сосьва, Щекурьинский сельский клуб д. Щекурья, сельский клуб Кимкьясуй д. Кимкьясуй, Ломбовожский сельский клуб д. Ломбовож;

- сельские библиотеки (филиалы МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») с. Саранпауль, д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, п. Сосьва;

- МКУ «Саранпаульский краеведческий музей» с. Саранпауль с филиалом в п. Сосьва;

- МБУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств».

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»:

- в сельской библиотеке с. Саранпауль приобретено 32 экземпляра книг, осуществлена подписка на периодические издания, на общую сумму 38,4 тысяч рублей.

- в сельской библиотеке п. Сосьва направлены средства на комплектование фонда библиотеки, на оплату услуги Интернет в Центре общественного доступа, произведена подписка на периодические издания, на общую сумму 56,3 тыс. рублей.

- в сельской библиотеке д. Кимкьясуй приобретены книги на сумму 2,3 тыс. руб. Осуществлена подписка на периодические издания на сумму 1,5 тыс. руб.

- в сельской библиотеке с. Ломбовож осуществлено комплектование фонда на сумму 2,8 тыс. рублей (6 экз. книг). Для нужд сельской библиотеки произведена подписка на периодические издания на сумму 1,6 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2019 году не осуществлялись.