## Лист1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ ЗА 2017 ГОД
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта* (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/реконструкция) | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом | Стадия реализации
1 | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт | Березовский район | Строительство | Строительство | 2012 | 2018 | 237506.4 | Бюджет автономного округа, местный бюджет | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». Постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 08 декабря 2017 № 493-П «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Постановление администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной программе «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». | Потребление тепла: общее - 868,7 кВт (0,7469 Гкал/час) в т.ч.: отопление – 456,41 кВт.( 0,3924Гкал/час), вентиляция – 345,49 кВт. (0,2971Гкал/час), ГВС-66,8 кВт. (0.05744 Гкал/час). Потребление воды: общее В1 – Qсут=4,43 м3/сут; Qч= 2,19 м3/ч; q=1,23 л/с, в т.ч. ГВС – Qсут=1,77 м3/сут; Qч= 0,91 м3/ч; q=0,47 л/с, при пожаре, наружное 25 л/с Потребление газа – не используется Потребление электрической энергии: установленная мощность Ру=349 кВт., расчетная полная мощность Рр=286,8 кВА. годовое потребление электроэнергии 970 тыс. кВт*ч, расчетный ток – Iр=475А, рабочее напряжение 380/220 В | Ведутся строительно-монтажные работы. Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 31.10.2017) На объекте выполнены строительство ВЛ-100%, строительство наружных сетей ТВС - 80%, строительство наружных сетей канализации - 100%, кирпичная кладка -75%, кровля - 15%, отделочные работы (штукатурка)- 50 %, внутренний водопровод и отопление-65%. Готовность объекта – 69%. Работы ведутся.
2 | Средняя школа на 160 учащихся, п.Приполярный | Березовский район | Строительство | Проектирование | 2017 | 2020 | 360566.2 | бюджет автономного округа, местный бюджет | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». Постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 08 декабря 2017 № 493-П «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Постановление администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной программе «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». | Нет данных | Заключен муниципальный контракт от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, получено отрицательное заключение экспертизы, необходима корректировка ПСД.
3 | Многоквартирный жилой дом п. Приполярный, 4 мкр.,5, многоквартирный жилой дом п. приполярный, 1 мкр.,12 | Березовский район | Строительство | Строительство | 2017 | 2020 |  | внебюджетный источник |  | Нет данных | Разработана проектно-сметная документация, выделен земельный участок.
<*> По источнику "Бюджет" указывается объем финансирования на текущий год и плановый период.