## 2020
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
по состоянию на 01.04.2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2020 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения.
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 195866.2 | 176279.5 | 19586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, расторгнут с 25.12.19 г. в соответсвии с Решением Арбитражного суда ХМАО № А75-16086/2018 от 29.12.18 года. Готовность объекта – 77%. Направлено на согласование в РСТ ХМАО НМЦ контракта, срок согласования 03.04.20,аукцион на СМР-ориентировочный срок проведения аукциона - май 2020 г., плановый срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2020 г.
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 13329 | 10583 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлен и направлен в Департамент образования ХМАО-Югры расчет интегральной оценки эффективности инвестпроекта. На отчетную дату находится на согласовании.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 6212.9 | 4813.1 | 1399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение-31.03.2020 г. Проектная документация в стадии разработки (нарушение сроков исполнения в связи с необходимостью проведением дополнительных изысканий и оформлением дополнительного земельного участка).Срок выполнения 31.05.20 г.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 53911.8 | 46605.4 | 7306.4 | 0 | 11158.4 | 0 | 10042.6 | 1115.8 | 11158.4 | 20.6975 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен муниципальный контракт № 24/19 от 17.06.2019г. С ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года, уст-во стяжек пола,отделочные работы потолков-8%. Общий процент готовности - 36 %, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень готовности Объекта составляет 95%. Заключен МК на завершение строительства объекта с ООО "Югра Регион Сервис", г. Ханты-Мансийск, завершение строительства объекта планируется в 4 кв.2020 г.
1.6. | Детский сад, пгт.Игрим | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11.2019 года объявлена аукцион № 0187300012419000385 на выполнение корректировки ПСД, заключен МК № 60/19 от 16.12.19 с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года.
| Итого | 274719.9 | 242781 | 31938.9 | 0 | 11158.4 | 0 | 10042.6 | 1115.8 | 11158.4 | 4.1
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, и №17 по ул.Молодежная в пгт.Березово | 27.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по получению актов соответствия технических условий от эксплуатирующих организаций, ввод 2 кв. 2020 года
2.2. | Приобретение жилых помещений | 111646.4 | 108157.4 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение электронных аукционов запланировано на 2 квартал 2019 года
2.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 98009.7 | 95050.9 | 2958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соглашение с Департаментом строительства не заключено
| Итого | 209683.8 | 203208.3 | 6475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
3.1. | Пожарный водоем в с. Теги | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03.2020 года проведен аукцион № 0187300012420000046 на завершение строительства объекта (стадия заключения контракта), подрядная организация ИП Ханенков О.В. цена контрата-590 221,20 руб., срок выполнения работ 25.08.2020 года.
| Итого: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
4.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 10583 | 10053.8 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по разработке задания на проектирование, подготовка обоснования инвестиций до 15 мая 2020года.
4.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 5789.5 | 5500 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задание на проектирование утверждено, направлены документы на проверку сметной стоимости проектных и изыскательских работ в АУ"Управление государственной экспертизы проектной документации", проведение аукциона апрель, заключение контракта май.
4.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 13684.2 | 13000 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задание на проектирование утверждено, готовятся документы на проверку сметной стоимости проектных и изыскательских работ в АУ"Управление государственной экспертизы проектной документации" проведение аукциона апрель, заключение контракта май.
| Итого: | 30056.7 | 28553.8 | 1502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 37372.3 | 37372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в первом квартале 2019 проведено 5 аукционов по приобретению 5 квартир, заключено 5 МК на общую сумму 6064,4 тыс. руб. оплата будет произведена во 2 квартале текущего года
| Итого: | 37372.3 | 37372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"
6.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион на приобретение котельной
| Итого: | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 563928.4 | 511915.4 | 52013 | 0 | 11158.4 | 0 | 10042.6 | 1115.8 | 11158.4 | 2
0