## 2016 год
УТВЕРЖДАЮ
Глава Березовского района
В.И. Фомин
_____________________________
"______"_____________________2016 года
Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков
для реализации инвестиционных проектов
в Березовском районе в 2017 году
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления |  |  | Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона |  |  | Принятие решения о проведении аукциона (квартал) | Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (квартал) | Примечание (информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой)
| Адрес, кадастровый номер | Площадь (Га) | Категория, вид разрешенного использования | Кадастровые работы (квартал) | Изменение категории, определение вида разрешенного использования (квартал) | Проведение оценки рыночной стоимости (квартал)
1 | пгт. Березово ул. Брусничная д.2, 86:05:0000000:6622 | 0.7126 | земли населенных пунктов, строительство многоквартирного жилого дома | - | - | - | 1 | 1 | имеется
2 | пгт. Березово ул. Молодежная д.21, 86:05:0310110:133 | 0.3978 | земли населенных пунктов, строительство многоквартирного жилого дома | - | - | - | 1 | 1 | имеется
3 | пгт. Березово, сооружение 407, 86:05:0310155:13 | 0.985 | Земли населенных пунктов, для строительства производственной базы | - | - | - | 4 | 4 | имеется
4 | пгт.Березово, Гамбурцева,17 86:05:0310013:12 | 0.1 | Земли населенных пунктов, для объектов торговли | - | - | - | 4 | 4 | имеется
5 | с. Теги ул. Молодежная д.12, 86:05:0301016:37 | 0.1347 | земли населенных пунктов, Строительство 2-х квартирного жилого дома | - | - | - | 1 | 1 | имеется
6 | с. Теги ул. Молодежная д.10, 86:05:0301016:220 | 0.2346 | земли населенных пунктов, Для малоэтажного жилищного строительства | - | - | - | 1 | 1 | имеется
7 | с. Теги ул. Молодежная д.8 86:05:0301016:221 | 0.235 | земли населенных пунктов, Для малоэтажного жилищного строительства | - | - | - | 1 | 1 | имеется
8 | пгт. Игрим ул. Кедровая д.10, 86:05:0324055:21 | 0.162 | земли населенных пунктов, Для многоквартирного жилищного строительства | - | - | - | 2 | 2 | имеется
9 | п. Приполярный, 1 мкр-н, д. 12, 86:05:0204008:47 | 0.579 | земли населенных пунктов, Для многоквартирного жилищного строительства | - | - | - | 2 | 2 | имеется
10 | п. Сосьва, ул. Центральная, 19 | 0.108 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | 1 | - | - | 1 | 2 | имеется
11 | п. Сосьва, ул. Зеленая, 23 | 0.0935 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | 1 | - | - | 1 | 2 | имеется
12 | п. Сосьва, ул. Грибная, 32 86:05:0201020:325 | 0.16 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | - | - | - | 1 | 2 | имеется
13 | п. Сосьва, ул. Озерная, 14 86:05:0201020:4 | 0.16 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | - | - | - | 1 | 2 | имеется
14 | п. Сосьва, ул. Грибная, 14 | 0.16 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | 1 | - | - | 1 | 2 | имеется
15 | п. Сосьва, ул. Веселая, 9 | 0.12 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | 1 | - | - | 1 | 2 | имеется
16 | п. Сосьва, ул. Грибная, 2 | 0.2164 | земли населенных пунктов, блокированная жилая застройка | 1 | - | - | 1 | 2 | имеется
17 | с. Саранпауль ул. Вокуева, д.14а 86:05:0324055:21 | 0.2585 | земли населенных пунктов, Для многоквартирного жилищного строительства | 1 | - | - | 2 | 2 | имеется
Note on H12: Пользователь: