**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района**

(далее – комиссия)

пгт. Березово 01 марта 2018 года

**Председательствовал:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чечеткина Ирина Викторовна | исполняющий обязанности главы Березовского района |  |  |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Антоненков Спартак Геннадьевич | заместитель главы Березовского района |
| Осколкова Светлана Васильевна | председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района |
| Ушарова Светлана Валерьевна | председатель комитета по финансам администрации Березовского района |
| Шехирева Светлана Михайловна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района |

 |  |
| **Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Долгов Александр Александрович | заместитель начальника управления по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Юферова Ольга Сергеевна | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |
| Антоненко Ирина Леонидовна  | начальник управления социальной защиты населения по Березовскому району Ханты – Мансийского автономного округа – Югры |
| Кайдалова Екатерина Александровна  | заместитель председателя комитета образования администрации Березовского района |
| Хазиева Анна Валерьевна | ведущий специалист отдела по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района |

 |  |

1. **Итоги реализации муниципальных планов мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в 2017 году.**

**(А.В. Хазиева)**

**Решили:**

1.1. Отметить:

В четырех разделах «дорожной карты» – 27 мероприятий. В 2017 году к исполнению было запланировано 7 мероприятий, 2 из них выполнены частично, остальные полностью исполнены.

Сформирован перечень услуг, передаваемых на исполнение  [негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе СО](http://berezovo.ru/upload/documents/Soc/PostavSocUs/51.docx) НКО (далее – общественно полезные услуги) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в который вошли 9 видов услуг.

В 2017 году две общественные организации получили из средств бюджета Березовского района по 150 тысяч рублей на реализацию проектов. Проекты реализованы.

1.2. Отделу по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района:

1.2.1. сформировать (актуализировать) «Медиа-план» мероприятий на 2018 год по освещению в средствах массовой информации вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

1.2.2. разработать и утвердить порядки оказания информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании, в частности, порядки информационного сопровождения путем предоставления площади для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления;

1.2.3. разместить информацию о порядке информационного сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций на официальных сайтах органов местного самоуправления, в муниципальных средствах массовой информации;

1.2.4. актуализировать реестр поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации;

1.2.5.актуализировать и разместить на официальных сайтах муниципальных образований информацию о существующей потребности населения в получении услуг в социальной сфере, а также прогнозе её изменения, в разрезе населенных пунктов и видов услуг на период 2018-2025 годы.

Срок: до 19 марта 2018 года.

1. **О выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.2 протокола №4 заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района от 08 декабря 2017 года.**

(Кайдалова Е.А.)

**Решили:**

* 1. Комитету образования администрации Березовского района:

2.1.1. продолжить работу по:

**- у**тверждению стандартов предоставления услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе СО НКО;

- проведению расчетов и определению стоимости одной услуги;

- финансированию мероприятий по поддержке деятельности негосударственной организации;

Срок: до 01 мая 2018 года

2.1.2. принять меры по содействию организации СО НКО в сфере образования на территории Березовского района;

 Срок: до 31 декабря 2018 года

2.1.3. информировать отдел по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района о разработанных и утвержденных нормативных актах в сфере дополнительного образования по передаче услуг и поддержке доступа СО НКО (коммерческих, некоммерческих) на территории Березовского района

 Срок: постоянно

1. **О проводимой работе с гражданами Березовского района по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом.**

(Антоненко И.Л.)

**Решили:**

* 1. Отметить:

В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличилось на 6%, и составило 718 семей.

Из общего количества семей, получивших субсидию, 523 семьи или 72%, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Югре (в 2016 году показатель аналогичный – 523 семьи или 77%).

 Субсидию в размере, равном фактическим расходам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получила 181 семья или 25% от всех семей, получающих субсидию (в 2016 году – 177 семей или 26%).

Основными получателями являются семьи, состоящие из трех и более человек (46%), одинокопроживающие граждане (35%).

Средний размер субсидии на семью в месяц составляет 2376,54 руб. (в 2016 году – 2428,1 руб.)

Основными получателями субсидии являются жители п. Березово, Игрим, Саранпауль, Светлый, Приполярный, Хулимсунт.

Информацию принять к сведению.

1. **О задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы предприятий жилищно – коммунального хозяйства Березовского района перед гарантирующими поставщиками за 2017 год и январь 2018 года и дебиторской задолженности населения.**

(Долгов А.А.)

**Решили:**

4.1. Отметить:

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства района за потребленные топливно-энергетические ресурсы, составляет:

по ООО «Теплосети Игрим»:

- ООО «Газпром межрегионгаз Север» - 11 390 тысячи рублей;

- перед ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» - 3 188,4 тысяч рублей.

по ООО «Теплосети Березово»:

- ООО «Газпром межрегионгаз Север» - 6 394,5 тысяча рублей;

- перед ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» - 1 740,6 тысяч рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса района за топливно-энергетические ресурсы на 27.02.2018 года составила 22 713,5 тысяч рублей, в том числе за газ 17 784,5 тысяч рублей, за электроэнергию 4 929 тысяч рублей.

Задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса района за топливно-энергетические ресурсы является следствием дебиторской задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, общая сумма которой на 01.12.2017 года составила 344 231,2 тыс. руб., в том числе население 251 609,4 тыс. руб.

Проведена работа в целях исполнения плана мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса (порядок действий) направленного на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

4.2.Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района:

4.2.1.продолжить работу по сокращению задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Березовского района за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

4.2.2. проводить работу с предприятиями, организациями, учреждениями Березовского района по сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги их работников.

1. **О ходе реализации государственных программ в рамках муниципальных программ Березовского района за 2017 год.**

(Осколкова С.В.)

**Решили:**

5.1. Отметить:

* + 1. По итогам 2017 года бюджетные ассигнования муниципальному образованию Березовский район предусмотрены в рамках 17 государственных программ автономного округа.

Плановая сумма ассигнований, доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию мероприятий государственных программ с января по декабрь 2017 года составила 1 929 737,7 тыс. руб. из них:

федеральный бюджет – 6 146,5 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 1 842 343,6 тыс. руб.;

бюджет Березовского района – 81 247,6 тыс. руб. (доля софинансирования).

Всего на 01.01.2018 года кассовое исполнение расходных обязательств составило 1 863 447,8 тыс. руб., или 96,6% (2016 год – 94,4%).

В отчетном году муниципальным образованием средства федерального бюджета осваивались в рамках 5 государственных программ автономного округа.

Освоение федеральных средств сложилось на уровне 100%.

В части исполнения средств автономного округа с наилучшим кассовым результатом (100%) исполнены мероприятия 7 государственных программ.

Высокий уровень кассового исполнения (от 96,0% до 99,9%) сложился по результатам реализации мероприятий 7 государственных программ.

По мероприятиям 3 государственных программ процент исполнения сложился ниже 96%.

Капитальные вложения. В 2017 году в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части Березовского района были включены 7 объектов: образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, детский сад в с. Саранпауль, инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим, инженерные сети к многоквартирным жилым домам №15, 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово, строительство автодороги по ул. Механическая, ул. Дуркина в пгт. Березово, пожарный водоем в п. Сосьва, пожарный водоем в с. Теги.

Общая сумма капитальных вложений на конец года составляла 144 104,3 тыс. руб. - (129 347,5 тыс. руб. – финансирование 2017 года, 14 756,8 тыс. руб. – неосвоенные остатки предыдущих лет). Информацию принять к сведению.

**6.О ситуации на рынке труда Березовского района и реализации мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.**

(Чечеткина И.В.)

**Решили:**

6.1. Отметить:

По состоянию на 27 февраля 2018 численность безработных составила 389 человек.Уровень регистрируемой безработицы составил 3,08 %*.* Коэффициент напряженности на рынке труда 3,6 чел. на одно рабочее место.

Число заявленных вакансий - 107. Трудоустроено с начало 2018 года 81 чел.

По данным работодателей в марте будет сокращено 18 чел. (в т.ч. 8 - пенсионеры).

- Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовский противотуберкулезный диспансер»- 3 чел.

 Заключено 15 договоров по организация оплачиваемых общественных работ, в том числе в муниципальных организациях - 6 (в 2017 году было 7 договоров). Информацию принять к сведению.

**7.О выполнении планов – графиков ввода жилья за 2017 год и план на 2018 год в Березовском районе.**

(Юферова О.С.)

**Решили:**

7.1. Отметить:

Ввод жилья на 01 января 2018 года по Березовскому району составил 7 842,0 кв. м., процент исполнения плана 76% (план ввода жилья 2017 года – 10 300 кв.м.), в том числе: многоквартирного жилья (далее - МКД) – 1 691,8 кв. м, индивидуального жилья (далее – ИЖС) – 6 150,2 кв.м.

В 2017 году зафиксировано перевыполнение плана ввода ИЖС на 11,1%.

Основная причина невыполнения плана ввода жилья МКД на территории Березовского района - неисполнение застройщиками своих обязательств.

План ввода жилья в 2018 году 10 300 кв.м., в том числе многоквартирного жилья - 6 037 кв.м., индивидуального жилья – 4 263 кв.м.

7.2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского района осуществлять мониторинг объемов вводимого жилья на территории Березовского района.

Срок: ежеквартально.

**8.О выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Березовского района и сокращению муниципального долга Березовского района в 2017 году.**

(Ушарова С.В.)

**Решили:**

8.1. Отметить:

Бюджетный эффект по росту доходов консолидированного бюджета Березовского района по итогам 2017 года составил 61 453,6 тыс. руб., при уточненном плане 63 363,5 тыс. рублей.

 В том числе бюджетный эффект по бюджету района составил 53 298,2 тыс. руб., при плане 51 278,9 тыс. руб.

Бюджетный эффект по росту доходов бюджетов городских и сельских поселений за 2017 год составил 8 155,4 тыс. рублей, при плане 12 084,6 тыс. рублей (исполнение 67,5%).

Бюджетный эффект по расходам консолидированного бюджета Березовского района по 2017 года составил 31 981,4 тыс. руб. (уточненный годовой план в соответствии с муниципальными нормативными актами на 2017 год составляет 27 840,6 тыс. руб.).

 Сложившийся бюджетный эффект превышает уточненный годовой план, утвержденный в размере 20 256,9 тыс. руб. на 22,9%, за счет снижения начальной цены контрактов и проведения оптимизации численности персонала муниципальных учреждений.

В течение отчетного периода, средства, полученные в результате проведенных мероприятий по оптимизации расходов бюджета, направлялись на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях района в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018, а также перераспределялись в связи с необходимостью исполнения предписаний надзорных органов, в отношении учреждений образования и культуры, а также часть средств была направлена на обеспечение оплаты труда, в связи с повышением базовой ставки заработной платы работников в учреждениях культуры и образования.

Информацию принять к сведению.

**9. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей муниципальных программ Березовского района от 08.12.2017 №4.**

(Нечаева Т.В.)

**Решили:**

9.1. Считать исполненным и снять с контроля протокольные поручения, предусмотренные пунктами: 1.2, 1.3 протокола от 08.12.2017 года комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

И.о. главы Березовского района И.В. Чечеткина

Секретарь комиссии Т.В. Нечаева