Исполнение Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Березовского района  в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов

Постановлением администрации Березовского района от 08.04.2016 № 247 разработан План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Березовского района в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов.

Структура плана обеспечивает оптимальное сочетание первоочередных мероприятий и проектов, ориентированных на решение внутренних проблем, формирование новой, более эффективной экономики.

При формировании плана на 2016 – 2018 годы учтены положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2016 год от 4 декабря 2015 года, ежегодного  Обращения Губернатора автономного округа к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам автономного округа от 9 декабря 2015 года, Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году.

Мероприятия плана обеспечивают преемственность ранее применявшихся в Березовском районе механизмов по развитию инвестиционного потенциала, а также позволяют с минимальными вложениями бюджетных средств обеспечить экономический, социальный эффект, например, повышение качества взаимодействия с населением. Меры по повышению открытости, привлечению населения к выработке управленческих решений способствуют в сложных экономических условиях снижению социальной напряженности, повышению эффективности управленческих решений.

В плане предусмотрено расширение мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности.

Несмотря на разнонаправленность мер плана (с одной стороны, повышение доходов и снижение расходов бюджета, а с другой - поддержка экономики и населения), сохраняется приоритет на среднесрочную и долгосрочную перспективу – макроэкономическую стабильность и рост экономики.

Ежемесячно, в срок до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, структурные подразделения администрации Березовского района предоставляют отчет о  ходе реализации Плана мероприятий.

Реализация плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития

Березовского района в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов

(по состоянию на 1 июля 2016 года)

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Вид документа | Срок | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации |
| Обеспечение социальной стабильности территории |
| 1. | Организация оплачиваемых общественных работ | отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района, КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовский центр занятости населения (по согласованию), администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | постановление администрации Березовского района от 13.12.2013 года №1817 «О муниципальной программе «Содействие занятости населения в Березовском район на 2014 – 2020 годы» | 2016-2018 г.г. |  | Исполняется: плановое количество трудоустроенных 650 чел., с учетом детей молодежных трудовых отрядов. По состоянию на 26.07.2016 трудоустроено 477 человек. |
| 2. | Анализ ситуации на рынке труда Березовского района | отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района, КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовский центр занятости населения (по согласованию) | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ежемесячно |  | Исполняется: Проведено 5 заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Березовского района, с целью своевременного выявления кризисных явлений и принятия управленческих решений по их реализации. |
| 3. | Мониторинг снижения неформальной занятости | отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29.04.2015 №584 «О мероприятиях рабочей группы по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» | ежемесячно |  | Исполняется: Контрольный показатель на 2016 год, распределённый Департаментом труда и занятости населения -141ч За 1 кв. 2016 г. выявлено 38 человек, которые заключили трудовые договора или которым повысили зарплату до прожиточного минимума. Выполнение контрольного показателя на 11.07.2016г по информации Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 62,4%. |
| 4. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района | информация в отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района | ежемесячно |  | Исполняется: По состоянию на 26.07.2016 года задолженность по выплате заработной платы ПАО «Сосьвапромгелогия» составляет 8 млн. рублей. Ежемесячно направляются запросы в адрес данной организации. |
| 5. | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары | комитет по экономической политике администрации Березовского района | распоряжение Правительства автономного округа от 29.08.2014 N 476-рп "О комплексе мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению необоснованного роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ежемесячно |  | Исполненяется. Проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Информация ежемесячно размещается на сайте органов местного самоуправления Березовский район. |
| 6. | Участие в работе межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере ценообразования на социально значимую продукцию | комитет по экономической политике администрации Березовского района совместно с Прокуратурой Березовского района (по согласованию) | распоряжение Прокуратуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2015 года №1/3р/301/01-1054/15 «О создании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере ценообразования на социально значимую продукцию» | по мере необходимости |  | Исполненяется. Совместно с органами прокуратуры Березовского района проведена 1 проверка 2-х субъектов СМП. По результатам проверки выявленные нарушения, своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений. |
| Поддержка отдельных отраслей экономики |
| 7. | Возмещение затрат по выпадающим доходам предприятиям транспорта по пассажирским перевозкам | отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 23.12.2013 № 1872 «О муниципальной программе Березовского района «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы» | В течение года | 56,5 (местный) | Исполняется. По состоянию на 22.07.2016 года произведено финансирование 18,07 млн. рублей. |
| 8. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства | комитет по экономической политике администрации Березовского района управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 31.12.2013 года № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014 – 2020 годы» | до 31 декабря 2016 года | 385,6 (окружной, местный) | Исполняется. По состоянию на 01.07.2016 года выплачено 147,33 млн. рублей. |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 9. | Проведение образовательных мероприятий для начинающих предпринимателей | комитет по экономической политике администрации Березовского района, Фонд поддержки предприниматель-ства - Югры (по согласованию) | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы» | до 31 декабря 2016 года | 0,157 | содействие самозанятости. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,8% к 2018 году. (семинары запланированы на август-сентябрь месяц) |
| 10. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии) | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы» | до 31 декабря 2016 | 2,656 | поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее 30 субъектов) в год (запланировано на 3,4 квартал, в августе месяце начинается прием документов) |
| 11. | Обеспечение доли государственных (муниципальных) закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 20,0% в общем объеме закупок в 2016 -2017 годах | юридическо -правовое управление администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 20.03.2015 года №440 «Об увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально – ориентированных некоммерческих организаций» | 2016-2017 годы |  | Исполняется. П о состоянию на 01.07.2016 доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 29,5% от общего объема закупок |
| 12. | Проведение конкурсов на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014- 2020 годы» | до 31 декабря 2016 года | 0,600 | содействие самозанятости. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,8% к 2018 году (запланировано на 3,4 квартал, в августе месяце начинается прием документов) |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |
| 13. | Повышение финансовой грамотности населения | Комитет по финансам администрации Березовского района | внесение изменений в муниципальную программу «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов». | до 31 декабря 2016 года |  | Исполнено. В рамках образовательных мероприятий на официальном сайте Березовского района (www.berezovo.ru) в разделе «Финансы» создан информационный блок «Бюджет для граждан». |
| 14. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | комитет по экономической политике администрации Березовского района | размещение информации об исполнении плана мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района | ежемесячно |  | Исполняется. С целью формирования позитивного общественного мнения о ситуации в экономике и социальной сфере информация ежемесячно размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района. |
| 15. | Опрос населения, в границах территорий, входящих в состав поселений Березовского района | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 01 декабря 2014 № 1737 «Об оценке результатов деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений Березовского района». | до 1 мая 2016 года |  | Исполнено. проведен опрос населения Березовского района с целью анализа настроений населения, оценки жителями социально-экономической ситуации в Березовском районе. Результаты опроса направлены в органы местного самоуправления городских и сельских поселений для использования в работе. |
| 16. | Мониторинг открытости бюджетных данных и участие граждан в бюджетном процессе в Березовском районе | Комитет по финансам администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 28.04.2012 №582 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Березовского района» | В течение 2016 года |  | повышение информированности населения Березовского района о деятельности органов местного самоуправления в финансовой сфере и вовлечение его в бюджетный процесс |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций |
| 17. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2020 года и на период до 2030 года в 2013-2015 годах | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 30.12.2015 №1456 «Об утверждении мероприятий дорожной карты Стратегии социально – экономического развития Березовского района до 2020 года и на период до 2030 года» | 2016 -20118 годы |  | Исполнено Подведены итоги за 2016 год по достижению целевых показателей определенных дорожной картой Стратегии социально – экономического развития Березовского района до 2020 года и на период до 2030 года |
| 18. | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Березовском районе | комитет по экономической политике администрации Березовского района | Информация в Совет по инвестиционной политике Березовского района по вопросам развития инвестиционной деятельности. Ведение раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте Березовского района | ежеквартально |  | Исполняется. Ежеквартально, и по мере необходимости на официальном сайте Березовского района размещается информация о внесении изменений в инвестиционный паспорт Березовского района, в реестры инвестиционных проектов (реализуемых и планируемых к реализации), и площадок с целью создания благоприятного инвестиционного климата на территории Березовского района. В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата разработана и утверждена от 01.07.2016 года Дорожная карта по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Березовский район. Во исполнение Дорожной карты разработано постановление администрации Березовского района от 19.07.2016 2016 № 535 «О разработке регдамента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Березовского района» и распоряжение администрации Березовского района от 18.07.2016 № 366-р «О разработке инвестиционного паспорта муниципального образования Березовский район». |
| 19. | Внедрение механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 12.11.2015 № 1315 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района, экспертизы и оценки фактического воздействия, принятых администрацией Березовского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно |  | Исполняется. По состоянию на 22.07.2016 года проведена оценка регулирующего воздействия 61 нормативного правового акта администрации Березовского района. Избыточных обязанностей, запретов и ограничений для инвесторов не выявлено. |
| 20. | Формирование перечня строек в соответствии с решением «О бюджете Березовского района» | комитет по экономической политике администрации Березовского района | внесение изменений в постановление администрации Березовского района от 11.01.2016 №1 «Об утверждении перечня строек и объектов на 2016 год» | по мере внесения изменений в бюджет Березовского района |  | Исполняется. Сформирован и утвержден перечень строек и объектов на 2016 год. Информация размещена на сайте органов местного самоуправления Березовский район. |
| Сокращение издержек в экономике |
| 21. | Перевод на централизованное электроснабжение трех населенных пунктов: Шайтанка, п. Устрем, Теги. | управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | государственная программа автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» | до 31 декабря 2016 год | внебюджетные средства | Исполнено. Осуществлен перевод на централизованное электроснабжение трех населенных пунктов: Шайтанка, п. Устрем, Теги. |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на подготовку к осеннее – зимнему периоду. | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 31.12.2013 года № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014 – 2020 годы» | до 31 декабря 2016 года | 13,6 (окружной, местный) | снижение числа аварийных ситуаций. Выполнение мероприятий, направленных на подготовку к осеннее – зимнему периоду 2016 -2017 годов. |
| 23. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-мательства, осуществляющих производство и реализацию хлеба в труднодоступных и малонаселённых пунктах Березовского района | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы» | 4 квартал 2016 года |  | сохранение социальной стабильности и темпов выпуска хлебной продукции. Повышение уровня продовольственной безопасности |
| Малое и среднее предпринимательство |
| 24. | Предоставление государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса. Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции. | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользования, сельского хозяйства и экологии администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 11.12.2013 №1802 «О муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2014-2018 годах» | до 31 декабря 2016 года | 37,76 (окружной, местный) | Исполненяется. Общая сумма предоставленных субсидий составила 34,9 млн. рублей. Создано 1 крестьянско-фермерское хозяйство в п. Приполярном (свиноводство). |
| 25. | Освещение в средствах массовой информации истории успеха предпринимателей Березовского района | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы» | 2017 год |  | Повышение престижа и формирование позитивного отношения различных групп населения к предпринимательской деятельности |
| 26. | Конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление главы администрации Березовского района от 18 марта 2016 года №195 «Об организации проведения муниципального конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» | до 31 мая 2016 года | 0,287 | Исполнено С целью популяризации предпринимательской деятельности, привлечения внимания молодежи проведен конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня». Общее количество участников -34. Определено 12 призовых мест. Всем вручены дипломы за участие и подарки. |
| 27. | Организация конкурсных мероприятий «Предприниматель года» | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 24 марта 2016 года №211 «Об организации и проведении муниципального конкурса «Предприниматель года» |  |  | Исполнено Проведен конкурс «Предприниматель года» Определены победители по 6 номинациям. Главный приз вручен Березовскому поселковому потребительскому обществу. |
| 28. | Проведение мастер-классов для молодежи с целью знакомства с бизнесом | комитет по экономической политике администрации Березовского района | постановление администрации Березовского района от 29 ноября 2013 года № 1744 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы» | в течение года | 0,065 (местный бюджет) | Исполненяется. проведено 2 открытых мастер-класса для школьников 9-11 классов. Мероприятия посетило 40 учеников. Освоено 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района. |