## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 01.04.2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 240677.8 | 230106 | 10571.8 |  | 5697.9 |  | 5128.1 | 569.8 | 5697.9 | 2.3674 | СМР - № аукциона 0187300012415000102,Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.18 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 80%, вн. электромонтажные работы - 50 %, кирпичная кладка -80%, кровля - 15%, отделочные работы (штукатурка)- 50 %, внутренний водопровод и отопление-65%, уст-во стяжки полов-40%, устройство тепловых пунктов -90 %. Готовность объекта – 70%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 30099.9 | 30099.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. На данный момент работы на объекте не ведутся. Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 05.05.2017 года, дело № А75-4641/2016 муниципальный контракт № 78/11 с ООО «Строй-М» расторгнут. В связи с появившимися в ходе строительства доп. объёмами работ, проведена корректировка ПСД. Получено положительное заключение определения сметной стоимости № 1-1-1-0082-17 от 16.11.17 г. Подготовлено письмо в Департамент образования ХМАО исх. № 6753 от 27.12.17 о включении объекта в АИП в 2018 году.Объект включен в АИП в марте 18г.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 1509.4 |  | 1509.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СМР - № аукциона 0187300012416000050.Заключен муниципальный контракт на завершение работ № 12/16 от 11.05.16 с ООО "Архстройпроект"(цена МК 12 023,97 тыс. руб., срок выполнения работ 25.11.16 г.) Видеонаблюдение-80%, пож. сигнализация-80%, отделочные работы-95%. На отчетную дату готовность объекта 98 %. Срок окончания работ на объекте по контракту - август 2017 года. В связи с предписаниями Службы жилищного и строительного контроля ХМАО, необходимо выполнить доп.работы, ведется корректировка ПСД, заключен договор № 15/17 от 10.05.17 г. с ООО "Архстройпроект". Плановый ввод в объекта в эксплуатацию - декабрь 2018 года.
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 2526.1 |  | 2526.1 | 0 | 827.1 | 0 |  | 827.1 | 827.1 | 32.7422 | СМР: 1 очередь детский сад: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2 очередь интернат: № аукциона 0187300012416000315 заключен МК № 75/16 от 27.12.2016 года,срок выполнения работ 20.08.2017 г. Ввод в эксплуатацию - май 2018 год. Внутренняя отделка-100%, внутренние инженерные сети - 100 %. Готовность объекта-99 %.
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 846.5 |  | 846.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | СМР: № аукциона 0187300012413000033 МК № 39/13 от 13.05.13 г. Подрядчик ООО СП "Югра-С", цена МК-135 670,3 тыс. руб, ведется претензионная работа. Работы на объекте завершены, получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU86501000-10 от 28.12.2017 года. Объект сдан в эксплуатацию.
1.6. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный | 6101.1 | 5491 | 610.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | № извещения 0387300106017000002, заключен МК № 03/12/16Д от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, получено отрицательное заключение экспертизы, необходима корректировка ПСД.
| Итого по программе: | 281760.8 | 265696.9 | 16063.9 | 0 | 6525 | 0 | 5128.1 | 1396.9 | 6525 | 2.3158
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений | 28457.5 | 25327.19 | 3130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соглашение о предоставлении субсидии с Департаментом строительства автономного округа подписано 07.03.2018, в связи с чем вносятся изменения в план-график для проведения аукционов во 2 квартале 2018 года.
2.2. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 297.4 | 0 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | данных средств не достаточно для выплаты выкупной стоимости
| Итого по программе: | 28754.9 | 25327.19 | 3427.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы»
3.1.
| Итого по программе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»
4.1. | Пожарный водоем в п. Саранпауль, Березовского района | 4509 | 3156.3 | 1352.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3037.5 | 67.3653 | Готовится документация для проведения аукциона на СМР, проведение аукциона запланировано на апрель 2018 года
| Итого по программе: | 4509 | 3156.3 | 1352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037.5 | 67.3653
5. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы»
5.1.
| Итого по программе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 59773 | 59773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2018 года на площадке Сбербанк АСТ проведено 3 аукциона по приобретению 3 квартир в пгт.Игрим, аукционы признаны несостоявшимися. По ранее заключенным муниципальным контрактам участия в долевом строительстве в марте 2018 года осуществлен ввод в эксплуатацию объекта, оплата очередного этапа будет произведена застройщику во втором квартале текущего года на общую сумму 9 290,0 тыс. руб.
| Итого по программе: | 59773 | 59773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы»
7.1.
| Итого по программе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом"
8.1. | Взлетно-посадочная полоса в п.Березово | 1740.8 | 0 | 1740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данной программы планируется ремонт посадочной площадки «Березово». Заключен МК № 65/17 от 15.12.2017 года с Акционерным обществом «Проектно-изыскательский и научно – исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» на выполнение работ по обследованию ГВПП и МВПП посадочной площадки «Березово» и составлению Отчета с рекомендациями и укрупненным расчетом затрат по устройству нежесткого покрытия облегченного типа. Заключение будет выдано в апреле 2018 года.
| Итого по программе: | 1740.8 | 0 | 1740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 376538.5 | 353953.39 | 22585.11 | 0 | 6525 | 0 | 5128.1 | 1396.9 | 9562.5 | 2.5396