## 2021
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.03.2022 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2022 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 143764.418 | 128853.2 | 14911.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК № 25/20 от 15.06.20 г. с подрядной организацией ООО ФСК ХАКИ, г. Москва расторгнут, соглашение о расторжении от 30.12.21 года (освоено 42 886,6 т.р.). Работы на объекте не ведутся, организованны охрана объекта. Заключен договор на корректировку ПСД. В Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры направлено инвестиционное предложение для формирования потребности по увеличению бюджетных ассигнований, направлены документы с расчётной стоимостью объекта в ценах соответствующих лет с учётом периода реализации (исх. № 194 от 14.01.2022 года). Аукцион на завершение СМР запланирован на апрель 2022 г.
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 446654 | 401583.6 | 45070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10.2020 г. состоялся аукцион на проектирование и строительство объекта с подрядной организацией ООО ГК "Альянс", срок выполнения-февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. , заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года. 30.12.2021г получено положительное заключение государственной экспертизы ПД, в апреле ПД планируется передать на достоверность определения сметной стоимости.Получено разрешение на строительство 19.01.2022г. В настоящее время на объекте выполняются работы по разработке котлована, подготовка к устройству свайных фундаментов.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 2324.845 | 0 | 2324.845 | 0 | 2324.845 | 0 | 0 | 2324.845 | 2324.845 | 100 | Заключен МК № 12/20 от 23.03.2020 года на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «Югра Регион Сервис», срок выполнения работ по МК – 25.09. 2021 года. СМР на объекте завершаются, технологическое оборудование поставлено в полном объеме. Степень готовности объекта составляет 100 %. С Подрядчиком ООО «Югра Регион Сервис» ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ. С 29 марта 2022 года на объекте ведется итоговая проверка построенного объекта капитального строительства Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры.
1.4. | Детский сад в пгт. Игрим | 283803.778 | 255000.4 | 28803.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с положительным заключением проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-067830-2021 от 18 ноября 2021 г. общая сметная стоимость объекта составила 106 241,69тыс.рублей ( в ценах 4 кв. 2014 г.) + 143 657,84тыс.рублей ( в ценах 2 кв. 2021 г.) После проведения анализа стоимости строительства был установлен показатель стоимости 1 кв.метра не соответствующий действительному на текущий момент. Необходим пересчет сметы на строительство в текущий уровень цен (в соответствии с увеличением стоимости строительных материалов) и провести повторную проверку достоверности определения сметной стоимости. 01.02.2022 года заключен МК № 06/22 с ООО «ПГ «Урал», г.Челябинск на пересчет сметной стоимости объекта в уровень цен 1 кв. 2022 г. В марте 2022 г. сметная документация направлена на повторную проверку достоверности определения сметной стоимости, получение заключения апрель 2022 год. Сроки строительства определены 2022-2024 годы.
| Итого по программе: | 876547.041 | 785437.2 | 91109.841 | 0 | 2324.845 | 0 | 0 | 2324.845 | 2324.845 | 0.26523
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений | 950.3 | 921.5 | 28.8 | 0 | 950 | 0 | 921.5 | 28.5 | 950 | 99.9684 | Заключено 1 соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и выплачено возмещение на общую сумму 950,3 тыс. руб.
| Итого по программе: | 950.3 | 921.5 | 28.8 | 0 | 950 | 0 | 921.5 | 28.5 | 950 | 99.9684
3. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
3.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 58818.2 | 58818.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 квартале проведено 2 электронных аукциона по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим (3) и пгт. Березово (2), из которых: - по 2 электронным аукционам заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим – 1, в пгт. Березово – 1 на общую сумму 3437,59 тыс. руб. Оплата будет произведена во 2 кв. 2022 года
| Итого по программе: | 58818.2 | 58818.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
4.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 47544.527 | 45167.3 | 2377.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05.20 г. объявлен конкурс № 0187300012420000088 на выполнение ПИР, заключен МК № 30/20от 13.07.2020г. ООО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"; срок выполнения работ по МК - 25.10.2020 г.;цена контракта 6235,0 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021, 28.12.21сметная документация передана на прохождение достоверности определения сметной стоимости. Сроки строительства определены 2022-2024 годы.
4.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 49950 | 47452.5 | 2497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД-100%. Получено положительное заключение гос.экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-1-3-053510-2021 от 20.09.2021 года. 15 декабря состоялся аукцион, заключен МК № 54/21 от 27 декабря 2021 года, Подрядная организация ООО «СЗ ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», цена контракта 67 735 288,15 руб. срок выполнения работ 03 ноября 2022 года.
4.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 84026.843 | 79825.5 | 4201.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД-100 %, получено положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-1-3-055983-2021 от 29.09.2021 года. 25 ноября 2021 года объявлен аукцион № 0187200001721001945 на выполнение работ по строительству объекта. Аукцион запланирован на 03 декабря 2021 года. Аукцион признан не состоявшийся, так как на участие в закупке не подано ни одной заявки. 15 декабря 2021 года объявлен запрос предложений в электронной форме № 0187200001721002051, рассмотрение предложение запланировано на 27 декабря 2021 года. Заключен муниципальный контракт № 01/22 от 18.01.2022 года.
| Итого по программе: | 181521.37 | 172445.3 | 9076.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
5.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 9645.737 | 0 | 9645.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г.
| Итого по программе: | 9645.737 | 0 | 9645.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 1127482.648 | 1017622.2 | 109860.448 | 0 | 3274.845 | 0 | 921.5 | 2353.345 | 3274.845 | 0.29046
|  |  | 4 | 21178.4491 |  | 0 |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -88681.9989 |  |  |  | 32181.3121 | 7749.2981