## 2022
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.03.2023 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2023 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 59892.778 | 52489.6 | 7403.178 | 0 | 5623.1 | 0 | 4999 | 624.1 | 6418.2 | 10.7162 | Заключен муниципальный контракт № 13/22 от 16.06.2022 г. с ООО "ЮграАртСтрой" г. Ханты-Мансийск, цена контракта - 187 777,5, срок выполнения работ 16.08.2023 г. (дополнительное соглашение № 2 от 17.11.2022 г.). Выплачен аванс в сумме 51 000,0 тыс. руб. Проведена часть общестроительныхработ и работ по устройству инженерных сетей. Выполнены работы по устройству отмостки по всему периметру, устройству приямков для аварийных выходов с подвала. Выполнена часть работ по устройству крылец, устройство организованного водостока с кровли здания, часть внутренних отделочных работ, монтаж слаботочных сетей и сетей электроснабжения, устройство наружных сетей теплоснабжения. Заключено 35 контракта на поставку технологического оборудования. Выполнена доставка технологического оборудования по 27 контрактам. Заключены муниципальные контракты: 1) 0187300012423000009 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель); 2) 0187300012423000011 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель); 3) 018730012423000012 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель); 4) 0187300012423000016 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель); 5) 0187300012423000020 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель кухонная); 6) 0187300012423000029 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (оборудование для пищеблока); 7) 0187300012423000030 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель прочая); 8) 0187300012423000032 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель прочая); 9) 0187300012423000031 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель прочая); 10) 0187300012423000034 - поставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж, наладка оборудования (мебель металлическая).
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 645888.962 | 580760.2 | 65128.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 г., подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская область, срок выполнения работ - 30.11.2024 года (дополнительное соглашение № 4 от 14.02.2023 г.), цена контракта 864 772,9 тыс. руб. 30.12.2021 г. Выплачен аванс в размере 250 000,0 т.р. Выполнены работы подготовительного периода, устройство свайного поля 100 %, бетонная подготовка под ростверки 75 %, армирование ростверков 70 %, устройство монолитных ростверков 45 %, работы по устройству наружных сетей водоотведения и теплоснабжения. Расчетная стоиомость объекта в ценах соответствующих лет с учетом период реализации проекта составляет 2 074 423,8 тыс. руб. В Департамент образования и науки ХМАО-Югры направлено инвест.предложение о выделении дополнительных средств на строительство объекта (исх. № 9048 от 14.12.2022 г.). На отчетный период дополнительное финансирование из бюджета автономного округа не выделено. Заказчик не может подписать дополнительное соглашение к муниципальному контракту об увеличении цены контракта, соответсвенно не может принять от Подрядчика выполненные работы по строительству объекта.
1.3. | Детский сад в пгт. Игрим | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После проведения анализа стоимости строительства, был установлен показатель стоимости 1 кв. м. не соответствующий действительному на текущий момент. В целях приведения сметной стоимости строительства объекта к достоверному показателю необходимо доработать сметную документацию, проведен аукцион на корректировку проектно-сметной документации, заключен муниципальный контракт № 38/22 от 02.12.2022 г., срок выполнения работ - 06.06.2023 г. с учетом прохождения достоверности сметной стоимости строительства.
| Итого по программе: | 706771.74 | 633249.8 | 73521.94 | 0 | 5623.1 | 0 | 4999 | 624.1 | 6418.2 | 0.9081
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 22069.8 | 21407.8 | 662 | 0 | 17456.2 | 0 | 16932.5 | 523.7 | 17456.2 | 79.0954 | Заключено 4 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 17 456,2 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам произведена 100%. Все жилые помещения будут переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность гп. Березово для предоставления гражданам на условиях социального найма.
| Итого по программе: | 22069.8 | 21407.8 | 662 | 0 | 17456.2 | 0 | 16932.5 | 523.7 | 17456.2 | 79.0954
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 296888.579 | 281602.4 | 15286.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/20 от 13.07.2020 г. с ООО ЭП "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", г. Тула. Проектная документация по объекту получила положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021 года и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-072133-2022 от 11.10.2022 года. Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации составляет - 533 376,0 тыс. руб. В Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры направлено инвестиционное предложение о выделении дополнительных средств из бюджета автономного округа в размере 125 230,8 тыс. руб. на 2024 г. на строительство объекта (исх № 200 от 17.01.2023 г.)
3.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 1258.693 | 0 | 1258.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта № 54/21 от 27.12.2021 г., Подрядная организация ООО «СЗ ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», г. Екатеринбург, цена контракта 86 221,3 тыс. руб. (доп. соглашение № 5 от 08.11.2022 г.), срок выполнения работ 03.07.2023 г. (доп. соглашение № 4 от 02.11.2022). Получено разрешение на строительство 19.01.2022 г. В полном объеме выполнено устройство фундамента для монтажа блочно-модульной котельной, завершен монтаж мачты с дымовой трубой. Выполнены работы по устройству наружных сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, водоснабжения, устройств теплофикационной камеры ТК-1. В настоящий момент газовая блочно-модульная котельная тепловой мощностью 6 МВт находится в процессе изготовления заводом-изготовителем (г. Саратов). Поставка блочно-модульной котельной на 6 МВт до пгт. Березово будет осуществлена по навигации в мае 2023 г. Общая готовность объекта - 23,3 %. В Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югра направлено инвестиционное предложение о выделении средств в 2023 г. на завершение строительства объекта (исх. № 304 от 19.01.2023 г.)
3.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 36819.676 | 33538.2 | 3281.476 | 0 | 2619.4 | 0 | 2042.8 | 576.6 | 7666.1 | 20.8207 | Заключен муниципальный контракт № 01/22 от 18.01.22 г. с ООО «КОРСЭЛЬ», г. Пермь, срок - 30.06.2023 г. , цена 162 078,0 тыс. руб. Получено разрешение на строительство 20.01.2022 г. Выплаченэ аванс - 37 277,9 т.р. На объекте выполнены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения. Завершены работы по замене участка тепловой сети, монтажу блочно-модульной котельной, устройству ограждающих конструкций, монтажу мачты с дымовой трубой. Закончены работы по установке технологического оборудования (котлы, горелки, насосы). Общая готовность объекта - 83 %.
| Итого по программе: | 334966.948 | 315140.6 | 19826.348 | 0 | 2619.4 | 0 | 2042.8 | 576.6 | 7666.1 | 2.2886
4. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
4.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 2800.9 | 0 | 2800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион № 0187300012422000071 и заключен муниципальный контракт: № 14/22 от 10.06.22 г. на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядная организация ООО «Артпроектэксперт", цена контракта – 2 800,9 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 25.04.2023 г.
| Итого по программе: | 2800.9 | 0 | 2800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 1066609.388 | 969798.2 | 96811.188 | 0 | 25698.7 | 0 | 23974.3 | 1724.4 | 31540.5 | 2.9571
|  |  | 4 | 21178.4491 |  | 0 |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -75632.7389 |  |  |  | 9128.5121 | 8378.2431