## 2023
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.03.2024 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2024 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета района |  | ВСЕГО | средств федерального бюджета | средств бюджета автономного округа | средств бюджета района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 138897.223 |  | 123375.8 | 15521.423 | [6 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 16/22 от 16.06.2022 г. на завершение строительства объекта с ООО "ЮграАртСтрой" г. Ханты-Мансийск, цена контракта - 244 110,73 (дополнительное соглашение № 5 от 12.05.2023 г.), срок выполнения работ 16.08.2023 г. (дополнительное соглашение № 2 от 17.11.2022 г.). Выплачен аванс в сумме 51 000,0 тыс. руб. По результатам о рассмотрения ходатайства о продлении исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований № 001-01-06 от 29.05.2023 г. муниципальный контракт продлен до 10.08.2024 г. Ведутся мероприятия по устранению нарушений. На объекте строительства наблюдается сильное отставание от графика производства работ по причине отсутствия необходимого количества рабочей силы и стройматериалов. Заключено 63 контракта на поставку технологического оборудования, выполнена доставка по всем контрактам (мебель, кухонное оборудование, спортинвентарь).
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 1295099.091 |  | 1165414 | 129685.091 |  | 1732.834 |  |  | 1732.834 | 1732.834 | 0.1338 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 г. с подрядной организацией ООО ГК "Альянс" Рязанская область, срок выполнения работ - 30.11.2024 г. (дополнительное соглашение № 4 от 14.02.2023 г.), цена контракта 1 885 594,2 тыс. руб. (дополнительное соглашение № 8 от 07.12.2023 г.). Выплачен аванс в размере 550 000,0 т.р. На объекте задействованы 102 человека. Выполнены работы подготовительного периода по устройству фундаментов ниже отметки +0,000, строительство наружных сетей тепло-водоснабжения, канализации, устройство основ под спортивную площадку. Ведутся работы по монтажу сборного ж/б каркаса здания, изготовлению арматур каркасов и заклад деталей, подготовка к бетонированию, бетонирование монолитных участков перекрытий и диафрагм жесткости., устройство ограждения территории, бурение скважин под сваи, забивка свай, выполняется кладка внутренних стен. Готовность объекта - 15%.
| Итого по программе: | 1433996.314 |  | 1288789.8 | 145206.514 |  | 1732.834 |  | 0 | 1732.834 | 1732.834 | 0.12084
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 109602.199 |  | 105429.519 | 4172.68 |  | 16813.718 |  | 16240.904 | 572.814 | 16813.718 | 15.3407 | Заключено 11 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 31 988,6,2 тыс. руб. Все жилые помещения будут переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность гп. Березово для предоставления гражданам на условиях социального найм, при переселении из аварийного жилого фонда.
| Итого по программе: | 109602.199 |  | 105429.519 | 4172.68 |  | 16813.718 |  | 16240.904 | 572.814 | 16813.718 | 15.3407
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 264631.59 |  | 250829.5 | 13802.09 |  | 177.977 |  |  | 177.977 | 177.977 | 0.067255 | 08.09.2023 г. заключен муниципальный контракт № 28/23 с ООО «Корсэль» (г. Пермь) на выполнение строительно-монтажных работ Срок выполнения работ до 18.11.2024 г. Проведены подготовительные работы: расчистка стройплощадки, вырубка леса. В связи с поздним заключением контракта, отсутствием навигации, работы ведутся с отставанием от графика производства работ
3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 5040.3 |  |  | 5040.3 | [7 empty] | Заключен муниципальный контракт № 35-23 от 10.07.2023 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Проведены инженерные изыскания, разработаны 5 разделов проектной документации, предоставленные заказчику на согласование. Срок выполнения работ - 30.10.2024 г.
3.3 | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком.
3.4 | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком.
| Итого по программе: | 269726.89 |  | 250829.5 | 18897.39 |  | 232.977 |  |  | 232.977 | 232.977 | 0.086375
4. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение имущества в муниципальную собственность"
4.1. | Приобретение автоматизированой блочно-модульной котельной по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Молодежная, 23 | 15680 |  |  | 15680 |  | 7840 |  |  | 7840 | 7840 | 50 | Заключен муниципальный контракт № 38/24-Д от 15.03.2024 г. Оплачен первый платеж в размере 7 840,0 тыс.руб. (31.03.2024 г.)
| Итого по программе: | 15680 |  |  | 15680 |  | 7840 |  |  | 7840 | 7840 | 50
4. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1 |  | =I28+J28+K28 |  |  | 1869.7 | =I28+J28+K28 |  | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство» утвержденную Постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Стоимость объекта в гос.программе – 263 157,9 тыс.рублей. Выполненные мероприятия по объекту: - разработано техническое задание по объекту, 29.11.2023 г. согласовано Департаментом физической культуры и спорта автономного округа. - в период с 23.11.2023 г. по 11.12.2023 г. получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - 08.12.2023 г. подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; - 12.12.2023 г. выполнен расчет стоимости объекта по укрупненным показателям НЦС-2023; - 05.02.2024 г. задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; - 13.02.2024 г. получено сводное заключение Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры (42-Исх-2209) о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предложенном месте размещения (земельном участке); - 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, - после утверждения задания на проектирование будет начата подготовка документации для проведения открытого аукциона на выполнение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных работ (СМР). Необходима корректировка государственной программы ХМАО-Югры «Строительство» в части периода реализации проекта в 2024 году. Учитывая время необходимое для: - заключения контракта на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; - проведения проектно-изыскательских работ; - проведения проверки достоверности определения сметной стоимости; - сложную транспортную схему доставки стройматериалов и сезонность доставки материалов; период реализации проекта следует увеличить – с 2024 по 2025 годы.
| Итого по программе: | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1
| ВСЕГО: | 2094500.503 |  | 1660543.919 | 183956.584 | 0 | 26619.529 | 0 | 16240.904 | 10378.625 | 26619.529 | 1.2709
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 265495.175 |  | 250000 | 15495.175 |  | 1051.729 |  |  | 1051.729 | 1051.729 | 0.39614 | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство», утвержденную постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п.. Выполненные мероприятия по объекту: разработано техническое задание, получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направляемых на капитальные вложения.
| Итого по программе: | 265495.175 |  | 250000 | 15495.175 |  | 1051.729 |  |  | 1051.729 | 1051.729 | 0.39614
| ВСЕГО: | 2094500.578 |  | 1895048.819 | 199451.759 |  | 27671.258 |  | 16240.904 | 11430.354 | 27671.258 | 1.3211