## 2021
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 30.09.2022 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2022 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 197242.9 | 176983.8 | 20259.1 | 0 | 53426.072 | 0 | 46507.989 | 6918.083 | 26783.2 | 13.5788 | Заключен МК № 16/22 от 16.06.2022г. с ООО «ЮграАртСтрой», г. Ханты-Мансийск, цена МК - 187 777,5 срок выполнения работ 16.01.2023 год. В июле 2022 г. подрядчику выплачен аванс в сумме 46 944,3 тыс. руб. Выполняются работы по вертикальной планировке, монтаж крылец, устройство организованного водостока с кровли здания, внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных сетей и сетей электроснабжения, систем вентиляции и устройство наружных сетей тепловодоснабжения.
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 458374.4 | 412132 | 46242.4 | 0 | 77829.56 | 0 | 70046.604 | 7782.956 | 0 | 0 | Заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года, Подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская обл, срок выполнения работ -февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. , 30.12.2021г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. 10.06.2022г. заключен договор с АУ ХМАО-Югры «Управлением государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства. Получено разрешение на строительство 19.01.2022г. Выполнено устройство свайного поля, бетонная подготовка под устройство ростверка,забивка свай-98%. В августе 2022 г.-выплачен аванс в размере 77 829,6 т.р.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 6379.3 | 0 | 6379.3 | 0 | 6360.657 | 0 | 0 | 6360.657 | 6360.6 | 99.7069 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 19.08.2022 г. № 86-ru86501000-2-2022
1.4. | Детский сад в пгт. Игрим | 63554.2 | 34750.8 | 28803.4 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0.73953 | 27.06.2022г. получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости. Объявлен аукцион № 0187200001722000750, закупка признана несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие. Готовится документация для проведения повторного аукциона. Сроки строительства определены 2022-2024 годы.
| Итого по программе: | 725550.8 | 623866.6 | 101684.2 | 0 | 138086.289 | 0 | 116554.593 | 21531.696 | 33613.8 | 4.6329
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений | 19634.6 | 19045.2 | 589.4 | 0 | 14986.9854 | 0 | 14524.7474 | 462.238 | 14986.9854 | 76.3295 | Заключено 16 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 7 160,0 тыс. руб. Выплачено возмещение на общую сумму 6 739,0 тыс. руб. Заключено 4 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 8 248,0 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам произведена 100%.
| Итого по программе: | 19634.6 | 19045.2 | 589.4 | 0 | 14986.9854 | 0 | 14524.7474 | 462.238 | 14986.9854 | 76.3295
3. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
3.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 58818.2 | 58818.2 | 0 | 0 | 12178.745 | 0 | 12178.745 | 0 | 12178.7 | 20.7057 | Проведено 12 электронных аукционов по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим (7) и пгт. Березово (5), из которых заключено 7 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим – 5, в пгт. Березово – 2 на общую сумму 12 178,7 тыс. руб. Оплата произведена 100%
3.1. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 31528.2 | 30582.4 | 945.8 | 0 | 10248.239 | 0 | 9940.792 | 307.447 | 10248.2 | 32.5049 | Расселено 2 жилых помещения общей площадью 99,3кв.м (7 человек), в том числе: заключено 1 соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на сумму 1 638,0 тыс.руб. Оплата произведена 100%. Расселено 54,8 кв.м аварийного жилья, 4 человека; заключен 1 договор мены с собственниками аварийного жилищного фонда, расселено 45,5 кв.м, 3 человека. Также заключено 3 муниципальных контракта на строительство 3 жилых помещений на общую сумму 12 478,3 тыс.руб. Оплата произведена в размере 8 610,2 тыс.руб.
| Итого по программе: | 90346.4 | 89400.6 | 945.8 | 0 | 22426.984 | 0 | 22119.537 | 307.447 | 22426.9 | 24.8232
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
2.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 47544.527 | 45167.3 | 2377.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/20от 13.07.2020г. ООО ЭП "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", г. Тула; срок - 25.10.2020 г.;цена контракта 6 235,0 тыс.руб. Получено положительное заключение гос. экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021, Заключен договор от 23.05.2022 на прохождение ценовой экспертизы. Планируемая дата получения заключения достоверности определения сметной стоимости – не позднее 16.10.2022года. Сроки строительства определены 2022-2024 годы.
2.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 67890.698 | 64348.5 | 3542.198 | 0 | 16181.672 | 0 | 15309.5 | 872.172 | 6181.7 | 9.1054 | Заключен муниципальный контракт № 54/21 от 27.12. 2021 года, подрядная организация ООО «СЗ ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», г. Екатеринбург, цена контракта 67 735, 3 тыс. руб. срок выполнения работ 03.11.2022 года, получено разрешение на строительство 19.01.2022г. Выполнено устройство фундамента для установки здания котельной, а также фундамент для устройства мачты с дымовой трубой. Выполнены земляные и проводятся подготовительные работы по устройству теплофикационной камеры ТК1. Выплачен аванс - 10 000 тыс. руб.
2.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 84182.843 | 79825.5 | 4357.343 | 0 | 84103.369 | 0 | 79824.1 | 4279.269 | 49616.3 | 58.9387 | Заключен муниципальный контракт № 01/22 от 18.01.22 г. с ООО «КОРСЭЛЬ», г. Пермь, срок - 30.06.2023г. , цена 162 078,0 тыс. руб. Получено разрешение на строительство 20.01.2022г. Ведутся работы по монтажу технологического оборудования котельной; выплачен аванс- 37 277,9 т.р., процент готовности-31 %
| Итого по программе: | 199618.068 | 189341.3 | 10276.768 | 0 | 100285.041 | 0 | 95133.6 | 5151.441 | 55798 | 27.9524
5. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
5.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г.
| Итого по программе: | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
3.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 99.97 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион № 0187300012422000071 и заключен муниципальный контракт: № 14/22 от 10.06.2022 г. на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядная организация ООО «Артпроектэксперт", цена контракта – 2 800,9 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 25.04.0223 г.
| Итого по программе: | 99.97 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 1035249.938 | 921653.7 | 113596.238 | 0 | 275785.2994 | 0 | 248332.4774 | 27452.822 | 126825.6854 | 12.2507
|  |  | 4 | 21178.4491 |  | 0 |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -92417.7889 |  |  |  | -215229.6653 | -17350.1789