## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2019 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 169206.3 | 151790 | 17416.3 | 0 | 8132.2 | 0 | 6823.3 | 1308.9 | 8132.2 | 4.8061 | Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. в соответствии с Решениями Арбитражного суда ХМАО сроки по МК пролевались три раза, окончательный срок 25.12.2019 года. Подрядчик повторно обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о внесении изменений в контракт в части продления сроков строительства. Готовность объекта - 77%, , на отчетную дату наблюдается значительное отставание производства работ подрядной организацией от утвержденного календарного плана. 21.08.2019 года откорректированный проект получил положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости № 86-1-0529-19, стоимость инвестиционного проекта составила 602 773,75 тыс. руб.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 78451.5 | 70142.9 | 8308.6 | 0 | 76610.1 | 0 | 68485.6 | 8124.5 | 76610.1 | 97.6528 | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 05.12.2019 № 86-ru86501303-06-2019. Исполнение 99,6 процентов. Заключены и исполнены муниципальные контракты: 1. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000150 на поставку мебели, сумма 1456,52 2. Муниципальный контракт от 23.07.2019 г. №0187300012419000151 на поставку мебели, сумма 354,66 3. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000152-2 на поставку металлической мебели, сумма 657,84 4. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000153 на поставку сейфов, сумма 70,31 5. Муниципальный контракт от 29.07.2019 г. №0187300012419000168 на поставку игровой мебели, сумма 150,09 6. Муниципальный контракт от 29.07.2019 г. №0187300012419000169 на поставку спортивного оборудования и инвентаря, сумма 180,74 7. Муниципальный контракт от 02.08.2019 г. №0187300012419000173 на поставку технологического оборудования, сумма 595,68 8. Муниципальный контракт от 02.08.2019 г. №0187300012419000175 на поставку холодильного оборудования, сумма 31,91 9. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000176 на поставку оборудования для прачечной, сумма 1548,84 10. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000177 на поставку технологического оборудования, сумма 524,26 11. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000183 на поставку технологического оборудования, сумма 129,62 12. Муниципальный контракт от 12.08.2019 г. №0187300012419000174-2 на поставку холодильного оборудования, сумма 646,19 13. Муниципальный контракт от 09.09.2019 г. №0187300012419000230 на поставку бытовых электроприборов, сумма 108,04 14. Муниципальный контракт от 23.09.2019 г. №0187300012419000287 на поставку облучателя и рециркулятора, сумма 34,12 15. Муниципальный контракт от 26.09.2019 г. №0187300012419000269 на поставку бытовых электроприборов, сумма 43,02 16. Муниципальный контракт от 26.09.2019 г. №0187300012419000283/2 на поставку лампы инфракрасной, сумма 7,96 17. Муниципальный контракт от 01.10.2019 г. №0187300012419000286 на поставку комплекта звукового оборудования, сумма 108,63 18. Муниципальный контракт от 04.10.2019 г. №0187300012419000291/2 на поставку компьютерного оборудования, сумма 104,91 Исполнение на уровне 80,6 процентов к капитальным вложениям обеспечено в связи с исключением медицинского оборудования для нового здания детского сада из перечня основного оборудования и отменой электронного аукциона в октябре 2019 года.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5357.5 | 4813.1 | 544.4 | 0 | 1564.7 | 0 | 1399.6 | 165.1 | 1564.7 | 29.2058 | 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик - ООО "Дивес Деволопмент", МК № 36/19 от 05.08.2019, цена МК - 5 347,86 тыс. руб., срок выполнения - 31.02.2020, выполнены изыскательские работы.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 32419.6 | 29177.6 | 3242 | 0 | 28263.5 | 0 | 25437.2 | 2826.3 | 28263.6 | 87.1806 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен муниципальный контракт № 24/19 от 17.06.2019 с ООО "ЮграРегион Сервис", срок окончания работ - 25.11.2020 года. Наружные сети ТВС - 100%, отопление - 80%, внутренние сети эо. снабж. - 65%, утепление чердачного перекрытия и утепление стен фундамента по всему периметру здания - 100%, замена отмостки по всему периметру здания - 100%, демонтаж внутренней отделки - 100%, устройство перегородок и дверных проемов с устройством перемычек - 100%, устройство стяжки пола - 33% - в подвальных помещениях, устройство теплового пункта - 100%. Общий процент готовности - 20%.
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 2726.5 | 0 | 2726.5 | 0 | 2726.5 | 0 | 0 | 2726.5 | 2726.5 | 100 | Распоряжением администрации Березовского района № 255-р от 16 мая 2018 г. объект переведен на консервацию. Заключен муниципальный контракт № 8/18 от 21.05.2018 г. с ООО «Уралгипроторф», г.Екатеринбург на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, завершение строительства объекта планируется в 2020 году, ориентировочная стоимость завершения строительства составит 26 175,6 тыс. руб.
1.6. | Детский сад, пгт.Игрим | 5032.1 | 4500 | 532.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 | 32.1 | 0.6379 | 19.11.2019 года объявлен аукцион № 0187300012419000385 на выполнение корректировки ПСД, заключен МК № 60/19 от 16.12.2019 с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года.
| Итого по программе: | 293193.5 | 260423.6 | 32769.9 | 0 | 117329.1 | 0 | 102145.7 | 15183.4 | 117329.2 | 40.0177
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети (кадастровые работы) | 397.2 | 0 | 397.2 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 397.2 | 397.2 | 100 | Готовится документация для ввода объектов в эксплуатацию.
| Итого по программе: | 397.2 | 0 | 397.2 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 397.2 | 397.2 | 100
3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»
3.1. | Физкультурно-оздоровительный плавательный бассейн в гп. Игрим | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 0 | 3105.4 | 3105.4 | 100 | 24.06.2019 года проведен аукцион в электронной фоме, заключен муниципальный контракт № 28/19 от 11.07.19 с ООО "Архи+", г. Воронеж, цена контракта 3 105,4 тыс. руб., срок исполнения по контракту 25.12.2019 года. Работы по МК выполнены.
| Итого по программе: | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 0 | 3105.4 | 3105.4 | 100
4. | Муниципальная программа "Современная транспортаня система Березовского района"
4.1. | Автодорога ул. Воеводсткая, гп. Березово | 2560.8 | 0 | 2560.8 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 100 | Объявлен аукцион № 0187300012418000268 , заключен муниципальный контракт № 25/18 от 30.10.2018 г. с ООО «СибГеоПрофи», г.Тюмень на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Цена контракта – 2 656 929,47 рублей, срок исполнения – 25 июня 2019 г. Работы по МК выполнены, в связи с невозможностью Подрядчика выполнить в рамках контракта работы по межеванию земельного участка и постановки на кадастровый учет, МК расторгли на сумму 96,1 тыс. руб.
| Итого: | 2560.8 | 0 | 2560.8 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 100
5. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
5.1. | Приобретение жилых помещений | 128501.2 | 124646.2 | 3855 | 0 | 122118.2 | 0 | 118454.7 | 3663.5 | 122118.2 | 95.0327 | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда: - приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 8 975,7 тыс. руб. (в том числе средства АО – 8 706,4 тыс. руб., средства МО – 269,3 тыс. руб.). - заключено 2 муниципальных контракта участия в долевом строительстве на общую сумму 60 856,7 тыс. руб. (в том числе средства АО – 59 031,0 тыс. руб., средства МО – 1 825,7 тыс. руб.). По заключенным 4 муниципальным контрактам участия в долевом строительстве в пгт. Игрим (в том числе по 2 муниципальным контрактам заключенным в 2018 году), оформлены в муниципальную собственность 45 квартир и произведена оплата в размере 84 962,7 тыс. руб. (в том числе средства АО – 82 413,8 тыс. руб., средства МО – 2 548,9 тыс. руб.). для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете и формирования маневренного фонда приобретено 8 жилых помещений на общую сумму 28 179,8 тыс. руб. (в том числе средства АО - 27 334,4 тыс. руб., средства МО - 845,4 тыс. руб.). 3 проведенных аукциона признаны не состоявшимися, так как ни подана ни одна заявка, в связи с чем средства не освоены в размере 6 383,0 тыс руб. (в том числе средства АО - 6 191,5 тыс. руб., средства МО - 191,5 тыс. руб.)
| Итого по программе: | 128501.2 | 124646.2 | 3855 | 0 | 122118.2 | 0 | 118454.7 | 3663.5 | 122118.2 | 95.0327
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 13372.1 | 13372.1 | 0 | 0 | 12715 | 0 | 12715 | 0 | 12714.9 | 95.0853 | Проведено 15 электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе: в пгт.Игрим – 9, пгт. Березово – 6, по результатам которых заключено заключено 9 муниципальных контрактов, из них 6 по п.Игрим, 3 по п. Березово, общая сумма заключенных контрактов 12 714,9 тыс. руб. Оплата произведена в отчетном периоде. Все дети-сироты и лица из числа данной категории граждан 100% обеспечены жилыми помещениями в 2019 году. В связи со снижением начальной максимальной цены контракта по результатам аукционных процедур экономия средств составила 657,2 тыс. руб. Остатки средств возвращены в бюджет АО до 31.12.2019 .
| Итого по программе: | 13372.1 | 13372.1 | 0 | 0 | 12715 | 0 | 12715 | 0 | 12714.9 | 95.0853
| ВСЕГО: | 441130.2 | 398441.9 | 42688.3 | 0 | 258225.7 | 0 | 233315.4 | 24910.3 | 258225.7 | 58.5373
|  |  | 4 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -21509.8509 |  |  |  | -200212.5879 | -14807.6569