## 2021
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2021 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2021 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 50391.692 | 45000 | 5391.692 | 0 | 21644.26 | 0 | 19362.327 | 2281.933 | 21644.26 | 42.952 | 26.05.20 г. состоялся аукцион 0187200001720000424 на завершение строительства объекта, Заключен МК № 25/20 от 15.06.20 Подрядная организация-ООО ФСК ХАКИ, г. Москва, срок-25.12.20 г. цена МК 195 844,8 тыс. руб., заключено доп. соглашение № 2 от 26.12.20 г. о продлении срока строительства до 06.07.2021 г. Выполняются внутренние электромонтажные работы (устройство штроб, проходных отверстий, прокладка кабелей, монтаж и расключение щитов освещения, установка выключателей, розеток); монтаж и комплектация пожарных шкафов; прокладка внутренних сетей слаботочных систем. Судебное заседание по делу № А75-9564/2021 о внесении изменений в п.3.1. контракта № 25/20 от 15.06.2020 в части сроков окончания работ по строительству объекта состоялось 12.10.2021 года. Результат: генеральному подрядчику ООО ФСК «ХАКИ» отказано в продлении сроков строительства по контракту. 22.11. 2021 года Подрядчик подал апелляционную жалобу на решение суда. 30.12.2021 г. расторгнут договор с ООО "Финансово-строительная компания "ХАКИ" № 25/20 от 15.06.2020 г. Заключены муниципальные контракты: 1) 3861300198521000053 - поставка стендов пожарных 2) 0187300012421000206 - поставка зеркал 3) 0187300012421000203 - поставка потолочных карнизов 4) 0187300012421000240 - поставка школьных стендов, плакатов и демонстрационных таблиц 5) 0187300012421000217 - поставка игрового оборудования 6) 0187300012421000218 - поставка приборов и устройств учеьных демонстрационных 7) 0187300012421000242 - поставка бытовых товаров (коврики резиновые, удлинители на катушке) 8) 0187300012421000243 - поставка хозяйственных товаров 9) 0187300012421000270 - поставка хозяйственно-бытового инвентаря 10) 0187300012421000241 - поставка вешалок металлических 11) 0187300012421000269 - поставка садового инвентаря 12) 0187300012421000264 - поставка табличек на двери кабинетов 13) 0187300012421000274 - поставка оборудования (качалоке) для оснащения пришкольной территории 14) 0187300012421000272 - поставка газонокосилки 15) 0187300012421000271 - поставка углошлифиовальной машины и электролобзика 16) 2021-10-01 - поставка товара (электроплитка, набор отверток, гвоздодер, компас, чертежный набор, часы настенные)
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 45000 | 40500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10.2020 года состоялся аукцион на проектирование и строительство объекта, Подрядная организация ООО ГК "Альянс", срок выполнения-февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. , заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года, 20.07.2021 ПД передана Заказчику, 12.11.2021 г. заключен договор на проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, срок проведения – 40 рабочих дней, дата выдачи заключения – 14.01.2022 г. На сегодняшний день ООО ГК «Альянс» выполнила подготовительные работы на площадке под строительство: вырубку зеленых насаждений, вывоз строительного мусора, ограждение стройплощадки. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 30.12.2021 г.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 837.541 | 0 | 837.541 | 0 | 837.541 | 0 | 0 | 837.541 | 837.541 | 100 | Заключен МК № 36/19 от 05.08.19 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО СЗ "Дивес Девелопмент" цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение по МК-31.03.2020 г. 02.08.2021 г. получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-1-2-3-042035-2021. 27 октября 2021 года Подрядчик направил повторно проектную документацию на прохождение государственной экспертизы. С Подрядчиком ООО «СЗ «Дивес Девелопмент» ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 3469.337 | 861.2 | 2608.137 | 0 | 3450.074 | 0 | 857.172 | 2592.902 | 3450.074 | 99.4448 | Объект введен в эксплуатацию Разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.12.2021 г.№ 86-ru86501000-5-2021
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 23904.189 | 0 | 23904.189 | 0 | 19024.254 | 0 | 0 | 19024.254 | 19024.254 | 79.5854 | Заключен МК № 12/20 от 23.03.2020 года на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «Югра Регион Сервис» срок выполнения работ по МК – 25.09. 2021 года. СМР на объекте завершаются, технологическое оборудование поставлено в полном объеме. Степень готовности объекта составляет 99,8 %. С Подрядчиком ООО «Югра Регион Сервис» ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ. В феврале 2022 года на объекте планируется итоговая проверка построенного объекта капитального строительства Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры.
1.6. | Детский сад в пгт. Игрим | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК № 60/19 от 16.12.19 на выполнение корректировки ПСД с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года. Получено положительное заключение гос.экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-1-2-067830-2021 от 18.11.2021 год, готовится документация для проведения аукциона на строительство объекта. Сроки строительства объекта определены 2022-2023 годы
| Итого по программе: | 125602.759 | 88161.2 | 37441.559 | 0 | 44956.129 | 0 | 20219.499 | 24736.63 | 44956.129 | 321.9822
2. | Муниципальная программа "Современная транспортаня система Березовского района"
2.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт: - № 27/21 от 01 июня 2021 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово», подрядная организация ООО «ЭКИЗПРО», цена контракта – 2 299,6 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 01 августа 2021 года. Работы по контракту не выполнены в срок, ведется претензионная работа за нарушение сроков, предусмотренных муниципальным контрактом. 08 декабря 2021 года подписано соглашение о расторжении муниципального контракта.
2.2. | Выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадк | 380.869 | 0 | 380.869 | 0 | 380.869 | 0 | 0 | 380.869 | 380.869 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 0187300012420000182 от 11.09.2020 г., на выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки, подрядной организацией соблюдены условия контракта. Подрядной организацией соблюдены условия контракта. Исполнение контракта завершено.
| Итого: | 380.869 | 0 | 380.869 | 0 | 380.869 | 0 | 0 | 380.869 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
3.1. | Приобретение жилых помещений | 243577.06 | 236269.309 | 7307.751 | 0 | 242626.183 | 0 | 235347.398 | 7278.785 | 242626.183 | 99.6096 | За 2021 год заключено 48 муниципальных контрактов на строительство 48 жилых помещений на территории пгт. Березово на общую сумму 213 271,2 тыс. руб., срок исполнения контрактов 4 кв. 2022 года; заключено 12 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и выплачено возмещения на общую сумму 16 075,0 тыс. руб. ; приобретено 4 квартиры в п.Сосьва на общую сумму 13 280,0 тыс. руб.
3.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 27092.2 | 26279.2 | 813 | 0 | 5402.542 | 0 | 5240.466 | 162.076 | 5402.542 | 19.9413 | За 2021 год заключено 2 муниципальных контракта по приобретению 2 жилых помещений на общую сумм 5 402,6 тыс. руб. не полное освоение средств связано в несостоявшимися 6 аукционами по причине отсутствия заявок, рассмотрением исковых заявлений в судебном порядке, длительным оформлениемгражданами правоустанавливающих документов, выдворение собственника за пределы РФ, невозможность оформления наследства, нахождения в местах лишения свободы.
| Итого по программе: | 270669.26 | 262548.509 | 8120.751 | 0 | 248028.725 | 0 | 240587.864 | 7440.861 | 248028.725 | 119.5509
4. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
4.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 19685.4 | 19685.4 | 0 | 0 | 17703.277 | 0 | 17703.277 | 0 | 17703.277 | 89.931 | В 2021 году проведено 47 электронных аукционов по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим (26) и пгт. Березово (18), с. Саранпауль (3), из которых: - по 12 электронным аукционам заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений в пгт. Игрим – 8, в пгт. Березово – 3, с.Саранпауль - 1 на общую сумму 17 703,2 тыс. руб. Оплата произведена в полном размере. Жилые помещения распределены и предоставлены лицам из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
| Итого по программе: | 19685.4 | 19685.4 | 0 | 0 | 17703.277 | 0 | 17703.277 | 0 | 17703.277 | 89.931
5. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
5.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 7495.168 | 5923.3 | 1571.868 | 0 | 1260.068 | 0 | 0 | 1260.068 | 1260.068 | 16.8117 | 22.05.20 г. объявлен конкурс № 0187300012420000088 на выполнение ПИР, заключен МК № 30/20от 13.07.2020г. ООО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"; срок выполнения работ по МК - 25.10.2020 г.;цена контракта 6235,0 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021, 28.12.21сметная документация передана на прохождение достоверности определения сметной стоимости. Сроки строительства определены 2022-2024 годы.
5.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 2745.303 | 1791.4 | 953.903 | 0 | 2745.26 | 0 | 1791.357 | 953.903 | 2745.26 | 99.9984 | ПСД-100%. Получено положительное заключение гос.экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-1-3-053510-2021 от 20.09.2021 года. 15 декабря состоялся аукцион, заключен МК № 54/21 от 27 декабря 2021 года, Подрядная организация ООО «СЗ ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», цена контракта 67 735 288,15 руб. срок выполнения работ 03 ноября 2022 года.
5.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 8292.518 | 6536 | 1756.518 | 0 | 8292.518 | 0 | 6536 | 1756.518 | 8292.518 | 100 | ПСД-100 %, получено положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-1-3-055983-2021 от 29.09.2021 года. 25 ноября 2021 года объявлен аукцион № 0187200001721001945 на выполнение работ по строительству объекта. Аукцион запланирован на 03 декабря 2021 года. Аукцион признан не состоявшийся, так как на участие в закупке не подано ни одной заявки. 15 декабря 2021 года объявлен запрос предложений в электронной форме № 0187200001721002051, рассмотрение предложение запланировано на 27 декабря 2021 года. Заключение муниципального контракта - январь 2022 года.
| Итого по программе: | 18532.989 | 14250.7 | 4282.289 | 0 | 12297.846 | 0 | 8327.357 | 3970.489 | 12297.846 | 216.8102
6. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
6.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 9985.298 | 0 | 9985.298 | 0 | 9985.298 | 0 | 0 | 9985.298 | 9985.3 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г.
| Итого по программе: | 9985.298 | 0 | 9985.298 | 0 | 9985.298 | 0 | 0 | 9985.298 | 9985.3 | 100
| ВСЕГО: | 444856.575 | 384645.809 | 60210.766 | 0 | 333352.144 | 0 | 286837.997 | 46514.147 | 332971.277 | 74.8491
|  |  | 4 | 21178.4491 |  | 19970.596 |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -39032.3169 |  |  |  | -253735.1849 | -36411.5039