## 2022
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2022 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2022 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 158829.463 | 138570.4 | 20259.063 | 0 | 89136.3669 | 0 | 79687.9547 | 9448.4122 | 38136.4 | 24.0109 | Заключен муниципальный контракт № 16/22 от 16.06.2022 г. с ООО «ЮграАртСтрой», г. Ханты-Мансийск, цена муниципального контракта - 187 777,5 тыс. руб., срок выполнения работ 16.08.2023 г., выплачен аванс в сумме 51 000,0 тыс. руб. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по устройству отмостки по всему периметру, устройство приямков для аварийных выходов, выполнен монтаж крылец (без отделки и установки ограждений), устройство организованного водостока с кровли здания, внутренние отделочные работы. Выполняются электромонтажные работы, устройство полов в пищеблоке.
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 250000 | 225000 | 25000 | 0 | 250000 | 0 | 225000 | 25000 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 г., подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская область, срок выполнения работ - февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. 30.12.2021 г. Получено разрешение на строительство 19.01.2022 г. 30.11.2022 г. получено положитенльное заключение проверки достоверности сметной стоимости строительства № 86-1-1-2-083857. Выполнено устройство свайного поля, бетонная подготовка под устройство ростверка,забивка свай. Выплачен аванс в размере 250 000,0 т.р. В Департамент образования и науки ХМАО-Югры от 14.12.2022 г. направлено инвест.предложение о выделении дополнительных средств на строительство объекта и расчет стоимости объекта который составил 2 074 423,8 тыс. руб.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 6360.7 | 0 | 6360.7 | 0 | 6360.657 | 0 | 0 | 6360.657 | 6360.657 | 99.9993 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 19.08.2022 г. № 86-ru86501000-2-2022
1.4. | Детский сад в пгт. Игрим | 600.845 | 0 | 600.845 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | 78.2232 | После проведения анализа стоимости строительства, был установлен показатель стоимости 1 кв. м. не соответствующий действительному на текущий момент. В целях приведения сметной стоимости строительства объекта к достоверному показателю необходимо доработать сметную документацию, проведен аукцион на корректировку проектно-сметной документации, заключения муниципальный контракт № 38/22 от 02.12.2022 г., срок выполнения работ - 06.06.2023 г. с учетом прохождения достоверности сметной стоимости строительства.
| Итого по программе: | 415791.008 | 363570.4 | 52220.608 | 0 | 345967.0238 | 0 | 304687.9547 | 41279.0692 | 44967.057 | 10.8148
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 98542.53 | 95586.2 | 2956.33 | 0 | 98542.381 | 0 | 95586.111 | 2956.27 | 98542.381 | 99.9998 | Заключено 17 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 7 601,0 тыс. руб. Выплачено возмещение на общую сумму 7 601,0 тыс. руб. Заключено 4 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 8 248,0 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам произведена 100%. Заключено 16 муниципальных контрактов по приобретению готовых жилых помещений в п. Сосьва (7 жилых помещений), с. Саранпауль (6 жилых помещений), д. Ломбовож (3 жилых помещения) на общую сумму 82 693,4 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам произведена 100%. Все жилые помещения будут переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность сп. Саранпауль для предоставления гражданам на условиях социального найма.
2.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 14116.391 | 13692.9 | 423.491 | 0 | 14116.3371 | 0 | 13692.847 | 423.4901 | 14116.3371 | 99.9996 | Расселено 3 жилых помещения общей площадью 112,0 кв.м (8 человек), в том числе: заключено 1 соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на сумму 1 638,0 тыс.руб. Оплата произведена 100%. Расселено 54,8 кв.м аварийного жилья, 4 человека; заключено 2 договора мены с собственниками аварийного жилищного фонда, расселено 57,2 кв. м., 4 человека. Также заключено 3 муниципальных контракта на строительство 3 жилых помещения на общую сумму 12 478,3 тыс. руб. Оплата произведена 100%.
2.3. | Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии подверженой абразии, выплата выкупной стоимости | 915.814 | 0 | 915.814 | 0 | 915.814 | 0 | 0 | 915.814 | 915.814 | 100 | На основании решения Березовского районного суда 2 собственникам выплачена выкупная стоимость за жилой дом и земельный участок, находящийся в зоне затопления береговой линии в с. Теги.
| Итого по программе: | 113574.735 | 109279.1 | 4295.635 | 0 | 113574.5321 | 0 | 109278.958 | 4295.5741 | 113574.5321 | 99.9998
3. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
3.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 17355.9 | 17355.9 | 0 | 0 | 17355.9 | 0 | 17355.9 | 0 | 17355.9 | 100 | Заключено 10 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений: в пгт. Игрим – 6, в пгт. Березово – 4 на общую сумму 17 355,9 тыс. руб. Оплата произведена 100%
| Итого по программе: | 17355.9 | 17355.9 | 0 | 0 | 17355.9 | 0 | 17355.9 | 0 | 17355.9 | 100
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
4.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/20 от 13.07.2020 г. с ООО ЭП "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", г. Тула. Проектная документация по объекту получила положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021 года и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-072133-2022 от 11.10.2022 года. Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации составляет – 537 905,1 тыс. руб.
4.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 87913.701 | 83081.4 | 4832.301 | 0 | 57399.25 | 0 | 54338.43 | 3060.82 | 16281.7 | 18.5201 | Заключен муниципальный контракт № 54/21 от 27.12.2021 г., Подрядная организация ООО «СЗ ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», г. Екатеринбург, цена контракта 86 221,3 тыс. руб., срок выполнения работ 03.07.2023 г. Получено разрешение на строительство 19.01.2022 г. Выплачен аванс 43 110,6 тыс. руб., выполнены работы по устройству теплофикационной камеры ТК-1, устройство фундамента под здание котельной, устройство фундамента под мачту с дымовой трубой. Завершены работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 127027.599 | 120435.9 | 6591.699 | 0 | 126849.0076 | 0 | 120432.4572 | 6416.5504 | 100466.8 | 79.0905 | Заключен муниципальный контракт № 01/22 от 18.01.22 г. с ООО «КОРСЭЛЬ», г. Пермь, срок - 30.06.2023 г. , цена 162 078,0 тыс. руб. Получено разрешение на строительство 20.01.2022 г.,выполнены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения. Завершены работы по замене участка тепловой сети, монтажу блочно-модульной котельной, устройству контура ограждающих конструкций по периметру здания котельной и монтажу мачты с дымовой трубой. Ведутся работы по установке технологического оборудования (котлы, горелки, насосы); выплачен аванс- 37 277,9 т.р.
| Итого по программе: | 214941.3 | 203517.3 | 11424 | 0 | 184248.2576 | 0 | 174770.8872 | 9477.3704 | 116748.5 | 54.3165
5. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
5.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10333.276 | 0 | 10333.276 | 0 | 10333.2364 | 0 | 0 | 10333.2364 | 10333.2 | 99.9993 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г. Оплата контракта произведена 28.12.2022 г. Обязательства исполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | 10333.276 | 0 | 10333.276 | 0 | 10333.2364 | 0 | 0 | 10333.2364 | 10333.2 | 49.9996
6. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион № 0187300012422000071 и заключен муниципальный контракт: № 14/22 от 10.06.22 г. на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядная организация ООО «Артпроектэксперт", цена контракта – 2 800,9 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 25.04.2023 г.
| Итого по программе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 771996.219 | 693722.7 | 78273.519 | 0 | 671478.95 | 0 | 606093.6998 | 65385.2501 | 292645.9891 | 37.9077
|  |  | 4 | 21178.4491 |  | 0 |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -57095.0699 |  |  |  | -572990.8877 | -55282.607