**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ №2**

**заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района**

(далее – комиссия)

пгт. Березово 21апреля 2017 года

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фомин Владимир Иванович | - глава Березовского района, председатель комиссии |
| Нечаева Татьяна Владимировна | - заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии |

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Загороднюк Марина Николаевна | **-** первый заместитель главы Березовского района |
| Чечеткина Ирина Викторовна | - заместитель главы Березовского района |
| Антоненков Спартак Геннадьевич  Ушарова Светлана Валерьевна | - заместитель главы Березовского района  - председатель комитета по финансам администрации Березовского района |
| Осколкова Светлана Валерьевна  Шехирева Светлана Михайловна  Дубейко Антон Анатольевич  **Приглашенные:**  Кашлатова Любовь Васильевна  Козырева Светлана Геннадьевна  Юхлымова Виктория Дмитриевна | - председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района  - председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района  - прокурор Березовского района  - председатель Березовского отделения общественной организации «Спасение Югры»  - директор КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовский центр занятости населения»  -член Березовского отделения общественной организации «Спасение Югры» |
| Кутник Людмила Николаевна | -житель Березовского района |
| Нюхалова Вера Михайловна | -заместитель председателя Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района |
| Новицкий Владислав Петрович | - председатель Думы Березовского района |
| Антипин Александр Борисович  Лельхов Александр Петрович | -заместитель председателя Думы Березовского района VI созыва  - депутат Думы гп. Березово |
| Чугин Александр Арнольдович | -генеральный директор МУП «Березовонефтепродукт |
| Бабинский Игорь Анатольевич | - депутат Думы Березовского района |
| Филиппова Ольга Константиновна | - директор ООО «Элаль» |
| Меньшиков Дмитрий Михайлович | -житель Березовского района, индивидуальный предприниматель гп. Березово |
| Салихов Александр Раильевич | - и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |
| Яковлев Андрей Владимирович | - начальник управления по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Титов Сергей Николаевич | - заместитель председателя комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |
| Алексеева Светлана Викторовна | - заместитель председателя комитета по культуре и спорту администрации Березовского района |
| Брагина Елена Владимировна | -и. о. заведующего отделом жилищных программ администрации Березовского района |
| Бачин Олег Анатольевич | -и. о. начальника Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |
| Андриевских Лариса Владимировна | -директор службы технического обеспечения администрации Березовского района |
| Бабинский Игорь Анатольевич | - депутат Думы Березовского района |
| Филиппова Ольга Константиновна | - директор ООО «Элаль» |
| Меньшиков Дмитрий Михайлович | -житель Березовского района, индивидуальный предприниматель гп. Березово |

**1. О ситуации на рынке труда Березовского района и реализации мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.**

**(И.В. Чечеткина, В.И. Фомин)**

**Решили:**

1.1.Рекомендовать главам городских и сельских поселений района увеличить в 2017 году число вакансий для трудоустройства граждан на оплачиваемые общественные работы в рамках реализации программы «Содействия занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020гг».

Срок до 1 июня 2017 года.

1.2.Отделу по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района подготовить информацию и рассмотреть на очередном совещании с главами городских и сельских поселений Березовского района вопрос: Взаимодействие с главами городских и сельских поселений Березовского района по привлечению работодателей, увеличению заявленных вакансий, выполнение показателей государственной и муниципальных программ, направленных на содействие занятости населения Березовского района.

Срок до 1 мая 2017 года.

**2. Информация о ходе реализации, и об оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Березовского района в 2016 году.**

**(С.В. Осколкова, В.И. Фомин)**

**Решили:**

2.1. Отметить:

На реализацию муниципальных программ в 2016 году из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств предусмотрено 3 723 657,3 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 4 735,0 тыс. руб., или 0,1 % от общей суммы бюджета.
* бюджет автономного округа – 2 286 817,6 тыс. руб., или 61,4%.
* бюджет района – 1 423 006,3 тыс. руб., или 38,2%.
* бюджеты поселений – 1 294,3 тыс. руб., или 0,03%.
* внебюджетные средства – 7 804,1 тыс. руб., или 0,2%.

В отчетном году доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов районного бюджета составила 99,5% (2014 год- 99,8%, 2015 год –99,9%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программ Березовского района в 2016 году за счет всех источников сложилось в объеме 3 534 596,5 тыс.руб., что составляет 94,9% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов:

* федеральный бюджет 4 364,6 тыс. руб., или 92,2%.
* бюджет автономного округа 2 179 954,3 тыс. руб., или 95,3%.
* бюджет Березовского района 1 341 803,0тыс. руб., или 94,3%.
* бюджеты поселений 1 263,3 тыс. руб., или 98,0%.
* внебюджетные средства 7 206,3  тыс. руб., или 92,3%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, программам присвоен рейтинг эффективности.

Из 19 оцениваемых программ, 17 программ оценены, как эффективные, 2 программы получили оценку умеренно эффективные.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определен 251 целевой показатель результативности, из которых 50 перевыполнены, 150 выполнены на 100%, 46 показателей не достигли запланированного уровня.

Наиболее низкий процент достижения плановых значений показателей достигли программы:

* «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы» (ответственный исполнитель - отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района) – 50% (из 6 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 3 показателям);
* «Комплексное социально-экономическое развитие Березовского района на 2014-2016 годы» (ответственный исполнитель – комитет по экономической политике администрации Березовского района) – 57,1% (из 14 показателей, плановые значения достигнуты по 8 показателям, в связи с прекращением финансирования раньше срока программы на один год);
* «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (ответственный исполнитель - отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района) – 58,8% (из 17 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 10 показателям);
* «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по социальной и молодежной политике администрации Березовского района) – 60% (из 5 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 3 показателям).

2.2. Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ с низким уровнем достижения целевых показателей, провести детальный анализ причин не достижения показателей, проанализировать разработанный комплекс мероприятий, на предмет достаточности запланированных мер для достижения поставленных целей.

Срок: до 01 июля 2017 года.

2.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, программам присвоен рейтинг эффективности. Принято решение о дальнейшем финансировании муниципальных программ Березовского района:

1. «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы»;
2. «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
3. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера березовского района на 2016-2020 годы»;
4. «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
5. «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
6. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
7. «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2016-2020 годы»;
8. «Информационное общество Березовского района на 2016-2020 годы»;
9. «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2014-2018 годах»;
10. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
11. «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы»;
12. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»;
13. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 годы»;
14. «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
15. «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы»;
16. «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016-2020 годы»;
17. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016-2020 годы»;
18. «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы».

**3. О просроченной задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы предприятий жилищно – коммунального хозяйства Березовского района перед гарантирующими поставщиками и дебиторская задолженность населения и организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса.**

**(А.В. Яковлев, В.И. Фомин)**

**Решили:**

3.1.Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района:

3.1.1. направлять информацию в Прокуратуру Березовского района о ведении претензионно-исковой работы предприятиями жилищно-коммунального комплекса Березовского района.

Срок: еженедельно.

3.1.2.отчет о ведении претензионно-исковой работы предприятиями жилищно-коммунального комплекса Березовского района предоставить на очередное заседание комиссии.

Срок: очередное заседание комиссии.

**4. Об исполнении протокольных порученийкомиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей муниципальных программ Березовского района.**

**(Т.В. Нечаева)**

**Решили:**

4.1.Считать исполненным и снять с контроля протокольные поручения, предусмотренные пунктами: 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 7.1, 7.2, 7.3 Протокола от 09.02.2017 года комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

Глава Березовского района,

председатель комиссии В.И. Фомин

Секретарь комиссии Т.В. Нечаева