# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017        				                   		                            № 850

пгт. Березово

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тегинская средняя общеобразовательная школа и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский  сад  «Зайчик»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  9, 22, 27 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», главой V Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, постановлением администрации  Березовского района  от  28.10.2015  № 1281 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Березовского района», в целях обеспечения преемственности дошкольного и общего образования, создания единой непрерывной системы образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов:

1.	Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тегинская средняя общеобразовательная школа и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зайчик»  путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Зайчик»  к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Тегинская средняя общеобразовательная школа.

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тегинская средняя общеобразовательная школа  является преемником прав и обязанностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Зайчик»  с сохранением основных целей и видов деятельности присоединяемого учреждения и в соответствии с передаточным актом.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину.

Глава района                                                                                                  В.И. Фомин

Приложение

к постановлению администрации Березовского района

от 16.10.2017  № 850

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Тегинская средняя общеобразовательная школа путем присоединения  к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Зайчик» в качестве структурного подразделения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Письменное уведомление руководителя МБДОУ детский сад «Зайчик», руководителя МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. | Председатель Комитета образования Андронюк Л.Ф. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу. |
| 2 | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детский сад «Зайчик» к МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа в качестве структурного подразделения. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу. |
| 3 | Уведомление сотрудников МБДОУ детский сад «Зайчик» о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией. | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И. | Не позднее чем за два месяца до изменений определенных сторонами условий трудового договора. |
| 4 | Внесение изменений в Устав МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 5 | Разработка Положения о структурном подразделении МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 6 | Утверждение нового штатного расписания МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ детский сад «Зайчик», оформление инвентаризационных описей основных средств, малоценных предметов, особо ценного имущества, дебиторской и кредиторской задолженности. | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 8 | Письменное уведомление кредиторов МБДОУ детский сад «Зайчик» о реорганизации учреждения. | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления постановления в силу. |
| 9 | Проведение сверки задолженности МБДОУ детский сад «Зайчик» перед кредиторами. | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | В течение 10-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 10 | Подготовка бухгалтерского баланса МБДОУ детский сад «Зайчик» и передаточного акта. | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | В течение 15-ти дней с даты вступления постановления в силу. |
| 11 | Прекращение права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, закрепленных за МБДОУ детский сад «Зайчик». Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, а так же права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок за МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа. | Председатель Комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом Титов С.Н.; заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | до 29.12.2017г. |
| 12 | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы МБОУ Тегинская средняя общеобразовательная школа. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | до 29.12.2017г. |
| 13 | Подготовка и подача в уполномоченные органы документов, необходимых для исключения МБДОУ детский сад «Зайчик» из Единого государственного реестра юридических лиц. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | до 29.12.2017г. |
| 14 | Осуществление перевода обучающихся в реорганизуемое учреждение. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | до 29.12.2017г.. |
| 15 | Уничтожение печатей МБДОУ детский сад «Зайчик» с обязательным составлением акта. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | до 29.12.2017г. |
| 16 | Закрытие лицевого счета МБДОУ детский сад «Зайчик». | Заведующая МБДОУ детский сад «Зайчик» Катрычева Н.И.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | до 29.12.2017г. |
| 17 | Подача сообщения о закрытии лицевого счета МБДОУ детский сад «Зайчик» в ИФНС. | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л.; директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» Менщикова О.В. | Сообщение подается в течение 10 дней с момента закрытия счета. |
| 18 | Размещение от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц объявления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». | Директор МБОУ Тегинская СОШ Токушева С.Л. | Дважды с периодичностью один раз месяц, первое размещение не позднее 10-ти дней с даты вступления постановления в силу. |