

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.05.2024 № 328-р

пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

И. о. главы района Г.Г. Кудряшов

 Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

 от 03.05.2024 № 328-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ городского поселения Березово в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).

В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 23 декабря 2021 года № 1004-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2023 году в городском поселении Березово реализовывалось 11 муниципальных программ.

1. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных

с реализацией муниципальных программ

По итогам 2023 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 176 437,0 тыс. рублей, в том числе: из средств окружного бюджета 35 102,8 тыс. рублей или 19,9%, из средств бюджета Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 1,5%, из средств бюджета городского поселения Березово 138 737,6 тыс. рублей или 78,6%.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 169 703,4 тыс. рублей, что составляет 96,2% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: бюджет автономного округа 34 949,1 тыс. рублей или 99,6%, бюджет Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 132 157,7 тыс. рублей или 95,3%.

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей | Исполнение к плану, % |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 650,0 |  650,0 | 100,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 31,2 | 31,2 | 100,0 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 50 446,6 | 48 678,4 | 96,5 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 6 344,7 | 6 191,0 | 97,6 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 66 003,6 | 65 724,8 | 99,6 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 43 347,8 | 38 925,9 | 89,8 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 3 616,6 | 3 592,0 | 99,3 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 2 466,5 | 2 380,1 | 96,5 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 1530,0 | 1530,0 | 100,0 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| 11. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Всего | 176 437,0 | 169 703,4 | 96,2 |

1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2023 году было определено 53 целевых показателей результативности. Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 101,9%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 3 | 75,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 5 | 124,8 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 11 | 100,0 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 5 | 100,0 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 9 | 93,3 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 2 | 100,0 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 4 | 100,0 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 5 | 117,9 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 3 | 107,0 |
| 11. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| Всего | 53 | 101,9 |

4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев:

результативность муниципальной программы (K1).

эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).

обеспечение муниципальной программы (K3).

По результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год – 8 признаны эффективными,
2 – умеренно эффективными.

Не получила оценку результативности и эффективности 1 муниципальная программа.

5

Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Березово

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа городского поселения Березово | Результат оценки эффективности(равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная) | Значение балльной интегральной оценки | в том числе |
| K1 «Результативность муниципальной программы» | K2 «Эффективность механизма реализации муниципальной программы» | K3 «Обеспечение муниципальной программы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Группа B** (максимальное значение) |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 1 | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | умеренноэффективная | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| **Группа С** (максимальное значение) |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | эффективная | 9,76 | 4,00 | 2,00 | 3,76 |
| 3 | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | эффективная | 9,60 | 3,60 | 2,00 | 4,00 |
| 4 | Содействие занятости населения городского поселения Березово | эффективная | 9,44 | 4,00 | 2,00 | 3,44 |
| 5 | Благоустройство территории городского поселения Березово | эффективная | 7,44 | 2,00 | 2,00 | 3,44 |
| 6 | Современная транспортная система городского поселения Березово | умеренноэффективная | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Группа D** (максимальное значение) |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 7 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | эффективная | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 8 | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | эффективная | 9,60 | 3,60 | 2,00 | 4,00 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | эффективная | 9,20 | 4,00 | 2,00 | 3,20 |
| 10 | Развитие культуры в городском поселении Березово | эффективная | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |

6

5. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

5.1. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1582.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является создание комфортной городской среды на территории городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 650,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 650,0 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнено:

- разработка дизайн-проекта объекта «Парк по ул. Молодежная в пгт. Березово»;

- проектирование объекта «Парк по ул. Молодежная в пгт. Березово».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) | 31 | 1 | 0 | 0,0 |
| 2. | Количество общественных территорий подлежащих благоустройству (единиц) | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. | Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 20 | 25 | 125,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана умеренно эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 6,00 из 10,00 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.2. Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав

граждан в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1579.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- снижение уровня преступности на территории городского поселения Березово;

- совершенствование системы первичной профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 31,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 25,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения Березово – 6,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»:

- выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»:

- организовано и проведено 64 мероприятия, охвачено более 1630 человек.

Наиболее значимые мероприятия:

-образовательное мероприятие-выставка «Здоровое поколение-богатство России»;

-музейный урок «История спорта в Березовском районе» в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»;

-круглый стол «Скажи наркотикам-НЕТ!»

-квест здоровья «Подорожник»;

-интеллектуальная игра «Безопасное лето», международная акция «Ночь в музее», «Все мы-дети земли русской!»;

-показ презентации о вреде вредных привычек «Мы здоровью скажем ДА»;

 - проведена викторина «Против никотина», конкурс плакатов «Откажись от курения», распространены буклеты: «Искусство быть здоровым», Здоровое поколение «Факторы, которые мешают полноценно жить»;

 -«День здоровья», акция «Здоровье-это жизнь»;

 - акция «Здоровым быть модно!»;

 - организованы мероприятия, приуроченные к общественно значимым датам: Всемирный День здоровья, Всемирный день отказа от табакокурения, Всемирный День борьбы о СПИДом, Международный Олимпийский День, Международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед. | 2355 | 2353 | 2043 | 115,2 |
| 2. | Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %. | 17,9 | 17,7 | 12,1 | 146,3 |
| 3. | Участие членов добровольного народного формирования в мероприятиях по охране общественного порядка, час. | 195 | 205 | 284 | 138,5 |
| 4. | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) вовлеченной в реализацию мероприятий по профилактике наркомании, в общей численности молодежи городского поселения Березово, % | 80 | 82 | 82 | 100,0 |
| 5. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед | 373,5 | 358,7 | 289,8 | 123,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 9,60 из 10,00 возможных.

 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.3. Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1583.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 50 446,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 48 678,4 тыс. рублей или 96,5%, из них: бюджет автономного округа – 5 307,9 тыс. рублей или (99,8%), бюджет городского поселения Березово – 43 370,5 тыс. рублей или (96,1%).

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнено:

- содержание и ремонт уличного освещения;

- поставка светодиодных светильников;

- оплата за уличное освещение;

- монтаж светильников по ул. Молодежная в пгт. Березово;

- оплата услуг по энергосервисному контракту;

- поставка рассады цветов (рассада высажена на объектах «Исторический сквер», памятник «Вечный огонь», памятник «Труженикам тыла», памятниках «Аист» и «Петру и Февронье», центральная площадь);

- оказаны услуги по погребению умерших, не имеющих супруга (у), близких родственников;

- завоз песка на новое и старое кладбище в пгт. Березово;

- оказаны услуги по вывозу снега с территории нового кладбища в пгт. Березово;

- оплата услуг по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов;

- строительство контейнерных площадок на кладбищах в с. Теги, д. Пугоры, д. Шайтанка, п. Устрем;

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;

 -ликвидация несанкционированных свалок в пгт. Березово;

 -ремонт центральной площади в пгт. Березово;

 -ремонт мемориала первооткрывателям газа Р-1;

 -ремонт пешеходного моста по ул. Аэропорт;

 -благоустройство площадки для выгула собак;

- демонтаж, монтаж, поставка, ремонт новогоднего оборудования;

- изготовление «Купели»;

 - устройство новогоднего городка;

- поставку и монтаж 18 баннеров;

- осуществлены расходы на обеспечение функций и полномочий МКУ «ХЭС АГПБ».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов, единиц. | 4000 | 4500 | 4500 | 100,0 |
| 3. | Доля захоронений соответствующих нормативным требованиям, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 5. | Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 6. | Количество отловленных животных без владельцев, единиц (с нарастающим итогом). | 138 | 276 | 276 | 100,0 |
| 7. | Доля детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 8. | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров (с нарастающим итогом). | 27,7 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |
| 9. | Доля населенных пунктов городского поселения Березово, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %,  | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 10. | Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 11. | Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ», %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 7,44 из 10,00 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.4. Муниципальная программа

«Содействие занятости населения городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Березово от 28.12.2021 года № 1591.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 6 344,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 191,0 тыс. рублей или 97,6 %, из них: бюджет автономного округа – 2 219,6 тыс. рублей (100,0%), бюджет городского поселения – 3 971,4 тыс. рублей (96,3%).

В рамках реализации муниципальной программы на общественных и обязательных временных работах в 2023 году трудоустроено 83 безработных граждан (на общественных работах – 53 человека, испытывающих трудности в работе – 5 человек, из числа малочисленных народов Севера – 16 человек, на исправительных работах – 9 человек).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность зарегистрированных безработных граждан городского поселения Березово, человек | 231 | 180 | 180 | 100,0 |
| 2. | Уровень зарегистрированной безработицы в городском поселении Березово, %  | 4,77 | 3,74 | 3,74 | 100,0 |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в городском поселении Березово, человек/на вакансию | 4,16 | 3,12 | 3,12 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9,44 балла из 10,00 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.5. Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1589.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 66 003,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 65 724,8 тыс. рублей или 99,6%, из них: бюджет автономного округа – 27 396,6 тыс. рублей или (99,5%), бюджет городского поселения Березово – 38 328,2 тыс. рублей или (99,6%).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:

- капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, д.2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6 в пгт. Березово. Заменено 0,853 км (сетей теплоснабжения -0,724 км, сетей водоснабжения-0,129 км);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, школа искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово (466 метров);

- оплата МУП «Теплосети Березово» кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры;

-произведена оплата субсидий МУП ЖКХ Березово за январь-ноябрь 2023 года по фактическим объемам реализации и декабрь 2023 года по плановым объемам, МУП Теплосети Березово за январь-ноябрь 2023 года по фактическим объемам реализации, за декабрь 2023 по плановым объемам;

-произведена оплата взносов за муниципальные квартиры в Югорский фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2023 года, за обследования технического состояния многоквартирных домов.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сокращение количества аварийного жилья в городском поселении Березово, домов | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. | Доля ежегодной замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,% | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 3. | Количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, единиц | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4. | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 5. | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающие субсидию на возмещение недополученных доходов, единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 9,76 из 10,00 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.6. Муниципальная программа

«Современная транспортная система городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1584.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 43 347,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 38 925,9 тыс. рублей или 89,8%, из них: бюджет района – 2 596,6 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городского поселения Березово – 36 329,3 тыс. рублей или (89,1 %).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Автомобильный транспорт»:

- произведена оплата за выполненные услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах пгт. Березово. Перевезено 5 478 пассажиров, выполнено 2 321 рейс.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» осуществлено:

- зимнее содержание автомобильных дорог, тротуаров и мест общего пользования на территории городского поселения Березово;

-произведена оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения, на выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог;

-произведена оплата по договору на выполнение работ по промывке и откачке перепускных трубопроводов улично-дорожной сети;

-произведена оплата по договору поставки оборудования для проведения измерений на автомобильных дорогах, на выполнение работ по уборке улично-дорожной сети и ремонту металлического ограждения на автомобильных дорогах;

-заключено соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2022-2023 годы на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово;

- произведена оплата по договору на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории гп. Березово.

-произведена оплата по договору на оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах гп. Березово.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Гражданская авиация» исполнены договоры:

-на оказание услуг по разработке аэронавигационного паспорта посадочной площадки «Теги»;

- на поставку весового оборудования.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел. | 7 165 | 7 210 | 5 478 | 76,0 |
| 2. | Пассажирооборот, пасс. км. | 76 379,0 | 83 348,0 | 52 785,3 | 63,3 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 100,0 |
| 4. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | 62,700 | 0,627 | 0,627 | 100,0 |
| 6. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. | 13,500 | 11,728 | 11,728 | 100,0 |
| 7. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 82,28 | 84,61 | 84,61 | 100,0 |
| 8. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, % | 79 | 77 | 77 | 100,0 |
| 9. | Количество внедренных средств организации дорожного движения, ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана умеренно эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 5,00 баллов из 10,00 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.7. Муниципальная программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1575.

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района».

Цели муниципальной программы:

- приведение объектов муниципальной собственности городского поселения Берёзово в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 3 616,6 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 3 592,0 тыс. рублей или 99,3%.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:

- заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов);

- содержание и техническое обслуживание пожарных гидрантов;

- осуществлено отопление двух пожарных водоемов на территории пгт. Березово;

- оказана единовременная материальная помощь гражданам, постоянно проживающим на территории городского поселения Березово, пострадавшим в результате пожара, а также гражданам, в связи с утратой ими имущества в результате пожара произошедшего на территории пгт. Березово;

- заключены договора на поставку материалов для изготовления дезинфекционного барьера и обустройство земляной ямы для организации и проведения командно-штабной тренировки с элементами учения по теме «Ликвидация очага африканской чумы свиней».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов городского поселения, %  | 68 | 68 | 68 | 100,0 |
| 2. | Доля оповещаемого населения от общего числа жителей городского поселения до уровня, %. | 93 | 93 | 93 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 10,00 из 10,00 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.8. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом

городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1574.

Ответственный исполнитель - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом городского поселения Березово, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 2 466,5 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 2 380,1 тыс. рублей или 96,5%.

В рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров оказаны услуги и выполнены работы по:

- оценке рыночной стоимости объектов;

- выполнению кадастровых работ.

Заключены договоры:

- на выполнение ремонтных работ (д. Шайтанка ул. Логовая д.3, пгт. Березово ул. Молодежная 3а);

- на замену газового оборудования (пгт. Березово, ул. Шмидта 36);

- на содержание общего имущества в многоквартирных домах;

-на замену отопительного оборудования (пгт. Березово, ул. Шмидта 38);

-на замену приборов учета газа (пгт. Березово, ул. Газопромысловая 3);

- на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения;

-поставки газа в жилые помещения;

-на оказание услуг по подключению и отключению природного газа;

-на оказание услуг нотариуса;

- на отпуск тепловой энергии; энергосбережения.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество выполненных кадастровых работ, ед. | 170 | 31 | 31 | 100,0 |
| 2. | Количество объектов, муниципального имущества, застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения, ед. | 105 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. | Количество выполненных ремонтных работ объектов муниципальной собственности, ед. | 14 | 2 | 2 | 100,0 |
| 4. | Количество предоставленных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, земельных участков, ед. | 60 | 135 | 135 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 9,20 из 10,00 возможных.

 Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.9. Муниципальная программа

«Формирование комфортной потребительской среды

в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021года № 1572.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение экономической и физической доступности товаров и услуг для населения городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1530,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие потребительского рынка» осуществлено:

- мониторинг цен на отдельные социально значимые товары первой необходимости. Информация о средних розничных ценах размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района;

- мониторинг объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на территории городского поселения Березово;

- проведение 5 мероприятий (ярмарки), способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей на потребительском рынке гп. Березово.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» средства направлены на реализацию основного мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах городского поселения Березово».

В рамках реализации мероприятия организовано и проведено два заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки, заключено два соглашения с Березовским поселковым потребительским обществом на возмещение части затрат (недополученных доходов) в связи с производством и реализацией хлеба в с. Теги и д. Шайтанка.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем производства хлеба субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах гп. Березово, тонн | 14 | 14 | 20 | 142,9 |
| 2. | Обеспеченность населения гп. Березово площадью торговых объектов местного значения, единиц | 64 | 65 | 69 | 106,2 |
| 3. | Доля мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляюшими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов, % | 60 | 60 | 60 | 100,0 |
| 4. | Количество нестационарных торговых объектов на территории гп. Березово, единиц | 11 | 13 | 15 | 115,4 |
| 5. | Количество мероприятий, способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей на потребительском рынке гп. Березово, единиц | - | 4 | 5 | 125,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9,60 из 10,00 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.10. Муниципальная программа

«Развитие культуры в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1587.

Ответственный исполнитель - Комитет культуры администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- сохранение и популяризация культурного наследия городского поселения Березово, повышение качества культурных услуг;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 2 000,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведены мероприятия, направленные на поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов, проживающих на территории района:

Наиболее значимые мероприятия:

- встреча трех поколений;

- традиционный праздник обских угров «Вороний день»;

- турниры по боулингу и бильярду среди жителей п. Березово;

- фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша»;

- цикл мероприятий, посвященных 9 мая;

-праздничные мероприятия, посвященные юбилею д. Шайтанка, с. Теги;

-площадка с дневным пребыванием «Город мастеров»;

-организация летней компании в МАУ «БРДК» и ОСП с. Теги, д. Шайтанка;

- день защиты детей 01 июня;

- акция «Костры детства»;

- игровая программа «Праздник детства» для детей с ОВЗ;

- праздничные мероприятия: «День рыбака», «День волонтера», «С улыбкой по жизни»;

- праздничное мероприятие «Я здесь живу, и край мне этот дорог!», посвященное Дню посёлка Берёзово;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека;

- праздничные новогодние мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, ед. | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, чел. | 4 300 | 4 590 | 9 540 | 207,8 |
| 3. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях на территории городского поселения Березово, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, % | 3 | 6 | 6,8 | 113,3 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 8,00 из 10,00 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.11. Муниципальная программа

«Содействие развитию градостроительной деятельности

на территории городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 года № 1573.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2023 год |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово генеральными планами, соответствующими действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово правилами землепользования и застройки, соответствующими действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово документацией по планировке территорий, соответствующей действующему законодательству, % | 0 | 60 | 60 | 100,0 |

В связи с отсутствием в 2023 году финансирования не предоставляется возможным ранжировать муниципальную программу по группам исходя из параметров реализации, в связи с этим невозможно применить систему комплексных критериев для оценки эффективности муниципальной программы.

По итогам 2023 года оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы не проведена.

23

6. Сведения об оценке эффективности налоговых расходов городского поселения Березово, соответствующих целям муниципальных программ и (или) их структурным элементам (основным мероприятиям) и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование налога | Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Наименование структурного элемента муниципальных программ, в целях реализации которых предоставляются налоговые расходы | Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ  | Вклад в достижение целевых показателей муниципальных программ | Куратор налогового расхода | Предложение куратора налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово» |
| 1 | Налог на имущество физических лиц  | Индивидуальные предприниматели-владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства городского поселения Березово | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории городского поселения Березово | Результативный.  | Комитет по экономической политике  | Льготу сохранить, так как соответствует целям муниципальной программы |