## Лист1
Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств частных инвесторов на территории Березовского района
| Территория |  | Данные объекта |  |  |  | Организации | [7 empty] | Объем планируемого ввода, кв.м. | [5 empty] | Общая площадь квартир, кв.м. |  |  |  |  | Количество квартир по объекту, шт. |  |  |  |  | Общая площадь квартир свободная от обязательств, кв.м. |  |  |  |  | Количество квартир, свободных от обязательств, шт. | [6 empty] | Финансовые показатели | [5 empty] | Документы строительства | [10 empty] | Коньюктурный обзор обеспеченности объекта | [10 empty] | Участие объекта в адрессных программеах автономного округа по 103 закону | [6 empty] | Участие объекта в адрессных программах автономного округа 2010-2015 годов |  |  |  |  | Другие программы | Общее примечание
| А1 | А2 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 |  | К2 | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л7 |  |  |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8 | О9 | О10 | О11 | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | Р1 | С1
| заполнить | заполнить | заполнить | при наличии | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Г2+Г5+Г6) | (=Г3+Г4) | (=Д1) | заполнить | заполнить | заполнить | (=Д2+Д3+Д4+Д5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Е2+Е3+Е4+Е5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Ж2+Ж3+Ж4+Ж5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=И2+И3+И4+И5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить |  | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | Да/Нет | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | заполнить | заполнить | при наличии | при наличии | формула | формула | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличи
№ | Муниципальное образование | Поселение | Строительный адрес объекта | Фактический адрес объекта | Конструктивное описание и этажность | Вид строительства (Многоквартирное жилье, ИЖС) | Инвестор | Застройщик | Заказчик | Кредитные организации | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / Вид соинвести-рования (214-ФЗ, 215-ФЗ или иное) | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / Количество квартир профинансированных | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / в том числе гражданами | Генеральный подрядчик | Всего площадь объекта, кв.м. | Всего общая площадь жилой части дома, кв.м. | Общая площадь квартир, кв.м. | Площадь помещений общего пользования, кв.м. | Площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь технических помещений или прочие | Всего общая площадь квартир, кв.м. | 1-ком, кв.м. | 2-ком, кв.м. | 3-ком, кв.м. | 4-ком и более, кв.м. | Всего квартир, шт. | 1-ком, шт. | 2-ком, шт. | 3-ком, шт. | 4-ком и более, шт. | Всего свободной общей площади квартир, кв.м. | 1-ком свободные, кв.м. | 2-ком свободные, кв.м. | 3-ком свободные, кв.м. | 4-ком и более свободные, кв.м. | Всего свободных квартир, шт. | 1-ком свободных, шт. | 2-ком свободных, шт. | 3-ком свободных, шт. | 4-ком и более свободных, шт. | Готовность, % | Описание физической готовности | Стоимость кв.м. при реализации, тыс.руб. | Общая сметная стоимость объекта, млн. руб. | Потребность средств, необходимых для окончания строительства, млн.руб. | Общая сумма обязательств по договорам, млн.руб. | Сумма оплаты по договорам, млн.руб | Примечание | Наличие Проектно-сметной документации | Номер заключения государственной экспертизы | Дата выдачи заключения государственной экспертизы | Номер разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Декларируемый срок ввода | Планируемый срок ввода объекта | Номер постановления о разрешении на ввод объекта или акт приемки | Дата постановления о разрешении на ввод объекта | Год ввода | Месяц ввода | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети водоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети водоотведения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети электроснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети теплоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети газоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети ливневой канализации | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Дорожная обеспеченность | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Объекты социальной инфраструктуры | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Коньктура и описание проблем | Примечание2 | Статус объекта (Проект, Строительство, Завершен, Приостановлен) | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Программа "Стимул" | Примечание3
1 | р-н Березовский | пгт. Березово | пер.Спортивный, 5 | пер.Спортивный, 5 | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | Физическое лицо | Физическое лицо | Физическое лицо |  |  |  |  | Физическое лицо | 209.39 | 209.39 | 209.39 | 0 |  |  | 209.4 | 134.7 | 74.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |  |  | 209.4 | 134.7 | 74.7 |  |  | 5 | 4 | 1 |  |  | 90% | фундаменты, возведены стены, крыша, окна двери, полы, отделочные работы | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-4 | 2013-02-07 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [6 empty] | Обеспечен |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
2 | р-н Березовский | п. Ванзетур | ул.Парковая, д.2, д.4, д.6, д.8 | ул.Парковая, д.2, д.4, д.6, д.8 | мелкие ячеистые блоки | Жилой комплекс | ООО "РосАрмСтройИнвест" | ООО "РосАрмСтройИнвест" | ООО "РосАрмСтройИнвест" |  |  |  |  | ООО "РосАрмСтройИнвест" | 638.4 | 275.4 | 275.4 | 0 |  |  | 638.4 | 79.2 | 209.7 | 349.5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 638.4 | 79.2 | 209.7 | 349.5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 54% | фундаменты, стены, кровля | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-49 | 2013-09-20 | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  |  |  |  | Обеспечен |  | Обеспечен | автономное |  |  | Обеспечен |  |  |  | строительство
3 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 18 | ул.Молодежная, 18 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |  | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-61 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство
4 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 20 | ул.Молодежная, 20 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 |  | 94 | 33 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94 | 33 | 0 | 60 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-63 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство
5 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 21 | ул.Молодежная, 21 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-64 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство
6 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 24 | ул.Молодежная, 24 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 |  | 96 | 33 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 33 | 0 | 63 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-65 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство
7 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 27 | ул.Молодежная, 27 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 |  | 89 | 33 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 33 | 56 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-66 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство
8 | р-н Березовский | пгт. Игрим | ул.Транспортная,33 | ул.Транспортная,33 | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | ООО "РосАрмСтройИнвест" | ООО "РосАрмСтройИнвест" | ООО "РосАрмСтройИнвест" |  |  |  |  | ООО "РосАрмСтройИнвест" | 2792 | 1179 | 2194.6 | 136.4 | 186 |  | 2194.6 | 552.88 | 1180.8 | 460.92 | 0 | 45 | 16 | 22 | 7 | 0 | 2194.6 | 552.88 | 1180.8 | 460.92 | 0 | 45 | 16 | 22 | 7 | 0 | 55% | получено разрешение на строительство, 100% фундамент, стены 100%, крыша 100%, монтаж дверных и оконных проемов 30% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-53 | 2013-10-14 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
9 | р-н Березовский | пгт. Березово | ул.Молодежная, 15 | ул.Молодежная, 15 | силикатные блоки | Многоквартирное жильё | ООО "ГамбитСтрой" | ООО "ГамбитСтрой" | ООО "ГамбитСтрой" |  |  |  |  | ООО "ГамбитСтрой" | 3913.7 | 1520.5 | 3022.4 | 0 | 0 | 0 | 3022.4 | 2019 | 1003.41 | 0 | 0 | 72 | 54 | 18 | 0 | 0 | 3022.4 | 2019 | 1003.41 | 0 | 0 | 72 | 54 | 18 | 0 | 0 | 53% | фундаменты- 100%, стены-80%. Крыша | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-11 | 2014-02-14 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
10 | Территория А1: р-н Березовский; Территория А2: с. Саранпауль; Данные объекта Б1: пер. Сосьвинский, 5; Данные объекта Б2: пер. Сосьвинский, 5; Данные объекта Б3: пеноблоки; Данные объекта Б4: Многоквартирное жильё; Организации В1: ООО "Сосьва"; Организации В2: ООО "Сосьва"; Организации В3: ООО "Сосьва"; Организации В8: ООО "Сосьва"; Объем планируемого ввода, кв.м. Г1: 394.52; Объем планируемого ввода, кв.м. Г4: 0; Объем планируемого ввода, кв.м. Г5: 0; Объем планируемого ввода, кв.м. Г6: 0; Общая площадь квартир, кв.м. Д5: 0; Количество квартир по объекту, шт. Е1: 12; Количество квартир по объекту, шт. Е2: 8; Количество квартир по объекту, шт. Е3: 4; Количество квартир по объекту, шт. Е4: 0; Количество квартир по объекту, шт. Е5: 0; Общая площадь квартир свободная от обязательств, кв.м. Ж5: 0; Количество квартир, свободных от обязательств, шт. И1: 12; Количество квартир, свободных от обязательств, шт. И5: 0 | 0% | получено разрешение на строительство | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-8 | 2016-03-11 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | [14 empty] | строительство
11 | р-н Березовский | п.Ванзетур | ул.Таежная, д.20 | ул.Таежная, д.20 | газобетонные блоки | Многоквартирное жильё | ООО "Сосьва" | ООО "Сосьва" | ООО "Сосьва" |  |  |  |  | ООО "Сосьва" | 1179.2 | 497.2 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 1018.8 |  |  |  | 0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1018.8 |  |  |  | 0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 100% | подготовка пакета документов для ввода объекта в эксплатауию | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-28 | 2016-07-22 | 2018-12-14 | 2018-12-14 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
12 | р-н Березовский | с.Теги | ул.Таежная, д.28 "а" | ул.Таежная, д.28 "а" | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" |  |  |  |  | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | 196.46 | 100.01 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 176.56 | 67.58 | 54.47 | 54.51 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 176.56 | 67.58 | 54.47 | 54.51 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-30 | 2016-07-29 | 2017-12-16 | 2017-12-16 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
13 | р-н Березовский | с.Теги | ул.Таежная, д.30 | ул.Таежная, д.30 | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" |  |  |  |  | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | 225.81 | 99.52 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 33 | 90.7 | 72.99 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 196.5 | 33 | 90.7 | 72.99 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100%, монтаж дверных и оконных проемов 90% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-29 | 2016-07-29 | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
14 | р-н Березовский | пгт.Березово | ул.Разведчиков, д.14 "а" | ул.Разведчиков, д.14 "а" | керамзитобетонные блоки | Многоквартирное жильё | ООО "Сибирские Фасады" | ООО "Сибирские Фасады" | ООО "Сибирские Фасады" |  |  |  |  | ООО "Сибирские Фасады" | 1030,5 | 0 | 600,8 | 0 | 429,7 | 0 | 600,8 | 600,8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 600,8 | 600,8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | получено разрешение на строительство, монтаж фундамента | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-46 | 2016-10-03 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | RU 86501000-01 | 22 | 2018 | март | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | введен
15 | р-н Березовский | с. Теги | ул. Молодежная, 10 | ул. Молодежная, 10 | полистирольные блоки | Многоквартирный одноквартирный жилой дом | Индивидуальный предприниматель Белов Э.В. | Индивидуальный предприниматель Белов Э.В. | Индивидуальный предприниматель Белов Э.В. |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель Белов Э.В. | 490 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 234 | 166 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 | 0 | 234 | 166 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 70% | 100% фундамент, стены 100%, крыша 100%, монтаж дверных и оконных проемов 100%, отделка, благоустройство 40% | 58.773 | [5 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-17 | 2017-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
16 | Территория А1: р-н Березовский; Территория А2: пгт.Березово; Данные объекта Б1: сооружение №369; Данные объекта Б2: сооружение №369; Данные объекта Б4: «Автодром для подготовки водителей категории В» по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт.Березово, сооружение №369; Организации В1: ЧУДО "Учебно-курсовой комбинат"; Организации В2: ЧУДО "Учебно-курсовой комбинат"; Организации В3: ЧУДО "Учебно-курсовой комбинат"; Организации В8: ЧУДО "Учебно-курсовой комбинат"
17 | Территория А1: р-н Березовский; Территория А2: пгт.Березово; Данные объекта Б1: ул.Полевая, д.6; Данные объекта Б2: ул.Полевая, д.6; Данные объекта Б4: Реконструкция нежилого здания в магазин в пгт.Березово по ул.Полевая 6; Организации В1: Калимуллиной Е.Л.; Организации В2: Калимуллиной Е.Л.; Организации В3: Калимуллиной Е.Л.; Организации В8: Калимуллиной Е.Л.