Информация о внедрении успешных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Магазин верных решений» на территории Березовского района

Соглашение о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение от 01.08.2017 между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и муниципальным образованием Березовский район.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование практики | Информация о ходе реализации практики | Примечание |
| 1 | Формирование комфортной городской среды | В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальному образованию Березовский район в 2017 году на реализацию передано 2 мероприятия по благоустройству территории поселений района предусмотрено финансирование 7 020 870, 44 рублей, в том числе:   * из федерального бюджета – 1204756,45 руб., * из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 5136066,95 руб., * из бюджетов муниципальных образований Березовского района – 680047,04 руб. (бюджет сельского поселения Светлый 524 547,04 руб.; бюджет городского поседения Березово 155500,00 руб.).   Исполнение за 2017 год -100%. | реализовано |
| 2 | Реализация энергосервисных  контрактов, направленных на энергосбережение | Сформирован перечень из 19 объектов учреждений, обладающих достаточным потенциалом энергосбережения, в том числе:  - ХЭС администрации Березовского района – 4 объекта;  - Комитет по культуре и спорту – 6 объектов;  - Комитет образования – 7 объектов;  - [Администрация городского поселения Игрим](http://dper.gisee.ru/companies/71/8928/) – 1 объект;  - [Администрация сельского поселения Приполярный](http://dper.gisee.ru/companies/71/8994/) – 1 объект.  В сентябре 2017 году подведены итоги по заключению энергосервисных контрактов за период 2015-2017 годов включительно:  - заключенные энергосервисные контракты – отсутствуют;  - планируемые к заключению энергосервисные контракты – 2;  *(МКУ "Березовский районный краеведческий музей"; МБУ «СТЦ «Виктория»).*  *Впоследствии учреждения отказались от заключения энергосервисных контрактов.*  Ведется работа с иными организациями бюджетной сферы по реализации энергосервисных контрактов. | Практика в стадии реализации |