                                                 Проект
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

РЕШЕНИЕ

от __ сентября 2024 года 






           № ___
пгт. Березово

	Об информации о состоянии готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к работе в зимних условиях периода 2024 – 2025 годов


Рассмотрев информацию управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района о состоянии готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к работе в зимних условиях периода 2024 – 2025 годов,
Дума района РЕШИЛА:

1. Информацию о состоянии готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к работе в зимних условиях периода 2024 – 2025 годов принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности

председателя Думы
Березовского района                                                                        Л.Л. Обухович
Приложение 

к решению Думы Березовского района

                                                                                                        от __ сентября 2024 года № ____
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к работе в зимних условиях периода 2024 – 2025 годов 

Подготовка и проверка готовности жилищно-коммунального комплекса поселений Березовского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов осуществляется в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 04 июня 2024 года № 519 «О проверке готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованной системе теплоснабжения».

На подготовку к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов без учета досрочного завоза выделено финансовых средств в сумме 110390,441 тыс. рублей, в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» на капитальный ремонт (замену) ветхих сетей (оборудования) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрено: всего – 14421,33тыс. Окружной бюджет – 99892,200 тыс. рублей, в том числе средства  публично-правовой компании «Фонд развития территории» - 12 835,07 тыс. рублей, бюджет муниципального образования – 10498,241 тыс. рублей.

Произведена замена инженерных сетей:

всего – 6,235 км, в том числе:

- теплоснабжения – 3,148 км;

- водоснабжения – 3,086 км.

В период подготовки к работе в условиях зимнего периода 2024 – 2025 годов, предприятиями проводится подготовка объектов, на 05 сентября 2023 года готовность составляет:

- котельных – план 23 ед., факт 21 ед. (готовность 89 %);

- сетей теплоснабжения – план 182 км., факт 180 км. (готовность 99 %);

- сетей водоснабжения – план 164 км., факт 161,8 км.(готовность 99 %);

- водоочистных сооружений – 8 ед. (готовность 100 %);

- сетей водоотведения – 90,264 км (готовность 100 %);

- канализационных очистных сооружений – 5 ед. (готовность 100 %);

- сетей газоснабжения – 182,239 км (готовность 100 %).


Подготовку генерирующего оборудования и электросетевого хозяйства децентрализованной зоны электроснабжения осуществляет АО «Юграэнерго» в соответствии с утвержденным планом, электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме без перебоев.


Все объекты коммунального комплекса обеспечены резервными источниками электроснабжения, проверка работоспособности проводится ежемесячно.



Досрочный завоз котельно-печного топлива и ГСМ в населенные пункты района в период навигации 2024 года завершен в полном объеме: уголь – 9 690 тонн, горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ) – 6820 тонн (в том числе компания АО «Юграэнерго» – 3 800 тонн).


Для формирования аварийного запаса материально технических ресурсов в Березовском районе предусмотрено 1748,8 тыс. руб. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района в стадии завершения мероприятия по пополнению аварийно-технического запаса материальных ресурсов.

Для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения сформированы аварийно-восстановительные бригады и укомплектованы необходимыми оборудованием и спецтехникой.

Согласно плану графику проведения противоаварийных тренировок на 2024 год запланировано 184 тренировки на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Березовского района, произведено 116 тренировок на 01 сентября 2024 года, информация ежемесячно предоставляется в Департамент строительство и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В соответствии с переданными полномочиями, определенными Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашениями: от 06 февраля 2024 года № 3/24-С «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского  поселения Игрим по вопросу местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024-2026 годы», от 29 января 2024 года № 1/24-С «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Саранпауль по вопросу местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024-2026 годы»,  от 27 февраля 2024 года № 7/24-С «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хулимсунт по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024 - 2026 годы», от 02 февраля 2024 года № 4/24-С «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Светлый по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024 - 2026 годы» в администрации Березовского района сформирована и утверждена комиссия и проводятся мероприятия по проверке готовности объектов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2023 – 2024 годов. Выдача паспортов готовности осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».



В соответствии с распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 24 июля 2024 года № РП-322-1459-о проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 годов Березовского района запланирована на период с 23 по 27 сентября 2024 года.



Обеспечен на территории Березовского района запуск котельных и подача тепловой энергии на объекты социального назначения 01 сентября 2023 года. На других объектах отопительный сезон начнется после периода при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже + 8°С в течение пяти суток, используя данные метеостанции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

