ПЛАН

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

НА 2021 - 2023 ГОДЫ, ПРОВОДИМЫХ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение** |
|  | Проведение культурно-образовательного мероприятия для семейной аудитории «Музейный выходной» | апрель, сентябрь, ноябрь  2021 года,  февраль, апрель, сентябрь, ноябрь  2022 года,  февраль, апрель, сентябрь, ноябрь 2023 года | Комитет культуры администрации Березовского района (далее – Комитет культуры) | Муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» | создание условий для семейного досуга и совместного творчества;  проведение не менее 3 мероприятий ежегодно; участие не менее 100 человек ежегодно |  |
|  | Участие в окружном конкурсе детского рисунка «Радуга Югры» в дистанционном формате | февраль-июнь  2021 года | Комитет культуры | Муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» | создание условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям народов многонациональной Югры;  привлечение к участию не менее 20 детей |  |
|  | Проведение конкурса по вопросам развития казачьих кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных общеобразовательных организаций в Березовском районе | март  2021 года,  март  2022 года,  март  2023 года | Комитет образования администрации Березовского района (далее – Комитет образования), образовательные учреждения  по согласованию:  Комитет культуры,  Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района (далее – Комитет спорта и молодежной политики),  отдел по организации деятельности комиссии администрации Березовского района (далее – отдел по организации деятельности комиссии),  некоммерческие организации Березовского района | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  по согласованию:  муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района»,  муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»,  Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе» | развитие культуры, духовных и нравственных основ казачества в общеобразовательных организациях Березовского района;  не менее 1 конкурсной работы ежегодно |  |
|  | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям!» | апрель-октябрь  2021 года,  апрель-октябрь  2022 года,  апрель-октябрь  2023 года | Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района (далее – отдел опеки и попечительства)  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Комитет культуры,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) (далее – Управление социальной защиты населения по Березовскому району),  медицинские организации Березовского района | без финансирования | содействие развитию добровольчества и социального партнерства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми; привлечение не менее 3 участников ежегодно к мероприятиям акции | В рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям!» проведена «Весенняя неделя добра», участие приняли 8 волонтеров.  В рамках всероссийской акции «Время быть здоровым» проведен день здоровья с участниками волонтерского клуба «Шаг навстречу», участие приняли 11 несовершеннолетних.  Участники волонтерского клуба «Шаг навстречу» совместно с воспитанниками учреждения приняли участие:  - в игре по финансовой грамотности «Финансовые ребусы», получен сертификат № 808395, охват 11 несовершеннолетних.  -в международной акции «Сад памяти» получен сертификат, охапь 12 несовершеннолетних. |
|  | Проведение семейного месяца в Березовском районе | май  2021 года,  май  2022 года,  май  2023 года | Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району),  медицинские организации Березовского района,  отдел записи актов гражданского состояния администрации Березовского района (далее – отдел ЗАГС),  Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Березовского района (далее – отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) | без финансирования | проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей, ежегодное утверждение до 1 апреля текущего года планов мероприятий семейного месяца | В рамках проведения семейного месяца в Березовском районе проведены:  - тематический заезд «Семейные истории»,  - игровая программа праздник «Дружная семейка», охват 6 семей, 14 человек,  - технология «Семейный психолог», проведено 68 консультации, 5 семейных занятий, 5 патронажей с семьи СОП,  - тренинг по налаживанию детско-родительских отношений «Моя семья - моя крепость», проведено 2 занятия, охвачено 16 человек,  - киновикторина «Моя мультяшная семья», участие приняли 8 несовершеннолетних. |
|  | Участие в окружных соревнований среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май  2021 года,  май  2022 года,  май  2023 года | Комитет образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе» | Участие команды из Березовского района в соревнованиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах ежегодно |  |
|  | Проведение мероприятия, посвященного  Международному дню детского «Телефона доверия»  с единым общероссийским номером | май  2021 года,  май  2022 года,  май  2023 года | Управление социальной защиты населения по Березовскому району | государственная программа  автономного округа «Социальное и демографическое развитие»,  утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  5 октября  2018 года № 339-п  (далее – государственная программа  «Социальное и демографическое развитие»),  Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе» | проведение не менее 2 мероприятий на площадях и улицах поселков Березовского района, 10 тематических родительских собраний, конкурсов сочинений среди детей Березовского района ежегодно | Информация о работе «Детского телефона доверия» размещена на официальном сайте БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», в группах учреждения «Вконтакте» и «Одноклассники», на стендах структурных подразделений.  Информация о работе Детского телефона доверия доводится до граждан при индивидуальном консультировании, а также в ходе патронажных выездов.  Распространены визитки «Телефон доверия», охвачено 198 несовершеннолетних.  Проведена беседа «Детский телефон доверия», охват 7 детей;  проведено 2 занятия, посвященных Международному дню Детского телефона Доверия, охвачено 8 детей, распространено 4 видеоролика, 2 памятки, 2 видеоролика;  участники волонтерского клуба «Шаг навстречу» совместно с детьми приняли участие в окружном марафоне «Детский телефон доверия», получена благодарность, охвачено 12 несовершеннолетних;  проведено познавательное занятие с элементами игры «Телефон доверия», охвачено 10 несовершеннолетних. |
|  | Участие в региональных соревнований  «Юный водник» | май-июнь  2023 года | Комитет образования,  МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района», Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району (по согласованию) | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | совершенствование подготовки молодежи к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризация деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения;  участие не менее 1 команды от Березовского района |  |
|  | Проведение мероприятия ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет детство» | июнь  2021 года,  июнь  2022 года,  июнь  2023 года | Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) | В рамках текущего финансирования программ | привлечение детской и семейной аудитории с целью проведения приятного полезного досуга; участие не менее 100 детей ежегодно | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Виктория» 01.06.2022г. на стадионе для детей из летних лагерей прошла праздничная программа с проведением квеста. В рамках открытия лагерей так же состоялась матчевая встреча по боксу между командами «Березовский район – ХМАО-Югра». Всего приняло участие 132 чел.  Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Березовского района «Арена», СОЛ «Олимпия»  01.06.2022г.  соревнования «Веселые старты» среди детей, посвященные «Дню защиты детей»  40 человек  Общее количество: 172 человека |
|  | Проведение марафона детства #Детирулят86 | июнь  2021 года,  июнь  2022 года,  июнь  2023 года | Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  информационно-аналитический отдел администрации Березовского района | без финансирования | проведение ежегодно 1 июня не менее 20 мероприятий для детей в онлайн и офлайн форматах |  |
|  | Обеспечение участия команды автономного округа в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», межрегиональном полевом лагере «Юный водник» | июнь-июль  2021 года,  июнь-июль  2022 года,  июнь-июль  2023 года | Комитет образования,  МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района», Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | совершенствование подготовки детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения |  |
|  | Трансляция цикла кинофильмов «Летние каникулы» | июнь-август  2021 года,  июнь-август  2022 года,  июнь-август  2023 года | Комитет культуры | Муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» | привлечение не менее 100 детей к просмотру семейного кино ежегодно |  |
|  | Участие в ежегодном окружном конкурсе художественного творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я» | июль  2021 года,  июль  2022 года,  июль  2023 года | Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району,  Отдел опеки и попечительства | Муниципальные программы | формирование престижа института семьи,  создание условий для раскрытия творческого потенциала детей;  привлечение к участию не менее 20 человек | Участие приняла 1 замещающая семья. |
|  | Участие во Всероссийской выставке - форуме «Вместе -  ради детей!» | сентябрь  2022 года,  сентябрь  2023 года | Управление социальной защиты населения по Березовскому району,  Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Отдел опеки и попечительства администрации,  отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=180586&date=26.11.2020&dst=100046&fld=134) «Социальное и демографическое развитие» | формирование делегации для участия в выставке-форуме |  |
|  | Участие в окружных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Березовского района | сентябрь  2023 года | Комитет культуры,  Комитет образования,  МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района»,  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району (по согласованию),  ОМВД по Березовскому району (по согласованию),  медицинские организации Березовского района | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | совершенствование подготовки молодежи к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации деятельности спасателей, а также патриотического, нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения;  участие не менее 1 команды от Березовского района |  |
|  | Организация социального сопровождения семей с детьми  в соответствии с программой социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе оказание содействия в трудоустройстве | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Управление социальной защиты населения по Березовскому району | без финансирования | повышение качества жизни семей с детьми, охват не менее 50 семей ежегодно | Организовано социальное сопровождение 16 семей, находящихся в социально опасном положении, 15замещающих семей.  Проведено консультирование членов семей СОП, группы риска, малообеспеченных, многодетных. |
|  | Повышение финансовой грамотности семей с детьми, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, и являются получателями государственной социальной помощи | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Управление социальной защиты населения по Березовскому району | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | 100 семей с детьми, являющихся получателями государственной социальной помощи, пройдут обучение по финансовой грамотности до 2023 года | Обучение по повышению финансовой грамотности прошли 16 семей с детьми.  С детьми проведено 2 занятия по финансовой грамотности, охвачено 22 несовершеннолетних, 3 волонтера. Проведено консультирование членов семей СОП, группы риска, многодетных, распространены буклеты по финансовой грамотности, охват 21 чел. |
|  | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и организация индивидуальной профилактической работы | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Отдел опеки и попечительства администрации,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району | без финансирования | не менее 20 семей, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, ежегодно | В БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» организована работа службы «Экстренная детская помощь».  Организована индивидуальная профилактическая работа с 41 семьей, находящейся в социально опасном положении. |
|  | Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  Комитет культуры,  Комитет образования | без финансирования | не менее 10 несовершеннолетних, вовлеченных в волонтерскую деятельность, ежегодно |  |
|  | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования,  Комитет культуры | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  Муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами составляет не менее 50 процентов к концу 2023 года |  |
|  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей путем проведения интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, игр, мероприятий, в том числе с участием детей с  ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования,  Комитет культуры | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе»,  Муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» | доля школьников, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в сферах «образование», «культура», «спорт», в общей численности обучающихся 1-11 классов, составляет не менее:  15 % - в 2021 году;  20 % - в 2022 году;  25 % - в 2023 году |  |
|  | Проведение в муниципальных образовательных организациях Березовского района с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков по регистрации  «личных кабинетов» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования,  Комитет культуры | без финансирования | увеличение доли детей, использующих механизм  получения  государственных и  муниципальных  услуг в электронной  форме для улучшения качества  их жизни на основе  широкого применения  информационно-  коммуникационных  технологий |  |
|  | Обеспечение повышения квалификации специалистов образовательных организаций, психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования | без финансирования | обеспечение подготовки и повышения квалификации не менее 5 специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью |  |
|  | Обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования,  Комитет культуры | средства муниципальных программ КО,КК и КСиМП | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет из числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих в Березовском районе, составит не менее:  10 % - к концу 2021 года; 15 % - к концу 2022 года; 20 % - к концу 2023 года |  |
|  | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационно­ телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Комитет образования,  Комитет культуры,  Комитет спорта и молодежной политики,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району,  Отдел опеки и попечительства | текущее финансирование | повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  не менее 1 000 раздаточного материала ежегодно;  не менее двух статей ежегодно | В 1 полугодии 2022 года проведена информационно-просветительская работа, в рамках которой распространены тематические памятки и буклеты:  буклет «Какими правами обладают дети», 58 экз.,  буклет «Ответственность родителей», 53 экз.,  буклет «Профилактика самовольных уходов», 28 экз. |
|  | Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение мероприятий по противодействию среди несовершеннолетних криминальных субкультур  (организация и проведение круглых столов, бесед, лекций для подростков с привлечением представителей правоохранительных органов, Росгвардии) | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  ОМВД России по Березовскому району  (по согласованию) | без финансирования | снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления, не менее чем на 1% ежегодно |  |
|  | Проведение ежегодной профилактической операции «Подросток» | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  ОМВД России по Березовскому району  (по согласованию),  Комитет культуры,  Комитет образования,  Комитет спорта и молодежной политики,  Отдел опеки и попечительства,  Управление социальной защиты населения по Березовскому району | без финансирования | снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не менее чем на 1% на конец отчетного периода | Специалисты БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» принимают участие в оперативно-профилактической операции «Подросток».  Проведено социально-правовое консультирование, направленное на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого обращения в отношении детей, безопасности подростков в общественном месте.  Проведены тренинговые занятия по программе «Путь к себе». Всего проведено 16 групповых занятий (из них 3 занятия с подростками из отдаленных поселений района), охвачено 78 несовершеннолетних.  Разработаны и реализованы 7 индивидуальных программ коррекции.  Реализуется программа профилактики семейного неблагополучия «Семейныйсоциальный навигатор», охвачено 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 58 несовершеннолетних, 29 родителей, 2 несовершеннолетних «группы риска».  Организована занятость несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, ежедневное посещение и вовлечение их в мероприятия учреждения. |
|  | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | декабрь  2021 года,  декабрь  2022 года,  декабрь  2023 года | Отдел опеки и попечительства | без финансирования | ежегодное участие от Березовского района |  |