Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2023 год
Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг проводится в пять этапов, раздельно по каждому из критериев выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг:

1 этап Полнота и эффективность использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания.
1 этап – расчет К1 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания» производится по следующей формуле: 
К1 = (К1.1+К1.2) / 2
К1.1 = К1кассовое/К1пл х 100%
К1.2= К1ф(расч.) /К1пл х 100%

МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

      К1.1 =26 636 958,45 / 26 771 297,66 х 100 = 99,5 %
      К1.2 = 26 771 297,66 / 26 771 297,66 х 100 =100%
      К1 = (99,5+100) /2 = 99,75%
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

МАУ «Саранпаульский дом культуры»

      К1.1 = 25 524 381,00/ 25 924 757,46 х 100 = 98,5 %
      К1.2 = 25 924 757,46 / 25 924 757,46 х 100 =100 %
      К1 = (98,5+100) /2 = 99,25 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ «Березовский районный краеведческий музей»

     К1.1 = 24 493 017,96/ 24 597 011,72 х 100 = 99,6 %
     К1.2 = 24 597 011,72 /24 597 011,72   х 100 = 100 %
     К1 = (99,6+100) /2 = 99,8 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.


МАУ «Березовский районный дом культуры»

     К1.1 = 36 090 229,18/ 36 389 399,36 х 100 = 99,2 %
      К1.2 = 36 389 399,36 / 36 389 399,36   х 100 =100 %
      К1 = (99,2+100) /2 = 99,6 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ ДО «Березовская детская школа искусств»

       К1.1= 94 333 613,24 / 94 655 544,75 х 100 = 99,7 %
       К1.2 = 94 655 544,75 / 94 655 544,75 х 100 = 100 %
       К1 = (99,7 +100) /2 = 99,85 % 
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

МАУ ДО «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

       К1.1= 9 732 057,68 / 9 827 259,59 х 100 = 99 %
       К1.2 = 9 827 259,59 / 9 827 259,59 х 100 = 100 %
       К1 = (99 +100) /2 = 99,5 % 
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

2 этап Количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)
2 этап – расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)» производится по формуле:
К2 = К2ф/К2пл х 100%

МАУ «Березовский районный краеведческий музей»

       К2 = 35914/35398 х 100 = 101,45 %
Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств

МАУ «Саранпаульский дом культуры» 

      К2 = 31656/31718 х 100 = 99,8 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.  

МАУ «Березовский районный дом культуры»

      К2 = 33375/33375 х 100 = 100 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

       К2= 46473/47580 х 100 = 97,7 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

МАУ ДО «Березовская детская школа искусств»

К2 = 0/0 х 100 = 0 %

МАУ ДО «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

К2 = 0/0 х 100 = 0 %


Этап 3.  Качество оказания муниципальных услуг
3 этап – расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «качество оказания муниципальных услуг» производится по формуле:

К3= SUM К3i/N 
                                                                            i=1      
К3i= К3фi/К3плi х 100%

МАУ «Березовский районный краеведческий музей»

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
- количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках (в стационарных условиях)
       К31.1 = 2915/2914 х100 = 100 %
- доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения (вне стационара)
        К31.2 = 5,9/5,9 х100 = 100 %
- количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет)
       К31.3 = 2929/2929 х100 = 100 %
       К31 = (100+100+100) /3 =100 %
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:
- доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций от основного музейного фонда
       К32 = 7,7/7,7 х 100 = 100 %

       К3= (100+100) /2 = 100 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объёме.

МАУ «Саранпаульский дом культуры»

1) Организация и проведение мероприятий:
- динамика количества участников 
       К31.1 = 99,7/100 х 100 = 99,7 %
- динамика количества мероприятий 
       К31.2 = 101/100х 100 = 101 %
       К31= (99,7+101) /2= 100,3 %
2) Показ кинофильмов:
- средняя заполняемость кинотеатра
       К32 = 8/8 х 100 = 100 %
         3) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
- удовлетворенность потребителей качеством услуги
      К33 = 82/82 х 100 = 100 %
      К3=(100,3+100+100) /3=100,1 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.  

МАУ «Березовский районный дом культуры»

1) Организация и проведение мероприятий:
- динамика количества участников 
     К31.1 = 91.5/100 х 100 = 91,5 %
- динамика количества мероприятий
     К31.2 = 95.7/100 х 100 = 95.7 %
     К31= (91.5+95.7) /2= 93.6%
2) Показ кинофильмов:
- средняя заполняемость зала
     К32= 15/15 х 100 = 100 %
3)  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
- удовлетворённость потребителей качеством услуги
     К33 = 90/90 х 100 = 100 %

     К3= (93,6+100+100) /3= 97,8 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

 МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

1) Библиотечное библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки     
Динамика посещения пользователей библиотеки реальных и удаленных (процент)  
а) в стационарных условиях 
    К31.1= 95.1/100 х 100 = 95.1 %
б) вне стационара
   К31.2 = 122.6/100 х 100 = 122.6 %
в) удаленно через сеть интернет
   К31.3 = 104.7/100х 100 = 104.7%

   К31 = (95.1+122.6+104.7) /3 =107.5 % 

2) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
- библиотечный фонд на 1000 жителей(единица)
  К32.1 =7406/7500*100% =98.7 %
- доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге учреждения (процент)
   К32.2= 100/100 =100%

   К32 = (98.7+100) /2=99.35 %
    
3) Библиографическая обработка документов и создание каталогов
- библиотечный фонд на 1000 жителей (единица)

К33.1= 7406/7500 х100 = 98,7%

- количество документов
К33.2= 2860/2860 х100 = 100%

К33=(98,7+100) /2=99,35 

     К3= (107,5+99,35+99,35 /3) = 102 %
          Вывод: муниципальное задание перевыполнено с экономией средств.

МАУ ДО «Березовская детская школа искусств»

     К2 = 0/0 х 100 = 0 %

МАУ ДО «Саранпаульская национальная детская школа искусств»
 
     К2 = 0/0 х 100 = 0 %
	
	
Этап 4. Объемы оказания муниципальных услуг
4 этап – расчет К4 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «объемы оказания муниципальных услуг» производится по формуле:
N
К4 = SUM К4i/N 
                                                                            i=1      
К4i= К4фi/К4плi х 100%

МАУ «Березовский районный краеведческий музей»

1) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
- число посетителей (в стационарных условиях)
     К41.1 = 18500/18500 х 100 = 100 %
- число посетителей (вне стационара)
     К41.2 = 6800/6800 х 100 = 100 %
- количество выставок (вне стационара)
     К41.3 = 54/54 х 100 = 100 %
- число посетителей (удаленно через сеть Интернет)
     К41.4 = 10614/10098 х 100 = 105,1 %
     К41 = (100+100+100+105,1) /4 =101,3 %
2) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:
- количество предметов (КАМИС)
      К42 = 2929/2929 х100 = 100 %
3) Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок(единица):
- количество экспозиций (в стационарных условиях)
[bookmark: _GoBack]      К43.1 = 38/38 х 100 = 100 %
- количество экспозиций (вне стационара)
К43.2 = 54/54 х 100 = 100 %
К43 = (100+100) /2 = 100 %
   
К4= (101,3+100+100) /3 =100,4 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
    
МАУ «Саранпаульский дом культуры»
1) Организация и проведение мероприятий:
- количество участников мероприятий
К41.1= 26969/27031 х 100 = 99,8 %
- количество проведенных мероприятий 
К41.2 = 409/407 х 100 = 100,5 %
К41 =(99,8+100,5) /2 = 100,1 % 
2) Показ кинофильмов:
- число зрителей
К42 = 4481/4481х 100 = 100%
3)	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
- количество клубных формирований
К43.1 = 20/20 х 100 = 100 %
- число участников 
К43.2 = 206/206 х 100 = 100 %
К43 = (100+100) /2 = 100 %
  
К4= (100,1+100+100) /3= 100 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ «Березовский районный дом культуры»
1) Организация и проведение мероприятий:
- количество участников мероприятий 
К41.1= 31778/32040 х 100 = 99,2%
- количество проведенных мероприятий 
К41.2 = 446/447 х 100 = 99,8 %
К41 =(99,2+99,8) /2 = 99,5 %
2) Показ кинофильмов:
- число зрителей
К42 = 4641/4641 х 100 = 100 %
3) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: 
- количество клубных формирований
К43.1 = 33/33 х 100 = 100%
- число участников
К43.2 = 370/370 х 100 = 100%
К43 = (100+100) /2 = 100%
4) Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры:
- количество объектов
К44 = 2/2 х 100 = 100 %
  
К4= (99,5+100+100+100) /4= 100 %
   Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

1) Библиотечное библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки (количество посещений):           
а) в стационарных условиях 
К41.1= 37662/39660 х 100 = 95 %
б) вне стационара
К41.2 = 3103/2530 х 100 = 122,6 %
в) удаленно через сеть Интернет 
К41.3 = 5708/5450 х 100 = 104,7%

К41 = (95+122,6+104,7) /3 =107,4 %
  
2) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (количество документов):

К42= 2447/2350 х100 = 104,13 %
    
3) Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество документов):
К43= 2860/2860 х100 = 100 %
    
К4= (107,4+104,1+100) /3 = 103,8 %

Вывод: муниципальное задание перевыполнено с экономией средств.

МАУ ДО «Березовская детская школа искусств»
 
1) Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (количество человеко-часов)
К41 = 89175/93493* 100 = 95,4%
2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)
К41 = 78010,5/81785,5* 100 = 95,4 %
К4= (95,4+95,4) /2 = 95,4 %

      Вывод: муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ ДО «Саранпаульская национальная детская школа искусств»
1) Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (количество человеко-часов)
К41 = 9559/9299* 100 = 102,8%
2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)
К41 = 3877/3910* 100 = 99,15 %
К4= (102,8+99,15) /2 = 101 %

Вывод: муниципальное задание выполнено в полном объеме.
 

Этап 5. Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги 
5 этап – расчет ОЦ итог – итоговой оценки эффективности и результативности 
выполнения муниципальных задания на оказание муниципальных услуг определяется по следующей формуле:      
N
ОЦ итог = SUM Ki/N
                                                                                  i=1       
 
МАУ «Березовский районный краеведческий музей»

ОЦ= (99,8+101,45+100+100,4) /4 = 100,4 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ «Саранпаульский дом культуры»

ОЦ= (99,25+99,8+100,1+100) /4 = 99,8 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ «Березовский районный дом культуры»

ОЦ = (99,6+100+97,8+100) /4 = 99,3 %
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

ОЦ = (99,75+97,7+101,8+101,5) /4 = 100,2 % 
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

МАУ ДО «Березовская детская школа искусств»

ОЦ= (99,85+95,4) /2 = 97,62%
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.  

 МАУ ДО «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

ОЦ= (99,5+101) /2 = 100,25%
Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме.  
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