Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Березовского района»

(далее – муниципальная программа)

за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Березовского района (далее – муниципальная программа) разработана на основании распоряжения администрации Березовского района от 17 октября 2018 года № 666-р «О разработке муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района, соисполнителями программных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе», комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района, отдел транспорта администрации Березовского района, отдел информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района, информационно-аналитический отдел администрации Березовского района.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, в муниципальную программу входят 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»;

- подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности»;

- подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

- подпрограмма 5 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием».

Решением Думы Березовского района от 24 декабря 2020 года № 646 «О бюджете Березовского района на 2021 год и плановый период 2023 и 2023 годов» (в редакции от 27.12.2021 № 50) на реализацию муниципальной программы  в 2021 году предусмотрены средства в сумме  2 477,0 тыс. рублей, из них:

- на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого страта  и комфортного ведения бизнеса» предусмотрено 100,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа - 95,0 тыс. рублей, из бюджета Березовского района - 5,0 тыс. рублей (доля совинансирования). Средства направлены на возмещение части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения, расходов на рекламу впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года индивидуальному предпринимателю;

- на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 2 262,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа - 2 149,3 тыс. рублей, из бюджета Березовского района 113,1 тыс. рублей (доля софинансирования). Средства направлены на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;

- на реализацию основного мероприятия «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Березовском районе» предусмотрено 84,6 тыс. рублей из федерального бюджета. Средства направлены на оплату услуг связи и транспортные расходы лиц, осуществляющих Всероссийскую перепись населения 2020 года;

- на реализацию основного мероприятия «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» предусмотрено 30,0 тыс. рублей из бюджета Березовского район. Средства направлены на приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и участников муниципального конкурса детских рисунков «Бизнес глазами детей».

Кассовое исполнение расходных обязательств по муниципальной программе составило 100%.

Средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения по мере уточнения объемов финансирования, корректировки показателей результативности выполнения мероприятий, а также с целью приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»

Реализация подпрограммы завершилась в 2020 году в соответствии с  распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 августа № 445 «О плане мероприятий (дорожной карте) по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Принято решение о ликвидации  муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе».

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»

На реализацию основного мероприятия «Развитие потребительского рынка» финансирование не предусмотрено. Реализация осуществляется специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка комитета по экономической политике в рамках должностных обязанностей.

В соответствии с муниципальной программой проводились следующие мероприятия:

- мониторинг обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями предприятий розничной торговли;

- мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Во исполнение пункта 1.2 протокола совместного заседания Комиссии по сбалансированности торговых рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке и Межведомственного координационного совета по вопросам потребительского рынка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на постоянной основе проводился мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

В целях определения обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями в соответствии с установленными нормативами (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 августа 2016 года № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», проведен мониторинг с целью обновления дислокации объектов розничной торговли, объектов общественного питания и объектов предоставления бытовых услуг населению.

Информация о мониторингах размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район (далее – официальный сайт) в разделе «Деятельность»/«Малое и среднее предпринимательство»/«Потребительский рынок».

Поддерживается в актуальном состоянии информационный раздел для предпринимателей «Малое и среднее предпринимательство», на официальном сайте, где публикуется справочная информация для бизнеса, в том числе о мерах поддержки.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных  на 2021 год:

«Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей»: план 834,7 кв. м на 1000 жителей, факт 842,3 кв.м на 1000 жителей, исполнение составило 100,9 %.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности» (далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 392,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 244,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 148,1 тыс. рублей (в том числе софинансирование - 118,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предоставлена финансовая поддержка в сумме 100,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 95,0 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 5,0 тыс. руб. (доля софинансирования) впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года индивидуальному предпринимателю по возмещению части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения, расходов на рекламу.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка в сумме 2 262,4 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 149,3,0 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 113,1 тыс. руб. (доля софинансирования) 22 субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат:

- на аренду (субаренду) нежилых помещений в сумме 887 364,83 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 842 996,59 руб., за счет средств бюджета района – 44 368,24 руб.). Количество получателей поддержки – 16 ед.;

- на оплату коммунальных услуг нежилых помещений в сумме 94 393,54 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 89 673,87 руб., за счет средств бюджета района – 4 719,67 руб.). Количество получателей поддержки – 5 ед.;

- на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в сумме 764 319,72 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 726 103,74 руб., за счет средств бюджета района – 38 215,98 руб.). Количество получателей поддержки – 7 ед.;

- на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 258 171,48 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 245 262,9 руб., за счет средств бюджета района – 12 908,58 руб.). Количество получателей поддержки – 2 ед.;

- на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в сумме 258 171,48 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 245 262,9 руб., за счет средств бюджета района – 12 908,58 руб.). Количество получателей поддержки – 2 ед.

На реализацию основного мероприятия «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 30,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

В рамках реализации основного мероприятия проведены мероприятия:

- Муниципальный конкурс «Предприниматель года - 2020». В конкурсе приняли участие 14 субъектов малого и среднего предпринимательства, и 2 самозанятых гражданина. Итоги проведенного конкурса были опубликованы в средствах массовой информации, размещены на официальном сайте администрации Березовского района.

- Мероприятия ко всемирной неделе предпринимательства:

- цикл публикаций по истории предпринимательства Березовского района (размещение информации в социальных сетях), 4 365 просмотров;

- образовательный блок для школьников общеобразовательных школ района (уроки финансовой грамотности), приняли участие 150 человек;

- видеосюжеты об успешных бизнес-проектах  предпринимателей  Березовского района (размещение видеороликов в социальных сетях и СМИ), 696 просмотров;

- муниципальный конкурс детских рисунков «Бизнес глазами детей», приняли участие 65 участников в возрасте от 7 до 17 лет.

В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка комитета по экономической политике предоставлена 251 консультация по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации подпрограммы 3, в том числе 160 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» актуализирован перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 17 объектов муниципального имущества из 18, включенных в Перечень, переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Установлен льготный коэффициент корректировки стоимости аренды имущества:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанытых граждан  - 50% от рыночной стоимости имущества;

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих социальные услуги - 10% от рыночной стоимости имущества.

Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района (далее – Заседание, Совет). На Заседаниях рассмотрены вопросы:

-  о мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района, в 2021 году;

- об актуализации перечня социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления бюджетной поддержки;

- об изменениях в налоговом законодательстве на 2022 год;

- об итогах реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  инициативы» в 2021 году.

Информация о принятых решениях Совета размещена на официальном сайте в разделе «Деятельность/Малое и средне предпринимательство/Совещательные органы».

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность» разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:

- постановление администрации Березовского района от 02.03.2021 № 227 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от  10.03.2021 № 252 «О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района  от 10.06.2021 № 634 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 10.09.2021 № 1069 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 08.11.2021 № 1291 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 15.03.2021 № 167-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 15.04.2019 № 274-р «Об утверждении публичной декларации о результатах реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 21.06.2021 № 451-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 15.04.2019 № 274-р «Об утверждении публичной декларации о результатах реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 20.09.2021 № 738-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 15.04.2019 № 274-р «Об утверждении публичной декларации о результатах реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 01.02.2021 № 76-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 16.04.2021 № 250-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 30.06.2021 № 490-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 09.07.2021 № 518-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 02.09.2021 № 696-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 02.08.2021 № 889 «О Перечне социально значимых (приоритетных) видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления бюджетной поддержки и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района».

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»:

- реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» завершена в 2020 году;

- реализация мероприятия «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» в 2020 году не осуществлялась.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных  на 2021 год:

- «Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц в год»: план - 1 ед., факт 2 - ед. Исполнение 200%. Проведены: муниципальный конкурс «Предприниматель года - 2020»; муниципальный конкурс детских рисунков «Бизнес глазами детей» (количество участников мероприятий – 81 человек).

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей  финансовой поддержки, единиц в год»: план -  22 ед., факт – 22 ед. Исполнение 100%

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц»: план -  232,0 ед., факт  - 242,0 ед.  Исполнение на 104,3%. Перевыполнение плана связано с увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс. человек)»: план 1700 человек, факт 1700* человек. Исполнение на 100%.

* данные уточняются.

Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2021 году на реализацию основного  мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» бюджетных ассигнований бюджетом Березовского района не предусмотрено.

В рамках исполнения основного мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»:

- Актуализирован инвестиционный паспорт Березовского района, в соответствии с распоряжением администрации Березовского района № 289-р от 11.04.2017 «Об инвестиционном паспорте Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Актуальный паспорт размещен на официальном сайте в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционная политика»

(https://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/programma-kompleksnogo-razvitiya/invest_pasport.php).

- На постоянной основе ведется мониторинг инвестиционных проектов и инвестиционных площадок. На официальном сайте в разделе «Деятельность»/ «Экономика»/ «Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционный потенциал» (http://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/) размещены:

- актуальные реестры инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации за счет бюджетных ассигнований на территории Березовского района,  данные о свободных и вновь сформированных инвестиционных площадках на территории Березовского района, перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств частных инвесторов, на территории Березовского района, инвестиционные предложения;

- данные о свободных и вновь сформированных инвестиционных площадках на территории Березовского района.

3) В 2021 году обеспечено заполнение разделов («Проекты Муниципальных образований», «Инвестиционные площадки Югры», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры», «Информационные слои») на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках Березовского района.

- Обеспечена деятельность Совета по инвестиционной политике Березовского района (далее – Совет) в соответствии с распоряжением администрации Березовского района  № 78-р от 20.02.2014  «О создании Совета по инвестиционной политике Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Утвержден план работы Совета на 2021 год. Проведено 8 заседаний Совета, рассмотрено 25 вопросов. Вся информация о деятельности Совета размещена  на официальном сайте в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность» «Совет по инвестиционной политике Березовского района» (https://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/sovet-po-investitsionnoy-politike-berezovskogo-rayona/).

- Применение проектного формата работы в деятельности органов местного самоуправления, с проведением регулярных заседаний Проектного комитета, позволяет последовательно улучшать инвестиционный климат в Березовском районе.

В 2021 году в Березовском районе реализовывались 7 проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности» (далее – целевые модели).

Реализация целевых моделей позволила оптимизировать процедуры подключения технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям на всех этапах информационного, организационного и правового обеспечения.

Реализованы мероприятия по сокращению количества процедур, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям. В результате обеспечена возможность подачи документов для технологического подключения потребителей к газовым сетям, электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через Единый интернет-портал технологического присоединения Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

В 2021 году на территории Березовского района продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на  реализацию 6 национальных проектов и 15 региональных проектов в части муниципальной составляющей, разработанных на основе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит выстроить процессы, расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на достижение национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в Березовском районе.

В Березовском районе в рамках проектного управления в администрации района реализуется 6 муниципальных проектов: строительство школ в пгт. Березово и п. Приполярный, завершение строительства культурно-образовательного комплекса в д. Хулимсунт, с.Теги, строительство бассейна в пгт. Игрим, создание туристической деревни «Manya village» на базе д.Усть-Манья Березовского района. В декабре 2021 года запущены еще 3 проекта по строительству объектов в сфере ЖКХ.

Применение проектного формата работы в деятельности органов местного самоуправления, с проведением регулярных заседаний Проектного комитета, позволяет последовательно улучшать инвестиционный климат в Березовском районе.

- По итогам проведенного Региональным аналитическим центром автономного округа рейтинга муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2020 год,  Березовский район занимает 5 место,  улучшив свои позиции на 6 пунктов по отношению к 2019 году.

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием»

В рамках реализации основного мероприятия, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.02.2020 № 2-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», проведена Всероссийской перепись населения 2020 года в Березовском районе. Средства направлены на оплату услуг связи и транспортные расходы лиц, осуществляющих Всероссийскую перепись населения 2020 года.

Мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.