МОНИТОРИНГ

реализации региональных проектов, входящих в состав паспорта портфелей проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства

по Березовскому району  на «30» декабря 2022 г.

| 1. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Финансовые ресурсы на реализацию проекта |  | Предусмотрено средств на 2022 год, рублей |  | Фактически использовано на отчетную дату, рублей |  |
|  |  |  | 265 789,47 |  | 265 789,47 |  |
| 1.1.1. | бюджет автономного округа |  | 252 500,00 |  | 252 500,00 |  |
| 1.1.2. | местный бюджет (доля софинансирования) |  | 13 289,47 |  | 13 289,47 |  |
| 1.1.3. | местный бюджет (сверх доли софинансирования) |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | Количество субъектов МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц |  | Сумма оказанной поддержки, рублей |  |
|  |  |  | 1 |  | 265 789,47 |  |
| 1.2.1. | на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. | на аренду (субаренду) нежилых помещений |  | - |  | - |  |
| 1.2.3. | на оплату коммунальных услуг нежилых помещений |  | - |  | - |  |
| 1.2.4. | на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника) |  | 1 |  | 265 789,47 |  |
| 1.2.5. | на приобретение инвентаря производственного назначения |  | - |  | - |  |
| 1.2.6. | на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) |  | - |  | - |  |
| 1.2.7. | на рекламу |  | - |  | - |  |
| 1.2.8. | на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации |  | - |  | - |  |
|  | (при наличии средств местного бюджета сверх доли софинансирования указывается каждое направление финансовой поддержки субъектам МСП в дополнительных строках) |  | - |  | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, в том числе изготовление (приобретение) материальных запасов, способствующих повышению информированности граждан о возможностях для развития бизнеса (перечислить мероприятия) |  | Количество проведенных мероприятий, единиц |  | Количество участников мероприятий, человек |  |
|  |  |  | Не планировалось |  | Не планировалось |  |
| 2. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовые ресурсы на реализацию проекта |  | Предусмотрено средств на 2022 год, рублей |  | Фактически использовано на отчетную дату, рублей |  |
|  |  |  | 2 950 000,00 |  | 2 950 000,00 |  |
| 2.1.1. | бюджет автономного округа |  | 2 802 500,00 |  | 2 802 500,00 |  |
| 2.1.2. | местный бюджет (доля софинансирования) |  | 147 500,00 |  | 114 500,00 |  |
| 2.1.3. | местный бюджет (сверх доли софинансирования) |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных образованиях |  | Количество субъектов МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц |  | Сумма оказанной поддержки, рублей |  |
|  |  |  | 26 |  | 2 950 000,00 |  |
| 2.2.1 | на аренду (субаренду) нежилых помещений |  | 16 |  | 1 113 420,38 |  |
| 2.2.2. | на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов |  | 6 |  | 722 573,72 |  |
| 2.2.3. | на оплату коммунальных услуг нежилых помещений |  | 13 |  | 444 180,94 |  |
| 2.2.4. | на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы |  | 1 |  | 180 479,53 |  |
| 2.2.5. | на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий |  | 3 |  | 489 345,43 |  |
|  | (при наличии средств местного бюджета сверх доли софинансирования указывается каждое направление финансовой поддержки субъектам МСП в дополнительных строках) |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Организация и проведение образовательных и информационно-просветительных мероприятий для субъектов МСП (круглые столы, деловые встречи, семинары, семинары-совещания, слеты, мастер-классы и др.) (перечислить мероприятия) |  | Количество проведенных мероприятий, единиц |  | Количество участников мероприятий, человек |  |
|  |  |  | Не планируется |  | - |  |
| 2.4. | Организация и проведение выставочно – ярмарочных мероприятий (перечислить мероприятия) |  | Количество проведенных мероприятий, единиц |  | Количество участников мероприятий, человек |  |
|  |  |  | Не планируется |  | - |  |
| 3. | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Финансовые ресурсы на реализацию проекта |  | Предусмотрено средств на 2022 год, рублей |  | Фактически использовано на отчетную дату, рублей |  |
| 3.1.1. | местный бюджет (при наличии) |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий по популяризации и продвижение образа «самозанятых» граждан (проведение информационных компаний и др. мероприятий) (перечислить мероприятия)) |  | Количество проведенных мероприятий, единиц |  | Количество участников мероприятий, человек |  |
| 4. | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства не включенных в региональные проекты |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий не включенных в региональные проекты |  | Предусмотрено средств на 2022год, рублей |  | Фактически использовано на отчетную дату, рублей |  |
| 4.1.1. | местный бюджет (при наличии) |  | 64 989,00 |  | 64 989,00 |  |
| 4.2. | «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» (Организация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и института самозанятых граждан, а также создание положительного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (организация и проведение встреч, конкурсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, «круглых столов» и подобных мероприятий). Информирование граждан и субъектов МСП, о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки. Организация и проведение заседаний совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района) |  | Количество проведенных мероприятий, единиц** |  | Количество участников мероприятий, человек |  |
|  |  |  | 5 |  | 158 |  |
| 5. | Результаты реализации региональных проектов и мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Поддержка субъектом МСП, в том числе: |  | Количество субъектов МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц |  | Сумма оказанной поддержки, рублей |  |
|  |  |  | 178 |  | 3 308 400,59 |  |
| 5.1.1. | финансовая |  | 27 |  | 3 215 789,47 |  |
| 5.1.2. | консультационная |  | 155 |  | - |  |
| 5.1.3. | образовательная |  | - |  | - |  |
| 5.1.4. | имущественная |  | 2 |  | 92 611,12 |  |
| 5.2. | Финансовые ресурсы на поддержку малого и среднего предпринимательства |  | Предусмотрено средств на 2022 год, рублей |  | Фактически использовано на отчетную дату, рублей |  |
|  |  |  | 3 280 778,47 |  | 3 280 778,47 |  |
| 5.2.1. | бюджет автономного округа |  | 3 055 000,00 |  | 3 055 000,00 |  |
| 5.2.2. | местный бюджет (доля софинансирования) |  | 160 789,47 |  | 160 789,47 |  |
| 5.2.3. | местный бюджет (сверх доли софинансирования) |  | 64 989,00 (популяризация предпринимательства) |  | 64 989,00 |  |
| 5.3. | Создание рабочих мест субъектами МСП – получателями поддержки |  |  |  | Количество созданных рабочих мест на отчетную дату, единиц |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5.4. | Мониторинг численности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Фактическое значение на предыдущую отчетную дату, единиц | Фактическое значение на отчетную дату, единиц* | Отклонение ( + / -) |
|  |  |  |  | 515 | 515 |  |
|  | Юридические лица | средние предприятия |  | 0 | 0 |  |
|  |  | малые предприятия |  | 8 | 8 |  |
|  |  | микропредприятия |  | 81 | 81 |  |
|  | Индивидуальные предприниматели | средние предприятия |  | 0 | 0 |  |
|  |  | малые предприятия |  | 2 | 2 |  |
|  |  | микропредприятия |  | 424 | 424 |  |

*согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.12.2022

** Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района (46 ед);

муниципальный конкурс «Предприниматель года-2021» (20 ед), муниципальный конкурс детских рисунков «Мой первый бизнес-план кв картинках» (92 ед).