

МОНИТОРИНГ 
реализации региональных проектов, входящих в состав паспорта портфелей проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства
по Березовскому району  на «30» декабря 2022 г.

	1.
	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

	1.1.
	Финансовые ресурсы на реализацию проекта 
	Предусмотрено средств на
2022 год, рублей
	Фактически использовано на отчетную дату, рублей

	
	
	265 789,47
	265 789,47

	1.1.1.
	бюджет автономного округа
	252 500,00
	252 500,00

	1.1.2.
	местный бюджет
(доля софинансирования)
	13 289,47
	13 289,47

	1.1.3.
	местный бюджет
(сверх доли софинансирования)
	0,0
	0,0

	1.2.
	Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности
	Количество субъектов
МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц
	Сумма оказанной
 поддержки,
рублей

	
	
	1
	265 789,47

	1.2.1.
	на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя
	
-
	-

	1.2.2.
	на аренду (субаренду) нежилых помещений
	-
	-

	1.2.3.
	на оплату коммунальных услуг нежилых помещений
	-
	-

	1.2.4.
	на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника)
	1
	265 789,47

	1.2.5.
	на приобретение инвентаря производственного назначения
	-
	-

	1.2.6.
	на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
	-
	-

	1.2.7.
	на рекламу
	-
	-

	1.2.8.
	на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации
	-
	-

	
	(при наличии средств местного бюджета сверх доли софинансирования указывается каждое направление финансовой поддержки субъектам МСП в дополнительных строках)
	-
	-

	1.3. 
	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, в том числе изготовление (приобретение) материальных запасов, способствующих повышению информированности граждан о возможностях для развития бизнеса
(перечислить мероприятия)
	Количество проведенных мероприятий, единиц
	Количество участников
мероприятий, человек 

	
	
	Не планировалось
	Не планировалось

	2.
	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1.
	Финансовые ресурсы на реализацию проекта 
	Предусмотрено средств на
2022 год, рублей
	Фактически использовано на отчетную дату, рублей

	
	
	2 950 000,00
	2 950 000,00

	2.1.1.
	бюджет автономного округа
	2 802 500,00
	2 802 500,00

	2.1.2.
	местный бюджет
(доля софинансирования)
	147 500,00
	114 500,00

	2.1.3.
	местный бюджет
(сверх доли софинансирования)
	0,0
	0,0

	2.2.
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных образованиях
	Количество субъектов
МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц
	Сумма оказанной
 поддержки,
рублей

	
	
	26
	2 950 000,00

	2.2.1
	на аренду (субаренду) нежилых помещений
	16
	1 113 420,38

	2.2.2.
	на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
	6
	722 573,72

	2.2.3.
	на оплату коммунальных услуг нежилых помещений
	13
	444 180,94

	2.2.4.
	на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы
	1
	180 479,53

	2.2.5.
	на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий
	3
	489 345,43

	
	(при наличии средств местного бюджета сверх доли софинансирования указывается каждое направление финансовой поддержки субъектам МСП в дополнительных строках)
	0,0
	0,0

	2.3. 
	Организация и проведение образовательных и информационно-просветительных мероприятий для субъектов МСП (круглые столы, деловые встречи, семинары, семинары-совещания, слеты, мастер-классы и др.)
(перечислить мероприятия) 
	Количество проведенных мероприятий, единиц
	Количество участников
мероприятий, человек 

	
	
	Не планируется
	-

	2.4. 
	Организация и проведение выставочно – ярмарочных мероприятий
(перечислить мероприятия)
	Количество проведенных мероприятий, единиц
	Количество участников
мероприятий, человек 

	
	
	Не планируется
	-

	3.
	Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

	3.1.
	Финансовые ресурсы на реализацию проекта
	Предусмотрено средств на
2022 год, рублей
	Фактически использовано на отчетную дату, рублей

	3.1.1.
	местный бюджет (при наличии)
	0,0
	0,0

	3.2.
	Организация и проведение мероприятий по популяризации и продвижение образа «самозанятых» граждан (проведение информационных компаний и др. мероприятий)
(перечислить мероприятия))
	Количество проведенных мероприятий, единиц
	Количество участников
мероприятий, человек 

	
	
	
	

	4.
	Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства не включенных в региональные проекты

	4.1.
	Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий не включенных в региональные проекты
	Предусмотрено средств на
2022год, рублей
	Фактически использовано на отчетную дату, рублей

	4.1.1.
	местный бюджет (при наличии)
	64 989,00
	64 989,00

	4.2.
	 «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности»
(Организация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и института самозанятых граждан, а также создание положительного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (организация и проведение встреч, конкурсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, «круглых столов» и подобных мероприятий). 
Информирование граждан и субъектов МСП, о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки.
 Организация и проведение заседаний совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района)
	Количество проведенных мероприятий, единиц**
	Количество участников
мероприятий, человек 

	
	
	5
	158

	5.
	Результаты реализации региональных проектов и мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства

	5.1.
	[bookmark: _GoBack]Поддержка субъектом МСП, в том числе:
	Количество субъектов
МСП – получателей поддержки на отчетную дату, единиц
	Сумма оказанной
 поддержки,
рублей

	
	
	178
	 3 308 400,59

	5.1.1.
	финансовая 
	27
	 3 215 789,47

	5.1.2.
	консультационная
	155
	-

	5.1.3.
	образовательная
	-
	-

	5.1.4.
	имущественная
	2
	92 611,12

	5.2.
	Финансовые ресурсы на поддержку малого и среднего предпринимательства 
	Предусмотрено средств
на 2022 год, рублей
	Фактически использовано на отчетную дату, рублей

	
	
	3 280 778,47
	3 280 778,47

	5.2.1.
	бюджет автономного округа
	3 055 000,00
	3 055 000,00

	5.2.2.
	местный бюджет
(доля софинансирования)
	160 789,47
	160 789,47

	5.2.3.
	местный бюджет
(сверх доли софинансирования)
	64 989,00
(популяризация предпринимательства)
	64 989,00

	5.3.
	Создание рабочих мест субъектами МСП – получателями поддержки
	Количество созданных рабочих мест на отчетную дату, единиц

	
	
	1

	5.4.
	Мониторинг численности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Фактическое значение на предыдущую отчетную дату, единиц
	Фактическое значение на отчетную дату, единиц*
	Отклонение 
( + / -)

	
	
	515
	515
	

	
	Юридические лица
	средние предприятия
	0
	0
	

	
	
	малые предприятия
	8
	8
	

	
	
	микропредприятия
	81
	81
	

	
	Индивидуальные предприниматели
	средние предприятия
	0
	0
	

	
	
	малые предприятия
	2
	2
	

	
	
	микропредприятия
	424
	424
	


*согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.12.2022
** Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района (46 ед);
 муниципальный конкурс «Предприниматель года-2021» (20 ед), муниципальный конкурс детских рисунков «Мой первый бизнес-план кв картинках» (92 ед).
