ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала Березовского района» 
(далее – муниципальная программа)
за 2024 года

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Березовского района» разработана на основании распоряжения администрации Березовского района от 09.11.2023 № 807-р «О разработке муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» (далее-муниципальная программа).
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 996 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района».
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района. 
В муниципальной программе определено 2  направления (подпрограммы):
-   1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
-  2 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием».
В 2024 году на реализацию муниципальной программы бюджетом Березовского района предусмотрены средства в объеме  4 769,6 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в объеме 3 646,9 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» –  275,8тыс. рублей (бюджет автономного округа – 262,0 тыс. рублей, бюджет Березовского района – 13,8 тыс. рублей (доля софинансирования);
- на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 3 371,1 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 3 202,5 тыс. рублей, бюджет Березовского района – 168,6 тыс. рублей (доля софинансирования);
- на реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности»  - 142,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района;
	- на реализацию подпрограммы 2 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием» в объеме 980,0 тыс. рублей, в том числе:
	- на реализацию комплекса процессных мероприятий «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района» - 980,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.
Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы 100% от годовых плановых назначений 2024 года.
1. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
Кассовое исполнение расходных обязательств по региональному проекту составило 100%.
Средства были направлены для оказания финансовой поддержки 1 субъекту малого предпринимательства Березовского района, впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года, по возмещению части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Кассовое исполнение расходных обязательств по региональному проекту составило 100%.
Средства были направлены для оказания финансовой поддержки 17 субъектам  малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.
По итогам 2024 года достигнуты следующие результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых -1,6 тыс. чел  (план 1,6 тыс. чел);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района – по оценке 224,1 единиц (план 226,0 единиц);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 1 единица (план 1единица);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» -17 единиц (план 15 единиц);
количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки – 1 единица (план 1 единица);
[bookmark: _GoBack]сохранено рабочих мест – 67 единиц.
3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности». 
	Кассовое исполнение расходных обязательств по региональному проекту составило 100%.
	Средства направлены:
 -на оформление и сопровождение межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда»;
- на награждение денежным вознаграждением победителей конкурса детских рисунков «Бизнес в красках» и поставку наградной атрибутики для награждения;
- на организацию участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской»;
- на награждение денежным вознаграждением победителей конкурса на разработку лучшей сувенирной (креативной) продукции в 2024 году  и поставку наградной атрибутики для награждения.
Проведено 3 Координационных советов по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района и городского поселения Березово.
Проведено 12 выставочно-ярмарочных мероприятий.
4. Комплекс процессных мероприятий «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района».         
	Фактически профинансировано 980,0 тыс. руб. от годовых плановых назначений 2024 года, или 100%. 
Произведена корректировка Стратегии социально экономического развития Березовского района до 2036 года.
	
