ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Березовского района» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Березовского района» разработана на основании распоряжения администрации Березовского района от 09.11.2023 № 807-р «О разработке муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» (далее-муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 996 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района.

В муниципальной программе определено 2  направления (подпрограммы):

- 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- 2 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием».

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» бюджетом района предусмотрены средства в объеме 3 838,5 тыс. рублей.

Весь объем средств предусмотрен на реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», в том числе:

- на реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 3 600,5 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 3 420,5 тыс. рублей, бюджет Березовского района – 180,0 тыс. рублей);

- на реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности»  - 238,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

На реализацию подпрограммы 2 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

- Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Средства предусмотрены на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности на территории  Березовского района, по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Впервые зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрена поддержка в виде компенсации затрат на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя; на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.

Фактически профинансировано 3 600,5 тыс. руб.  (3 420,5 тыс. руб. средства окружного бюджета и 180,0 средства бюджета района) или 100 % от годовых плановых назначений.

Решением администрации Березовского района от 25.07.2025 № 550-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 11 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кассовый расход по обязательствам перед субъектами малого и среднего предпринимательства» осуществлен в 3 квартале 2025 года.

- Комплекс процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности».

В 2025 году на реализацию мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и института самозанятых граждан, а также создания положительного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, предусмотрены средства в объеме 238,0 тысяч рублей за счет средств  бюджета района.

Фактически профинансировано 238,0 тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений 2025 года.

Средства направлены на оформление и организацию межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда», награждение победителей и поощрение участников муниципального конкурса «Бизнес мечты», организацию участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской», организацию и награждение победителей муниципального конкурса «Предприниматель года - 2025».

Проведено 2 Координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района и городского поселения Березово.

Проведено 12 выставочно-ярмарочных мероприятий.

Отчёт о достижении показателей муниципальной программы 2025 год

Муниципальная программа содержит три показателя:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

- Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки.

В связи с отсутствием данных по численности населения за 2025 год, рассчитать показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района» на момент предоставления отчета не предоставляется возможным. Показатель рассчитан по данным на 01.01.2025 (численность населения) = 508 (кол-во МСП)/22563 (численность населения на 01.01.2025)*10 000 = 225,1 или 99,8% от планового значения показателя на 2025 год  (225,5).

При плановом значении «10», фактическое количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составило 11 субъектов, или 110%.

«Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки»: план - 35, факт - 36 или 102,9%.