Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Березовского района»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Березовского района (далее – муниципальная программа) разработана на основании распоряжения администрации Березовского района от 17 ноября 2021 года № 882-р «О разработке муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 21.12.2021 № 1518 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района, соисполнителем программных мероприятий является комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, в муниципальную программу входят 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие потребительского рынка»;

- подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

- подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности»;

- подпрограмма 4 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием».

Решением Думы Березовского района от 23 декабря 2021 года № 33 «О бюджете Березовского района на 2022 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 22.12.2022 № 172) на реализацию муниципальной программы  в 2022 году предусмотрены средства в сумме  3 280,8 тыс. рублей, из них:

- на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого страта  и комфортного ведения бизнеса» предусмотрено 265,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 252,5 тыс. рублей, из бюджета Березовского района – 13,3 тыс. рублей (доля софинансирования). Средства направлены на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части затрат впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года индивидуальному предпринимателю, на приобретение основных средств (оборудования);

- на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 2 950,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 2 802,5 тыс. рублей, из бюджета Березовского района 147,5 тыс. рублей (доля софинансирования). Средства направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;

- на реализацию основного мероприятия «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» предусмотрено 65,0 тыс. рублей из бюджета Березовского район. Средства направлены на награждение победителей муниципального конкурса «Предприниматель года – 2021», и муниципального конкурса детских рисунков «Мой первый бизнес – план в картинках».

Кассовое исполнение расходных обязательств по муниципальной программе составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения (постановление администрации Березовского района от 02.12.2022 № 1605 (далее - постановление).

Постановлением внесены изменения в структуре муниципальной программы.

1. Исключены из муниципальной программы следующие подпрограммы, региональные проекты и основные мероприятия:

- подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»;

- региональный проект «Популяризация предпринимательства»;

- основное мероприятие «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»;

- основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Березовском районе».

2. В подпрограмме «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием» заменено основное мероприятие «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района».

Структура муниципальной программы приведена в соответствие с порядковыми номерами. Соответствующие изменения внесены в паспорт муниципальной программы,  таблицы 1, 2.

Муниципальная программа дополнена мероприятием регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» по развитию социального предпринимательства, через популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства (изготовление и трансляция видеосюжетов (видеороликов) об успешных практиках социального предпринимательства, изготовление (приобретение) материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства (брошюры; буклеты; лифлеты; листовки; информационные растяжки; баннеры; информационные сборники).

Подпрограмма 1 «Развитие потребительского рынка»

На реализацию основного мероприятия «Развитие потребительского рынка» финансирование не предусмотрено. Реализация осуществляется специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка комитета по экономической политике в рамках должностных обязанностей.

В соответствии с муниципальной программой проводились следующие мероприятия:

- мониторинг обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями предприятий розничной торговли;

- мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Во исполнение пункта 1.2 протокола совместного заседания Комиссии по сбалансированности торговых рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке и Межведомственного координационного совета по вопросам потребительского рынка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на постоянной основе проводился мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

В целях определения обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями в соответствии с установленными нормативами (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 августа 2016 года № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», проведен мониторинг с целью обновления дислокации объектов розничной торговли, объектов общественного питания и объектов предоставления бытовых услуг населению.

Информация о мониторингах размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район (далее – официальный сайт) в разделе «Деятельность»/«Малое и среднее предпринимательство»/«Потребительский рынок».

Поддерживается в актуальном состоянии информационный раздел для предпринимателей «Малое и среднее предпринимательство», на официальном сайте, где публикуется справочная информация для бизнеса, в том числе о мерах поддержки.

Сведения о достижении значения показателя подпрограммы, запланированного на 2022 год: «Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей»: план 847,6 кв. м на 1000 жителей, факт 937,15 кв.м на 1000 жителей, исполнение составило 111%.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2022 году на реализацию основного  мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» бюджетных ассигнований бюджетом Березовского района не предусмотрено.

В рамках исполнения основного мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»:

- Актуализирован инвестиционный паспорт Березовского района, в соответствии с распоряжением администрации Березовского района № 289-р от 11.04.2017 «Об инвестиционном паспорте Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Актуальный паспорт размещен на официальном сайте в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционная политика» https://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/programma-kompleksnogo-razvitiya/

- На постоянной основе ведется мониторинг инвестиционных проектов и инвестиционных площадок. На официальном сайте в разделе «Деятельность»/ «Экономика»/ «Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционный потенциал» (https://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ ) размещены:

- актуальные реестры инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации за счет бюджетных ассигнований на территории Березовского района,  данные о свободных и вновь сформированных инвестиционных площадках на территории Березовского района, перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств частных инвесторов, на территории Березовского района, инвестиционные предложения;

- данные о свободных и вновь сформированных инвестиционных площадках на территории Березовского района.

3) В 2022 году обеспечено заполнение разделов («Проекты Муниципальных образований», «Инвестиционные площадки Югры», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры», «Информационные слои», «Данные о свободных инвестиционных объектах», «Информация о ресурсоснабжающих организациях») на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках Березовского района.

- Обеспечена деятельность Совета по инвестиционной политике Березовского района (далее – Совет) в соответствии с распоряжением администрации Березовского района  № 78-р от 20.02.2014  «О создании Совета по инвестиционной политике Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Утвержден план работы Совета на 2022 год. Проведено 5 заседаний Совета, рассмотрено 19 вопросов. Вся информация о деятельности Совета размещена  на официальном сайте в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность» «Совет по инвестиционной политике Березовского района» (https://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/sovet-po-investitsionnoy-politike-berezovskogo-rayona/).

- Применение проектного формата работы в деятельности органов местного самоуправления, с проведением регулярных заседаний Проектного комитета, позволяет последовательно улучшать инвестиционный климат в Березовском районе.

В 2022 году в Березовском районе реализовывался 1 проект, основанный на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности» (далее – целевые модели).

Реализация целевых моделей позволила оптимизировать процедуры подключения технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям на всех этапах информационного, организационного и правового обеспечения.

В 2022 году на территории Березовского района продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на  реализацию 6 национальных проектов и 14 региональных проектов в части муниципальной составляющей, разработанных на основе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит выстроить процессы, расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на достижение национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в Березовском районе. Район принимает участие в реализации 1 инфраструктурного проекта («Модернизация первичного звена здравоохранения»).

В Березовском районе в рамках проектного управления в администрации района реализуется 9 муниципальных проектов: строительство школ в пгт. Березово и п. Приполярный, завершение строительства культурно-образовательного комплекса в д. Хулимсунт, с.Теги, строительство бассейна в пгт. Игрим, создание туристической деревни «Manya village» на базе д.Усть-Манья Березовского района. В декабре 2021 года запущены еще 3 проекта по строительству объектов в сфере ЖКХ.

- По итогам проведенного Региональным аналитическим центром автономного округа рейтинга муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2021 год,  Березовский район занимает 6 место.

- Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных  на 2022 год:

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Березовского района, в рублях»: план -  26 240,00 руб., факт – 38 780,13 руб. исполнение 147,8%.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности» (далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 3 на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3 280,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 3 055,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 225,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование – 160,8 тыс. рублей). Кассовое исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предоставлена финансовая поддержка в сумме 265,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 252,5 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 13,3 тыс. руб. (доля софинансирования) впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года индивидуальному предпринимателю по возмещению части затрат на приобретение основных средств (оборудования).

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка в сумме 2 950,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 802,5 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 147,5 тыс. руб. (доля софинансирования) 26 субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат:

- на аренду (субаренду) нежилых помещений в сумме 1 113 420,38 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 1 057 749,35 руб., за счет средств бюджета района – 55 671,03 руб.). Количество получателей поддержки – 16 ед.;

- на оплату коммунальных услуг нежилых помещений в сумме 444 180,94 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 421 971,89 руб., за счет средств бюджета района – 22 209,05 руб.). Количество получателей поддержки – 12 ед.;

- на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в сумме 722 573,72 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 686 445,05 руб., за счет средств бюджета района – 36 128,67 руб.). Количество получателей поддержки – 6 ед.;

- на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 489 345,43 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 464 878,16 руб., за счет средств бюджета района – 24 467,27 руб.). Количество получателей поддержки – 3 ед.;

- на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в сумме 180 479,53 руб. (за счет средств бюджета автономного округа – 171 455,55 руб., за счет средств бюджета района – 9 023,98 руб.). Количество получателей поддержки – 1 ед.

На реализацию основного мероприятия «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 65,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

В рамках реализации основного мероприятия проведены мероприятия:

- Муниципальный конкурс «Предприниматель года - 2021». В конкурсе приняли участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 2 самозанятых гражданина.

- Муниципальный конкурс детских рисунков «Мой первый бизнес – план в картинках». На рассмотрение членами конкурсной комиссии всего поступило 92 рисунка, в том числе по возрастным категориям:

- в первой возрастной категории от 7 до 9 лет включительно: 41 рисунок;

- во второй возрастной категории от 10 до 13 лет включительно: 38 рисунков;

- в третьей возрастной категории от 14 до 18 лет включительно: 13 рисунков.

Итоги проведенных муниципальных конкурсов были опубликованы в средствах массовой информации, размещены на официальном сайте администрации Березовского района.

В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка комитета по экономической политике предоставлена 218 консультация по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации подпрограммы 3, в том числе 155 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественная поддержка субъектам МСП и самозанятым гражданам предоставляется в виде передачи муниципального имущества в аренду с применением понижающего коэффициента 0,5 к рыночной стоимости аренды. В перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для предоставления во владение либо в пользование на долгосрочной основе, входит 20 объектов. 19 объектов переданы в аренду субъектам МСП.

В 2022 году имущественная поддержка оказана 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 92 611,12 рублей.

Установлен льготный коэффициент корректировки стоимости аренды имущества для субъектов МСП, признанных социальным предприятием, для осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства. Стоимость предоставляемого имущества определяется в размере 10% от рыночной стоимости.

Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района (далее – Заседание, Совет). На Заседаниях рассмотрены вопросы:

-  о результатах оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в администрации Березовского района 2021 года;

- о теневой занятости и легализации трудовых отношений на предприятиях малого и среднего бизнеса;

- о текущей ситуации на рынке труда, обеспечение потребности в трудовых ресурсах малого и среднего предпринимательства;

- о предварительных итогах реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году;

- о дополнительных ограничениях в сфере оборота алкогольной продукции (о требованиях, вступивших в силу с 01 сентября 2022 года);

- об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (о требованиях, вступивших в силу с 01 сентября 2022 года);

- о медиации - альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника;

- об экстерриториальном принципе взаимодействия с налогоплательщиками Березовского района;

- о едином налоговом счете (ЕНС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- о налогообложении в период частичной мобилизации;

- об изменении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района в 2023 году. Актуализация перечня социально значимым (приоритетных) видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- о рассмотрение вопросов проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных правовых актов администрации Березовского района;

- об исполнении протокольных поручений Совета, плана его работы на 2022 год, и утверждения плана работы на 2023 год.

Информация о принятых решениях Совета размещена на официальном сайте в разделе «Деятельность/Малое и средне предпринимательство/Совещательные органы».

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность» разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:

- постановление администрации Березовского района от 02.12.2022 № 1605 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 22.12.2021 № 1518 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 11.04.2022 № 513 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 25.08.2022 № 1132 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района»;

- постановление администрации Березовского района от 23.12.2022 № 1775 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 31.01.2022 № 60-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 15.04.2019 № 274-р «Об утверждении публичной декларации о результатах реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;

- распоряжение администрации Березовского района от 18.02.2022 № 112-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 21.06.2022 № 420-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 21.07.2022 № 490-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 12.09.2022 № 566-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- распоряжение администрации Березовского района от 24.10.2022 № 651-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных  на 2022 год:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц»: план -  321,7 ед., факт  - 321,7 ед.  Исполнение на 100%.

2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс. человек)»: план 1,9 тыс. человек, факт 1,9 тыс. человек. Исполнение на 100%.

3. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества МО Березовский район, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень, %: план - 80%, факт – 100%.

4. Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества Березовского района, %: план – 10%, факт – 11%. Исполнение на 110%.

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием»

В 2022 году на реализацию основного  мероприятия «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района» бюджетных ассигнований бюджетом Березовского района не предусмотрено.