## Лист1
| Территория |  | Данные объекта |  |  |  | Организации | [7 empty] | Объем планируемого ввода, кв.м. | [5 empty] | Общая площадь квартир, кв.м. |  |  |  |  | Количество квартир по объекту, шт. |  |  |  |  | Общая площадь квартир свободная от обязательств, кв.м. |  |  |  |  | Количество квартир, свободных от обязательств, шт. | [6 empty] | Финансовые показатели | [5 empty] | Документы строительства | [10 empty] | Коньюктурный обзор обеспеченности объекта | [10 empty] | Участие объекта в адрессных программеах автономного округа по 103 закону | [6 empty] | Участие объекта в адрессных программах автономного округа 2010-2015 годов |  |  |  |  | Другие программы | Общее примечание
| А1 | А2 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 |  | К2 | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л7 |  |  |  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8 | О9 | О10 | О11 | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | Р1 | С1
| заполнить | заполнить | заполнить | при наличии | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Г2+Г5+Г6) | (=Г3+Г4) | (=Д1) | заполнить | заполнить | заполнить | (=Д2+Д3+Д4+Д5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Е2+Е3+Е4+Е5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=Ж2+Ж3+Ж4+Ж5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | (=И2+И3+И4+И5) | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить |  | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | Да/Нет | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | заполнить | заполнить | при наличии | при наличии | формула | формула | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии | при наличи
№ | Муниципальное образование | Поселение | Строительный адрес объекта | Фактический адрес объекта | Конструктивное описание и этажность | Вид строительства (Многоквартирное жилье, ИЖС) | Инвестор | Застройщик | Заказчик | Кредитные организации | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / Вид соинвести-рования (214-ФЗ, 215-ФЗ или иное) | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / Количество квартир профинансированных | Информация о соинвесторах учавствующих в строительстве / в том числе гражданами | Генеральный подрядчик | Всего площадь объекта, кв.м. | Всего общая площадь жилой части дома, кв.м. | Общая площадь квартир, кв.м. | Площадь помещений общего пользования, кв.м. | Площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь технических помещений или прочие | Всего общая площадь квартир, кв.м. | 1-ком, кв.м. | 2-ком, кв.м. | 3-ком, кв.м. | 4-ком и более, кв.м. | Всего квартир, шт. | 1-ком, шт. | 2-ком, шт. | 3-ком, шт. | 4-ком и более, шт. | Всего свободной общей площади квартир, кв.м. | 1-ком свободные, кв.м. | 2-ком свободные, кв.м. | 3-ком свободные, кв.м. | 4-ком и более свободные, кв.м. | Всего свободных квартир, шт. | 1-ком свободных, шт. | 2-ком свободных, шт. | 3-ком свободных, шт. | 4-ком и более свободных, шт. | Готовность, % | Описание физической готовности | Стоимость кв.м. при реализации, тыс.руб. | Общая сметная стоимость объекта, млн. руб. | Потребность средств, необходимых для окончания строительства, млн.руб. | Общая сумма обязательств по договорам, млн.руб. | Сумма оплаты по договорам, млн.руб | Примечание | Наличие Проектно-сметной документации | Номер заключения государственной экспертизы | Дата выдачи заключения государственной экспертизы | Номер разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Декларируемый срок ввода | Планируемый срок ввода объекта | Номер постановления о разрешении на ввод объекта или акт приемки | Дата постановления о разрешении на ввод объекта | Год ввода | Месяц ввода | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети водоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети водоотведения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети электроснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети теплоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети газоснабжения | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Сети ливневой канализации | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Дорожная обеспеченность | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Объекты социальной инфраструктуры | Обеспеченность объекта инженерной инфраструктурой / Коньктура и описание проблем | Примечание2 | Статус объекта (Проект, Строительство, Завершен, Приостановлен) | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12 | Программа "Стимул" | Примечание3
1 | р-н Березовский | пгт. Березово | ул.Молодежная, д. 21 | ул.Молодежная, д. 21 | Железобетонные панели | Многоквартирное жильё | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" |  |  |  |  | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | 2747.3 | 2323.3 | 2323.3 | 0 | 854 | 0 | 2011.2 | 759.6 | 662 | 589 | 0 | 39 | 19 | 12 | 8 | 0 | 2011.2 | 759.6 | 662 | 589 | 0 | 39 | 19 | 12 | 8 | 0 | 55% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100%, монтаж дверных и оконных проемов 75%, фасады-0% | 72 | [5 empty] | да | да | 2019-12-19 | № 86-ru86501000-06-2019 | 2019-12-25 | 2024-10-07 | 19.05.2021 продлено до 01.12.2021 продлено до 20.05.2023 продлено до 07.10.2024 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
2 | р-н Березовский | пгт. Березово | ул.Разведчиков, д.16 | ул.Разведчиков, д.16 | бетонные блоки | Многоквартирное жильё | ИП Белов Э.В. | ИП Белов Э.В. | ИП Белов Э.В. |  |  |  |  | ИП Белов Э.В. | 677.22 | 517.27 | 517.27 | 159.99 | 0 | 0 | 517.27 | 224.41 | 292.86 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 517.27 | 224.41 | 292.86 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100%, монтаж оконных проемов 100%, фасады 100% | [6 empty] | да | 86-2-1-2-003144-2021 | 2021-01-28 | 86-ru86501000-2-2021 | 2021-04-21 | 2025-04-16 | 21.05.2022 продлено до 16.04.2025 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | автономное | Обеспечен |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
3 | р-н Березовский | пгт. Березово | ул.Молодежная, д. 1"б" | ул.Молодежная, д. 1"б" | керамзитобетон | Многоквартирное жильё | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" |  |  |  |  | ООО "Специализированный застройщик Дивес Девелопмент" | 3254.46 | 2648.47 | 2648.47 | 0 | 0 | 0 | 2648.47 |  |  | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 2648.47 |  |  | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | получено разрешение на строительство | [6 empty] | да | 86-1-1-3-017659-2019 | 2019-07-11 | 86-05-01-2024 | 2024-03-04 | 2025-08-04 | [5 empty] | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство
| р-н Березовский | c.Сосьва | ул.Зеленая,27 | ул.Зеленая,27 | газобетонные блоки | блокированный дом | физическое лицо | физическое лицо | физическое лицо |  |  |  |  | физическое лицо | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 36 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 130 | 36 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | получено разрешение на строительство | [6 empty] | да | нет | нет | 86-05-1-2024 | 2024-02-20 | 2025-08-20 | [7 empty] | Обеспечен | автономное |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | завершен | [13 empty] | введен
1 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 18 | ул.Молодежная, 18 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |  | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 70% | фундамент, стены, кровля - 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-61 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
2 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 20 | ул.Молодежная, 20 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 |  | 94 | 33 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94 | 33 | 0 | 60 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-63 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
3 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 21 | ул.Молодежная, 21 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |  | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 70% | фундамент, стены, кровля - 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-64 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
4 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 24 | ул.Молодежная, 24 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 |  | 96 | 33 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 33 | 0 | 63 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-65 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
5 | р-н Березовский | с. Теги | ул.Молодежная, 27 | ул.Молодежная, 27 | пенополистиролбетон | Многоквартирное жильё | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" | ООО "Стройсервис - СК" |  |  |  |  | ООО "Стройсервис - СК" | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 |  | 89 | 33 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 33 | 56 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 80% | фундамент, стены, кровля - 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-66 | 2013-12-11 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | [7 empty] | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
6 | р-н Березовский | пгт. Березово | ул.Молодежная, 15 | ул.Молодежная, 15 | силикатные блоки | Многоквартирное жильё | ООО "ГамбитСтрой" | ООО "ГамбитСтрой" | ООО "ГамбитСтрой" |  |  |  |  | ООО "ГамбитСтрой" | 3913.7 | 1520.5 | 3022.4 | 0 | 0 | 0 | 3022.4 | 2019 | 1003.41 | 0 | 0 | 72 | 54 | 18 | 0 | 0 | 3022.4 | 2019 | 1003.41 | 0 | 0 | 72 | 54 | 18 | 0 | 0 | 53% | фундаменты- 100%, стены-80%. Крыша | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-11 | 2014-02-14 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
7 | р-н Березовский | с.Теги | ул.Таежная, д.28 "а" | ул.Таежная, д.28 "а" | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" |  |  |  |  | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | 196.46 | 100.01 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 176.56 | 67.58 | 54.47 | 54.51 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 176.56 | 67.58 | 54.47 | 54.51 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100% | [6 empty] | да |  |  | №Ru 86501000-30 | 2016-07-29 | 2017-12-16 | 2017-12-16 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
8 | р-н Березовский | с.Теги | ул.Таежная, д.30 | ул.Таежная, д.30 | мелкие ячеистые блоки | Многоквартирное жильё | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" |  |  |  |  | ООО "АВТОТРАНССПЕЦ" | 225.81 | 99.52 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 33 | 90.7 | 72.99 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 196.5 | 33 | 90.7 | 72.99 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 78.9% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100%, монтаж кровли 100%, монтаж дверных и оконных проемов 90% | [6 empty] | да |  |  | № 86-ru86501000-15-2018 в замен старого №Ru 86501000-29 | 15.10.2018 29.07.2016 | 15.10.2019 01.10.2017 | 15.10.2019 01.10.2017 |  |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен | Обеспечен |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство | [13 empty] | Строительство приостановлено, разрешение на строительство отсутствует
9 | р-н Березовский | с. Саранпауль | пер. Епрева, 2 | пер. Епрева, 2 | бетонные блоки | дом блокированной застройки | ООО "Сосьва" | ООО "Сосьва" | ООО "Сосьва" |  |  |  |  | ООО "Сосьва" | 142.4 | 92 | 142.4 | 0 | 50.4 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% | получено разрешение на строительство, фундаменты- 100%, возведение стен 100% | [6 empty] | нет | нет | нет | 86-05-1-2023 | 2023-04-07 | 2024-04-07 | 07.10.2023 продлено до 07.04.2024 | [6 empty] | Обеспечен |  |  |  | Обеспечен | Обеспечен |  |  | строительство | [13 empty] | истек срок действия разрешения на строительство
|  | специалист-эксперт | Волкова Олеся Григорьевна
8(34674)2-20-25
(номер контактного телефона)
|  | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства | Стрекаловских А.Ю. 8(34674)2-13-88 (номер контактного телефона)