АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей

муниципальных программ Березовского района

(далее – Комиссия, заочная форма)

пгт. Березово                                                                                               15 мая 2025 года

Председательствовал:

| Александров Руслан Владимирович | глава Березовского района, председатель Комиссии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь Комиссии |  |  |
| Члены Комиссии: |  |  |  |
| Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  |  |
| Чечеткина Ирина Викторовна | заместитель главы Березовского района |  |  |
| Гельвер Светлана Александровна | председатель Комитета по финансам администрации Березовского района |  |  |
| Безряднова Юлия Сергеевна | председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района |  |  |
| Ковалева Татьяна Анатольевна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района |  |  |
| Чупров Дмитрий Семенович | председатель Комитета культуры администрации Березовского района |  |  |
| Чекмазова Вероника Васильевна | председатель Комитета образования администрации Березовского района |  |  |
| Бачин Олег Анатольевич | начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |  |  |
| Кондратьева Ксения Андреевна | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |  |  |
| Хватова Оксана Владимировна | заместитель председателя комитета спорта и социальной политики, заведующий отделом по труду и социальной политике администрации Березовского района |  |  |

- Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год.

(Безряднова Ю.С.)

1.1. Отметили:

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10.11.2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 20.11.2023 года № 853-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2024 году в Березовском районе реализовывались 22 муниципальные программы.

По итогам 2024 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 6 295 841,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 87 573,7 тыс. рублей или 1,39 %, из средств окружного бюджета 3 887 691,3 тыс. рублей или 61,75 %, из средств бюджета Березовского района 2 296 239,6 тыс. рублей или 36,47 %, бюджет поселений – 19 984,6 тыс. рублей или 0,32 %, внебюджетные средства – 4 351,9 тыс. рублей или 0,07 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2024 году за счет всех источников составило 5 706 579,2 тыс. рублей, что составляет 90,64 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 87 201,7 тыс. рублей или 99,58 %, бюджет автономного округа 3 380 879,1 тыс. рублей или 86,96%, бюджет Березовского района 2 215 052,6 тыс. рублей или 96,46 %, бюджеты поселений 19 983,3 тыс. рублей или 99,99%, внебюджетные средства 3 462,5 тыс. рублей или 79,56 %.

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей | Исполнение к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 26 427,4 | 22 105,6 | 83,6 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 4 769,6 | 4 769,6 | 100,0 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 143 415,2 | 141 065,9 | 98,4 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе | 278 271,9 | 198 313,8 | 71,3 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 1 384 492,5 | 1 219 692,9 | 88,1 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 2 816 868,4 | 2 503 047,2 | 88,9 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 321 769,0 | 319 953,9 | 99,4 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 33 313,5 | 31 560,7 | 94,7 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 10 786,5 | 10 786,1 | 100,0 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 420 292,3 | 415 052,6 | 98,8 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 225,0 | 225,0 | 100,0 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 11 596,8 | 11 410,1 | 98,4 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 306 561,4 | 304 816,5 | 99,4 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 6 226,7 | 6 226,7 | 100,0 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 8 111,4 | 7 833,1 | 96,6 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 17 949,5 | 17 943,2 | 100,0 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 43 539,8 | 42 608,7 | 97,9 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 348 954,4 | 337 374,3 | 96,7 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 66 437,6 | 66 331,2 | 99,8 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 20 184,3 | 20 005,9 | 99,1 |
| 21. | Цифровое развитие Березовского района | 5 437,9 | 5 310,6 | 97,7 |
| 22. | Молодёжная политика Березовского района | 21 356,8 | 20 982,9 | 98,2 |
| Всего |  | 6 295 841,1 | 5 706 579,2 | 90,6 |

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2024 году было определено 184 целевых показателя результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 110,4%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 4 | 100,0 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 5 | 102,6 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 2 | 113,7 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе | 11 | 100,8 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 30 | 96,9 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 17 | 106,3 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 14 | 124,7 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 7 | 202,7 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 5 | 136,1 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 7 | 113,0 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 5 | 138,2 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 5 | 128,4 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 7 | 99,3 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 2 | 138,3 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 8 | 113,3 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 3 | 103,4 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 14 | 104,7 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 11 | 104,6 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 11 | 100,0 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 11 | 88,3 |
| 21 | Цифровое развитие Березовского района | 2 | 100,0 |
| 22 | Молодёжная политика Березовского района | 3 | 100,2 |
| Всего: |  | 184 | 110,4 |

Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев:

- степень достижения показателей муниципальной программы (K1);

- степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году (K2);

- отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему (K3).

По результатам оценки эффективности 22 муниципальных программ Березовского района за 2024 год – 14 признаны эффективными, 
8 – умеренно эффективными.

По 22 программам рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

1.2. Решили:

1.2.1. комитету по финансам (С.А. Гельвер) продолжить финансирование муниципальных программ Березовского района в 2025 году;

1.2.2. рекомендовать МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района» (В.В. Чекмазов), осуществлять мониторинг степени достижения целевых показателей (в течение года), с целью своевременного принятия мер для их достижения или корректировки планов при наличии объективных причин.

Срок исполнения: 31.12.2025

2. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год.

(Безряднова Ю.С.)

2.1. Отметили:

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29.11.2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ городского поселения Березово в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района       20.11.2023 года № 854-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2024 году в городском поселении Березово реализовывалось 10 муниципальных программ.

По итогам 2024 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 290 259,3 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 6 417,4 тыс. рублей или 2,2%, из средств окружного бюджета 131 379,8 тыс. рублей или 45,3%, из средств бюджета Березовского района 1 599,9 тыс. рублей или 0,5%, из средств бюджета городского поселения Березово 150 862,2 тыс. рублей или 52,0%.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 278 249,1 тыс. рублей, что составляет 95,9 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 6 387,3 тыс. рублей или 99,5%, бюджет автономного округа 130 976,3 тыс. рублей или 99,7 %, бюджет Березовского района 1 599,9 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 139 285,6 тыс. рублей или 92,3%.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей | Исполнение к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 20 784,8 | 20 784,8 | 100,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 32,0 | 32,0 | 100,0 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 50 105,4 | 48 818,8 | 97,4 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 7 870,3 | 7 037,8 | 89,0 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 106 460,5 | 106 460,4 | 100,0 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 80 000,3 | 70 261,6 | 87,8 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 4 707,6 | 4 660,0 | 99,0 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 18 162,4 | 18 057,7 | 99,4 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 1 136,0 | 1 136,0 | 100,0 |
| Всего: |  | 290 259,3 | 278 249,1 | 95,9 |

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2024 году было запланировано выполнение 51 целевого показателя результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 113,2%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 4 | 100,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 4 | 155,5 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 11 | 100,0 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 6 | 95,8 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 9 | 144,2 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 4 | 100,0 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 4 | 100,0 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 3 | 126,8 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 3 | 100,0 |
| Всего |  | 51 | 113,2 |

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев:

степень достижения значений показателей муниципальной программы (K1).

степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году (K2).

отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему (K3).

По результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год – 7 признаны эффективными, 
3 – умеренно эффективными.

По 10 программам рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

1.2. Решили:

    - Комитету по финансам (С.А. Гельвер) продолжить финансирование 10 муниципальных программ городского поселения Березово в 2025 году.

Срок исполнения: 31.12.2025

3. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

(Нечаева Т.В.)

Протокольные поручения по состоянию на 01.05.2025 отсутствуют.

Глава Березовского района	                                                                    Р.В. Александров

Секретарь комиссии                 	                     	      	                         Т.В. Нечаева