Отчет 
о реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития
 Березовского района до 2030 года и на период до 2036 года 
за 2025 год
(далее – Стратегия – 2036, отчет)

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Березовского района, городских и сельских поселений, входящих в его состав, реализуется Стратегия социально - экономического развития Березовского района до 2030 года и на период до 2036 года (Решение Думы Березовского района от 14 февраля 2024 года № 323 «О внесении изменений в решение Думы Березовского района от 14 августа 2014 года № 477 «Стратегия социально - экономического развития Березовского района до 2030 года» с изменениями).

Стратегические приоритеты и цели развития Березовского района сопряжены с национальными целями Российской Федерации, которые направлены на прорывное развитие социально-экономической системы: укрепление демографического и экономического потенциала территории, повышение уровня жизни населения, обеспечение качественных условий для жизнедеятельности граждан и возможностей их самореализации.

В качестве базового сценария социально-экономического развития Березовского района утвержден и реализуется целевой сценарий, предопределяющий изменение структуры экономики муниципального образования в условиях вхождения в Арктическую зону, которым будет обеспечен рост производительности труда, повышение уровня и качества жизни населения, развитие инфраструктурного сектора, рост конкурентоспособности территории внутри автономного округа и на внутрироссийском периметре.

Каждая стратегическая цель сосредоточена на достижении определенных целевых показателей (индикаторов), характеризующих динамику реализации Стратегии – 2036 года, реализация которых сопряжена с выполнением определенного комплекса мероприятий и проектов (перечень детализирован в Плане мероприятий по реализации Стратегии – 2036).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, включая средства институтов развития, коммерческих организаций и компаний с государственным участием.

По итогам 2025 года, несмотря на негативное влияние внешних факторов, в Березовском районе сохранена экономическая устойчивость и финансовая самостоятельность, в том числе за счет оперативных мер, принимаемых органами местного самоуправления с целью нивелирования возможных последствий от неблагоприятной геополитической ситуации.

Итоги достижения целевых показателей (индикаторов), характеризующих динамику реализации
 Стратегии социально-экономического-экономического развития Березовского района
 до 2030 года и на период до 2036 года

| № п/п | Показатель | План 2025 года | Значения показателей (индикаторов) социально-экономического развития, ожидаемые результаты реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2025 года | Отклонение: отчет 2025 года/план 2025 года | Темп изменения, (%) | Примечание |
| Приоритетное направление развития «Сохранение человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс., чел. | 22,462 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 2. | Численность населения трудоспособного возраста на 1 января, тыс. чел. | 12,792 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 3. | Число родившихся, тыс. чел. | 0,196 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 4. | Число умерших, тыс. чел. | 0,216 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 5. | Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. | -0,020 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 6. | Миграционный прирост (убыль), тыс. чел. | -0,060 | х | х | х | Информация отсутствует |
| 7. | Средний размер назначенных пенсий, руб. | 34 119,00 | 35 957,75 | + 1 838,75 | 105,4 | Превышение значения показателя связано с индексацией пенсионного обеспечения. |
| 8. | Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет, млн. руб. | 4 460,00 | 5 196,49 | + 736,49 | 107,3 | Отклонение фактического значения отчетного периода от планового, отражает развитие сферы потребительского рынка (в сопоставимых ценах). |
| 9. | Оборот общественного питания, в ценах соответствующих лет, млн. руб. | 335,00 | 355,77 | + 20,77 | 99,0 | Отклонение фактического значения отчетного периода от планового, отражает невысокие темпы восстановительного характера сферы потребительского рынка (в сопоставимых ценах), обусловленные внешним санкционным давлением. |
| 10. | Объем платных услуг населению, млн. руб. | 1 725,00 | 1 967,41 | + 242,41 | 103,0 | Отклонение фактического значения отчетного периода от планового, отражает развитие сферы потребительского рынка (в сопоставимых ценах). |
| 11. | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % (Число безработных к общей численности экономически активного населения) | 1,5 | 0,54 | - 0,96 | 36,0 | Показатель отчетного периода превысил уровень планового показателя, что обусловлено реализацией программных мероприятий. За последние 10 лет, впервые, зарегистрирован самый низкий уровень безработицы. |
| 12. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 124 351 | 136 394 | + 12 043 | 109,7 | Ускоренному росту показателя способствовало выполнение мероприятий по индексации оплаты труда граждан на крупных предприятиях района и работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации. |
| Приоритетное направление развития «Обеспечение конкурентоспособности экономики» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. руб. | 1 792 | 1 713,23 | - 78,77 | 95,6 | Снижение объемов инвестиционных вложений обусловлено сокращением инвестиционных вливаний частных компаний, что обусловлено геополитической нестабильностью на территории Российской Федерации. |
| 14. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, млн. руб. | 1 741 | 2 398 | + 657 | 129,8 | Рост показателя общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям) связан с наращиванием темпов производства газодобывающими предприятиями района (в сопоставимых ценах). |
| 15. | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб. | 599 | 4 682 | + 4 083 | рост в 7,8 раза | Рост показателя обусловлен выполнением общего объема строительных работ на территории Березовского района (в сопоставимых ценах). |
| 16. | Численность занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, тыс. чел | 1,6 | 2,33 | + 0,73 | 145,6 | Рост показателя отражает развитие бизнес сферы с учетом нового экспериментального подхода «самозанятость», действующего на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры . |
| 17. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), ед. | 513 | 508 | - 5 | 99,0 | Снижение фактического показателя отражает успешность экспериментального подхода «самозанятость». |
| 18. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 12,348 | 12,963 | + 0,615 | 105,0 | Рост показателя обусловлен увеличением численности трудовых ресурсов в связи с притоком вахтовиков. |
| Приоритетное направление развития «Формирование благоприятной среды проживания» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест. значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 14,0 | 110,9 | + 96,9 | рост в 8 раз | Рост показателя обусловлен проведением работ по обследованию автомобильных дорог на соответствие нормативным требованиям и формированием муниципальных программ по ремонту автомобильных дорог местного значения. |
| 20. | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, % | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 100,0 | Показатель достигнут в полном объеме. |
| 21. | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади | 6,5 | 4,39 | - 2,11 | 67,5 | Снижение фактического показателя связано с замедлением темпов жилищного строительства. |
| 22. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 (нарастающим итогом) | 31,3 | х | х | х | х |
| 23. | Масса твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям (тыс. тонн/год) | 7,55 | 5,08 | - 2,47 | 67,29 | В 2025 году показатель отражает объем бытовых отходов по полигонам гп. Березово и сп. Саранпауль. Отклонение показателя обусловлено вывозом твердых бытовых отходов из населенных пунктов Приполярный, Хулимсунт, Светлый на территорию Советского района в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |
| 24. | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства, % | 96,1 | 100 | + 3,9 | х | Показатель достиг 100 процентного исполнения. По состоянию на 01.01.2026 обустроено 38 контейнерных площадок и 86 контейнеров (в том числе 30 для накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников). |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ДО 2036 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Сохранение человеческого капитала» |  |  |
| СЦ 1 – Сбережение населения и развитие кадрового потенциала |  |  |
| СЗ 1.1 – Повышение рождаемости и продолжительности жизни |  |  |
| 1.1.1 | Индексация заработной платы и денежных доходов населения (государственные пенсии, пособия и т.д.) | В 2025 году, с учетом ежегодной индексации, средний размер дохода неработающего пенсионера увеличился на 7,60% по сравнению с величиной прошлого года и достиг 35 957,75 рублей в месяц, превысив в 1,96 раза прожиточный минимум, установленный для пенсионера на 2025 год в сумме 18 334,00 рубля. |
| 1.1.2 | Мероприятия по укреплению института семьи, повышению статуса семьи в обществе, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений | В отчетном году, в целях популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе, организованы мероприятия: - муниципальный этап окружного конкурса «Семья года» по номинациям: «Молодая семья Югры», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья Югры», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». Конкурс проводился с целью формирования позитивного имиджа семьи, развития и пропаганды семейных ценностей и традиций, повышения общественного статуса семьи. Участниками конкурса стали семьи, занимающие активную жизненную позицию, ведущие здоровый образ жизни, проживающие и имеющие постоянную регистрацию на территории Березовского района; - торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на территории памятника Петра и Февронии Муромских и площади Храма Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Березово; - в пгт. Березово проведена Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты семьи; - в городских и сельских поселениях Березовского района проведены мероприятия, в рамках празднования Дня многодетной семьи, Дня беременных, Дня отца. |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | В 2025 году Управлением социальной защиты населения по Березовскому району в соответствии с федеральным и окружным законодательством осуществлены выплаты мер социальной поддержки, в том числе: - при рождении детей «Расту в Югре» - предоставлена 142 гражданам. Количество получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей составило 32 человека (размер ежемесячной денежной выплаты с 01.01.2025 составляет – 21 286 руб.); - «Югорский семейный капитал» – 35 семей воспользовались правом на использование средств: 8 получателей направили средства на улучшение жилищных условий, 20 – на получение образования, 7 – на получение медицинской помощи (размер Югорского семейного капитала на детей, рожденных после 01.01.2025, увеличен на 4% и составляет 184 080 руб.). Результат 2025 года: количество многодетных семей увеличилось на 1,6% и достигло 694 семьи (2024 год – 683 семьи). |
| 1.1.4 | Создание условий для реализации прав детей на оздоровление, развитие и полноценный отдых | В рамках оздоровительной кампании 2025 года доля детей школьного возраста, проживающих в Березовском районе, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, составила 53% или 1 725 детей (2021 год – 1 850 детей (51,9%), 2022 год – 2 392 ребенка (68,1%), 2023 год – 2 760 детей (77,9%), 2024 год – 1 840 детей (54,4%). В целях изучения степени удовлетворённости организацией работы лагерей по итогам смен в лагерях, организованных в период летних каникул, проведено анкетирование для детей и родителей (законных представителей). Общий показатель удовлетворенности качеством проведения каникулярного отдыха в 2025 году по результатам анкетирования детей составил 96,0%, по результатам анкетирования родителей составил 95,8%. Благодаря Правительству автономного округа в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» для юных жителей Арктической зоны дополнительно приобретены путевки в детский оздоровительный лагерь «Солнечный» Ставропольского края, где в июне отдохнуло 52 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей из с. Саранпауль, п. Теги, п. Сосьва, п. Ванзетур. В 2025 году этнокультурный лагерь с дневным пребыванием детей «Тандора», организованный на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Олененок» (сп. Саранпауль) одержал победу: - в окружном конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом», заняв 1 место. Получен грант в размере 110,0 тыс. рублей (2024 год – 1 место, 2023 год – 2 место, 2022 год – 3 место); - в конкурсе программ педагогических отрядов на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период 2025 года в номинации «Организация отдыха детей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием, расположенных в автономном округе». Получен грант 2 степени в сумме 50,0 тыс. рублей. |
| СЗ 1.2 – Поддержка коренных малочисленных народов Севера |  |  |
| 1.2.1 | Оказание государственной поддержки молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | С целью поддержки и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе». В рамках программы предоставлена единовременная финансовая помощь 11 молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, из них: пгт. Березово – 3, д. Хулимсунт – 2, п. Ванзетур – 2, п. Сосьва – 2, с. Теги – 2. |
| 1.2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных ремесел и промыслов | В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района», в целях содействия, сохранению развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера, на территории детского этнического стойбища «Мань Ускве» проведена ХI межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом). Количество участников – 35 человек. |
| СЗ 1.3 – Формирование диверсифицированной сферы занятости |  |  |
| 1.3.1 | Поэтапное повышение средней заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации | В 2025 году целевые показатели по реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» превысили стопроцентный уровень, обеспечив рост заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в разрезе категорий: учителей – 144 226,05 рубля, воспитателей – 98 626,73 рубля, педагогических работников в учреждениях дополнительного образования – 117 458,90 рубля, работников учреждений культуры – 78 852,38 рубля и спорта – 117 685,67 рубля. |
| 1.3.2 | Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в том числе организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | В Березовском районе в 2025 году 266 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан по программам активной политики трудоустройства (в том числе без снятия с регистрационного учета). Временно трудоустроено 286 несовершеннолетних граждан. |
| СЦ 2 – Повышение качества жизни населения |  |  |
| СЗ 2.1 – Развитие здравоохранения и здоровьесбережение |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, укреплению здоровья населения | На территории Березовского района разработана и утверждена подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе» (постановление администрации Березовского района от 26.12.2023 № 980). Основная цель – мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Информирование населения происходит через средства массовой информации, путем размещения материалов, памяток, статей, буклетов на официальных сайтах организаций и предприятий Березовского района, а также на официальных страницах учреждений в социальных сетях. На сайте органов местного самоуправления Березовского района ведется раздел «Здравоохранение», в котором также размещаются материалы и памятки. Всего в 2025 году было размещено 402 публикации. |
| 2.1.2 | Пропаганда вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения путем распространения информации через СМИ, сеть Интернет. Проведение заседаний антинаркотической комиссии Березовского района | В 2025 году территориальная итоговая оценка наркоситуации в Березовском районе имеет положительную динамику, сократившись в 2 раза (с 18,2 до 9,2) за счет организации эффективных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних граждан. В результате зафиксировано снижение по показателям с участием несовершеннолетних: - уровень вовлеченности в незаконный оборот наркотиков с 38,1 до 0 (на 100 тыс. человек населения); - уровень криминогенности наркомании с 76,2% до 0. Случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами по Березовскому району не зарегистрировано. В 2025 году зарегистрировано 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (2024 год - 10). В рамках мер административного воздействия по линии незаконного оборота наркотиков пресечено 19 административных правонарушений (2024 год – 15). В отчетном году с 383 до 389 увеличено количество мероприятий по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе», рост охвата населения с 19 825 до 19 897 человек. Организованы и проведены: акции, круглые столы, информационные лекции, кинолектории, игровые квесты, флешмобы, родительские собрания и встречи со специалистами. В рамках межведомственных комплексных оперативно-профилактических операций «Чистое поколение – 2025» (2 этап), «Сообщи, где торгуют смертью», Общероссийская акция «Время НЕзависимых», «Сорняк», «Подросток», «Профилактика» проведены мероприятия, направленные на освещение вопросов профилактики и предупреждение распространения наркомании, выявление и пресечение фактов вовлечения граждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ. С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций в 2025/2026 учебном году в 11 общеобразовательных организациях Березовского района проводилось добровольное социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7-11 классов (с 13 лет). Общее количество обучающихся, которые подлежали социально-психологическому тестированию – 1 129 человек, приняли участие 1 118, из них: в возрасте 13-14 лет – 586, в возрасте 15 лет и старше – 532 (11 человек не прошли тестирование по причине отказа). Выявлено 105 обучающихся, у которых имеются признаки явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих готовность к вовлечению в зависимое поведение. Данные обучающиеся взяты под контроль социально-психологической службы и классных руководителей. Проводится групповая и индивидуальная коррекционно-профилактическая работа с выявленной категорией детей, а также среди обучающихся и их родителей (законных представителей), направленная на профилактику отказов от участия в социально-психологическом тестировании обучающихся, о порядке и важности прохождения тестирования и его роли в профилактике рисков. В 2025 году по результатам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2025 № 218-п Березовский район занял третье место. В целях повышения эффективности работы субъектов по профилактике, бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Березовский район предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 640,0 тыс. рублей. |
| 2.1.3 | Строительство нового здания поликлиники на 219 посещений в смену в пгт. Игрим | В целях повышения доступности медицинской помощи в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» в 2029-2030 годы запланировано строительство нового здания поликлиники в пгт. Игриме. Для строительства объекта определен земельный участок, расположенный на территории Игримской районной больницы (ул. Кооперативная, д. 52). В 2026 году будет объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ – 2027 год. Сроки осуществления строительно-монтажных работ будут определены после утверждения проектной документации. Функции заказчика выполняет УКС Югры. |
| 2.1.4 | Оснащение здания больницы в пгт. Игрим автономным дизель-генератором мощностью 200 кВт | В целях повышения качества оказываемой медицинской помощи передан дизель-генератор мощностью 200 кВт в собственность поликлиники пгт. Игрим от ЛПУ МГ ООО «Газпром трнсгаз Югорск». |
| 2.1.5 | Сооружение крытого перехода между зданием стационара и поликлиники в пгт. Игрим | Сооружение крытого перехода между зданием стационара и поликлиники запланировано после завершения строительства основного здания поликлиники. |
| СЗ 2.2 – Развитие образования |  |  |
| 2.2.1 | Оснащение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | В 2025 году в рамках реализации мероприятий по оснащению материально – технической базы и укреплению комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений Березовского района в 4-х детских садах проведены ремонтные работы в населенных пунктах: пгт. Березово: - «Кораблик» – бассейна и прогулочной веранды; - «Малышок» – ограждения территории и кровли, возведена прогулочная веранда; пгт. Игрим: - «Рябинушка» – санитарных узлов в корпусе № 1; д. Хулимсунт: - «Комарик» – тамбурных помещений 1-го корпуса. |
| 2.2.2 | Развитие сети организаций дошкольного образования на территории Березовского района, строительство и подготовка к строительству объекта: детский сад в пгт. Игрим (200 мест) | В 2025 году по объекту «Строительство детского сада на 200 мест» в пгт. Игрим Управлением капстроительства Югры осуществлялась разработка индивидуального проекта по созданию современного объекта. Совместно с Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет продолжена работа по переносу сроков реализации проекта в государственной программе: проектирование – 2026 год, строительство – 2027-2028 годы. |
| 2.2.3 | Оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | В 2025 году Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретены 8 современных школьных автобусов для перевозки детей в населенных пунктах Березово, Игрим, Саранпауль и Хулимсунт. |
| 2.2.4 | Реорганизация учреждений общего образования | В 2025 году проведены реорганизационные процедуры в пгт. Березово путем присоединения МАОУ «Березовская НОШ» к МБОУ «Березовская СОШ». |
| 2.2.5 | Развитие сети общеобразовательных организаций на территории Березовского района, строительство и подготовка к строительству: | В целях повышения доступности услуг школьного образования в 2025 году: |
| 2.2.5.1 | школа в п. Приполярный (160 мест) | выделен участок для строительства объекта, ведется работа по выбору проекта; |
| 2.2.5.2 | школа в д. Хулимсунт (образовательно – культурный комплекс, 140 мест) | выполнен ввод в эксплуатацию; |
| 2.2.5.3 | школа в пгт. Березово (700 мест) | по объекту «Строительство школы в пгт. Березово на 700 мест» было продолжено строительство, готовность 50%; |
| 2.2.5.4 | капитальный ремонт средней школы в пгт. Березово | выполнены проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта. Документация передана для прохождения государственной экспертизы; |
| 2.2.5.5 | капитальный ремонт средней школы № 1 в пгт. Игрим | выполнены ремонты (1 этап) в пгт. Игрим и с. Саранпауль. Общий объем финансирования работ 50 млн рублей. Приобретено современное оборудование на сумму 43 млн рублей. |
| 2.2.5.6 | капитальный ремонт средней школы в с. Саранпауль |  |
| 2.2.6 | Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию | Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе» (постановление администрации Березовского района от 26.12.2023 №979, с изменениями от 15.01.2025 №14), включающей комплекс мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования», предусматривающих предоставление субсидий по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей (персонифицированное дополнительное образование). В рамках механизма государственно-частного партнерства заключено 4 соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»: - двум индивидуальным предпринимателям: Каневу В.И. – 14 детей и Лупу А.Ю. (г. Ханты-Мансийск – дистанционное обучение) – 1 человек; - двум организациям: частному учреждению дополнительного профессионального образования «Березовский Учебно-курсовой комбинат» – 28 детей и МАУ ДО «Центр «Поиск» – 29 детей. Количество предоставленных сертификатов ПФДО увеличилось на 39% (с 52 до 72 штук), общая сумма расходов –700 тыс. рублей. |
| 2.2.7 | Оснащение материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в соответствии с современными стандартами | В 2025 году на оснащение материально-технической базы и укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, израсходовано 1 603,9 тыс. руб. Средства направлены на ремонт хоккейного корта и частичную замену ограждения МАУ ДО «Центр «Поиск». |
| СЗ 2.3 – Развитие физической культуры и спорта |  |  |
| 2.3.1 | Развитие сети организаций физической культуры и спорта на территории Березовского района: | С целью развития спортивной инфраструктуры в 2025 году: |
| 2.3.1.1 | строительство спортивного зала им. Руслана Проводникова в пгт. Березово (единовременная пропускная способность 40 чел. в смену) | Выполнен ввод в эксплуатацию объекта. |
| 2.3.1.2 | спортивная площадка в д. Кимкьясуй | Установлен турниковый комплекс в д. Кимкъясуй. |
|  | спортивная площадка в д. Ломбовож | Закуплены тренажер и сетка на футбольные ворота. |
| 2.3.1.3 | строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в пгт. Игрим (единовременная пропускная способность 68 чел./час) | В 2025 году Управлением капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начаты работы по проектированию объектов физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Саранпауль (срок выполнения работ 2026 год) и плавательного бассейна в Игриме (ПИР – до 03.05.2026, СМР – до 13.12.2027). |
| 2.3.1.4 | физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Саранпауль (единовременная пропускная способность 50 чел./час) |  |
| 2.3.2 | Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий | В 2025 году организовано проведение 159 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 5 всероссийских, 46 региональных, 4 межрегиональных, 82 межмуниципальных, 22 районных, с охватом участников – 6 008 человек. В 2025 году на 47 штук увеличилось количество завоеванных медалей различного достоинства и достигло 86 единиц по сравнению с 2024 годом. |
| 2.3.3 | Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В 2025 году организованы мероприятия по проведению тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди населения Березовского района. В 2025 году присвоено 89 спортивных разрядов, из них: 7 спортсменам присвоен первый спортивный разряд (1 чел. – лыжные гонки, 3 чел. – гиревой спорт, 3 чел. – северное многоборье), 1 спортсмен из числа КМНС – бокс. Организовано выездное проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди населения Березовского района. Протестировано 579 человек, из них 270 сдали нормативы со знаком отличия: золото – 39 знаков, серебро – 70 знаков, бронза – 105 знаков. |
| 2.3.4 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Березовского района | В Березовском районе реализуется 15 видов спорта. Основной показатель, характеризующий динамику развития отрасли «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» в возрасте от 3 до 79 лет составил 74% (2024 год - 68%) или 16 246 человек, что на 5% больше показателя предыдущего 2024 года. |
| СЗ 2.4 – Реализация культурного потенциала |  |  |
| 2.4.1 | Развитие сети организаций культуры на территории Березовского района: |  |
| 2.4.1.2 | строительство дома культуры на 365 мест в пгт. Березово | Управлением капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключен государственный контракт на проектирование Дома культуры на 300 мест в пгт. Березово (срок выполнения работ – 18.05.2026). В 2027 году запланировано строительство объекта. |
| 2.4.1.3 | капитальный ремонт здания музея в пгт. Березово | В 2025 году подготовлена проектная документация на проведение капитального ремонта здания музея стоимостью 158 млн рублей. Строительство запланировано в 2027 году в рамках конкурса Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». |
| 2.4.1.4 | сохранения объектов культурного наследия в пгт. Березово: «Здания Городского казначейского управления», «Здания краеведческого музея конца 19 века в Березово», «Амбар 2 (кон. 18 – нач. 19 вв.)» | В 2025 году принято решение о выделении в 2027 году денежных средств в размере 40 млн рублей на выполнение научно-проектной документации для сохранения объектов культурного наследия «Здания Городского казначейского управления» и «Здания краеведческого музея конца XIX века в Березово». В 1 квартале 2026 года запланировано проведение процедуры закупок. В 2026 году запланированы противоаварийные и консервационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Амбар 2 (кон. XVIII – нач. XIX вв.)». |
| 2.4.2 | Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | Услугами общедоступных библиотек Березовского района пользуется 24% жителей Березовского района (2024 год – 26,2%), что составляет 5 425 читателей. Книговыдача достигла 84 615 экземпляров (2024 год – 82 047 экз.). Электронный каталог общедоступных библиотек Березовского района насчитывает 141 494 записи, что составляет 100% от общего объема документного фонда библиотек. Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках Березовского района действует 12 Центров общественного доступа. Всего учреждениями проведено 1 662 мероприятия, количество посещений составило 34 942 единицы. В формате онлайн проведено 220 мероприятий, количество просмотров – 58 085 единиц. |
| 2.4.3 | Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев | Общее количество фондов составило 32 970 единиц хранения, из них основной фонд – 26 383 единицы хранения. В 2025 году в фонды поступило 267 предметов музейного значения, из которых 139 единиц (2024 год – 60 ед.) вошли в основной фонд. Организовано 784 экскурсии (2024 год – 993 экс.). Посещаемость в музее составила 28 924 человека, в том числе 12 382 ребенка (2024 год – 24 232 чел.). |
| 2.4.4 | Внедрение и использование информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности музеев | С помощью автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС», в электронный каталог внесено 397 музейных предметов. В сети Интернет представлены 32 258 единиц музейных предметов и коллекций, из них опубликовано 2 575 единиц. |
| 2.4.5 | Организация и проведение выставочных мероприятий в музеях | В 2025 году в музеях Березовского района открыто 95 выставок и экспозиций (2024 год – 94), из них организовано вне музея – 55 (2024 год – 48). Общее количество просмотров в 2025 году в социальных сетях – 341 917 (2024 год – 127 769 просмотров). |
| 2.4.6 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | В рамках деятельности по организации досуга населения в течение 2025 года проведено 2 156 культурных мероприятий различной направленности. Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры составило 126 559 человек (2024 год – 121 057 чел.). Проведено 20 онлайн мероприятий с количество участников 1 722 человека, 57 189 просмотров (2024 год – 34 888 просмотров). Кинопоказов проведено 763 с количеством зрителей 12 258 человек (2024 год – 12 100 чел.). Культурно-досуговыми учреждениями района проведены традиционные мероприятия, посвященные: Новогодним и Рождественским праздникам Фестивалю ретро-песни «Хиты эпох», Дню Защитника Отечества, молодежному фестивалю «Крылья», Международному женскому дню – 8 Марта, празднованию Масленицы, народные гуляния «Проводы зимы», к Дню работника культуры, выставкам-презентациям креативных индустрий, тематическим вечерам отдыха для людей старшего поколения; праздничным мероприятиям 1 и 9 Мая, игровым программам ко Дню защиты детей, торжественным программам 12 июня, памятным мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби, Дню рыбака, Дню государственного флага. Прошли праздничные программы ко Дню Березовского района, Дню народного единства. |
| 2.4.7 | Проведение культурных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов, проживающих на территории Березовского района |  |
| СЗ 2.5 – Молодежная политика и воспитание традиционных российских ценностей, развитие гражданского общества |  |  |
| 2.5.1 | Развитие социальной активности, гражданско-патриотической позиции у молодёжи Березовского района | В Березовском районе осуществляют деятельность 31 волонтерское (добровольческое) объединение, при учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики, социального обслуживания населения и общественных организациях, в которых числится 634 волонтера (добровольца). Всего, на основании открытых данных по развитию добровольчества в Российской Федерации на платформе ДОБРО. РФ, на территории Березовского района проживает 1 451 волонтер (доброволец). В общей численности волонтеров 74% составляет молодежь. Эти показатели демонстрирует высокий потенциал и заинтересованность граждан Березовского района в реализации социальных инициатив. Волонтеры Березовского района вовлечены в социально значимые мероприятия и акции, в реализацию сетевых, общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По итогам 2025 года целевой показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» регионального проекта «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) (национальный проект «Молодежь и дети») Березовским районом выполнен на 101,6%, охват граждан составил 2 380 чел. В 2025 году свыше 130 добровольцев (волонтеров) Березовского района прошли курсы в сфере добровольчества (волонтерства) и гражданского развития сервиса «Добро.Университет» единой информационной системы в сфере добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ. В целях наибольшего вовлечения жителей Березовского района в добровольческую, благотворительную и общественную деятельность ведется работа по созданию на базе МАУ Березовского района «Молодежный центр «Звездный» и МБУ ДО «Игримский центр творчества» центров общественного развития «Добро.Центра» (далее – учреждения). В 2025 году сотрудники учреждений успешно прошли образовательную программу на открытие «Добро.Центра», которое запланировано в 2026 году. При поддержке региона в 2026 году запланировано открытие на территории Березовского района филиала АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус». |
| 2.5.2 | Проведение мероприятий по основным направлениям молодежной политики и мероприятий, формирующих духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности с участием национальных культурных объединений | На территории Березовского района в возрасте от 14 до 35 лет проживает 6 212 человек. В 2025 году проведены мероприятия в рамках региональных проектов «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)», «Россия – страна возможностей», в рамках проектов и мероприятий Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», направленные на патриотическое воспитание, добровольческую деятельность и формирование активной гражданской позиции: игры, фестивали, тематические встречи, квартирники, акции, мастер-классы, круглые столы, турниры и прочее. Общее количество участников мероприятий – 11 378 человек. |
| 2.5.3 | Выявление, развитие способностей и талантов детей и молодежи Березовского района | Содействие в реализации способностей талантливых (одаренных) детей и молодежи осуществляется через участие в конкурсах и мероприятиях. По результатам 2025 года: - победа в номинации «Лучшая актриса» 1/4 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН, г. Москва; - 1 место в финале Всероссийского телепроекта «Детский Стендап», г. Москва; - призеры телевизионного проекта «Школа Стендапа», «Детский Стендап» в рамках проектов «Все сюда» Ассоциации учащейся молодежи Российского Союза молодёжи «Содружество», г. Москва; - призеры и медалисты XIV Международного фестиваля детских команд КВН при поддержке АМИК и Движения Первых, г. Москва – Тульская область; - сертификаты Книги Рекордов России за участие во Всероссийской акции «Портрет Героя», Тульская область; - победители и призеры Всероссийского проекта «Нам есть чем гордиться» Ассоциации учащейся молодежи Российского Союза молодежи «Содружество», г. Москва; - победители, призеры в номинациях и программах Всероссийского фестиваля «Все сюда» творческого и интеллектуального развития детей и молодежи, г. Анапа; - гран-при, Золотой Кубок, Серебряный Кубок, призеры Всероссийского фестиваля «Все в кино», г. Анапа; - победители, участники первой региональной детской лиги КВН «Донбассочка», ДНР; - 11 победителей из 500 участников Всероссийского конкурса стихов, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Ассоциации учащейся молодежи Российского Союза молодежи «Содружество», г. Москва; - победители Всероссийского кастинга телевизионных проектов «Детский стендап», «Неожиданно», приглашены в феврале 2026 года на съемку в г. Москва. В целях поддержки талантливой студенческой молодежи учреждена премия главы Березовского района. В 2025 году премией главы Березовского района награждены три студента Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Игримский политехнический колледж», учащиеся 4 курса: по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Дошкольное образование». |
| 2.5.4 | Вовлечение институтов гражданского общества в решение актуальных задач социально – экономического развития Березовского района | В целях создания и функционирования муниципальных ресурсных центров для некоммерческих организаций в Березовском районе ведется подготовительная работа по открытию центра общественного развития «Добро.Центр» на базе МАУ «Молодежный центр «Звездный» по социальной франшизе «Добро.Центр». В 2025 году сотрудники учреждений успешно прошли образовательную программу на открытие «Добро.Центра», которое запланировано в 2026 году. При поддержке Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного круга – Югры в 2025 году Березовский район: - по результатам участия в составе комплексной региональной заявки во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» из средств федерального и регионального бюджетов муниципальному образованию выделено финансирование в размере 43,5 млн рублей на ремонт помещений и материально-техническое обеспечение муниципального автономного учреждения Березовского района «Молодежный центр «Звездный» (далее – молодежный центр). Проведение работ запланировано на 2026 год. Это позволит создать в молодежном центре современные пространства «Движение первых», «Добро.Центр», «Киберзона», «Медиастудия». При поддержке региона в 2026 году запланировано открытие на территории Березовского района филиала АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус». |
| СЗ 2.6 – Формирование комфортной потребительской среды для населения |  |  |
| 2.6.1 | Формирование и ведение реестра объектов розничной торговли, предприятий, оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания населения | Ежегодно проводится работа по обновлению дислокации объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления бытовых услуг населению. По состоянию на 1 января 2026 года зафиксировано сокращение объектов розничной торговли различных форматов на 17 единиц с сохранением показателя общей торговой площади (35 тыс. кв. м.), что свидетельствует о перепрофилировании рынка, в том числе за счет организации деятельности новых федеральных торговых сетей. В результате перепрофилирования старых объектов потребительского рынка открыты 5 объектов розничной торговли, реализующих продовольственные и непродовольственные товары. На территории Березовского района размещены 20 локальных торговых сетей с 58 торговыми объектами, формирующие здоровые конкурентные условия. Федеральные торговые сети представлены 13 крупными розничными магазинами: «Магнит» (АО «Тандер»), «Красное&Белое» (ООО «Альфа-М»), «Пятерочка» (ООО «Агроторг»). Активным спросом у жителей пользуются маркетплейсы, предоставляя возможность осуществить заказ с доставкой. На территории Березовского района действуют 10 пунктов выдачи «Wildberries» (пгт. Березово – 5 ед., пгт. Игрим – 3 ед., п. Светлый – 2 ед.) и 6 пунктов выдачи «Ozon» (пгт. Березово – 2 ед., пгт. Игрим – 3 ед., п. Светлый – 1 ед.,). В 2025 году открылись 3 пункта выдачи «Wildberries» и «Ozon» в пгт. Березово. Данные показатели характеризуют позитивную тенденцию развития инфраструктуры торговли. |
| 2.6.2 | Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | В соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения торговыми объектами по Березовскому району зафиксировано перевыполнение показателей: - 143 единицы для стационарных объектов (при нормативе 64 единицы); - 98 единиц для стационарных (продовольственных) объектов (при нормативе 29 единиц). |
| 2.6.3 | Проведение ярмарочных мероприятий | Одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка является развитие ярмарочной торговли. В районе действует 10 ярмарочных площадок с возможностью размещения единовременно до 97 торговых мест и 7 площадок для развозной торговли. В течение 2025 года проведено 28 ярмарок, количество участников ярмарок – 111, предоставлено 183 торговых места. В целях содействия в сохранении и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера в д. Ясунт на территории детского этнического стойбища «Мань Ускве» проведена муниципальная выставка-ярмарка и мастер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом) с количеством участников 35 человек. Организовано участие товаропроизводителей Березовского района в выставке – ярмарке «Товары земли Югорской», в том числе: две ярмарки в г. Ханты-Мансийск, одна ярмарка в г. Сургут. Березовский район представили 7 товаропроизводителей, в том числе 4 субъекта МСП. |
| Стратегическое направление «Обеспечение конкурентоспособности экономики» |  |  |
| СЦ 3 – Трансформация экономической специализации района |  |  |
| СЗ 3.1 – Создание горнопромышленного кластера |  |  |
| 3.1.1. | Актуализация реестра участков нераспределенного фонда недр общераспространенных полезных ископаемых | Актуальный реестр участков нераспределенного фонда недр общераспространённых полезных ископаемых, размещенных на территории Березовского района, размещается на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/obshcherasprostranyennye-i-tverdye-poleznye-iskopaemye/2733523/reestr-uchastkov-neraspredelennogo-fonda-nedr-obshcherasprostranennykh-poleznykh-iskopaemykh-khanty-/ |
| 3.1.2 | Предоставление необходимой информации и материалов при подготовке к реализации проекта по строительству железной дороги «Полуночная – Обская - Салехард» | Обращений о предоставлении информации в администрацию Березовского района не поступало. В 2024 году Березовский район вошел в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. В рамках организационной деятельности направлено предложение по внесению изменений в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» о строительстве железной дороги. |
| 3.1.3 | Предоставление необходимой информации и материалов при реализации проектов по освоению месторождений нерудных полезных ископаемых (железной руды, буроугольных, марганцевых, кварцевых, медных месторождений, месторождений бентонитовых глин и т.д.) | В 2025 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается вопрос о модернизации производства кварцевого концентрата на базе АО «Полярный кварц». Проектная мощность – 20 тыс. тн в год. |
| СЗ 3.2 – Создание лесопромышленного кластера |  |  |
| 3.2.1 | Формирование реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих лесозаготовку и производство пиломатериалов | Актуальный реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих лесозаготовку и производство пиломатериалов на территории Березовского района размещается на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/lesnoe-khozyaystvo-/reestry-/arenda/11044336/arenda-lesnykh-uchastkov-dlya-razlichnykh-vidov-deyatelnosti-01-01-2025/ |
| 3.2.2 | Предоставление необходимой информации и материалов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры для освоения лесосырьевых ресурсов в рамках строительства железной дороги «Полуночная – Обская - Салехард» и автомобильной дороги | Обращений в администрацию Березовского района не поступало. |
| 3.2.3 | Предоставление субсидии в форме компенсации на приобретение оборудования для лесозаготовки и переработки леса | С целью компенсации на приобретение оборудования для лесозаготовки и переработки леса предусмотрены субсидии: 1. Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: - на возмещение затрат по направлениям: на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, приобретение нового оборудования (размер субсидии не более 20 млн рублей) на получателя субсидии; 2. Фондом развития Югры: лимиты займа от 5 млн. рублей до 500 млн рублей на срок от 1 года до 10 лет, ставка: 1% или 3% годовых; 3. администрацией Березовского района: 3.1. реализуется постановление администрации Березовского района: - от 02.08.2021 года № 889 «О Перечне социально значимых (приоритетных) видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления бюджетной поддержки и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»: деятельность по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки включена в вышеуказанный перечень; - от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района». |
| СЗ 3.3 – Развитие АПК глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 3.3.1 | Содействие развитию сельского хозяйства. Предоставление государственной поддержки (субсидирование) сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского района (за произведенную продукцию растениеводства в открытом и защищенном грунте, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение затрат на развитие материально – технической базы) | В 2025 году на территории Березовского района производство и реализацию агропромышленной продукции осуществляли: - 5 сельхозпроизводителей, в том числе: 1 сельскохозяйственное предприятие – АО «Саранпаульская оленеводческая компания» и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства (пгт. Березово – 1, пгт. Игрим – 2, п. Сосьва – 1). В целях сохранения производства и выпуска сельскохозяйственной продукции в 2025 году продолжена финансовая поддержка производителей агропромышленной продукции в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района». Предоставлены субсидии на общую сумму 958,0 тыс. рублей: - на содержание маточного поголовья 2 КФХ в размере 948,0 тыс. рублей; - на содержание маточного поголовья 1 ЛПХ в размере 10,0 тыс. рублей. |
| 3.3.2 | Содействие предприятиям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, в участии в выставочно–ярмарочных мероприятиях различных уровней (местном, региональном, федеральном) | В 2025 году для участия в выставке-ярмарке товаропроизводителей «Товары земли Югорской» оказана помощь в оформлении документов и доставки продукции. |
| 3.3.3 | Модернизация убойного пункта оленей, реализация проекта для организации современного цеха по мясопереработке в с. Саранпауль | АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляет производство консервов из мяса северного оленя «Оленина тушеная» и колбасной продукции (суджук, сыровяленая). Экологически чистая продукция достойно оценена жителями Югры. В 2024–2025 годах при финансовой поддержке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, компанией ведется реализация проекта для организации современного цеха по мясопереработке, стоимостью 83,4 млн. рублей. Проектом предусмотрено использование модульных комплексов для убоя и глубокой переработки мяса северных оленей. В 2024 году: - приобретен и установлен модульный комплекс для убоя оленей в районе реки Тынакота (130 км от с. Саранпауль); - приобретен модульный комплекс для глубокой переработки мяса оленей, в том числе дикоросов. Установка запланирована в 2026 году. 2. приобретение спецтехники. Приобретено более 10 единиц различной техники: снегоболотоход с гусеницами, 5 снегоходов, балочный мост (косилка роторная, грабли, отвал и ковш), бульдозер с гусеницами, дрон и др. С целью поддержки отрасли в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» выполнено субсидирование для повышения оплаты труда оленеводов, осуществляющих деятельность на территории Березовского района. Средний прирост оплаты труда составит от 24,80% до 43,67% (с учетом достижения целевых показателей «рост поголовья оленей»). В 2025 году Правительство Югры расширило меры поддержки агропромышленного комплекса в Арктической зоне. В три раза увеличены ставки субсидий на содержание северных оленей. |
| 3.3.4 | Организация приемного пункта в с. Саранпауль (дикоросы, рыба) | При поддержке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АО «Саранпаульская оленеводческая компания» приобретено оборудование для организации переработки дикоросов и рыбы в с. Саранпауль, которое будет установлено на базе модульного комплекса по переработке мяса оленя. |
| 3.3.5 | Брендирование продукции оленеводства знаком «Органики» | В целях брендирования продукции оленеводства знаком «Органика» АО «Саранпаульская оленеводческая компания» проведена работа по стандартизации и сертификации. В декабре 2025 года органом по сертификации «Роскачество» выдан сертификат на производство органической продукции «Северный олень (код ОК-029 01.49.4). |
| СЗ 3.4 – Развитие рыбохозяйственного комплекса |  |  |
| 3.4.1 | Содействие предприятиям, осуществляющим добычу и переработку рыбы, в участии в выставочно–ярмарочных мероприятиях различных уровней (местном, региональном, федеральном) | В 2025 году на выставке - ярмарке «Товары земли Югорской» приняли участие товаропроизводители Березовского района, осуществляющие добычу и переработку рыбы: НРО КМНС «Рахтынья», ООО «Северная Сосьва», ИП Давыдков Ю.В. и ОКМНС «Лок Пан». Оказана помощь в оформлении документов и доставке продукции. |
| 3.4.2 | Размещение на официальном сайте района информации о рыболовных участках, о заключении договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается | Информация размещена на официальном сайте Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/rybokhozyaystvennyy-kompleks/ |
| 3.4.3 | Регистрация новых общин, ориентированных на производство и переработку рыбной продукции | По состоянию на 01.01.2026 в Березовском районе зарегистрировано 16 национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (2024 год – 23 ед.). |
| 3.4.4 | Предоставление субсидий в форме компенсации на приобретение оборудования для переработки рыбы сырца | В 2024 году Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена субсидия АО «Югорский рыбоводный завод» на развитие материально-технической базы в размере 5,3 млн руб. в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса». Для нужд предприятия приобретены два автомобиля: «Нива» и УАЗ. Информация за 2025 год отсутствует. |
| 3.4.5 | Введение в эксплуатацию рыбоводческого комплекса по воспроизводству аквакультуры ценных видов рыб и первичной переработке водных биологических ресурсов на территории пгт. Березово | В 2025 году АО «Югорский рыбоводный завод» создано новое прудовое рыбоводное хозяйство с применением передовых технологий, которым выполнен первый запуск молоди – 2,0 млн мальков чира. В летний период 2025 года был произведен выпуск молоди – 1 250 штук. В целях развития комплекса по воспроизводству аквакультуры ценных видов рыб в 2025 году АО «Югорский рыбоводный завод» выполнило: 1. на участке в пгт. Березово: - реконструкцию объектов, модернизацию холодильного оборудования и осуществление приемки рыбы-сырца; - строительство гидротехнического сооружения для регулирования гидротехнического режима водоема в Малом Башковом сору с целью воспроизводства водных биологических ресурсов сиговых пород рыб; - реконструкцию и модернизацию базовых помещений. В планах предприятия предусмотрено возведение модульного консервного цеха для первичной и глубокой переработки рыбы; 2. на участке в пгт. Игрим – в 2024 году введено в эксплуатацию холодильное оборудование для шоковой заморозки рыбы в объеме 5 тонн. В путину 2025 года организован бригадный промысел рыбы. |
| 3.4.6 | Создание приемного пункта в пгт. Березово с цехом для первичной обработки сырья | Приемный пункт с цехом для первичной обработки сырья будет осуществлять деятельность на базе ООО «Березовский рыбокомбинат» в пгт. Березово и пгт. Игрим. |
| СЗ 3.5 – Создание туристско – рекреационного кластера |  |  |
| 3.5.1 | Разработка уникального туристского продукта «Туризм на Приполярном Урале» | В 2025 году продолжена работа по сбору и подготовке информации для разработки паспорта уникального туристского продукта. |
| 3.5.2 | Развитие событийного туризма с использованием ключевых событий жизни и истории Березовского района | С целью развития событийного туризма сформирован перечень основных мероприятий: - Олимпиада оленеводов в с. Саранпауль; - Межрегиональный турнир по боксу «Кубок Руслана Проводникова»; - Межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Мань Хап»; - Ежегодный фестиваль авторской песни «Шансон на полуострове Игрим». |
| 3.5.3 | Размещение информации о мерах финансовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма на официальном сайте района | В 2025 году организовано 4 конкурса на предоставление субсидий для развития внутреннего и въездного туризма. Кем? Кто организатор? Информация о конкурсах размещалась на официальном сайте администрации Березовского района, на странице социальных сетей Комитета культуры администрации Березовского района и на страницах других социальных сетей. Информация о конкурсах размещена на официальном сайте администрации Березовского района, на странице социальных сетей Комитета культуры администрации Березовского района и на страницах других социальных сетей. |
| 3.5.4 | Проведение информационных кампаний, участие в региональных и российских выставках, форумах - ЮграТур | В 2025 году представители туристского бизнеса Березовского района вошли в команду Югры и приняли участие в туристском форуме «Путешествуй!» в г. Москва (ВДНХ). В 2025 году форум «Югра Тур» не проводился. |
| 3.5.5 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат: на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; на проведение событийных мероприятий в сфере туризма; на транспортное обслуживание при организации экскурсий и путешествий по территории автономного округа, на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма | В 2025 году субсидия не предоставлена в связи с отсутствием заявок представителей туристского бизнеса (фактические расходы по предложенным направлениям отсутствуют). |
| 3.5.6 | Повышение квалификации, переобучение, получение дополнительное образование специалистами сферы туризма | В 2025 году отсутствовали заявки для организации профессиональной подготовки и переподготовки кадров. |
| 3.5.7 | Реставрация объектов культурного наследия «Городское казначейское управление», «Дом казначея» в пгт. Березово | В 2025 году принято решение о выделении в 2027 году денежных средств в размере 40 млн рублей на выполнение научно-проектной документации для сохранения объектов культурного наследия «Здания Городского казначейского управления» и «Здания краеведческого музея конца 19 века в Березово». В первом квартале 2025 года запланировано проведение процедуры закупки по данным объектам. |
| СЗ 3.6 – Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |  |  |
| 3.6.1 | Привлечение инвестиций в экономику района, поддержка частных инвестиционных проектов | Территориальный инвестиционный потенциал: - вхождение Березовского района в Арктическую зону РФ; - налоговые и административные преференции для резидентов Арктической зоны; - наличие богатых природных ресурсов; - развитие горнодобывающего кластера на базе Приполярного Урала - высокая потребность в жилищном строительстве; - существуют предпосылки развития водного, культурно-познавательного, исторического, этнографического, промышленного, экстремального, охотничьего и рыболовного туризма; - при условии развития транспортной инфраструктуры в среднесрочной перспективе потенциал развития лесопромышленного комплекса; - возможно развитие рекреации — строительство баз отдыха, глэмпингов, рыбацких домиков и пр.; - возможно производство экологически чистой пищевой продукции (рыбной, мясной (оленины), переработка дикоросов) путем организации предприятия глубокой переработки. |
| 3.6.2. | Заключение соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений для создания социальных объектов, объектов ЖКХ | В рамках муниципально-частного партнерства в 2025 году продолжена реализация 17 энергосервисных контрактов на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов: в одной организации дополнительного образования (Березовская школа искусств), в 13 – образовательных учреждениях, уличное освещение гп. Березово, пгт. Игрим. Инвестиционная емкость проектов составляет 39,8 млн рублей. В результате энергосервисных мероприятий запланировано сокращение объемов потребления электроэнергии на 70,7%, что составит более 10,7 млн кВт/ч. В денежном эквиваленте экономия достигнет 56,7 млн рублей. |
| 3.6.3 | Реализация Муниципального инвестиционного и инновационного стандарта | В 2025 году продолжается внедрение - Муниципального инвестиционного стандарта: - Актуализирован инвестиционный профиль Березовского района – это документ с графическим отображением информации, необходимой инвестору для принятия решения о вложении инвестиций в проекты, реализуемые на территории муниципального образования. Инвестиционный профиль размещен на официальном сайте МО Березовский район (https://berezovo.ru/upload/documents/economika/Invest_deyatelnost/2026/Березовский_район_Актуализированный_профиль_17.09.2025.pdf) - Работает инвестиционный и инновационный уполномоченный в Березовском районе, осуществляющий функции по оказанию содействия в реализации инвестиционных, инновационных проектов и привлечению новых инвесторов на территорию Березовского района - Сформирован совещательный орган при главе Березовского района – Совет по инвестиционной политике Березовского района. В 2025 году проведено 2 заседания, на которых было рассмотрено 10 вопросов. - В Стратегии социально- экономического развития Березовского района предусмотрен раздел с информацией о реализации инвестиционных проектов. - В 2025 году 1 сотрудник администрации Березовского района, в период с 07.04 по 17.10 прошел повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Предусмотрен механизм обратной связи между инвесторами и администрацией Березовского района. - Утверждены показатели эффективности деятельности главы Березовского района - Муниципального инновационного стандарта: - Актуализирован информационный раздел на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района, - Работает инвестиционный и инновационный уполномоченный в Березовском районе, осуществляющий функции по оказанию содействия в реализации инвестиционных, инновационных проектов и привлечению новых инвесторов на территорию Березовского района. - Работает инновационный уполномоченный муниципалитета – заместитель главы Березовского района, председатель Комитета по финансам, основная задача которого является оказанию содействия в реализации инновационных проектов и привлечению новых инвесторов на территорию Березовского района. - Заключено 3-х стороннее соглашение (МО Березовский район, ФПП «Мой Бизнес», Департамент экономического развития Югры) о взаимодействии по формированию благоприятных условий развития инновационного потенциала. - Определен механизм обратной связи. - Создан Канал прямой связи, где можно задать любые вопросы органам местного самоуправления Березовского района по реализации и планированию инновационных проектов на территории Березовского района. - Определены Ключевые показатели эффективности главы Березовского района и (или) инновационного уполномоченного в Березовском районе. В специализированном разделе на сайте органов местного самоуправления размещен Инновационный профиль. |
| 3.6.4 | Внедрение муниципальных преференций и механизмов поддержки инвестиционных и инновационных проектов в условиях Арктической зоны | В 2024 году Березовский район вошел в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2026 действуют 4 арктических резидента: по производству хлеба, обслуживанию речных судов, бытовому обслуживанию, а также рыболовству и рыбопереработке, которым помимо окружных преференций (льготы по налогам на прибыль, имущество, недра, УСН, страховые и таможенные взносы), предоставляются муниципальные льготы, в том числе освобождение от уплаты земельного налога в границах участка, где реализуется инвестиционный проект. |
| 3.6.5 | Развитие системы брендирования и позиционирования территории, ее информационное и маркетинговое продвижение | Югорская Арктика представлена следующими инструментами маркетинга: - товарный знак «СОСЬВИНСКАЯ». Администрацией Березовского района зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение «СОСЬВИНСКАЯ» (свидетельство (знак обслуживания) №604666, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 29 класса: продукты пищевые, рыбные; икра; икра рыб, обработанная; сельдь неживая; сельдь неживая консервированная; рыба неживая; рыба соленая; рыба консервированная; консервы рыбные; филе рыб); - Югорский бренд «Сделано в Югре». На продукцию: - рыбные пресервы «Сельдь Сосьвинская пряного посола». Выдано свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Сосьвинская сельдь (тугун)»; - джемы: «Черника», «Клюква», «Брусника», «Морошка», «Малина», «Смородина», «Голубика». |
| СЦ 4 – Развитие и поддержка предпринимательской инициативы |  |  |
| СЗ 4.1 – Приоритетное стимулирование ведения бизнеса в значимых для района отраслях |  |  |
| 4.1.1 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, в том числе: самозанятых, социальных предприятий, субъектов креативных индустрий | На территории Березовского района на 01.01.2026 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации зарегистрировано 508 субъектов малого и среднего предпринимательства (421 индивидуальный предприниматель и 87 юридических лиц). Количество субъектов МСП по сравнению с прошлым годом осталось на том же уровне. В 2025 году зарегистрировано: - 1 820 самозанятых граждан, что на 25,69% больше, чем за 2024 год (2024 год – 1 448 чел.). В отчетном году в Березовском районе появилось 97 вновь зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности, что на 6,6% больше показателя 2024 года. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма) муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» является основным инструментом создания условий в сфере развития малого бизнеса в Березовском районе и реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем денежных средств, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы в 2025 году составил 3 838,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного округа 3 420,5 тыс. рублей, средства бюджета Березовского района 418,0 тыс. рублей. При реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» финансовая поддержка предоставлена 11 субъектам малого бизнеса Березовского района, в том числе 1 резиденту Арктической зоны. Всего заключено 19 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат: по аренде, коммунальным услугам, приобретению оборудования, приобретению муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, сертификации продукции. В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве и институте самозанятых проведены: - ежегодная межмуниципальная ярмарка Березовского уезда с участием 22 субъектов, в том числе из Республики Башкортостан, города Югорск, поселков Игрим и Сосьва, села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа и Белоярского района; - муниципальный конкурс детских творческих работ «Бизнес мечты», с количеством участников – 16 детей; - муниципальный конкурс «Предприниматель года – 2025», с участием 19 субъектов предпринимательства; - в рамках празднования Дня российского предпринимательства подготовлены видеорепортаж и цикл публикаций в газете «Жизнь Югры» об успешных предпринимателях Березовского района. Организовано участие товаропроизводителей Березовского района в выставке – ярмарке «Товары земли Югорской», в том числе: две ярмарки в г. Ханты-Мансийск, одна ярмарка в г. Сургут. Березовский район представили 7 товаропроизводителей, в том числе 4 субъекта МСП. |
| 4.1.2 | Реализация мер по предоставлению финансовой поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий | На территории Березовского района действует порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности (постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943). Региональные и федеральные меры финансовой поддержки в 2025 году предоставлены субъектам предпринимательства Березовского района на сумму 26 753,4 тыс. рублей, в том числе: - территориальным центром занятости населения по Березовскому району – 5 субсидий самозанятым гражданам в сумме 1 100,0 тыс. рублей на поддержку проектов в области бьюти-индустрии, слесарных работ, репетиторских услуг по обучению игры на фортепиано, в сфере туризма и животноводства; - Департаментом труда и занятости автономного округа – 5 субсидий субъектам малого предпринимательства на создание бизнеса и сохранение рабочих мест на сумму 1 750,6 тыс. рублей; - Фондом содействия кредитования малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» – 2 субъектам на сумму 1 700,0 тыс. рублей; - АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» – 8 субъектам на сумму 22 202,8 тыс. рублей; - Фонд поддержки инвестиционных проектов креативных индустрий и микрофинансирования – 4 субъекта получили кредитование по льготной процентной ставке. |
| 4.1.3 | Реализация мер по предоставлению имущественной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: самозанятым, начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий | На территории Березовского района действует перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»). В 2025 году администрацией Березовского района оказывается имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления муниципального имущества на льготных условиях (с применением понижающих коэффициентов). Заключено 16 договоров с 11 субъектами МСП. Общий объем имущественной поддержки составил 11 895 тыс. рублей. |
| 4.1.4 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: самозанятым, начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий | В течение года администрацией Березовского района оказывалась информационно-консультационная поддержка субъектам МСП. Предоставлено 125 консультаций 84 субъектам предпринимательства по общим вопросам предпринимательской деятельности. В августе 2025 года, во время визита Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе Каск И.А., состоялся «круглый стол» с участием 32 субъектов МСП. В рамках которого обсуждались актуальные изменения в налоговом законодательстве и адаптация к ним, а также принципы ведения креативного бизнеса, подачи и презентации креативной продукции, организации «туристических» ярмарок, повышение уровня индустрии гостеприимства с опытными предпринимателями из г. Сургут и г. Нягань. Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Березовского района и Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», в рамках которого в декабре 2025 года в пгт. Березово состоялся бизнес-интенсив «Бизнес, важный для Арктики и малых городов». В обучающих модулях приняли участие 43 субъекта МСП, рассмотрены вопросы оптимизации логистики и управление цепочками поставок в сложных климатических условиях, развитие кадрового потенциала и привлечение специалистов, адаптация бизнес-моделей и технологий к реалиям Крайнего Севера, практическое освоение инструментов государственной поддержки. С участием субъектов предпринимательской деятельности проведено два заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, рассмотрено 10 вопросов. |
| СЗ 4.3 – Поддержка деятельности общин коренных малочисленных народов Севера |  |  |
| 4.3.1 | Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности общинам коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | С целью поддержки и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе». На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году запланированы денежные средства в сумме 7,42 млн рублей, освоение составило 100,00%. Средства направлены на: 1. компенсацию расходов для приобретения материально-технических средств – 23 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: пгт. Березово – 4, с. Саранпауль – 5, п. Сосьва – 9, д. Щекурья – 1, с. Няксимволь – 1, п. Устрем – 1, пгт. Игрим – 1, д. Сартынья - 1. Приобретено: лодочный мотор – 6, солнечная электростанция – 1, прицеп (сани-волокуши) – 2, сетематериалы – 5, снегоход – 4, спутниковый телефон – 1, оружие/боеприпасы – 3, запасные части – 1; 2. предоставление субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, израсходованных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности, 3 организациям в п. Сосьва; 3. предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 11 специалистам, из них: пгт. Березово – 3, д. Хулимсунт – 2, п. Ванзетур – 2, п. Сосьва – 2, с. Теги – 2; 4. предоставление субсидии на продукцию охоты 2 организациям в с. Саранпауль. |
| 4.3.2 | Содействие для участия в грантовых конкурсах, организованных для общин коренных малочисленных народов Севера | Итоги отбора на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности в 2025 году, в том числе по направлениям: - «Развитие рыбного промысла»: в номинации - «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла», получатель гранта – Национальная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Рахтынья», размер гранта 5 млн рублей. |
| Стратегическое направление «Формирование благоприятной среды проживания» |  |  |
| СЦ 5 – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортных услуг и связанности территории |  |  |
| СЗ 5.1 – Повышение пространственной связанности и транспортной доступности территории района |  |  |
| 5.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: | Сроки строительства объектов не уточнены. |
| 5.1.1.1 | Содействие в подготовке проекта к строительству автомобильной дороги пгт. Березово – пгт. Игрим |  |
| 5.1.1.2 | Содействие в подготовке к строительству автодороги пгт. Приобъе – пгт. Игрим |  |
| 5.1.1.3 | Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт вертолетных площадок в п. Светлый, п. Приполярный и с. Няксимволь | В 2025 году, в целях обеспечения потребности в перевозках пассажиров воздушным транспортом, достигнуто соглашение с ООО «Газпром трансгаз Югорск» об использовании вертолетных площадок в п. Светлый, п. Приполярный, д. Хулимсунт на безвозмездной основе сроком до 31.12.2026. Направлено предложение о включении в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» мероприятия о проведении капитальных ремонтов вертолетных площадок в п. Светлый, п. Приполярный, д. Хулимсунт, с. Няксимволь (за счет средств федерального бюджета). |
| 5.1.1.4 | Содействие в проведении капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в пгт. Березово | С целью развития транспортной инфраструктуры и повышения качества доступности территории Березовского района, в 2025 году, в рамках заключенного государственного контракта, выполнены первый этап капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в пгт. Березово. Второй этап – завершение работ и ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. |
| 5.1.1.5 | Выполнение дноуглубительных работ в районе авторечвокзала в пгт. Березово | Решение вопроса о проведении дноуглубительных мероприятий отложено до 2030 года. |
| 5.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Общая протяженность отремонтированных дорог – 13,65 километров, израсходовано 224,88 млн рублей. |
| 5.1.2.1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Воеводская в пгт. Березово | Решение вопроса о ремонте автомобильной дороги отложено до 2029 – 2030 года. |
| 5.1.2.2 | Реконструкция автомобильной дороги в пгт. Березово по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления | В 2025 году выполнена реконструкция автодороги по ул. Чкалова в пгт. Березово. |
| 5.1.2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в пгт. Игрим | Реализация мероприятия запланирована в 2026 году. |
| СЗ 5.2 – Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг |  |  |
| 5.2.1 | Применение системных мер по повышению качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта | Ежегодно реализуется перечень мер, направленных на повышение качества и доступности транспортных услуг по всем направлениям: - субсидирование пассажирских перевозок между поселениями в пределах Березовского района (см. пункт 5.2.2 данного отчета); - предварительная продажа билетов в пгт. Березово, пгт. Игрим; - введение дополнительных рейсов по мере необходимости по населенным пунктам в период межсезонной распутицы; - реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры. В 2025 году выполнено: - пгт. Березово: в рамках заключенного государственного контракта выполнен 1 этап капитального ремонта взлетно-посадочной полосы; - приобретены три судна (вместимость по 15 мест) на воздушных подушках для организации пассажирских перевозок в отдаленные и труднодоступные территории по маршруту Игрим – Сосьва – Саранпауль за счет средств государственной программы «Сотрудничество» (начало выполнения данного рейса запланировано на апрель 2026 года); - установлено модульное здание для ожидания пассажирами речного транспорта в пгт. Игрим; - выполнен ремонт участков (ямочный ремонт) автодороги Игрим – Нижние Нарыкары; - проведена диагностика автомобильных дорог на большей части территории района. Полученные данные позволили оценить долю дорог, не соответствующих нормативным требованиям. В рамках поддержки развития дорожного строительства Арктических территорий до 80% увеличен объем финансирования на содержание зимних автомобильных дорог. Рассмотрено предложение о ремонте взлетно-посадочной полосы в пгт. Игрим и установке нового модульного здания аэропорта. |
| 5.2.2 | Субсидирование предприятий автомобильного, воздушного, водного транспорта (возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок между поселениями в пределах Березовского района) | ### В 2025 году объем перевезенных пассажиров между поселениями в границах Березовского района (воздушным, водным, автомобильным) снизился на 8,3% и составил 21 359 человек, объем субсидирования пассажирских перевозок всеми видами транспорта увеличился на 29,3% и составил 295 720,3 тыс. рублей. |
| СЦ 6 – Развитие информационно – коммуникационного сектора, повышение качества цифрового обслуживания населения |  |  |
| СЗ 6.1 – Развитие цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение внедрения цифровых технологий в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектах малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | В 2025 году администрацией Березовского района продолжена работа по реализации административной реформы и повышению качества муниципальных услуг жителям Березовского района. По состоянию на 1 января 2026 года разработаны и утверждены 58 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Березовского района и подведомственными учреждениями. В 2025 году предоставлено – 406 634 муниципальные услуги, в том числе: - в электронном виде 402 734 услуги; - посредством обращения в структурные подразделения администрации Березовского района, подведомственные учреждения и МФЦ предоставлено 3 900 услуг. Для получения муниципальных услуг жители Березовского района могут воспользоваться информацией о порядке предоставления, перечне документов, текстах регламентов и бланках заявлений, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района (www.berezovo.ru) в разделе «Государственные и муниципальные услуги» и на Единый портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ). На ЕПГУ реализована возможность получения 46 муниципальных услуг в электронной форме. В целях упрощения процедур, сокращения сроков и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в районе функционирует филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в Березовском районе (далее – МФЦ) и его пять ТОСП (территориально обособленных подразделений) с 14 окнами обслуживания. В основе работы МФЦ – положен принцип «одного окна», который предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам при оказании государственных и муниципальных услуг. В МФЦ можно получить более 300 государственных, региональных, муниципальных и иных услуг. В 2025 году филиалом АУ «Многофункциональный центр Югры» в Березовском районе: - оказано более 45 000 услуг (наиболее востребованными остаются услуги Росреестра, МВД, меры социальной поддержки граждан); - продолжает работу фронт-офис службы занятости населения с целью повышения эффективности в части предоставления государственных услуг; - для удобства граждан действует единый номер телефона 2-49-69 с возможностью приема звонков граждан и переадресации по Березовскому району и округу. В 2025 году переход услуг в электронный формат значительно ускоряет процесс обработки обращений граждан. МФЦ стремится к электронному взаимодействию со всеми ОГВ для ускорения процессов и получения заявителем желаемого результата. Работа с ИФНС и СФР осуществляется исключительно в электронном формате. В 2025 году предоставлены новые виды сервисов, обеспечивающих повышение качества и скорости оказания услуг: - запущен чат-бот в национальном мессенджере МАХ с возможностью предварительной записи и отслеживанием статуса своего дела; - действует голосовой помощник «Vika», который обрабатывает 40% обращений в автоматическом режиме. Новые сервисы помогают экономить время и взаимодействовать с МФЦ легко, комфортно и без очередей. Перечень предоставляемых услуг в МФЦ является динамичным и отвечает изменениям в действующем законодательстве. В целях улучшения организации процесса обслуживания в 2025 году организован и проведен опрос населения Ханты-Мансийского округа – Югры о качестве предоставления услуг. По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан составил 99,9% (2024 год – 92%). |
| 6.1.2 | Обеспечение функционирования и развития официального сайта органов местного самоуправления | В сети Интернет функционирует Интернет-сайт (www.berezovo.ru), являющийся официальным сайтом органов местного самоуправления Березовского района (далее – сайт). Сайт является официальным источником информации о деятельности главы Березовского района, Думы Березовского района, администрации Березовского района и ее подведомственных учреждений. Официальный сайт содержит справочную информацию о структуре органов власти, нормативные правовые акты, информацию о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Березовского района и другую официальную информацию. В 2025 году была продолжена информационная поддержка официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район. В отчетном периоде было опубликовано: - 470 новостных материалов, в том числе информация об официальных поездках и визитах; - 840 сообщений информационного характера, в том числе информация федеральных служб и сводки ОМВД; - более 800 нормативных актов, актуализировано 398; - 3460 материалов различной направленности (отчеты о работе, протоколы заседаний комиссий и т.д.). В отчетном году сохранилась динамика развития официального веб-сайта органов местного самоуправления Березовского района. Внедрена альтернативная версия сайта для инвалидов по зрению. Актуализировано 145 разделов официального сайта, вновь создано 23. Статистика сайта: 554 988 просмотров, 189 379 посещений, 132 905 уникальных посетителей. Ежедневно, в среднем, сайт посещают 500 человек. В 2025 году осуществлялись общественные голосования при использовании сервиса «Госуслуги. Общественные голосования». Проведено: - 9 интернет-опросов населения по различным направлениям; - 6 голосований по проектам; - 17 общественных обсуждений и публичных слушаний. Продолжается работа горячей линии главы Березовского района, по которой жители могут обратиться и задать интересующие их вопросы, а также получить информацию о том, к кому из руководителей структурных подразделений администрации района им лучше обратиться для решения возникших проблем. На главной странице сайта размещен виджет платформы обратной связи (ПОС), предназначенный для взаимодействия граждан с органами власти. Через виджеты на сайте граждане направляют информацию (обращение) в муниципальный орган по широкому спектру вопросов, а также участвуют в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам благоустройства территории, реконструкции, строительства, землепользования. Количество обращений в 2025 году – 262. |
| 6.1.3 | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) в администрации Березовского района | Единая система делопроизводства в администрации Березовского района реализуется с использованием системы электронного документооборота (СЭД) «ДЕЛО» (далее – система «ДЕЛО»). В 2025 году с использованием системы «ДЕЛО» зарегистрирован 16 221 служебный документ (2024 год – 15 660 документов). Исходящих писем и запросов направлено 10 560 единиц (2023 год – 9 045 единиц). На контроле находилось 5 412 документов, все исполнены. Прослеживается динамика увеличения роста документооборота в 2024 году по сравнению с 2023 годом, что обусловлено возможностью обращения в администрацию Березовского района по информационно-телекоммуникационным каналам (электронная почта, интернет-сайта органа власти, Портал Госуслуг). В 2025 году поступило 177 обращений (в 2024 году – 228 обращений). Все обращения рассмотрены, ответы направлены заявителям. Наибольшее количество обращений касалось жилищных вопросов – 42 заявления, оказания коммунально-бытовых услуг – 57, дорог и транспорта – 11. |
| СЦ 7 – Комплексное развитие жилищно – коммунальной сферы, улучшение жилищных условий граждан и уровня благоустройства территории |  |  |
| СЗ 7.1 – Модернизация и развитие инфраструктуры жилищно – коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| 7.1.1 | Содействие строительству и реконструкции коммунальных объектов Березовского района в рамках инвестиционных программ: |  |
| 7.1.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Саранпауль | В 2025 году выполнено строительство сетей в с. Саранпауль. |
| 7.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва | В 2024 году выполнено строительство сетей в п. Сосьва. |
| 7.1.1.3 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | В 2024 году АО «Юграэнерго» выполнены работы по созданию точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района. Общий объем затрат 2,7 млн. рублей. |
| 7.1.1.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва | В 2024 выполнено переустройство ДЭС в п. Сосьва. |
| 7.1.1.5 | Строительство расходного склада ГСМ в с. Саранпауль | В 2025 году выполнено строительство расходного склада ГСМ в с. Саранпауль. |
| 7.1.1.6 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт. Березово | АО «Юграэнерго» выполнено строительство распределительных сетей по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово. |
| 7.1.1.7 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово | АО «Юграэнерго» выполнено строительство электросетей в пгт. Березово. |
| 7.1.1.8 | Обустройство газового месторождения (подъездные пути Деменское и Березовское) | В 2025 году ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведена разработка проектно-сметной документации для реализации проектов, израсходовано 9 млн рублей. Обустройство газового месторождения запланировано на 2028 – 2030 годы. Общий объем СМР более – 405 млн рублей. |
| 7.1.1.9 | Строительство новых вертикальных скважин (Деминское, Березовское) в равных частях ПСД |  |
| 7.1.2 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»: |  |
| 7.1.2.1 | Строительство блочно – модульной котельной на 7,8 МВт в пгт. Березово | В 2025 году начаты работы по возведению блочно-модульной котельной на 7,8 МВт. Готовность объекта – 60%. Срок реализации – 2026 год. |
| 7.1.2.2 | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 куб.м./сут. в пгт. Березово | В 2025 году продолжены работы по реконструкции и расширению канализационных очистных сооружений до 2000 куб. м./сут. в пгт. Березово. Готовность объекта – 90%. Срок исполнения муниципального контракта – 2026 год. |
| 7.1.2.3 | Установка водоочистных сооружений на 150 куб. м. в с. Теги | Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2029 год. |
| 7.1.2.4 | Установка водоочистных сооружений на 150 куб. м. в с. Няксимволь | В 2025 году выполнено задание на проектирование для строительства водоочистных сооружений на 70 м3/сут. Проводится согласование документации. Разработка проектно-сметной документации – 2026 год. |
| 7.1.2.5 | Установка водоочистных сооружений в п. Светлый на 1000 куб. м. | В 2025 году выполнено задание на проектирование для строительства водоочистных сооружений на 500 м3/сут. Проводится согласование документации. Разработка проектно-сметной документации – 2026 год. |
| 7.1.2.6 | Установка водоочистных сооружений в пгт. Березово на 2 000 куб. м. | В 2025 году выполнено задание на проектирование для строительства водоочистных сооружений на 2 000 м3/сут. Проводится согласование документации. Разработка проектно-сметной документации – 2026 год. |
| 7.1.2.7 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | Строительство канализационно-очистных сооружений на 600 м3/сут. в с. Саранпауль – получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. В связи с принятыми 22.10.2025 решениями технического совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса под председательством заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кильтау В.В., ведется работа по корректировке документации по объекту и формированию пакета документов для включения строительства объекта в государственную программу Югры. |
| СЗ 7.2 – Увеличение объемов жилищного строительства, ликвидация аварийного жилья, повышение уровня доступности жилья для населения |  |  |
| 7.2.1 | Развитие архитектурного планирования | В рамках совершенствования градостроительной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории Березовского района в 2024 году: - произведен комплекс работ, по результатам которых внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт. Границы населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения Хулимсунт поставлены на государственный кадастровый учет. В 2025 году: - разработка проекта историко-культурного зонирования для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и проведения государственной историко-культурной экспертизы территории муниципального образования пгт. Березово; - разработка документации по планировке, межеванию территории и выполнению инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» в границах п. Приполярный; - ведется разработка документации по планировке, межеванию территории и выполнению инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» в границах п. Светлый. Срок выполнения – 2026 год. |
| 7.2.2 | Развитие жилищного строительства, ориентированного на формирование комфортной среды проживания для населения | В 2025 году ввод в эксплуатацию жилья составил 4 390 тыс. кв. м (62 квартиры), что составляет 94,13% к показателю 2024 года. Введено в эксплуатацию: - 2 многоквартирных жилых дома – по ул. Молодежная, д. 21 в пгт. Березово и пер. Епрева, д. 2 в с. Саранпауль, общей площадью 2 182,8 кв. м.; - 21 индивидуальный жилой дом. В 2025 году было продолжено строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Березово по ул. Разведчиков, д. № 16 и в пгт. Игрим по ул. Мира, д. 30. По состоянию на 01.01.2026 года общее количество многоквартирных аварийных жилых домов, требующих расселения, составляет 862, общей площадью 37,7 тыс. кв. м (5,26% от общего жилого фонда). Выполнены работы по сносу 8 многоквартирных домов в гп. Березово и 1 многоквартирного дома в п. Приполярный, общей площадью 3 790,53 кв. м. Арктика расширяет возможности, обеспечивая привлекательность территории, в том числе для: - инвесторов-застройщиков, увеличивая стоимость 1 кв. метра жилья на 2,8% к уровню 2024 года (используемая в качестве выкупной цены для реализации жилищных программ), которая достигла 131 730 руб. В 2026 году в пгт. Березово запланирована подготовка к разработке проекта по комплексной застройке, включающей возведение 7 современных 4-этажных домов; - граждан, реализующих льготные программы «Арктическая ипотека» (по состоянию на 01.10.2025 предоставлено 7 семьям) и «Арктический гектар» (подано 14 заявлений граждан, из них предоставлено 4 участка общей площадью 3,59 га). С целью развития конкурентной среды в сфере жилищного строительства на территории Березовского района реализуются типовые регламенты (постановления администрации Березовского района от 29.01.2020 №49 и №50): - «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района»; - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района». |
| 7.2.3. 7.2.4. | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | Предоставлено в аренду 15 земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Для индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки в Березовском районе, льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, по следующим территориям: пгт. Березово – 3 семьям, с. Саранпауль – 1 семье. Состоит на учете граждан льготной категории на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 35 человек. Направлено уведомление с предложением о предоставлении бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка в пгт. Березово 4 гражданам. Оказана мера социальной поддержки взамен предоставления земельного участка 7 семьям. Все земельные участки обеспечены инфраструктурой. |
| 7.2.5 | Улучшение жилищных условий граждан в рамках государственных и муниципальных программ: | Одной из главных задач органов местного самоуправления является реализация жилищной политики на территории Березовского района, ликвидация аварийного жилого фонда и наращивание темпов строительства нового, качественного жилья. В 2025 году, при поддержке Губернатора Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объем средств, направленный на улучшение жилищных условий по всем программам, был увеличен в 1,4 раза и составил 602,6 млн рублей. Меры государственной поддержки позволили: - улучшить жилищные условия 198 семей (2024 год – 129) в населенных пунктах: п. Приполярный, д. Хулимсунт, с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Теги, пгт. Березово и пгт. Игрим; - признать аварийными 37,7 тыс. кв. м. жилья (5,3% от общего жилого фонда района); - расселить 5,7 тыс. кв. м. аварийного жилья, улучшив условия 123 человек; - выполнить снос 9 аварийных многоквартирных домов общей площадью 3,8 тыс. кв. м. С целью активизации жилищного строительства на территории Югорской Арктики принято решение о реализации проекта по комплексной застройке в пгт. Березово, включающего возведение 7 современных 4-этажных домов. Объем инвестиций свыше 2 млрд рублей. Запущены программы «арктическая ипотека» и «арктический гектар». Льготной ипотекой воспользовались 7 семей на общую сумму 24 млн рублей, заключено 4 договора о предоставлении 3,6 арктических гектара. Ведется работа по подготовке документации для регистрации нового крупного резидента АЗРФ в сфере жилищного строительства. |
| СЗ 7.3 – Повышение благоустройства территории района, в том числе в удаленных населенных пунктах |  |  |
| 7.3.1 | Благоустройство общественных, дворовых территорий | В 2025 году работы по благоустройству осуществлялись в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе: - «Формирование современной городской среды в Березовском районе»: запланировано 22 916,60 тыс. руб., освоение 100,00%. Выполнены работы по: - благоустройству парка по ул. Молодежная в пгт. Березово (второй и третий этапы); - возмещению ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия 11.06.2025 в пгт. Березово. 2. «Благоустройство территории городского поселения Березово». Объем финансирования на текущий год составляет (с учетом корректировки объемов финансирования) 56 747,00 тыс. рублей, освоение составило 99,80%. Денежные средства направлены на реализацию мероприятий: в пгт. Березово: - содержание, ремонт и оплату уличного освещения; - оплату энергосервисного контракта; - оказание услуг по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов; - уборку и вывоз снега с территории нового кладбища; - устройство освещения дороги на Новое кладбище; - поставку и высадку рассады однолетних цветов в количестве 11 000 штук; - поставку и монтаж на здание авторечвокзала объемных элементов надписи «БЕРЕЗОВО»; - поставку урн для мусора; - содержание мест захоронений (завоз песка на территории кладбищ) и инвентаризация; - ремонтные работы на памятнике авиации; - ремонт памятника А.Д. Меншикову; - монтаж и демонтаж новогоднего оборудования; - ремонт деревянных тротуаров. В рамках реализации программы инициативного бюджетирования, благодаря участию в региональном конкурсе инициативных проектов, установлен памятник участникам локальных конфликтов и специальной военной операции. На реализацию проекта направлено 5 127,5 тыс. рублей. |
| СЦ 8 – Обеспечение качества окружающей среды за счет сохранения и восстановления природной среды в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата |  |  |
| СЗ 8.1 – Сохранение естественных экологических систем за счет внедрения экологически эффективных инновационных технологий хозяйствования и удаления отходов |  |  |
| 8.1.1 | Размещение пунктов сбора вторичного сырья с целью снижения количества отходов, направляемых на захоронение | В 2025 году на территории Березовского района продолжена работа по установке в населенных пунктах района контейнеров для накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (установлено 30 таких контейнеров в пгт. Игрим, с. Саранпауль, п. Хулимсунт, п. Приполярный). В пгт. Березово АО «Югра-Экология» организован сбор мусора из пластика. |
| 8.1.2 | Размещение укрупненных (межмуниципальных, межпоселенческих) объектов ликвидации отходов и уменьшение их общего числа с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на стадии размещения отходов (строительство межмуниципального полигона) | На территории Березовского района действуют 2 полигона твердых бытовых отходов: в пгт. Березово и с. Саранпауль. Работа по строительству межмуниципального полигона приостановлена в связи с расторжением заключенного ранее концессионного соглашения с ООО «Рубикон» (пограничная территория Октябрьского и Березовского районов). |
| 8.1.3 | Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления | На территории Березовского района в 2025 году зафиксировано 4 несанкционированных места (сп. Саранпауль, гп. Игрим, сп. Светлый, сп. Хулимсунт). По итогам года ликвидировано 3 несанкционированные свалки (сп. Саранпауль, сп. Хулимсунт, сп. Светлый). |
| 8.1.4 | Содействие в проведение мероприятий по лесовосстановлению и сокращению несанкционированных свалок | В рамках акций «Сад памяти», «Аллея выпускников» и «Сохраним лес» на территории Березовского района проведено 12 мероприятий. Высажено 217 саженцев кедра, лиственницы и березы. Площадь озелененной территории составила 0,5 га. |
| СЗ 8.2 – Построение эффективной системы экологической безопасности |  |  |
| 8.2.2 | Участия в международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района | В 2025 году в рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района проведено 138 природоохранных и экологических образовательно-просветительских мероприятий (2024 год – 94) с участием 7 512 человек, в том числе: - 70 природоохранных мероприятий, с участием 3 794 человек (из них дети, подростки и молодежь – 548 человек); - 68 эколого-просветительских мероприятий (слеты, форумы, экологические марафоны, семинары, экологические уроки, походы, выставки и т.д.), с участием 3 718 человек (из них дети, подростки и молодежь – 3 643 человека). В ходе проведения экологических акций убрано 903,06 куб. м хозяйственно-бытового мусора. В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2025 году в: - Ванзетуре, Тегах, Няксимволе, Сосьва – организована эксплуатация мусороперегрузочных станций. Жителям населенных пунктов оказывается услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов региональным оператором АО «Югра экология»; - Светлом – обустроено 14 контейнерных площадок с 56 контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов; - для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек) закуплено 30 специализированных экобоксов (3 – Приполярный, 7 – Саранпауль, 3 – Светлый, 4 – Хулимсунт, 13 – Игрим). |