Отчет 
о реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития
 Березовского района до 2030 года и на период до 2036 года 
за 2024 год
(далее – Стратегия – 2036, отчет)
	В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Березовского района, городских и сельских поселений, входящих в состав района, реализуется Стратегия социально - экономического Березовского района до 2030 года и на период до 2036 года (Решение Думы Березовского района от 14 февраля 2024 года №323 «О внесении изменений в решение Думы Березовского района от 14 августа 2014 года № 477 «Стратегия социально - экономического развития Березовского района до 2030 года» с изменениями).
Стратегические приоритеты и цели развития Березовского района сопряжены с национальными целями Российской Федерации, которые направлены на прорывное развитие социально-экономической системы: укрепление демографического и экономического потенциала территории, повышение уровня жизни населения, обеспечение качественных условий для жизнедеятельности граждан и возможностей их самореализации.
	В качестве базового сценария социально-экономического развития Березовского района утвержден и реализуется целевой сценарий, предопределяющий изменение структуры экономики муниципального образования в условиях вхождения в Арктическую зону, которым будет обеспечен рост производительности труда, повышение уровня и качества жизни населения, развитие инфраструктурного сектора, рост конкурентоспособности территории внутри автономного округа и на внутрироссийском периметре. 
Каждая стратегическая цель сосредоточена на достижении определенных целевых показателей (индикаторов), характеризующих динамику реализации Стратегии – 2036 года, реализация которых сопряжена с выполнением определенного комплекса мероприятий и проектов (перечень детализирован в Плане мероприятий по реализации Стратегии – 2036).
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, включая средства институтов развития, коммерческих организаций и компаний с государственным участием. 
По итогам 2024 года, несмотря на негативное влияние внешних факторов, в Березовском районе сохранена экономическая устойчивость и финансовая самостоятельность, в том числе за счет оперативных мер, принимаемых органами местного самоуправления с целью нивелирования возможных последствий от неблагоприятной геополитической ситуации.



Итоги достижения целевых показателей (индикаторов), характеризующих динамику реализации
 Стратегии социально-экономического-экономического развития Березовского района
 до 2030 года и на период до 2036 года
	№ п/п
	Показатель
	План 2024 г.
	Значения показателей (индикаторов) социально-экономического развития, 
ожидаемые результаты реализации мероприятий

	
	
	
	Отчет 
2024 года
	Отклонение:
отчет 2024 года/план 2024 года
	
Темп изменения, (%)

	Примечание

	Приоритетное направление развития «Сохранение человеческого капитала»

	1.
	Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс., чел.
	22,547
	22,692
	+0,145
	100,64
	Показатель отчетного периода сформирован с учетом итогов всероссийской переписи населения и превысил плановый показатель на 0,6% 
[bookmark: _GoBack]

	2.
	Численность населения трудоспособного возраста на 1 января, тыс. чел.
	12,883
	13,416
	+0,533
	104,14
	Рост численности трудоспособного населения связно с поступательной реализацией пенсионной реформы Российской Федерации путем постепенного возрастного подъема. 

	3.
	Число родившихся, тыс. чел.
	0,194
	0,169
	-0,025
	87,11
	Отклонение фактического показателя от планового связано с социально-экономическими факторами - повышением общего уровня цен, тарифов на товары, работы, услуги на территории Российской Федерации.

	4.
	Число умерших, тыс. чел.
	0,218
	0,234
	+0,016
	107,34
	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено негативными санитарно-эпидемиологическими последствиями.

	5.
	Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
	-0,024
	-0,065
	-0,041
	х
	Естественная убыль является результатом демографических процессов в отчетном периоде.

	6.
	Миграционный прирост (убыль), тыс. чел.
	-0,066
	-0,201
	-0,135
	х
	Рост отрицательного сальдо отражает увеличение посттрудовой миграции граждан в Центральные и Южные регионы Российской Федерации

	7.
	Средний размер назначенных пенсий, руб.
	32 697
	33 417,98
	+720,98
	102,21
	Превышение значения показателя связано с индексацией пенсионного обеспечения.

	8.
	Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет, млн. руб.
	4 430
	4 723,57
	+293,57
	99,37
	Отклонение фактических значений отчетного периода от плановых, отражают невысокие темпы восстановительного характера сфер потребительского рынка, обусловленные внешним санкционным давлением.

	9.
	Оборот общественного питания, в ценах соответствующих лет, млн. руб.
	323
	324,78
	+1,78
	97,15
	

	10.
	Объем платных услуг населению, млн. руб.
	1 661
	1 719,27
	+58,27
	96,74
	

	11.
	Уровень официально зарегистрированной безработицы, % (Число безработных к общей численности экономически активного населения)
	1,5
	0,89
	-0,61
	59,33
	Показатель отчетного периода превысил уровень планового показателя, что обусловлено реализацией программных мероприятий.  За последние 10 лет, впервые, зарегистрирован самый низкий уровень безработицы.


	12.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), руб.
	118 334
	123 490
	+5 156
	104,36
	Ускоренному росту показателя способствовало выполнение мероприятий по индексации оплаты труда граждан на крупных предприятиях района и работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

	Приоритетное направление развития «Обеспечение конкурентоспособности экономики»

	13.
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. руб.
	1 705
	901,86
	-803,14
	49,79
	Снижение объемов инвестиционных вложений обусловлено сокращением инвестиционных вливаний частных компаний, что обусловлено геополитической нестабильностью на территории Российской Федерации.


	14.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, млн. руб.
	1 690
	2 051,60
	+361,6
	110,56
	Рост показателя общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям) связан с наращиванием темпов производства газодобывающими предприятиями района. 


	15.
	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб.
	575
	796,20
	+221,2
	130,14
	Рост показателя обусловлен выполнением общего объема строительных работ на территории Березовского района.

	16.
	Численность занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, тыс. чел
	1,6
	1,96
	+0,36
	122,5
	Рост показателя отражает развитие бизнес сферы с учетом нового экспериментального подхода «самозанятость», действующего на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

	17. 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), ед.
	511
	508
	-3
	99,41
	Снижение фактического показателя отражает успешность экспериментального подхода «самозанятость».

	18.
	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
	12,435
	12,951
	+0,516
	104,15
	Рост показателя обусловлен увеличением численности трудовых ресурсов в связи с 
поступательной реализацией пенсионной реформы Российской Федерации путем постепенного возрастного подъема.

	Приоритетное направление развития «Формирование благоприятной среды проживания»

	19.
	Доля протяженности авт. дорог общего пользования мест. значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авт. дорог общего пользования местного значения, %
	14,05
	34,5
	+20,45
	рост в 2,5 раза
	Рост показателя обусловлен проведением работ по обследованию автомобильных дорог на соответствие нормативным требованиям и формированием муниципальных программ по ремонту автомобильных дорог местного значения. 

	20.
	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
	99,8
	99,8
	х
	100
	Показатель достигнут в полном объеме. 

	21.
	Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. в общей площади
	5,6
	4,7
	-0,9
	83,93
	Снижение фактического показателя к уровню планового периода отражает снижение темпов строительства жилья на территории Березовского района.

	22.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 (нарастающим итогом)
	31,2
	31,5
	+0,3
	100,96
	Рост фактического показателя от планового отражает темпы строительства жилья на территории Березовского района.

	23.
	Масса твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям (тыс. тонн/год)
	7,45
	5,05
	-2,4
	67,79
	Отклонение показателя обусловлено вывозом твердых бытовых отходов из населенных пунктов Приполярный, Хулимсунт, Светлый на территорию Советского района в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

	24.
	Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства, %
	95,8
	95,4
	-0,4
	99,58
	В 2024 году на территории Березовского района действует 145 площадок накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства.  Показатель 2024 года занимает 2 место в Югре.




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ДО 2036 ГОДА 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Достигнутые результаты


	Стратегическое направление «Сохранение человеческого капитала»

	СЦ 1 – Сбережение населения и развитие кадрового потенциала

	СЗ 1.1 – Повышение рождаемости и продолжительности жизни

	1.1.1
	Индексация заработной платы и денежных доходов населения (государственные пенсии, пособия и т.д.)
	В 2024 году:
- с 1 января 2024 года произошло повышение МРОТ и прожиточного минимума. Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более 2,6 бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который на 2024 год составил 20 435,00 рублей;
 - с учетом ежегодной индексации, средний размер дохода неработающего пенсионера составил 33 417,98 руб., увеличившись по сравнению с прошлым 2023 годом на 9,5%, превысив в 1,9 раза бюджет прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

	1.1.2
	Мероприятия по укреплению института семьи, повышению статуса семьи в обществе, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений
	В отчетном году, в целях популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе, проведено открытие «Года семьи». Организованы мероприятия:
- фестиваль-конкурс «Счастливы вместе» - семейный турнир по боулингу с участием 11 семейных команд из пгт. Березово и с. Теги; 
- «Бал молодоженов» с участием 8 молодых семейных пар с детьми в пгт. Березово;
- игровая программа для подростков и молодежи, в целях повышения роли и статуса отца, популяризации отцовства, развития взаимоотношения родителей и детей;
- флешмоб «Сердце-маме», мастер-классы по изготовлению тематических стенгазет, концертная программа для матерей и жен участников специальной военной операции;
- на базе молодежного центра «Звездный» создан клуб «Молодая семья», функционирующий в целях оказания помощи молодым семьям, в том числе правовой и психологической. Участники клуба - семьи, в том числе, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящиеся в социально опасном положении. 
В 2024 году наблюдается увеличение количества зарегистрированных браков на 9% (с 102 до 111 случаев), что свидетельствует о повышении оценки семейных ценностей среди молодежи и более старшего поколения.

	1.1.3
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  
	В 2024 году в соответствии с федеральным и окружным законодательством Управлением социальной защиты населения по Березовскому району осуществлены выплаты мер социальной поддержки, в том числе:
- при рождении детей «Расту в Югре» предоставлена 156 гражданам. Количество получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей составила 90 человек (размер ежемесячной денежной выплаты с 01.01.2024 составляет 20 467 руб.);
             - «Югорский семейный капитал» - 32 семьи воспользовались правом на использование средств: 15 получателей направили средства на улучшение жилищных условий, 9 – на получение образования, 7 – на получение медицинской помощи, 1 – на приобретение транспортного средства (размер Югорского семейного капитала на детей, рожденных после 01.01.2024, составляет 177 000 руб.).
 Результат 2024 года: на 7,6% увеличилось количество многодетных семей (2024 год – 683 семьи, 2023 год – 635 семей).

	1.1.4
	Создание условий для реализации прав детей на оздоровление, развитие и полноценный отдых
	Организация мероприятий осуществляется по направлениям:
- в сфере образования: в 2024 году доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей, палаточный лагерь, выездной отдых по путевкам муниципалитета и путевкам исполнительных органов власти автономного округа) составила 54,4% или 1 840 детей.
В целях изучения степени удовлетворённости организацией работы лагерей (по итогам смен в лагерях, организованных в период летних каникул) проведено анкетирование для детей и родителей. Общий показатель удовлетворенности качеством проведения каникулярного отдыха в 2024 году по результатам анкетирования детей 95,0%, по результатам анкетирования родителей 94,4%.     
В 2024 году этнокультурный лагерь с дневным пребыванием детей «Тандора», организованный на базе детского сада «Олененок» (с. Саранпауль), занял 1 место в окружном конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом». Получен грант в размере 110,0 тыс. рублей (2023 год – 2 место, 2022 год – 3 место).   
Одним из уникальных мест нашего района является «Детское этническое стойбище «Мань Ускве», как альтернативная форма организации отдыха и оздоровление детей с образовательным этнокомпонентом на отдаленной и труднодоступной территории. За свою 30-летнюю историю стойбище имеет 21 награду и 10 побед в конкурсах различных уровней. В 2024 году Мань Ускве представлена Югрой на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
- в сфере физической культуры и спорта: в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей на базе спортивных школ «Виктория» и «Арена» отдохнули 176 несовершеннолетних ребенка. 
78 детей, проходящие спортивную подготовку в учреждениях физической культуры и спорта Березовского района, выезжали: 
- в детский оздоровительный лагерь ООО Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Родник» Краснодарский край (Анапа, п. Сукко);
- в детские оздоровительные лагеря «Солнечный берег» Краснодарский край (Туапсинский р-н п. Лермонтово) и «Электрон» Краснодарский край (Анапа, п. Сукко).

	СЗ 1.2 – Поддержка коренных малочисленных народов Севера

	1.2.1
	Оказание государственной поддержки молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
	С целью поддержки развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе», в рамках которой предоставлена единовременная финансовая помощь одному молодому специалисту из числа коренных малочисленных народов Севера в пгт. Березово, работающему в месте традиционного проживания и ведущий традиционную хозяйственную деятельность на обустройства быта.

	1.2.2
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных ремесел и промыслов
	В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района», в целях содействия в сохранении, развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера в пгт. Березово проведена межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом). Количество участников 40 человек, общий объем затрат 99,84 тыс. рублей.

	СЗ 1.3 – Формирование диверсифицированной сферы занятости

	1.3.1
	Поэтапное повышение средней заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
	В 2024 году целевые показатели по реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» превысили сто процентный уровень, обеспечив рост заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе в разрезе категорий:
 учителей – 117 455,20 рублей, воспитателей – 93 609,79 рублей, педагогических работников в учреждениях дополнительного образования – 104 520,09 рублей, работников учреждений культуры – 71 422,84 рублей и спорта – 105 958,00 рублей. 

	1.3.2
	Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, в том числе организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	В Березовском районе в 2024 году 319 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан по программам активной политики трудоустройства (в том числе без снятия с регистрационного учета). Временно трудоустроено 318 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 


	СЦ 2 – Повышение качества жизни населения

	СЗ 2.1 – Развитие здравоохранения и здоровьесбережение

	2.1.1
	Мероприятия по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, укреплению здоровья населения
	На территории Березовского района разработана и утверждена подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе» (постановление администрации Березовского района от 26.12.2023 № 980). Основная цель - мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Информирование населения происходит через средства массовых информаций, путем размещения материалов, памяток, статей, буклетов на официальных сайтах организаций и предприятий Березовского района, а также на официальных страницах учреждений в социальных сетях.
На сайте органов местного самоуправления Березовского района ведется раздел «Здравоохранение», в котором также размещаются материалы и памятки. Всего в 2024 году было размещено 145 публикаций.

	2.1.2
	Пропаганда вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения путем распространения информации через СМИ, сеть Интернет. Проведение заседаний антинаркотической комиссии Березовского района
	В 2024 году наркоситуация в Березовском районе характеризуется как нейтральная, наблюдается снижение:
- количества зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» с 2 до 1 человека на конец 2024 года (2023 год – 2);
- вовлеченность граждан в незаконный оборот наркотиков с 25,5 до 14,7 на 100 тыс. человек населения;
- уровень первичной заболеваемости с 11,7% до 0%.
В отчетном году по линии незаконного оборота наркотических средств на 9,1% снизилось выявление преступлений (с 11 до 10).
Случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами по Березовскому району не зарегистрировано.
В 2024 году зафиксирован рост итоговой оценки на 11,8 процентных пункта, которая достигла 18,2%, в связи с регистрацией факта употребления 2 несовершеннолетними (студенты) наркотических веществ (справочно: 2022 и 2023 годы – 0), 
В отчетном году с 370 до 383 увеличено количество мероприятий по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» (охват с 19 111 до 19 825 человек). Организованы и проведены: акции, круглые столы, информационные лекции, кинолектории, игровые квесты, флешмобы, родительские собрания и встречи со специалистами.
В рамках межведомственных комплексных оперативно-профилактических операций «Дети России – 2023», «Здоровье», «Семья», «Чистое поколение» «Твой выбор», «Защита», «Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток», «Подросток-2», «Профилактика» проведены мероприятия, направленные на освещение вопросов профилактики и предупреждение распространения наркомании, выявление и пресечение фактов вовлечения граждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ.
С целью раннего выявления незаконного потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ в 2024/2025 учебном году в 11 общеобразовательных организациях Березовского района проведено добровольное социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7 - 11 классов (с 13 лет). Тестирование прошли 1 183 обучающихся (охват составил 99%).
В образовательных учреждениях ведется постоянный контроль социально-психологических служб и классных руководителей.
	В 2024 году по результатам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2024 № 223-п Березовский район занял первое место. 
В целях повышения эффективности работы субъектов профилактики, бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Березовский район предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 1 280,0 тыс. рублей.

	2.1.3
	Строительство нового здания поликлиники на 219 посещений в смену в пгт. Игрим
	В целях повышения доступности медицинской помощи в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» в 2029-2030 годы запланировано строительство нового здания поликлиники в пгт. Игриме. В 2024 году велась работа по подготовке земельного участка.

	2.1.4
	Оснащение здания больницы в пгт. Игрим автономным дизель-генератором мощностью 200 кВт
	В целях повышения качества, оказываемой медицинской помощи, ведется работа по передаче дизель-генератора мощностью 200 кВт в собственность поликлиники пгт. Игрим от ЛПУ МГ ООО «Газпром трнсгаз Югорск».

	2.1.5
	Сооружение крытого перехода между зданием стационара и поликлиники в пгт. Игрим
	Сооружение крытого перехода между зданием стационара и поликлиники запланировано после завершения строительства основного здания поликлиники.

	СЗ 2.2 – Развитие образования

	2.2.1
	Оснащение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	В 2024 году на оснащение материально – технической базы и укрепление комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений Березовского района израсходовано 8,1 млн. руб. Средства направлены на ремонт систем жизнеобеспечения, устройство пандуса, установку кнопки тревожной сигнализации, ремонт видеонаблюдения.

	2.2.2
	Развитие сети организаций дошкольного образования на территории Березовского района, строительство и подготовка к строительству объекта: детский сад в пгт. Игрим (200 мест)
	В 2024 году по объекту «Строительство детского сада на 200 мест» в пгт. Игрим осуществлялась работа по получению положительного заключения государственной экспертизы. 


	2.2.3
	Оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	В 2024 году на оснащение материально – технической базы и укрепление комплексной безопасности образовательных учреждений Березовского района в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами израсходовано 6,1 млн. руб. Средства направлены на приобретение технических средств реабилитации (подъемник и кресло-коляска для МГН), установку кнопки тревожной сигнализации, проведение работ по установке ограждения зданий и системы оповещения. 


	2.2.4
	Реорганизация учреждений общего образования
	В 2024 году мероприятия не проводились.


	2.2.5
	Развитие сети общеобразовательных организаций на территории Березовского района, строительство и подготовка к строительству:
	В целях повышения доступности услуг школьного образования в 2024 году:


	2.2.5.1
	школа в д. Хулимсунт (образовательно – культурный комплекс, 140 мест)
	по объекту «Образовательно-культурный комплекс» в д. Хулимсунт (школы на 140 учащихся) было продолжено строительство, готовность составляет 90%. Ввод объекта в эксплуатацию 2025 год;


	2.2.5.2 
	школа в пгт. Березово (700 мест)
	по объекту «Строительство школы в пгт. Березово на 700 мест» было продолжено строительство, готовность 30%; 

	2.2.5.3
	капитальный ремонт средней школы в пгт. Березово
	Капитальный ремонт средней школы в пгт. Березово запланирован на 2025 – 2026 годы.


	2.2.5.4
	капитальный ремонт средней школы в пгт. Игрим
	Выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта школ и благоустройства пришкольных территорий Березовского района: пгт. Игрим (школа №1), с. Саранпауль (1 этап).
 

	2.2.5.5
	капитальный ремонт средней школы в с. Саранпауль
	

	2.2.6
	Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по дополнительному образованию
	Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе» (постановление администрации Березовского района от 26.12.2023 №979, с изменениями от 15.01.2025 №14), включающая комплекс мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования», предусматривающих предоставление субсидий по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей (персонифицированное дополнительное образование). 
Предоставлена поддержка 1 немуниципальному поставщику на сумму 612,3 тыс. рублей, увеличив количество реализованных сертификатов ПФДО с 40 до 52 штук на оказание услуги «обучение вождению автомобильным транспортом».

	2.2.7
	Оснащение материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в соответствии с современными стандартами
	В 2024 году на оснащение материально – технической базы и укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами израсходовано 977,0 тыс. руб. Средства направлены на оборудование контейнерной площадки, приобретение ограждения для установки электро-механического запорного устройства, устройство системы оповещения при ЧС, устройство ограждения территории и монтаж системы оповещения при ЧС.

	СЗ 2.3 – Развитие физической культуры и спорта

	2.3.1
	Развитие сети организаций физической культуры и спорта на территории Березовского района:
	С целью развития спортивной инфраструктуры в 2024 году:


	2.3.1.1
	строительство спортивного зала им. Руслана Проводникова в пгт. Березово (единовременная пропускная способность 40 чел. в смену)
	заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство спортивного зала имени Руслана Проводникова». Подготовлена площадка под строительство объекта, разработана проектно-сметная документация. Ведется работа по получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

	2.3.1.2
	спортивная площадка в д. Кимкьясуй
	установлен турниковый комплекс в д. Кимкъясуй;


	2.3.1.2
	строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в пгт. Игрим (единовременная пропускная способность 68 чел./час)
	при поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена работа по включению в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» строительство новых объектов: плавательного бассейна в пгт. Игрим и физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Саранпауль. Срок реализации 2025 – 2027 годы.

	2.3.1.3
	физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Саранпауль (единовременная пропускная способность 50 чел./час)
	

	2.3.2
	Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий
	В 2024 году организовано проведение 299 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 7 всероссийских, 76 региональных, 16 межмуниципальных, 200 районных соревнований, с охватом участников – 5 118 человек.


	2.3.3
	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» организованы мероприятия по проведению тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди населения Березовского района, в том числе: 
1. фестивали ВФСК «ГТО» среди:
- семейных команд Березовского района приняло участие - 20 человек, в том числе 8 детей;
- школьников 8-11 классов, посвященного 10-летию со дня возрождения комплекса «ГТО» - 52 человека;
2. выезд на фестиваль ВФСК «ГТО» в г. Ханты-Мансийск - 8 спортсменов;
3. тестирование по выполнению нормативов (испытаний) ВФСК «ГТО»:
- посвященного 10-летию со дня возрождения комплекса «ГТО» среди жителей пгт. Березово - 32 человека;
- среди жителей и детей дошкольных образовательных учреждений пгт. Березово - 28 человек и 39 человек;
- посвященное Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры - 52 человека.                        
Протестировано 315 человек.
В результате проводимых мероприятий, спортсменами Березовского района получено 72 знака отличия: золото – 56 знаков, серебро – 10 знаков, бронза – 6 знаков.

	2.3.4
	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Березовского района
	В Березовском районе реализуется 15 видов спорта.
Основной показатель, характеризующий динамику развития отрасли «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» в 2024 году составил 68% или 14 928 человек, что на 5% больше показателя предыдущего 2023 года.

	СЗ 2.4 – Реализация культурного потенциала

	2.4.1
	Развитие сети организаций культуры на территории Березовского района:
	В рамках повышения доступности и качества услуг сферы культуры, в соответствии с планами Стратегии – 2036, был установлен срок строительства объекта – 2030 год. В 2024 году, при поддержке Губернатора Югры проведена работа по включению объекта в государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» нового дома культуры на 300 мест в пгт. Березово на 2025 – 2026 годы. 

	2.4.1.1
	дом культуры на 365 мест в гп. Березово, пгт. Березово
	

	2.4.2
	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
	На территории Березовского района функционируют: 30 библиотек разной ведомственной принадлежности, в том числе 14 общедоступных муниципальных библиотек с библиотечным фондом 153,7 тыс. экземпляров (2023 год – 155,7 тыс. экземпляров).
На 01.01.2025 электронный каталог общедоступных библиотек Березовского района насчитывает 142 261 запись (2023 год – 144 053), что составляет 100% от общего объема документного фонда библиотек.
Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках Березовского района действует 12 Центров общественного доступа (2023 год – 12). 
Всего учреждениями проведено 1 539 мероприятий, количество посещений составило 78 665 единиц. В формате онлайн проведено 336 мероприятий, количество просмотров составило 783 090 единиц.

	2.4.3
	Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев 
	Музейный фонд составляет – 32 712 единиц хранения, в т. ч. основной фонд – 26 244 единицы. Фонд музея пополнился на 100 предметов, из них в основной фонд включено 60 предметов. Число музейных предметов основного фонда, экспонировавшихся в 2024 году, составляет 7 123 единицы (2023 год – 7 389 единиц).
Посещение музеев составило 24 232 человека, в том числе 12 382 ребенка. Научных публикаций - 72 статьи, просмотров в социальных сетях составляет 127 769.

	2.4.4
	Внедрение и использование информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности музеев 
	В автоматизированную музейную систему КАМИС внесено 32 401 предмет (2023 год - 29 822 предмета). Количество музейных предметов и коллекций, доступных в сети Интернет составляет 29 667 единиц (2023 год – 26 910 единиц предметов).


	2.4.5
	Организация и проведение выставочных мероприятий в музеях 
	В 2024 году в музеях Березовского района организовано 94 выставочных проекта (2023 год –107 выставок), из них открытых в музее – 39 выставок (2023 год – 40 ед.), выездных выставок – 55 (2023 год – 37 ед.), переходящих с прошлого года - 7 ед. (2023 год – 4 ед.), массовых мероприятий организовано 31 (2023 год - 32 мероприятия).

	2.4.6
	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 
	Всего, учреждениями культурно-досугового типа проведено 1 913 мероприятий с количеством посетителей 121 057 человек. Количество онлайн мероприятий составило 21 единицу – 2 778 человек, просмотров - 34 888, проведено 743 кинопоказа - 12 100 зрителей. 
Культурно-досуговыми учреждениями района проведены традиционные мероприятия, посвященные: Дню зимующих птиц в России, 80-летию снятия блокады Ленинграда, Международному дню родного языка, Фестиваль ретро-песни «Хиты эпох» (40 участников/260 зрителей), Дню Защитника Отечества, молодежный фестиваль «Крылья» (18 участников/260 зрителей), к Международному женскому дню - 8 марта, празднованию Масленицы, народные гуляния «Проводы зимы» (28 участников/1 560 зрителей), традиционный праздник обских угров «Тыльщ поры», Мероприятия ко Дню Российского флага, торжественное мероприятие ко дню образования Березовского района и другие.
Муниципальное автономное учреждение «Саранпаульский дом культуры» (с. Саранпауль) стал обладателем гранта в форме субсидии в размере 256 400 рублей на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений.

	2.4.7
	Проведение культурных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов, проживающих на территории Березовского района

	

	СЗ 2.5 – Молодежная политика и воспитание традиционных российских ценностей, развитие гражданского общества

	2.5.1
	Развитие социальной активности, гражданско-патриотической позиции у молодёжи Березовского района
	В Березовском районе осуществляют деятельность 25 волонтерских объединений, в том числе 2 в направлении серебряные волонтеры, с общим количеством волонтеров 558 человек. 
По итогам 2024 года целевой показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», установленный региональным проектом «Социальная активность» выполнен на 100,6%, охват граждан составил 3 262 человека.
В 2024 году с целью поддержки граждан, занимающихся добровольческой деятельностью, развития гражданско-патриотической позиции у молодежи, повышения престижа добровольческой деятельности в Березовском районе проведен районный конкурс «ДОБРО и ВОЛЯ» (далее – Конкурс) по двум номинациям «Доброволец года» в двух возрастных категориях от 12 до 30 лет, от 31 года и «Лучшее волонтерское объединение». 
На Конкурс представлено 14 заявок. Победителями конкурса стали:
в номинации «Доброволец года», возрастная категория участника от 12 до 30 лет включительно:
1 место – Гашков Сергей Львович, волонтерское объединение «Зеленый попугай» (пгт. Игрим);
2 место – Котелевец Арсений Олегович, волонтерское объединение «Дети Югры» (п. Приполярный);
3 место – Гроза Валерия Михайловна, волонтерское объединение «Шаг навстречу» (пгт. Березово);
в номинации «Лучшее волонтерское объединение»:
1 место – волонтерское объединение «Волонтеры Победы» (пгт. Березово), МАОУ Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е. (пгт. Игрим);
      2 место – волонтерское объединение «Дети Югры», МБОУ ДО «Центр творчества «Мастер» (п. Приполярный); 
3 место – волонтерское объединение «Я – Волонтер», МАОУ «Светловская средняя общеобразовательная школа им. Солёнова Б.А» (п. Светлый).
Постановлением администрации Березовского района от 12.11.2024 № 1020 утверждены меры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности (перечень содержит 27 мер поддержки). Выдано 40 волонтерских книжек. 

	2.5.2
	Проведение мероприятий по основным направлениям молодежной политики и мероприятий, формирующих духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности с участием национальных культурных объединений
	На территории Березовского района в возрасте от 14 до 35 лет проживает 6 215 человек.
В 2024 году проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции: игры, фестивали, тематические встречи, квартирники, акции, мастер-классы, круглые столы, турниры и прочее. Общее количество участников мероприятий – 10 830 человек.

	2.5.3
	Выявление, развитие способностей и талантов детей и молодежи Березовского района
	Содействие в реализации способностей талантливых (одаренных) детей и молодежи осуществляется через участие в конкурсах и мероприятиях. В 2024 году обеспечено участие:
- в международной выставке-форуме «Россия», участие приняли 37 детей - отличников, победителей олимпиад и лауреатов конкурсов, активистов Движения, детей участников специальной военной операции;
- на региональном этапе фестиваля школьного творчества «Российская школьная весна», 4 призера в числе участников района: в номинациях «Амбассадор Движения», «Медиа», «Инструментальное направление», «Авторская песня»; 
- на всероссийском этапе Российской школьной весны в г. Ставрополь, 2 представительницы Березовского района заняли призовые места;
- в муниципальном этапе «Зарница 2.0». Победитель - команда из с. Саранпауль приняла участие в окружном этапе «Зарница 2.0», награждены дипломами по итогам индивидуальных достижений;
- в первой региональной смене проекта «Студенческие смены в Югре» г. Ханты-Мансийск. По итогам отбора одним из 18 участников стал ученик 10 класса, председатель первичного отделения Саранпаульской средней общеобразовательной школы.

	2.5.4 
	Вовлечение институтов гражданского общества в решение актуальных задач социально – экономического развития Березовского района
	В целях создания и функционирования муниципальных ресурсных центров для некоммерческих организаций в Березовском районе, ведется подготовительная работа по открытию центра общественного развития «Добро.Центр» на базе МАУ «Молодежный центр «Звездный» по социальной франшизе «Добро.Центр», получение которой предусмотрено после прохождение трехмесячного курса обучения, собеседования с командой Ассоциации волонтерских центров (защита проекта) и заключения лицензионного соглашения. 
В 2024 году предоставлен грант в размере 120,0 тыс. руб. некоммерческой организации Игримское хуторское казачье общество на реализацию проекта «Казачий курень проект «Сибирь казачья». Проект направлен на организацию занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время на базе Игримского Хуторского казачьего общества, включая: казачьи игры и забавы, фехтование на шашках, стрельба в тире, гиревой спорт, строевая подготовка, походы и пешие прогулки, военно-полевой лагерь и т.д. Запланировано оборудование спортивного зала, игровой зоны и музея истории казачества. Идеей проекта является качественно новое воспитательное пространство для подростков и молодежи по гражданско-патриотическому направлению.

	СЗ 2.6 – Формирование комфортной потребительской среды для населения

	2.6.1
	Формирование и ведение реестра объектов розничной торговли, предприятий, оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания населения
	Ежегодно проводится работа по обновлению дислокации объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления бытовых услуг населению.
По состоянию на 1 января 2025 года зафиксировано сокращение объектов розничной торговли различных форматов на 17 единиц с сохранением показателя общей торговой площади (35 тыс. кв.м.), что свидетельствует о перепрофилировании торговых сетей, в том числе за счет организации деятельности новых федеральных торговых сетей.
Сохранена потребительская кооперация, обеспечивающая обслуживание малочисленных, труднодоступных, национальных населенных пунктов. В районе продолжает осуществлять свою деятельность союз потребительских обществ, структура которого включает: 12 магазинов, из них: 4 продовольственных, 2 непродовольственных, 6 универсальных (смешанный ассортимент).  
Данные показатели характеризуют позитивную тенденцию развития инфраструктуры торговли.

	2.6.2
	Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
	В соответствии с установленными нормативами минимальной обеспеченности населения торговыми объектами (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»), по Березовскому району зафиксировано перевыполнение показателей:
- на 103 единицы для стационарных (продовольственных) объектов, при нормативе 29 единиц (132 продовольственных магазинов);
- на 146 единиц для стационарных объектов, при нормативе 64 единицы (210 объектов).

	2.6.3
	Проведение ярмарочных мероприятий  
	В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве ежегодно проводятся ярмарки (в том числе тематические):
- 12 выставок-ярмарок с участием субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в пгт. Березово – 7, в пгт. Игрим – 4, в с. Саранпауль – 1. Ярмарки были организованы для населения в дни праздничных гуляний, посвященных празднованию Масленицы, Международному дню защиты детей, Международному дню дружбы, Всероссийскому дню молодежи, Дню рыбака, Дню Березовского района и другим поселковым мероприятиям;
- ярмарки, реализующие сувенирную продукцию, гастрономические изыски и традиционные блюда местных товаропроизводителей, связанные с развитием туристической деятельности - остановкой круизного лайнера «Северная сказка» (свыше 650 туристов из центральной России, Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Германии, Франции);
- межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-класс традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом) организована в пгт. Березово. Количество участников 40 человек;
- приняли участие в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске, где представлен широкий ассортимент уникальной продукции Березовского района.

	Стратегическое направление «Обеспечение конкурентоспособности экономики»

	СЦ 3 – Трансформация экономической специализации района

	СЗ 3.1 – Создание горнопромышленного кластера

	3.1.1.
	Актуализация реестра участков нераспределенного фонда недр общераспространенных полезных ископаемых
	Актуальный реестр участков нераспределенного фонда недр общераспространённых полезных ископаемых, размещенных на территории Березовского района, размещается на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/obshcherasprostranyennye-i-tverdye-poleznye-iskopaemye/2733523/reestr-uchastkov-neraspredelennogo-fonda-nedr-obshcherasprostranennykh-poleznykh-iskopaemykh-khanty-/

	3.1.2
	Предоставление необходимой информации и материалов при подготовке к реализации проекта по строительству железной дороги «Полуночная – Обская - Салехард» 
	Обращений о предоставлении информации в администрацию Березовского района не поступало.
В 2024 году Березовский район вошел в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. В рамках организационной деятельности направлено предложение по внесению изменений в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» о строительстве железной дороги.


	3.1.3
	Предоставление необходимой информации и материалов при реализации проектов по освоению месторождений нерудных полезных ископаемых (железной руды, буроугольных, марганцевых, кварцевых, медных месторождений, месторождений бентонитовых глин и т.д.)
	
Обращений в администрацию Березовского района не поступало.

	СЗ 3.2 – Создание лесопромышленного кластера

	3.2.1
	Формирование реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих лесозаготовку и производство пиломатериалов
	Актуальный реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих лесозаготовку и производство пиломатериалов на территории Березовского района размещается на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/lesnoe-khozyaystvo-/reestry-/arenda/11044336/arenda-lesnykh-uchastkov-dlya-razlichnykh-vidov-deyatelnosti-01-01-2025/

	3.2.2
	Предоставление необходимой информации и материалов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры для освоения лесосырьевых ресурсов в рамках строительства железной дороги «Полуночная – Обская - Салехард» и автомобильной дороги
	
Обращений в администрацию Березовского района не поступало.

	3.2.3
	Предоставление субсидии в форме компенсации на приобретение оборудования для лесозаготовки и переработки леса
	С целью компенсации на приобретение оборудования для лесозаготовки и переработки леса предусмотрены субсидии:
1. Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- на возмещение затрат по направлениям: на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, приобретение нового оборудования (размер субсидии не более 20 млн. рублей) на получателя субсидии;
2. Фондом развития Югры: лимиты займа от 5 млн. рублей до 500 млн. рублей на срок от 1 года до 10 лет, ставка: 1% или 3% годовых;
3. администрацией Березовского района: 
3.1. реализуются постановление администрации Березовского района:
- от 02.08.2021 года № 889 «О Перечне социально значимых (приоритетных) видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления бюджетной поддержки и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» деятельность по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки включена в вышеуказанный перечень;
 - от 16.08.2021 № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района»;
3.2. в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года получателям субсидии на приобретение основных средств (оборудование); приобретение инвентаря производственного назначения. Возмещению подлежат фактически произведенные со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и документально подтвержденные затраты получателя субсидии в размере 80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного получателя субсидии в год;
3.2. в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - субсидии на приобретение оборудования (основных средств). Размер субсидии составляет 80% от общего объема затрат и не более 500 тыс. рублей на 1 получателя субсидии в год.
В 2024 году поддержка не осуществлялась, заявители отсутствуют. 

	СЗ 3.3 – Развитие АПК глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

	3.3.1
	Содействие развитию сельского хозяйства. 
Предоставление государственной поддержки (субсидирование)
сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского района (за произведенную продукцию растениеводства в открытом и защищенном грунте, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение затрат на развитие материально – технической базы)
	В 2024 году на территории Березовского района производство и реализацию агропромышленной продукции осуществляли:
- 5 сельхозпроизводителей, в том числе: 1 сельскохозяйственное предприятие – АО «Саранпаульская оленеводческая компания» и 4 крестьянских (фермерских) хозяйств (пгт. Березово – 1, пгт. Игрим – 2, п. Сосьва – 1).
В целях сохранения производства и выпуска сельскохозяйственной продукции в 2024 году продолжена финансовая поддержка производителей агропромышленной продукции в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района». Предоставлены субсидии на общую сумму 1 416,7 тыс. рублей:
- на продукцию животноводства – 1 389,7 тыс. рублей (на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе владельцам личных подсобных хозяйств); 
- на произведенную и реализованную продукцию растениеводства – 26,98 тыс. рублей.

	3.3.2
	Содействие предприятиям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, в участии в выставочно – ярмарочных мероприятиях различных уровней (местном, региональном, федеральном)
	В 2024 году для участия в выставке-ярмарке товаропроизводителей «Товары земли Югорской» оказана помощь в оформлении документов и доставки продукции.


	3.3.3
	Модернизация убойного пункта оленей, реализация проекта для организации современного цеха по мясопереработке в с. Саранпауль
	АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляет производство консервов из мяса северного оленя «Оленина тушеная» и колбасной продукции (суджук, сыровяленая). Экологически чистая продукция достойно оценена жителями Югры. 
В 2024 - 2025 годах при финансовой поддержке Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, компанией ведется реализация проекта для организации современного цеха по мясопереработке, стоимостью 83,4 млн. рублей. Проектом предусмотрено использование модульных комплексов для убоя и глубокой переработки мяса северных оленей. 
В 2024 году:
- приобретен и установлен модульный комплекс для убоя оленей в районе реки Тынакота (130 км от с. Саранпауль);
- приобретен модульный комплекс для глубокой переработки мяса оленей, в том числе дикоросов. Установка запланирована в 2025 году.
2. приобретение спецтехники. 
В 2024 году приобретены: снегоболотоход с гусеницами, 5 снегоходов, балочный мост (косилка роторная, грабли, отвал и ковш), бульдозер с гусеницами и дрон.

	3.3.4
	Брендирование продукции оленеводства знаком «Органики»
	В 2024 году с целью брендирования продукции оленеводства знаком «Органики» Саранпаульская оленеводческая компания продолжила работу по стандартизации и сертификации в части оформления лесного участка.  Завершение работ запланировано в 2025 году. 

	СЗ 3.4 – Развитие рыбохозяйственного комплекса

	3.4.1
	Содействие предприятиям, осуществляющим добычу и переработку рыбы, в участии в выставочно – ярмарочных мероприятиях различных уровней (местном, региональном, федеральном)
	В 2024 году на выставке - ярмарке «Товары земли Югорской» приняли участие товаропроизводители Березовского района, осуществляющие добычу и переработку рыбы: НРО КМНС «Рахтынья», ООО «Северная Сосьва», ИП Давыдков Ю.В. и ОКМНС «Лок Пан». Оказана помощь в оформлении документов и доставки продукции.


	3.4.2
	Размещение на официальном сайте района информации о рыболовных участках, о заключении договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
	Информация размещена на официальном сайте Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/rybokhozyaystvennyy-kompleks/

	3.4.3
	Регистрация новых общин, ориентированных на производство и переработку рыбной продукции
	По состоянию на 01.01.2025 в Березовском районе увеличилось количество зарегистрированных национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера на 1 единицу и составило 23 (2023 год – 22 ед.).

	3.4.4
	Предоставление субсидий в форме компенсации на приобретение оборудования для переработки рыбы сырца
	В 2024 году Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена субсидия АО «Югорский рыбоводный завод» на развитие материально-технической базы в размере 5,3 млн. руб. в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса». 

	3.4.5
	Введение в эксплуатацию рыбоводческого комплекса по воспроизводству аквакультуры ценных видов рыб и первичной переработке водных биологических ресурсов на территории пгп. Березово
	В целях развития рыбной отрасли на территории Березовского района, реализуются проект АО «Югорский рыбоводный завод» по созданию прудового рыбоводного хозяйства с применением передовых технологий воспроизводства водных биологических ресурсов.


	3.4.6
	Создание приемного пункта
в пгт. Березово с цехом для первичной обработки сырья
	С 2023 года на двух территориях Березовского района ведется работа по созданию приемных пунктов. В 2024 году выполнено:
- в пгт. Березово - были продолжены работы по реконструкции объектов, модернизации холодильного оборудования, строительству линии электропередачи. В планах предприятия возведение модульного консервного цеха для первичной и глубокой переработки рыбы;
- пгт. Игрим -  начало работу холодильное оборудование для шоковой заморозки рыбы в объеме 5 тонн.
 С 2024 года начата приемка рыбы-сырца.

	СЗ 3.5 – Создание туристско – рекреационного кластера

	3.5.1
	Разработка уникального туристского продукта «Туризм на Приполярном Урале»
	В 2024 году осуществлялась работа по сбору и подготовке информации для разработки паспорта уникального туристского продукта.


	3.5.2
	Развитие событийного туризма с использованием ключевых событий жизни и истории Березовского района
	С целью развития событийного туризма сформирован перечень основных мероприятий:
1. Олимпиада оленеводов в с. Саранпауль;
2. Межрегиональный турнир по боксу «Кубок Руслана Проводникова»;
3. Межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Мань Хап»;
4. Ежегодный фестиваль авторской песни «Шансон на полуострове Игрим».

	3.5.3
	Размещение информации о мерах финансовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма на официальном сайте района
	В 2024 году организовано 3 конкурса на предоставление субсидий для развития внутреннего и въездного туризма. 
Информация о конкурсах размещена на официальном сайте администрации Березовского района, на странице социальных сетей Комитета культуры администрации Березовского района и на страницах других социальных сетей.

	3.5.4
	Проведение информационных кампаний, участие в региональных и российских выставках, форумах - ЮграТур 
	В 2024 году представители Березовского района принимали участие на площадке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в международной выставке – форуме «Россия». Жителями Березовского района для гостей проведены мастер-классы по изготовлению национальной атрибутики и игры на национальных музыкальных инструментах, продемонстрированы видео презентации и фильмы о туристском потенциале района. 
В 2024 году форум Югра Тур не проводился.

	3.5.5
	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат:  на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; на проведение событийных мероприятий в сфере туризма; на транспортное обслуживание при организации экскурсий и путешествий по территории автономного округа, на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма
	В 2024 году субсидия не предоставлена в связи с отсутствием заявок представителей туристского бизнеса (фактические расходы по предложенным направлениям отсутствуют).


	3.5.6
	Повышение квалификации, переобучение, получение дополнительное образование специалистами сферы туризма
	В 2024 году по программе профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсовод» обучен директор МАУ «Березовский районный краеведческий музей» Леонова А.А. 


	3.5.7
	Реставрация объектов культурного наследия «Городское казначейское управление», «Дом казначея» в пгт. Березово
	В 2024 году направлено предложение в проект региональной (комплексной) программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие Арктической зоны в Югре» по включению двух объектов культурного наследия «Городское казначейское управление», «Дом казначея» в пгт. Березово. 

	СЗ 3.6 – Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования

	3.6.1
	Привлечение инвестиций в экономику района, поддержка частных инвестиционных проектов 
	 Территориальный инвестиционный потенциал:
- вхождение Березовского района в Арктическую зону РФ;
-  налоговые и административные преференции для резидентов Арктической зоны;
- наличие богатых природных ресурсов;
- развитие горнодобывающего кластера на базе Приполярного Урала
- высокая потребность в жилищном строительстве;
- существуют предпосылки развития водного, культурно-познавательного, исторического, этнографического, промышленного, экстремального, охотничьего и рыболовного туризма;
-  при условии развития транспортной инфраструктуры в среднесрочной перспективе потенциал развития лесопромышленного комплекса.
- возможно развитие рекреации — строительство баз отдыха, глэмпингов, рыбацких домиков и пр.
- возможно производство экологически чистой пищевой продукции (рыбной, мясной (оленины), переработка дикоросов) путем организации предприятия глубокой переработки.


	3.6.2.
	Заключение соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений для создания социальных объектов, объектов ЖКХ
	В 2024 году АО «Юграэнерго» проведена работа по проработке новых технических параметров и переговоров с потенциальными проектировщиками, в результате которых планирует получить новые технико-экономические показатели, а также рассматривалась возможность реализации новых технических решений на основании механизма энергосервисного контракта.
Лицом, выступающим с инициативой заключения концессионных соглашений, в порядке частной концессионной инициативы, будет являться дочернее общество АО «Юграэнерго», создание которого планируется в ближайшей перспективе.
Общий объем инвестиций, предусмотренный концессионными соглашениями составляет по системе теплоснабжения с. Саранпауль - 1 671,8 млн. руб., п. Сосьва - 89,2 млн. руб. 
Плата концедента: 2025 - 2049 (25 лет) - 1 438,5 млн. рублей. 
Капитальный грант (из бюджета округа): 2025 - 2038 (14 лет) - 1 337,4 млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2024 в Березовском районе действуют 16 энергосервисных контрактов.
В 2024 году заключено 3 контракта (МАОУ «Няксимвольская СОШ», МАОУ «Светловская СОШ имени Соленова Б.А.», МАДОУ ДС «Кораблик».

	3.6.3
	Реализация Муниципального инвестиционного и инновационного стандарта 

	В 2024 году внедрен:
- последний элемент муниципального инвестиционного стандарта, сформирован инвестиционный профиль Березовского района - это документ с графическим отображением информации, необходимой инвестору для принятия решения о вложении инвестиций в проекты, реализуемые на территории муниципального образования. Инвестиционный профиль размещен на официальном сайте МО Березовский район (https://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/realizatsiya-sistemy-podderzhki-investitsionnykh-proektov.php);  
- муниципальный инновационный стандарт, элементами которого является:  информационный раздел на официальном сайте Березовского района, инновационный уполномоченный муниципалитета – заместитель главы Березовского района, председатель Комитета по финансам, основная задача которого является оказанию содействия в реализации инновационных проектов и привлечению новых инвесторов на территорию Березовского района, 3-х стороннее соглашение (МО Березовский район, ФПП «Мой Бизнес», Департамент экономического развития Югры) о взаимодействии по формированию благоприятных условий развития инновационного потенциала, определение механизма обратной связи, наличие Канала прямой связи, где можно задать любые вопросы органам местного самоуправления Березовского района по реализации и планированию инновационных проектов на территории Березовского района, определение Ключевых показателей эффективности главы Березовского района и (или) инновационного уполномоченного в Березовском районе, Инновационный профиль, порядок разработки инновационного послания главы Березовского района.

	3.6.4
	Внедрение муниципальных преференций и механизмов поддержки инвестиционных и инновационных проектов в условиях Арктической зоны 
	В 2024 году Березовский район вошел в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. В 2024 году зарегистрированы 3 первых арктических резидента: по производству хлеба, строительству жилья, ремонту и обслуживанию речных судов, которым помимо окружных преференций (льготы по налогам на прибыль, имущество, недра, УСН, страховые и таможенные взносы), предоставляются муниципальные льготы, в том числе освобождение от уплаты земельного налога в границах участка, где реализуется инвестиционный проект. В 2025 году запланирована проработка вопроса об установлении административных преференций - предоставление земельных участков без торгов.

	3.6.5
	Развитие системы брендирования и позиционирования территории, ее информационное и маркетинговое продвижение
	Югорская Арктика представлена следующими инструментами маркетинга:
1) товарный знак «СОСЬВИНСКАЯ». Администрацией Березовского района зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение «СОСЬВИНСКАЯ» (свидетельство (знак обслуживания) №604666, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 29 класса: продукты пищевые, рыбные; икра; икра рыб, обработанная; сельдь неживая; сельдь неживая консервированная; рыба неживая; рыба соленая; рыба консервированная; консервы рыбные; филе рыб);
2) Югорский бренд «Сделано в Югре». На продукцию:
 - рыбные пресервы «Сельдь Сосьвинская прянного посола». Выдано свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Сосьвинская сельдь (тугун)»;
-  джемы: «Черника», «Клюква», «Брусника», «Морошка», «Малина», «Смородина», «Голубика».

	СЦ 4 – Развитие и поддержка предпринимательской инициативы    

	СЗ 4.1 – Приоритетное стимулирование ведения бизнеса в значимых для района отраслях

	4.1.1
	Разработка и реализация комплекса мер, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, в том числе: самозанятых, социальных предприятий, субъектов креативных индустрий
	В 2024 году зафиксирована положительная динамика показателей:
- численность субъектов малого и среднего предпринимательства сохранена на уровне 2023 года – 508 субъектов, в том числе 91 вновь зарегистрированный;
- численность самозанятых граждан увеличилась на 32%, составив 1 448 человек (рост 347 чел.).
· количество субъектов (творческих) креативных индустрий, включенных в реестры креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) 11 субъектов, в том числе 7 субъектов креативных индустрий из числа субъектов предпринимательской деятельности;
- 4 социальных предприятия.
С целью популяризации предпринимательской деятельности, ежегодно, на территории Березовского района проводятся ярмарки. В 2024 году организовано:
-  12 выставок-ярмарок, в том числе с участием товаропроизводителей Белоярского района, городов Советский, Югорск и с. Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа;
- участие в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» Березовский район представили 9 товаропроизводителей, в том числе 4 МСП.
На организацию мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и института самозанятых граждан, предусмотрено 142,8 тыс. рублей, которые направлены на:
- оформление и сопровождение межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда»;
- награждение победителей муниципальных конкурсов: детских рисунков «Бизнес в красках», «Предприниматель года - 2024», на разработку лучшей сувенирной (креативной) продукции, организацию участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».  
В 2024 году были организованы и проведены ряд мероприятий без финансовых затрат с размещением в социальной сети:
- цикл публикаций «История предпринимательства Березовского района в лицах» о двух субъектах предпринимательства, основанные на исторических фактах;
- видеорепортаж ко Дню российского предпринимательства о пяти успешных МСП Березовского района.

	4.1.2
	Реализация мер по предоставлению финансовой поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий
	На территории Березовского района действует порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности (постановление администрации Березовского района от 16.08.2021 № 943). 
Финансовая поддержка предоставляется в рамках двух региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Предоставлена субсидия на возмещение части затрат 18 субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 3 646,8 тыс. рублей, в том числе 2 «социальным предприятиям», 3 субъектам креативных индустрий на общую сумму 405,8 тыс. рублей.

	4.1.3
	Реализация мер по предоставлению имущественной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: самозанятым, начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий
	На территории Березовского района действует перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (распоряжение администрации Березовского района от 11.10.2017 № 851-р «Об утверждении перечня муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).
Предоставляется имущественная поддержка на льготных условиях от 10% до 50% от рыночной стоимости. В отчетном году льгота предоставлена 11 субъектам по 16 договорам аренды муниципального имущества, общая сумма оказанной поддержки составила 6 851,8 тыс. рублей, в том числе 1 самозанятому - субъекту креативной индустрии.

	4.1.4
	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе: самозанятым, начинающим предпринимателям, социальным предприятиям, субъектам креативных индустрий
	В целях информационно-консультационной поддержки предоставлено 193 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности.
В 2024 году организовано 3 координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района и городского поселения Березово с участием субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрено 13 вопросов.

	СЗ 4.3 – Поддержка деятельности общин коренных малочисленных народов Севера

	4.3.1
	Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности общинам коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
	С целью поддержки развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе». 
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году запланированы денежные средства в сумме 6,23 млн. рублей, по состоянию на 01.01.2025 освоение составило 100%. Средства направлены на:
1. компенсацию расходов для приобретения материально – технических средств – 32 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: пгт. Березово – 5, с. Саранпауль – 9, п. Сосьва – 7, п. Ванзетур – 3, с. Теги – 2, д. Щекурья – 1, с. Няксимволь – 3, д. Сартынья – 1, п. Устрем - 1.
Приобретено: оружие/боеприпасы – 9, генератор – 1, запасные части – 5, лодочный мотор – 6, моторная лодка – 1, портативная электростанция – 1, сетематериалы – 4, снегоход – 3, солнечная электростанция – 2.
2. предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и обратно: пгт. Березово – 1, с. Саранпауль – 1;
3. предоставление субсидии на продукцию охоты 3 организациям: в с. Саранпауль – 2, пгт. Березово - 1;
4. предоставление субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности 3 организациям в п. Сосьва;
5. предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта: пгт. Березово – 1.

	4.3.2
	Содействие для участия в грантовых конкурсах, организованных для общин коренных малочисленных народов Севера 
	Итоги отбора на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности в 2024 году, в том числе по направлениям:
- «Развитие рыбного промысла»: в номинации - «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла». Проект ««Хулын ленх элаль тотункве» – Продолжая рыбный путь (манс.)», получатель гранта – Национальная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Рахтынья», размер гранта 3,8 млн. рублей;
- «Развитие собирательства»: в номинации - «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих». Территориальное общественное самоуправление национальная община коренных малочисленных народов Севера «Сёлэн Ма-Вит», проект ««Сугмут-вош» («Березовский городок») – место заготовки для производства здорового питания из дикоросов», размер предоставляемого гранта 1,5 млн. рублей.

	Стратегическое направление «Формирование благоприятной среды проживания»

	СЦ 5 – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортных услуг и связанности территории

	СЗ 5.1 – Повышение пространственной связанности и транспортной доступности территории района

	5.1.1
	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:
	

В 2024 году Березовский район вошел в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. В рамках организационной деятельности Правительством округа сформирован проект региональной (комплексной) программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие Арктической зоны в Югре», предусматривающий строительство круглогодичных автомобильных дорог пгт. Березово – пгт. Игрим и пгт. Приобъе – пгт. Игрим. Сроки строительства не уточнены.


	5.1.1.1
	Содействие в подготовке проекта к строительству автомобильной дороги пгт. Березово – пгт. Игрим
	

	5.1.1.2
	Содействие в подготовке к строительству автодороги 
пгт. Приобъе – пгт. Игрим
	

	5.1.1.3
	Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт вертолетных площадок в п. Светлый, п. Приполярный и с. Няксимволь
	В 2024 году в целях обеспечения потребности в перевозках пассажиров воздушным транспортом достигнуто соглашение с ООО «Газпром трнсгаз Югорск» об использовании вертолетных площадок в п. Светлый, п. Приполярный, д. Хулимсунт на безвозмездной основе сроком до 31.12.2025. 
Рассмотрение вопроса о ремонте вертолетной площадки в с. Няксимволь запланировано на 2027 - 2028 год.

	5.1.1.4
	Содействие в проведении капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в пгт. Березово
	С целью развития транспортной инфраструктуры и повышения качества доступности территории Березовского района, в 2024 году в рамках заключенного государственного контракта, выполнены мероприятия по доставке строительных материалов для начала выполнения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы в пгт. Березово. 

	5.1.1.5
	Выполнение дноуглубительных работ в районе авторечвокзала в пгт. Березово
	В 2024 году направлено предложение по включению мероприятия в проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении региональной (комплексной) программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие Арктической зоны в Югре». Утверждение проекта запланировано в 2025 году. 

	5.1.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в том числе:
	


	5.1.2.1
	Строительство автомобильной дороги по ул. Воеводская в пгт. Березово
	Подготовлен проект по строительству автомобильной дороги по ул. Воеводская в пгт. Березово. Ведется работа по определению сроков строительства.

	5.1.2.2
	Реконструкция автомобильной дороги в пгт. Березово по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления
	В 2024 году проведена подготовительная работа для выполнения реконструкции автодороги по ул. Чкалова в пгт. Березово с заменой участка газопровода низкого давления, протяженностью 0,850 км. 

	5.1.2.3
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в пгт. Игрим
	Реализация мероприятия перенесено на 2027 год.

	СЗ 5.2 – Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг

	5.2.1
	Применение системных мер по повышению качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта
	Ежегодно реализуются перечень мер, направленных на повышение качества и доступности транспортных услуг по всем направлениям транспортных услуг:
- субсидирование пассажирских перевозок между поселениями в пределах Березовского района (см. пункт 5.2.2.  данного отчета);
- предварительная продажа билетов пгт. Березово, пгт. Игрим;
- реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры. В 2024 году выполнено:
- пгт. Березово - в рамках заключенного государственного контракта, выполнены мероприятия по доставке строительных материалов для начала выполнения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. Работы запланированы в 2025 году;
- п. Сосьва - подготовлена площадка, установлен новый вагон модуль для обслуживания авиапассажиров;
- д. Шайтанка – поставка и монтаж оборудования для освещения вертолетной площадки;
- с. Теги – строительно-монтажные работы на вертолетной площадке для круглогосуточного взлета и посадки вертолетов;
- с. Саранпауль - выполнена передача в аренду посадочной площадки и емкостного парка, с целью обеспечения возможности заправки вертолетов авиалесоохраны и пассажирских вертолетов непосредственно в населенном пункте;
- рассмотрено предложение о ремонте взлетно-посадочной полосы в пгт. Игрим и установке нового модульного здания аэропорта;
- выполнено согласование работ по ремонту участка автомобильной дороги Игрим – Нарыкары; 
- направлено предложение в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о приобретении 3 судов на воздушных подушках для организации пассажирских перевозок отдаленных и труднодоступных территорий по маршруту Игрим – Сосьва – Саранпауль.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» администрацией Березовского района выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Березовского района.

	5.2.2
	Субсидирование предприятий автомобильного, воздушного, водного транспорта
(возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок между поселениями в пределах Березовского района)
	В 2024 году объем перевезенных пассажиров между поселениями в границах Березовского района (воздушным, водным, автомобильным) увеличился на 12% и составил 23 291 человек, объем субсидирования пассажирских перевозок всеми видам транспорта увеличился на 29,3% и составил 228 719,3 тыс. рублей.



	СЦ 6 – Развитие информационно – коммуникационного сектора, повышение качества цифрового обслуживания населения

	СЗ 6.1 – Развитие цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг

	6.1.1
	Обеспечение внедрения цифровых технологий в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектах малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	В 2024 году администрацией Березовского района продолжена работа по реализации административной реформы и повышению качества предоставляемых муниципальных услуг жителям Березовского района.
По состоянию на 01 января 2025 года разработаны и утверждены 57 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемые структурными подразделениями администрации Березовского района и подведомственными учреждениями. В 2024 году предоставлено 371 581 муниципальная услуга, в том числе:
- в электронном виде 362 884 услуги;
- посредством обращения в структурные подразделения администрации Березовского района, подведомственные учреждения и МФЦ предоставлено 8 697 услуг.
В МФЦ организовано получение более 300 государственных, муниципальных, региональных и иных услуг в различных сферах. 
В 2024 году филиалом АУ «Многофункциональный центр Югры» в Березовском районе:
- оказано 51 665 услуг;
- для удобства и оперативности единый номер телефона 2-49-69, с возможностью приема звонков граждан и переадресации по Березовскому району и округу;
- открыто окно фронт-офиса службы занятости населения, с целью повышения эффективности в части предоставления государственных услуг. 
МФЦ продолжает оказывать услуги по реализации механизма внесудебного банкротства в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина». 
В 2024 году организовано предоставление 10 новых видов услуг:
·  выдача справок, подтверждающих участие в специальной военной операции;
·  новый сервис «ГосQR» для быстрого обмена данными из цифрового профиля гражданина на «Госуслугах» в информационную систему МФЦ;
·  прием жалоб на действия призывной комиссии;
·  выплата социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг (по гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе);
·  прием дополнительного пакета документов к заявлениям, поданным в Социальный фонд России посредством Единого портала государственных услуг;
·  возможность зарегистрировать организационную форму, с открытием расчетного счета, благодаря сервису Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБ и ДОС);
·  оплата госпошлины для приема платежей по животному миру услуга ФНС России и другие.
В 2024 году предоставлены новые виды сервисов, обеспечивающих повышение качества и скорости оказания услуг:
- внедрен единый окружной номер 122 (доб.4) для контакт-центра МФЦ Югры;
- запущен чат-бот в мессенджере Telegram и в ВК и действует голосовой помощник Vika.  
В целях улучшения организации процесса обслуживания в 2024 году организован и проведен опрос населения Березовского района о качестве предоставления муниципальных услуг. По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан составил 92%. 

	6.1.2
	Обеспечение функционирования и развития официального сайта органов местного самоуправления
	В сети Интернет функционирует Интернет-сайт (www.berezovo.ru), являющийся официальным сайтом органов местного самоуправления Березовского района (далее – сайт). Сайт является официальным источником информации о деятельности главы Березовского района, Думы Березовского района, администрации Березовского района и ее подведомственных учреждений. Официальный сайт содержит справочную информацию о структуре органов власти, нормативные правовые акты, информацию о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Березовского района и другую официальную информацию. Сайт администрации Березовского района отмечен в категории «самые удобные с точки зрения поиска необходимой информации».
В 2024 году была продолжена информационная поддержка официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район. За отчетный период было опубликовано:
 - 601 новостных материалов, в том числе: информация об официальных поездках и визитах;
- 922 сообщений информационного характера, в том числе информация федеральных служб и сводки ОМВД;
-   более 1311 нормативных актов;
- 2249 материалов различной направленности (отчеты о работе, протоколы заседаний комиссий и т.д.).
В отчетном году сохранилась динамика развития официального веб-сайта органов местного самоуправления Березовского района. Статистика сайта: 200 360 посещений, уникальных посетителей 146 705, из них 3 186 новых посетителей. Ежедневно, в среднем, сайт посещают 400 человек.
Актуализировано 145 разделов официального сайта, вновь создано 16, нормативных актов в актуальной редакции 685.
Для обсуждения проблемных вопросов проводятся Интернет - опросы населения. Всего в 2024 году проведено 69 Интернет – опроса. 
Созданы и работают группы в популярных социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ежедневно, в каждую из групп добавляется только самая свежая, актуальная информация, новости района, региона и страны, проводятся Интернет-опросы.
Продолжается работа горячей линии главы Березовского района, по которой жители могут обратиться и задать интересующие их вопросы, а также получить информацию о том, к кому из руководителей структурных подразделений администрации района им лучше обратиться для решения возникших проблем. На главной странице сайта размещен виджет платформы обратной связи (ПОС), предназначенный для взаимодействия граждан с органами власти. Через виджеты на сайте граждане направляют информацию (обращение) в муниципальный орган по широкому спектру вопросов, а также участвуют в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам благоустройства территории, реконструкции, строительства, землепользования. Количество обращений за 2024 год 239.

	6.1.3
	Развитие и сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) в администрации Березовского района
	Единая система делопроизводства в администрации Березовского района реализуется с использованием системы электронного документооборота (СЭД) «ДЕЛО» (далее – система «ДЕЛО»).
В 2024 году с использованием системы «ДЕЛО» зарегистрировано 15 660 служебных документов (2023 год – 13 754 документа). Исходящих писем и запросов направлено 10 560 единиц (2023 год – 9 045 единиц). Документ, находящиеся на контроле все исполнены. 
Прослеживается динамика увеличения роста документооборота в 2024 году по сравнению с 2023 годом, что обусловлено возможностью обращения в администрацию Березовского района по информационно-телекоммуникационным каналам (электронная почта, интернет-сайта органа власти, Портал Госуслуг).
В 2024 году поступило 228 обращений (в 2023 году – 139 обращений). Все обращения рассмотрены, ответы направлены заявителям. Наибольшее количество обратившихся по жилищным вопросам 39 заявлений, оказание коммунально-бытовых услуг 35, дороги и транспорт 11.

	СЦ 7 – Комплексное развитие жилищно – коммунальной сферы, улучшение жилищных условий граждан и уровня благоустройства территории

	СЗ 7.1 – Модернизация и развитие инфраструктуры жилищно – коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг

	7.1.1
	Содействие строительству и реконструкции коммунальных объектов Березовского района в рамках инвестиционных программ:
	

	7.1.1.1
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Саранпауль
	В 2024 году было продолжено строительство сетей в с. Саранпауль.

	7.1.1.2
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва 
	В 2024 году было продолжено строительство сетей в п. Сосьва.

	7.1.1.3
	Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района
	В 2024 году АО «Юграэнерго» выполнены работы по созданию точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района. Общий объем затрат 2,7 млн. рублей.

	7.1.1.4
	Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва
	В 2024 было продолжено переустройство ДЭС в п. Сосьва.

	7.1.1.5
	Строительство расходного склада ГСМ в с. Саранпауль
	В 2024 году было продолжено строительство расходного склада ГСМ в с. Саранпауль, общий объем расходов 2,8 млн. рублей.


	7.1.1.6
	Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт. Березово 
	В текущем году АО «Юграэнерго» велось строительство распределительных сетей по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово.


	7.1.1.7
	Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово 
	Реализация проекта запланирована в 2025 – 2026 годах. 

	7.1.1.8
	Обустройство газового месторождения (подъездные пути Деменское и Березовское)
	
Информация по реализации мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск» не предоставлена. 


	7.1.1.9
	Строительство новых вертикальных скважин (Деминское, Березовское) в равных частях ПСД
	

	7.1.2
	Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»:
	

	7.1.2.1
	Строительство блочно – модульной котельной на 7,8 МВт в пгт. Березово
	Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2024 – 2025 годы. Ведется подготовка к строительно-монтажным работам.

	7.1.2.2
	Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 куб.м./сут. в пгт. Березово
	В 2024 году начаты работы по реконструкции и расширению канализационных очистных сооружений до 2000 куб.м./сут. в пгт. Березово. Готовность 34%. Срок исполнения муниципального контракта 2025 год.

	7.1.2.3
	Установка водоочистных сооружений на 150 куб. м. в с. Теги
	Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2029 год.

	7.1.2.4
	Установка водоочистных сооружений на 150 куб. м. в с. Няксимволь
	Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2026 – 2027 годы (с корректировкой мощности до 50 куб.м.).

	7.1.2.5
	Установка водоочистных сооружений в п. Светлый на 1000 куб. м.
	Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2026 – 2027 годы (с корректировкой мощности до 500 куб.м.).

	7.1.2.6
	Установка водоочистных сооружений в пгт. Березово на 2 000 куб.м.
	Проект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на 2025 – 2026 годы.

	7.1.2.7
	Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР)
	В 2024 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации.

	СЗ 7.2 – Увеличение объемов жилищного строительства, ликвидация аварийного жилья, повышение уровня доступности жилья для населения

	7.2.1
	Развитие архитектурного планирования
	В рамах совершенствования градостроительной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории Березовского района в 2024 году произведен комплекс работ, по результатам которых внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт. Границы населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения Хулимсунт поставлены на государственный кадастровый учет.

	7.2.2
	Развитие жилищного строительства, ориентированного на формирование комфортной среды проживания для населения
 
	В 2024 году общая площадь вводимого жилья составила 4 663,8 кв. м. (41 квартира) или 54,34% к уровню 2023 года, в том числе:
- площадь многоквартирного жилого дома 247,8 кв. м. (4 квартиры);
- площадь индивидуального жилищного строительства 4 416,0 кв. м. (37 квартир).
Развитию жилищного строительства и привлечению инвесторов-застройщиков способствует повышение стоимости одного квадратного метра нового жилья, который в 2024 году увеличился на 7,3% (с 88 374 рублей до 94 790 рублей). 
В рамках законодательства о развитии сухопутных Арктических территорий Российской Федерации, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения увеличилась до 126 634 руб./м. кв., которая в дальнейшем подлежит применению, обеспечивая достижение целевых показателей по объему жилищного строительства Северных территорий.
С целью развития конкурентной среды в сфере жилищного строительства на территории Березовского района реализуются типовые регламенты (постановления администрации Березовского района от 29.01.2020 №49 и №50):
- «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района»;
- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района».

	7.2.3. 7.2.4.
	Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
	Обеспечение земельными участками способствует развитию жилищного строительства на территории Березовского района. В 2024 году предоставлено 16 земельных участков для жилищного, в том числе: для малоэтажной жилой застройки – 5, для индивидуального жилищного строительства – 1 и 10 для льготной категории граждан. Все земельные участки обеспечены инфраструктурой.


	7.2.5
	Улучшение жилищных условий граждан в рамках государственных и муниципальных программ:

	Одной из главных задач органов местного самоуправления является реализация жилищной политики на территории Березовского района, ликвидация аварийного жилого фонда и наращивание темпов строительства нового, качественного жилья. 
В 2024 году при поддержке Губернатора Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объем средств, направленный на улучшение жилищных условий по всем программам был увеличен на 22,4% и составил 159,5 млн. рублей. Меры государственной поддержки позволили:
- улучшить жилищные условия 129 семей в населенных пунктах: п. Приполярный, д. Хулимсунт, д. Пугоры, с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Теги, д. Шайтанка, пгт. Березово и пгт. Игрим;
- признать аварийными 46 тыс. кв. м. жилья (6,4% от общего жилого фонда района);
-  расселить 5 тыс. кв. м. аварийного жилья, улучшив условия 216 человек;
- выполнить снос 13 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 3 тыс. кв. м.
С целью наращивания темпов строительства жилья и сокращения аварийного жилищного фонда, в рамках новой Адресной программы на 2025 – 2027 годы предусмотрено 908 млн. руб.
В 2024 году приняты меры по привлечению новых застройщиков, сформированы земельные участки для потенциальной застройки, подготовлена документация для принятия инвестиционных решений. Основными используемыми инструментами станут стимулирующие государственные механизмы развития Арктики – льготная программа «Арктическая ипотека» под 2% годовых, а также установленная для территорий Арктической зоны Югры стоимость 1 кв. м. жилья в размере 126,6 тыс. руб. на 1 квартал 2025 года.

	СЗ 7.3 – Повышение благоустройства территории района, в том числе в удаленных населенных пунктах

	7.3.1
	Благоустройство общественных, дворовых территорий 

	В 2024 году работы по благоустройству осуществляются в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе:
1. «Формирование современной городской среды в Березовском районе» запланировано 24,45 млн. руб., освоение 82,33%. Выполнены работы по благоустройству парка по ул. Молодежная в пгт. Березово (первый этап). Выполнение второго этапа запланировано в 2025 году; 
2. «Благоустройство территории городского поселения Березово», объем финансирования 25,24 млн. рублей, освоение составило 96,9%.
Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
в пгт. Березово:
- содержание и оплата уличного освещения;
- оплата энергосервисного контракта;
- ремонт уличного освещения;
- оказание услуг по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов;
- демонтаж новогоднего оборудования;
- выполнение работ по изготовлению «Купели» для Крещенских купаний;
- поставка светодиодных светильников;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- выполнение работ по устройству новогоднего городка;
- содержание мест захоронений (завоз песка на территории кладбищ);
- поставка контейнеров, в том числе для сбора ртутных источников и для мемориала «Вечный Огонь»;
- ремонт подъездных путей к площадке ТКО;
- поставка баннеров, рассады в количестве 11 000 штук;
- ремонт пешеходных мостов в районе улиц Собянина и ул. Астраханцева;
- историко-культурная экспертиза земельного участка для расширения нового кладбища;
- ремонт асфальтового покрытия на въезде дома по ул. Молодежная 3 «а»;
- устройство уличного освещения по ул. Лютова;
- поставка светодиодных новогодних фигур, монтаж новогоднего оборудования и деревянной зимней горки, изготовление новогодних фигур на центральной площади.
д. Шайтанка:
- установка детской игровой площадки.

	СЦ 8 – Обеспечение качества окружающей среды за счет сохранения и восстановления природной среды в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата

	СЗ 8.1 – Сохранение естественных экологических систем за счет внедрения экологически эффективных инновационных технологий хозяйствования и удаления отходов

	8.1.1
	Размещение пунктов сбора вторичного сырья с целью снижения количества отходов, направляемых на захоронение
	В 2024 году на территории Березовского района проведена Всероссийская акция «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавших в ДТП, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП и Международному дню волонтера. По итогам акции было собрано более 1 тонны макулатуры. Собранная макулатура транспортирована (1 машина) до ближайшего пункта приема вторичного сырья в г. Ханты-Мансийск. Организация пунктов сбора вторичного сырья на территории Березовского района запланирована на 2030 год. 

	8.1.2
	Размещение укрупненных (межмуниципальных, межпоселенческих) объектов ликвидации отходов и уменьшение их общего числа с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на стадии размещения отходов (строительство межмуниципального полигона)
	На территории Березовского района действует 2 полигона твердых бытовых отходов в пгт. Березово и с. Саранпауль.
В 2024 году была продолжена работа по подготовке к строительству межмуниципального полигона твердых бытовых и промышленных отходов в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «Рубикон» (пограничная территория Октябрьского и Березовского районов). Ведется переоформление земельного участка из земель «лесного фонда» в «земли промышленного назначения». 

	8.1.3
	Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления 
	На территории Березовского района на начало 2024 года в Плане мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Березовского района зафиксировано 6 несанкционированных мест размещения отходов (сп. Хулимсунт, сп. Саранпауль, пгт. Игрим, сп. Светлый, сп. Приполярный). По итогам года ликвидировано 3 несанкционированные свалки (сп. Приполярный, сп. Хулимсунт – 2).

	8.1.4
	Содействие в проведение мероприятий по лесовосстановлению и сокращению несанкционированных свалок 
	В рамках акции «Сохраним лес» и «Весенние и летние древонасаждения» высажено 35 саженцев кедра и 65 саженцев деревьев (береза, рябина, ель). Участие приняли 6 организаций Березовского района.

	СЗ 8.2 – Построение эффективной системы экологической безопасности

	8.2.2
	Участия в международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района 
	В 2024 году в рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района проведено 94 природоохранных и экологических образовательно-просветительских мероприятий, с участием 6 234 человек, в том числе:
- в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» приняло участие 754 человека, очищено 42,54 км берегов и прилегающей акватории водных объектов, убрано 65,5 куб. м хозяйственно-бытового мусора;
- ликвидировано 3 места несанкционированного размещения отходов на общей площади 2,5 га, в том числе: в сп. Приполярный – 1 место (площадь – 1,56 га), сп. Хулимсунт – 2 места (площадь – 0,94 га).  
В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2024 году в:
- с. Саранпауль обустроены 24 контейнерные площадки, с размещением 120 контейнеров;
- пгт. Березово установлено 15 контейнеров для накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока. 
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