**Информация о ходе реализации целевых и ведомственных целевых программ Березовского района по итогам 2013 года.**

Информация о ходе реализации целевых и ведомственных целевых программ в Березовском районе за 2013 год подготовлена комитетом по экономической политике в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 04.03.2014 года №м 247 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 09.10.2013 года № 1463 «Об утверждении порядков разработки муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района» на основании сведений координаторов целевых программ и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ.

На 01.01.2014 года в соответствии с перечнем программ действовало 27 целевых программ, 21 ведомственных программ, 1 адресная программа, из них 21 программа утверждены к реализации с 2013 года, у 5 программ срок окончания реализации приходится на 2013 год.

В финансировании целевых и ведомственных программ участвуют бюджеты различных уровней и внебюджетные средства. В отчетном году доля участия бюджетов в общей сумме финансирования программных мероприятий выглядит следующим образом:

В 2013 году сохранилась тенденция низкого участия привлеченных внебюджетных средств в общем объеме финансирования целевых и ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности целевых программ и результативности ведомственных целевых программ проводится ежегодно, с целью использования результатов оценки для обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Оценка эффективности и результативности целевых программ проведенная по итогам 2013 года, в связи с введением в действие с 2014 года муниципальных программ и досрочным прекращением всех ранее действующих, имеет цель подведения итогов исполнения целевых и ведомственных программ, без принятия ежегодных решений о дальнейшей реализации оцениваемых программ.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Коэффициент эффективности реализации целевых программ рассчитан как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы, уровня затрат на ее реализацию и степени достижения запланированного результата.

Расчет коэффициента эффективности реализации целевых программ проводился для каждого мероприятия (комплекса мероприятий) в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.

По результатам оценки эффективности, реализации целевых программ программам присвоен рейтинг эффективности. Оценочные таблицы целевых программ предоставлены координаторам целевых программ.

Оценку эффективности и результативности получили 38 программ, по итогам проведенной оценки, эффективными признаны 12 целевых программ, 7 программ признаны умеренно эффективными, 1 программа отнесена к малоэффективным, 18 ведомственных программ оценены, как результативные.

По 9 программам не проведена оценка эффективности и результативности, так как координаторами программ не были предоставлены годовые отчеты по результатам реализации программ, либо отчеты не соответствовали предъявляемым требованиям.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых и ведомственных целевых программ, исполнителям всех программ, при отклонении фактических объемов финансирования от запланированных программой предусмотрено приведение в соответствии программ с решением о бюджете. Изменения в программы вносятся для увязки планируемых к реализации мероприятий и объемов фактического финансирования, уточнения значений целевых индикаторов и показателей, которые могут быть реально достигнуты с учетом фактических объемов финансирования.

В 2013 году в 35 программ соответствующие изменения не были внесены. Решение Думы Березовского района № 414 «О внесении изменений в решение Думы Березовского района от 21.12.2012 года №257 «О Бюджете Березовского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» вынесено 31.12.2013 года. С 01.01.2014 года целевые и ведомственные программы утратили свое действие.

В результате, по причине того, что плановые значения финансирования программ не были приведены в соответствие с бюджетом, при оценке эффективности и результативности программ для сравнительного анализа использовались только фактические объемы финансирования и кассовые расходы, произведенные в рамках программных мероприятий.

Отсутствие внесения корректировок в плановые значения целевых показателей программ не позволяет увязать объемы финансирования и результаты реализации программы, представленные в виде показателей программы.

Все сказанное оказало влияние на вынесение реальной оценки итогов реализации программ.

В ходе анализа реализации программ оценивалась степень выполнения мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых показателей.

Реализация программ Березовского района направлена на удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, обеспечение безопасности населения, повышение качества и надежности коммунальных услуг, развитие туризма и малого бизнеса, а также повышение эффективности использования земельных ресурсов.

Все программы Березовского района условно можно отнести к социальным, экономическим и прочим.

К социальным программам отнесены программы, реализуемые в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики, безопасности, социальной политики, жилищные программы.

К экономическим программам отнесены программы ЖКХ, программы по развитию туризма, развитию агропромышленного комплекса, программы по транспортной доступности, строительства дорог, развитию предпринимательства.

К прочим отнесены программы направленные на создание условия деятельности администрации Березовского района, МКУ «ЕДДС», Управления капитального строительства и ремонта, МАУ «МФЦ», программы комитета по финансам по повышению качества управления финансами.

Приоритеты финансирования программ в 2013 году по соответствующим направлениям и сферам отражены в диаграмме. Для наглядности в диаграмме из социальных и экономических программ, программы образования и ЖКХ выделены в самостоятельные направления, как одни из самых затратных.

Необходимо отметить, что в объем средств, на социальную сферу, входят бюджетные ассигнования, направленные на строительство социальных объектов.

Результаты оценки эффективности реализации целевых программ представлены в таблице.

**Результаты оценки эффективности.**

|  |
| --- |
| **эффективные** |
| Целевая программа Березовского района «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Березовском районе» на 2013 - 2016 годы |
| Целевая программа Березовского района «Развитие туризма на территории Березовского района на 2013 и плановый период 2014-2017 годов» |
| Целевая программа "Культура Березовского района" на 2011-2015 годы |
| Целевая программа Березовского района «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на территории Березовского района на 2013-2016 годы» |
| Целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012-2015 годы" |
| Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы» |
| Целевая программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы" |
| Целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Березовский район на 2013-2016 годы» |
| Целевая программа Березовского района «Развитие культурно-исторических традиций в Березовском районе на 2013-2015 годы» |
| Целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства  и потребления в Березовском районе на 2012-2015 годы" |
| Целевая программа Березовского района «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012-2015 годы» |
| Целевая программа Березовского района "Формирование и содержание муниципального имущества в Березовском  районе на 2012-2015 годы" |
| **умеренно-эффективные** |
| Целевая программа Березовского района "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года" |
| Целевая Программа "Профилактика правонарушений в Березовском районе на 2011-2015годы" |
| Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Березовском районе на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года" |
| Целевая программа Березовского района "Новая школа на 2011-2013 годы и последующие периоды до 2015 года» |
| Целевая программа по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Березовского района "Каникулы 2012-2015" |
| Целевая программа Березовского района "Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы" |
| «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании Березовский район на 2011-2013 годы» |
| **малоэффективные** |
| Целевая программа Березовского района "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы на территории Березовского района" |

По причине не предоставления ежегодного отчета о реализации программ за 2013 год и весь период реализации программы, не проведена оценка эффективности целевой программы «Информационное общество –Югры на 2012-2015 годы на территории Березовского района». (Координатор- МКУ «Служба технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления»);

В результате предоставления ежегодных отчетов о реализации программ, не содержащих информации необходимой для проведения оценки эффективности и результативности, не проведена оценка следующих программам:

* целевая программа Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе на 2011-2015 годы» (Координатор - Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района);
* целевая программа «Природоохранные мероприятия по Березовскому району в 2013-2017 годах» (Координатор - Комитет по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района);
* ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2012-2013 годах» (Субъект бюджетного планирования - Комитет по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района);
* целевая программа «Обеспечение территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования 2011-2013 годы и период 2015 годы» (Координатор – Управление архитектуры и градостроительства администрации Березовского района);

Управлением жилищно –коммунального хозяйства не предоставлены отчеты по итогам реализации за 2011 год, в 3 программах при разработке не приведены показатели экономической эффективности разнесенные по годам реализации, в результате по 4 целевым программам не проведены оценки эффективности.