## Лист1
Информация о строящихся объектах
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы (к решению Думы от 16.04.2026 № 615)
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб.) | Капитальные вложения на 2026 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2027 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2028 год |  |  |  | Профинасировано в текущем году (кассовые расходы) за счет |  |  |  | % исполнения (по состоянию на 16.04.2026 г.) | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения (по состоннию на 16.04.2026 г.)
|  | начало | завершение |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Средняя школа, пгт. Березово | 2020 | 2026 | 700 | учащ. | 2074423.8 | 476565.9 |  | 469911.9 | 6654 | [12 empty] | 0 | 17.11.2020 заключен муниципальный контракт № 57/20 ПИР+СМР ООО ГК «Альянс». Цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. 25.12.2025 срок исполнения с учетом продления (доп.соглашение № 11 от 30.09.2025). Получены заключения государственной экспертизы № 86-1-1-1-3-086256-2021 от 30.12.2021, достоверности № 86-1-1-2-083857от 30.11.2022. Выполнены работы: 99%-жб каркас здания, наружные сети, окна-витражи, 70% -кровли, наружные сети тепло/-водоснабжения, канализация-100%, 5%-вентиляция, 100%-индивидуальный тепловой пункт. Подрядчик ведет работу по предоставлению обеспечения контракта с возможностью продления муниципального контракта до 3 квартала 2027 года. Строительно-монтажные работы не ведутся по причине отсутствия оборотных средств у подрядчика, необходимых для производства работ. Ведется претензионная работа. Планируемый срок ввода объекта - 3 квартал 2027.
1.2. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2015 | 2025 | 140/75 | учащ./мест | 762113 | 507.78 |  |  | 507.78 | [8 empty] | 507.78 |  |  | 507.78 | 100 | Оплата по договору № 3925 от 26.09.2025 за монтажные работы механики сцены для объекта образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт (ООО "Предприятие легкой промышленнности ("Ткачиха") имени Ларисы Порфильевны Вахрушевой").
1.3. | Строительство образовательного центра «Номтынг Манквла» на территории сп. Саранпауль (ПИР) | 2025 | 2027 | 20 | чел. |  | 15000 |  |  | 15000 | [13 empty] | 14.11.2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства образовательного центра «Номтынг Манквла». Сроки исполения работ 13.04.2026.
| Итого по программе: | [5 empty] | 492073.68 |  | 469911.9 | 22161.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 507.78 | 0 | 0 | 507.78 | 100
2. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальны комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
2.1. | Реконструкция и расширение канализационных сооружений на 2000 куб. м./сут в пгт. Березово | 2020 | 2026 | 2000 | куб.м/сут. | 630043 | 6529.1907 |  | 4496.7687 | 2032.422 | [8 empty] | 11328.7627 |  | 11215.475 | 113.2876 | 173.5094 | В рамках экспертного сопровождения внесены все корректировки в проектную документацию, заключение экспертизы получено 31.03.2025, сумма по заключению 597 047,88 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 г. с ООО ""Корсэль""(СМР), цена контракта 621 974,9 тыс. руб. (дополнительное соглашение № 7 от 30.03.2026). В 2023 году был выплачен аванс в размере 265 423,1 тыс.руб. (дополнительное соглашение № 2 от 24.11.2024), в апреле был доплачен аванс до 50% от цены контракта (доп.соглашение № 6 от 23.04.2025). Заключение государственной экспертизы по проектной документации № 86-1-1-3-073540-2021 получено – 03.12.2021 г., по достоверности сметной стоимости – 12.10.2022 г. № 86-1-1-2-072133-2022. Дата получения разрешения на строительство – 11.05.2023 г. Дополнительное соглашение о продлении срока контракта (дополнительное соглашение № 5 от 18.11.2024). Срок с учетом продления - 21.06.2025.. Работы ведутся с отставанием от графика работ. Планируемый срок завершения работ и ввод в эксплуатацию - август 2026 года.
2.2. | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 2026 | 2027 | 500 | куб.м./сут | 31575.4 |  |  |  |  | 31575.6 |  | 31259.6 | 316 | [8 empty] | 0 | В 2024 году были приняты и оплачены кадастровые работы по подготовке межевого плана в сумме 25,0 т.р. по договору № 5/24 от 14.03.2024 года, ООО "АльянсГеоСевер" 20.08.2025 года получено заключение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности. Стоимость строительства с учетом периода реализации - 151 200,6 тыс.руб. Задание на проектирование подготовлено, направлено в технический совет для рассмотрения, утверждения. Срок утверждения - до 10.10.2025. Согласно произведенного расчета стоимости объекта стоимость составила 151 200,6 т.р. 22.10.2025 состоялся технический совет, на котором принято решение об уменьшении мощности объекта с 500 до 360 м³ в сутки. В целях внесения изменений готовится документация в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.04.2011 № 93-п до 10.12.2025. Параллельно готовится задание на проектирование объекта. Направлено предложение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры о перераспределении средств с 2027 на 2028 год.
2.3. | Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений пгт. Березово | 2026 | 2028 | 1000 | куб.м./сут | 245840.5 |  |  |  |  | 110729 |  | 109621.5 | 1107.5 | [8 empty] | 0 | Выполнены и оплачены кадастровые работы по подготовке межевого плана объета, договор № 4/24 от 14.03.2025 года, ООО "АльянсГеоСевер". Получены техническте условия для подключения объекта к инженерным сетям, выдан ГПЗУ, оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком. 15.11.2024 получено положительное заключение Депэкономики Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств, стоимость строительства в ценах 1 квартала 2024 г. составляет 541 017,2 тыс. руб. Задание на проектирование утверждено техническим советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса. На сайте гос.экспертизы ведется подготовка машиночитаемого задания на проектирование в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ от 12.05.2017 № 783/Пр. 23.09.2025 состоялся технический совет, на котором принято решение об уменьшении мощности объекта с 2000 до 1000 м³ в сутки и изменении наименования объекта на "Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений пгт. Берёзово". Необходимо внести изменения в государственную программу «Строительство». В соответствии с принятыми решениями получено заключение Департамента экономического развития автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, по объекту «Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений пгт. Березово» от 14 ноября 2025 года № 22-Исх-10177, а также расчет предполагаемой (предельной) стоимости, выполненный в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 июля 2020 года № 307-п. Стоимость объекта с учетом периода реализации составляет 245 840,5 тыс. рублей. 29.12.2025 утверждена государственная программа автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» с предложенными изменениями. Расчётный график проектно-изыскательских работ составляет 2,5 года, что не соответствует периоду реализации госпорграммы 2026-2027, вносятся изменения..Направлено предложение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики о перераспределении средств с 2027 на 2028 год.
2.4. | Водоочистные сооружений с.Няксимволь, Березовского района | 2026 | 2027 | 70 | куб.м/сут | 39924.9 |  |  |  |  | 39925.1 |  | 39525.6 | 399.5 | [8 empty] | 0 | В соответствии с заключением Департамента экономического развития ХМАО-Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направляемых на капитальные вложения стоиомость строительства в ценах 1 квартала 2025 г. составляет 59 238,6 тыс. руб. На техническом совете по вопросам жилищно-коммунального комплекса под председательством заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кильтау В.В. 06.02.2026 было рассмотрено и согласовано техническое задание на проектирование. Задание на проектирование готовится,срок подготовки - 30.04.2026 года. Направлено предложение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики о перераспределении средств с 2027 на 2028 год.
2.5. | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 | 2024 | 2026 | 7.8 | МВт | 197926.1 | 41606.3233 |  | 40040.8701 | 1565.4532 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Задание на проектирование объекта согласовано и утверждено 18.10.2024. Заключен муниципальный контракт № 28/24 от 16.12.2024 г. с ООО "Корсэль", г. Пермь на выполнение проектно-изыскательских и строительном-монтажных работ, со сроком исполнения 01.10.2025 г..Вышли с экспертизы по проектной документации и инженерных изысканий с положительным заключением - 31.05.2025, достоверности сметной стоимости - 22.08.2025 года. Срок по муниципальному контракту - 15.06.2026 года (доп.соглашение № 2 от 07.11.2025). Планируемый срок ввода - июнь 2026 года.
| Итого по программе: | [5 empty] | 48135.514 |  | 44537.6388 | 3597.8752 | 182229.7 |  | 180406.7 | 1823 | 0 |  | 0 | 0 | 11328.7627 |  | 11215.475 | 113.2876 | 23.5351
5 | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
5.1. | Пожарные водоемы в п. Устрем, д. Деминская, д. Шайтанка, д. Пугоры Березовского района (ПИР) | 2024 | 2026 | 30 | м3 | Сметная стоимость не определена | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района», 16/24 от 05.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района»,17/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района»,18/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ -17.11.2024 Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 540209.194 |  | 514449.5388 | 25759.6552 | 182229.7 |  | 180406.7 | 1823 | 0 |  | 0 | 0 | 11836.5427 |  | 11215.475 | 621.0676 | 2.1911