## Лист1
Информация о строящихся объектах
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (к решению Думы от 01.08.2025 № 500)
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб.) | Капитальные вложения на 2025 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2026 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2027 год |  |  |  | Профинасировано в текущем году (кассовые расходы) за счет |  |  |  | % исполнения (по состоянию на 01.08.2025 г.) | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения (по состоннию на 01.08.2025 г.)
|  | начало | завершение |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Средняя школа, пгт. Березово | 2020 | 2025 | 700/19610 | учащ./кв. м. | 2074423.8 | 1074969.4573 |  | 967463.2767 | 107506.1807 | [8 empty] | 283252 |  | 254926.8 | 28325.2 | 26.3498 | 7.11.2020 года заключен муниципальный контракт № 57/20 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО ГК "Альянс", цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. Срок исполнения с учетом продления (доп.соглашение № 9 от 20.12.2024) - 15.08.2025. Был выплачен аванс в сумме 740 179,6 тыс.руб. (доп.соглашение № 10 от 28.04.2025). Окончена корректировка технической части проектно-сметной документации, получены заключения экспертизы рамках экспертного сопровождения № 0057-2024 от 05.09.2024 г., № 0009-2025 от 25.02.2025 г. Производится загрузка смет по определению достоверности сметной стоимости 2025 года. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. Завершается монтаж ж/б каракаса здания, возведение наружных и внутренних стен. Ведется установка окон и витражей, устройство фасада. В настоящий момент рассматривается вопрос о возможности продления сроков по муниципальному контракту до декабря 2025 года.
1.2. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2015 | 2025 | 140/75 | учащ./мест | 762113 | 364784.509 |  | 337344.05 | 27440.459 | [8 empty] | 52655.053 |  | 46445.658 | 6209.395 | 14.4346 | 23.07.2024 заключен муниципальный контракт № 13/24 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Спецстрой" (г.Москва). Цена контракта 163 384,9 тыс.руб. Выплачен аванс 50 % в размере 81 692,4 тыс.руб. (дополнит.соглашение № 3 от 10.04.2025). Заключено дополнительное соглашение о продлении сроков муниципального контракта (доп.соглашение № 2 от 07.11.2024). Получены заключения государственной экспертизы № 86-1-0529-19 от 21.08.2019, № 86-1-1-2-084802-2022 от 02.12.2022. 27.06.2025 года получено положительное заключение повторной экспертизы достоверности сметной стоимости (сумма по заключению 722 263,27 т.р.). Проектная документация разработана. 22.07.2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа строительства. Комитетом образования администрации Березовского района проводятся мероприятия по лицензированию здания образовательно-культурного комплекса. Ведутся работы (2 этап) по устройству спортивных и хозяйственных площадок, монтаж наружного освещения, завершается вертикальная планировка, перенос ограждения территории с 1-го этапа на постоянное ограждение территории объекта.Срок ввода 2 этапа - август 2025 года.
1.3. | Детский сад в пгт. Игрим | 2023 | 2029 | 200 | мест | 763951.7 | 909.753 |  |  | 909.753 | [8 empty] | 909.753 |  |  | 909.753 | 100 | В адрес Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры написано обращение о перевключении объекта в государственную программу ХМАО-Югры "Строительство" на 2026 год (ПИР), 2027-2028 (СМР), с целью прохождения индивидуального проектирования (для примера д.сад «Звездочка» в г.Белоярском).
| Итого по программе: | [5 empty] | 1440663.7192 |  | 1304807.3266 | 135856.3926 | [8 empty] | 336816.806 |  | 301372.458 | 35444.348 | 23.3793
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений, выплата возмещения за изымаемую недвижимость | 2026 | 2027 | 515.4 | кв.м./м | 126.9 |  |  |  |  | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 |  |  |  |  | 0 | Планируется приобретение жилых помещений на территории Березовского района, согласно государственной программы ХМАО-Югры "Строительство" в 2026-2027.
| Итого по программе: | [9 empty] | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальны комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных сооружений на 2000 куб. м./сут в пгт. Березово | 2020 | 2025 | 2000 | куб.м/сут. | 652005.7 | 325726.7415 |  | 308195.439 | 17531.3025 | 1906 |  |  | 1906 |  |  |  |  | 150587.0504 |  | 143057.6979 | 7529.3525 | 45.9621 | В рамках экспертного сопровождения внесены все корректировки в проектную документацию, заключение экспертизы получено 31.03.2025 года, сумма по заключению 597 047,88 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 г. с ООО "Корсэль", цена контракта 622 212,8 тыс. руб. (дополнительное соглашение № 6 от 23.04.2025). Заключение государственной экспертизы по проектной документации № 86-1-1-3-073540-2021 получено – 03.12.2021 г., по достоверности – 12.10.2022 г. № 86-1-1-2-072133-2022. Дата получения разрешения на строительство – 11.05.2023 г. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории (укладка дорожных плит - 95%), мероприятия по лако-красочным покрытиям емкостей, сборка площадок обслуживания биореакторов и отстойников, пескоструйные работы. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока контракта (дополнительное соглашение № 5 от 18.11.2024). Срок с учетом продления- 21.06.2025 года. Работы ведутся с отставанием от графика работ. Планируемый срок завершения работ и ввод в эксплуатацию - декабрь 2025 года. В связи с отставанияем от графика работ ( окончание контракта) насчитаны пени.
3.2. | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 2026 | 2027 | 500 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 86530 |  | 82203.5 | 4326.5 | 167970 |  | 159571.5 | 8398.5 |  |  |  |  | 0 | В 2024 году были приняты и оплачены кадастровые работы по подготовке межевого плана в сумме 25,0 т.р. 10.08.2025 года - срок получения заключения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности, срок подготовки технического задания.
3.3. | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 2025 | 2027 | 2000 | куб.м./сут | 541 017,2 в ценах 1 квартала 2024 г. |  |  |  |  | 277303.1 |  | 263437.6 | 13865.5 | 343407.3 |  | 326236.8 | 17170.5 |  |  |  |  | 0 | Получены технические условия для подключения объекта к инженерным сетям, выдан ГПЗУ, оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком. 15.11.2024 получено положительное заключение Департамента экономического развития ХМАО-Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств, стоимость строительства в ценах 1 квартала 2024 г. составляет 541 017,2 тыс. руб. В настоящий момент техническим советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса прорабатывается наиболее эффективный метод реализации объекта и изменение технических характеристик.
3.4. | Водоочистные сооружения в с. Няксимволь | 2026 | 2027 | 50 | куб.м/сут | 59 238,6 в ценах 1 квартала 2025 г. |  |  |  |  | 35500 |  | 33725 | 1775 | 69000 |  | 65550 | 3450 |  |  |  |  | 0 | В соответствии с заключением Департамента экономического развития ХМАО-Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направляемых на капитальные вложения стоиомость строительства в ценах 1 квартала 2025 г. составляет 59 238,6 тыс. руб. В настоящий момент техническим советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса прорабатывается наиболее эффективный метод реализации объекта. В настоящий момент разрабатывается задание на проектирование объекта.
3.5. | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 | 2024 | 2025 | 7.8 | МВт | 77123.3 | 77553.3 |  | 73267.1 | 4286.2 | [8 empty] | 38436.163 |  | 36514.3549 | 1921.8082 | 49.561 | Задание на проектирование объекта согласовано и утверждено 18.10.2024. Заключен муниципальный контракт № 28/24 от 16.12.2024 г. с ООО "Корсэль", г. Пермь на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ со сроком исполнения 01.10.2025 г. Получено положительное заключение - 31.05.2025, плановый срок получения заключения достоверности сметной стоимости - 06.08.2025 года. Планируемый срок ввода - ноябрь 2025 года. 04.06.2025 года получено разрешение на строительство объекта. Проведены подготовительные работы, вертикальная планировка, произвели разбивку участка.
3.6. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 2023 | 2024 | 600 | куб.м/сут | 987 147,4 цены 1 кв 2025 | 5065.3303 |  |  | 5065.3303 | [8 empty] | 5040.2762 |  |  | 5040.2762 | 99.5054 | 10.07.2023 заключен муниципальный контракт № 35-23 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль", 01.07.2025 года было получено положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. В данный момент осуществляются работы по включению объекта в перечень госудаственной программы ХМАО-Югры "Строительство".
| Итого по программе: | [5 empty] | 408345.3718 |  | 381462.539 | 26882.8328 | 401239.1 |  | 379366.1 | 21873 | 580377.3 |  | 551358.3 | 29019 | 194063.4897 |  | 179572.0528 | 14491.4369 | 47.5244
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 2024 | 2025 | 40 | чел./ч | 422194.3 | 422183.99 |  | 399296.99 | 22887 | [8 empty] | 252820.2306 |  | 240179.219 | 12641.0115 | 59.8839 | 02.07.2024 года заключен муниципальный контракт с ООО "Спецстрой", г. Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта - 391 971,5 т.р. (ПИР-3 518,5 т.р., СМР-388 453,1 т.р. дополнительное соглашение № 4 от 25.06.2025). Сроки ПИР - 17.11.2024, СМР - 17.11.2025. 28.03.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-016931-2025 от АУ ХМАО-Югры "Управление госудасртвенной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве", сумма по заключению 406 660,77 тыс.руб. 02.04.2025 получено разрешение на строительство объекта. В настоящий момент ведутся работы: обшивка металлического каркаса здания из сэндвич-панелей, монтаж плит перекрытий, устройство входных груп, устройство кровли. Реализация проекта 27,5% . Планируемый срок ввода - декабрь 2025 года.
| Итого по программе: | [5 empty] | 422183.99 |  | 399296.99 | 22887 | [8 empty] | 252820.2306 |  | 240179.219 | 12641.0115 | 59.8839
5 | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
5.1. | Пожарные водоемы в п. Устрем, д. Деминская, д. Шайтанка, д. Пугоры Березовского района (ПИР) | 2024 | 2026 | 30 | м3 | Сметная стоимость не определена | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района», 16/24 от 05.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района»,17/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района»,18/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ -17.11.2024 Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0
6 | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова в пгт. Березово | 2023 | 2025 | 0.85 | км. | Сметная стоимость не определена | 3926 |  |  | 3926 | [8 empty] | 1125.1322 |  |  | 1125.1322 | 28.6585 | 10.06.2022 заключен муницпальный контракт № 14/22 на проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово". В 2024 году приняты и оплачены работы по историко-культурной экспертизе земельного участка. 07.03.2025 заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. 06.06.2025 получено отрицательное заключение экспертизы проектной документации: Техническая часть проектной документации по объекту не соответствует результатам инженерных изысканий, техническому заданию заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. Сметная стоимость определена не достоверно, муницпальный контракт расторгнут в одностороннем порядке с проектной организацией ООО "Артпроектэксперт", г.Чебоксары. 22.07.2025 объявлена закупка на проведение ремонтных работ, 18.08.2025 плановый срок заключения контракта.
| Итого по программе: | [5 empty] | 3926 |  | 0 | 3926 | [8 empty] | 1125.1322 |  |  | 1125.1322 | 28.6585
| ВСЕГО: | [5 empty] | 2275119.081 |  | 2085566.8556 | 189552.2254 | 433940.3 |  | 411085.3 | 22855 | 613078.5 |  | 583077.5 | 30001 | 784825.6584 |  | 721123.7298 | 63701.9286 | 159.446