## Лист1
Информация о строящихся объектах
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (к решению Думы от 26.12.2025 № 571)
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб.) | Капитальные вложения на 2025 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2026 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2027 год |  |  |  | Профинасировано в текущем году (кассовые расходы) за счет |  |  |  | % исполнения (по состоянию на 26.12.2025 г.) | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения (по состоннию на 26.12.2025 г.)
|  | начало | завершение |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Средняя школа, пгт. Березово | 2020 | 2026 | 700/19610 | учащ./кв. м. | 2074423.8 | 321649.6837 |  | 289484.6767 | 32165.007 | 753309.5556 |  | 677978.6 | 75330.9556 |  |  |  |  | 319714.0473 |  | 287742.6426 | 31971.4048 | 99.3982 | 17.11.2020 г. заключен муниципальный контракт № 57/20 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО ГК "Альянс". Цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. Срок исполнения с учетом продления (доп.соглашение № 11 от 30.09.2025) - 25.12.2025 г. Выплачен аванс в сумме 740 179 ,6 тыс.руб. (доп.соглашение № 10 от 28.04.2025). Получены заключения государственной экспертизы № 86-1-1-1-3-086256-2021 от 30.12.2021, достоверности № 86-1-1-2-083857 от 30.11.2022. Окончена корректировка технической части проектно-сметной документации, получены заключения экспертизы в рамках экспертного сопровождения № 0057-2024 от 05.09.2024 г., № 0009-2025 от 25.02.2025 г. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. Ведется работа по продлению контракта до 1 сентября 2026 года. Планируемый срок ввода объекта - сентябрь 2026 года. Выполнены технологические присоединения: водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Завершается монтаж каркаса здания, выполнено 99% , ведутся кровельные работы, кладка внутренних стен, устройство вентиляции и монтаж витражей. Планировка территории выполнена на 50%. Остальные виды работ остановлены. Риски: подрядчик зашел в зиму без существенного завоза строительных материалов согласно потребностей общей нормативной базы. Выполнение строительно-монтажных работ практически остановлено. Рабочих не хватает.
1.2. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2015 | 2025 | 140/75 | учащ./мест | 874225 | 180890.8698 |  | 159458.65 | 21432.2199 | [8 empty] | 179041.3131 |  | 158284.3959 | 20756.9172 | 98.9775 | Объект закончен строительством и введен в эксплуатацию: 1 этап - 22.07.2025 г., 2 этап - 28.08.2025 г.
1.3. | Детский сад в пгт. Игрим | 2023 | 2029 | 200 | мест | 763951.7 | 909.753 |  |  | 909.753 | [8 empty] | 909.753 |  |  | 909.753 | 100 | Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости № 86-1-1-2-041489-2022 от 26.06.2022. 15.08.2022 года объявлен аукцион № 0187200001722000750 на строительство объекта, закупка признана несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие. После проведения анализа стоимости строительства был установлен показатель стоимости 1 кв. м. не соответствующий действительному на текущий момент. В целях приведения сметной стоимости строительства объекта к достоверному показателю необходимо доработать сметную документацию, проведен аукцион на корректировку проектно-сметной документации. 04.03.2025 года получено положительное заключение экспертизы. Направлено письмо о проработке возможности строительства в УКС Югры и поиска объекта – аналога.
1.4. | Строительство образовательного центра «Номтынг Манквла» на территории сп. Саранпауль (ПИР) | 2025 | 2027 | 20 | чел./мин | Сметная стоимость не определена | 15000 |  |  | 15000 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Контракт на проектно-изыскательсике работы заключен 14.11.2025 года. Сроки исполения работ 13.04.2026
| Итого по программе: | [5 empty] | 518450.3065 |  | 448943.3266 | 69506.9798 | 753359.5556 |  | 677978.6 | 75380.9556 |  |  |  |  | 499665.1134 |  | 446027.0384 | 53638.075 | 96.3767
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений, выплата возмещения за изымаемую недвижимость | 2026 | 2027 | 515.4 | кв.м./м | 126.9 | [16 empty] | #DIV/0!
| Итого по программе: | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальны комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
2.1. | Реконструкция и расширение канализационных сооружений на 2000 куб. м./сут в пгт. Березово | 2020 | 2026 | 2000 | куб.м/сут. | 630043 | 252553.939 |  | 239925.939 | 12628 | 51806 |  | 49401 | 2405 |  |  |  |  | 252547.7582 |  | 239920.3703 | 12627.3879 | 82.9767 | В рамках экспертного сопровождения внесены все корректировки в проектную документацию, заключение экспертизы получено 31.03. 2025 года. Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 г. с ООО "Корсэль", цена контракта 622 212,8 тыс. руб. (дополнительное соглашение № 6 от 23.04.2025). В 2023 году был выплачен аванс в размере 265 423,1 тыс.руб.(дополнительное соглашение № 2 от 24.11.2024), в апреле был доплачен аванс до 50% от цены контракта (доп.соглашение № 6 от 23.04.2025). Заключение государственной экспертизы по проектной документации от 03.12.2021 г. № 86-1-1-3-073540-2021, по достоверности – от 12.10.2022 г. № 86-1-1-2-072133-2022. Дата получения разрешения на строительство – 11.05.2023 г. Срок МК с учетом дополнительного соглашения № 5 от 18.11.2024 продлен до 21.06.2025 года. Работы ведутся с отставанием от графика работ. Планируемый срок завершения работ и ввод в эксплуатацию - май 2026 года.
2.2. | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 2025 | 2027 | 500 | куб.м./сут | 151200.6 |  |  |  |  | 32904.843 |  | 31259.6 | 1645.243 | 124662 |  | 118428.9 | 6233.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году были приняты и оплачены кадастровые работы по подготовке межевого плана в сумме 25,0 тыс.руб. по договору № 5/24 от 14.03.2024 года с ООО "АльянсГеоСевер". 20.08.2025 года получено заключение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности. Стоимость строительства с учетом периода реализации - 151 200,6 тыс.руб. Задание на проектирование подготовлено, направлено в технический совет для рассмотрения и утверждения. Срок утверждения - до 10.10.2025 года. Согласно произведенного расчета стоимости объекта стоимость составила 151 200,6 тыс. руб. 22.10.2025 состоялся технический совет на котором принято решение об уменьшении мощности объекта с 500 до 360 м³ в сутки. Необходимо внести изменения в государственную программу "Строительство". В целях внесения изменений готовится документация в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 02.04.2011 № 93-п до 10.12.2025. Параллельно готовится задание на проектирование объекта, срок подготовки продлен до конца 2025 года.
2.3. | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 2025 | 2027 | 2000 | куб.м./сут | 645775.7 |  |  |  |  | 288978.632 |  | 274529.7 | 14448.932 | 383987.474 |  | 364788.1 | 19199.374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнены и оплачены кадастровые работы по подготовке межевого плана объета,договор № 4/24 от 14.03.2025 года ,ООО "АльянсГеоСевер". Получены технические условия для подключения объекта к инженерным сетям, выдан ГПЗУ, оформлен договор безвозмездного пользования земельного участка. 15.11.2024 получено положительное заключение Депэкономики Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств, стоимость строительства в ценах 1 квартала 2024 г. составляет 541 017,2 тыс. руб. Задание на проектирование утверждено техническим советом по вопросам жилищно-коммунального комплекса. На сайте гос.экспертизы ведется подготовка машиночитаемого задания на проектирование в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ от 12.05.2017 № 783/Пр. 23.09.2025 состоялся технический совет, на котором принято решение об уменьшении мощности объекта с 2000 до 1000 м³ в сутки и изменении наименования объекта на "Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений пгт. Берёзово". Необходимо внести изменения в государственную программу «Строительство». 24.10.2025 документация в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.04.2011 № 93-п направлена в Департамент ЖКХ ХМАО-Югры. Параллельно готовится задание на проектирование объекта .
2.4. | Водоочистные сооружения в с. Няксимволь | 2025 | 2027 | 70 | куб.м/сут | 78267.8 |  |  |  |  | 36496.116 |  | 35145 | 1351.116 | 44568.527 |  | 42340.1 | 2228.427 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключением Департамента экономического развития ХМАО-Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направляемых на капитальные вложения стоимость строительства в ценах 1 квартала 2025 г. составляет 59 238,6 тыс. руб. Задание на проектирование подготовлено, направлено для согласования и утверждения в технический совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса. Срок утверждения - 10.02.2026 года.
2.5. | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 | 2024 | 2026 | 7.8 | МВт | 197926.1 | 164756.106 |  | 156109.8 | 8646.306 | 33600 |  | 33264 | 336 |  |  |  |  | 132598.8736 |  | 125968.9299 | 6629.9437 | 80.4819 | Задание на проектирование объекта согласовано и утверждено 18.10.2024. Заключен муниципальный контракт № 28/24 от 16.12.2024 г. с ООО "Корсэль", г.Пермь на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, со сроком исполнения 01.10.2025 г. Вышли с экспертизы по проектной документации и инженерных изысканий с положительным заключением - 31.05.2025, достоверности сметной стоимости - 22.08.2025 года. Планируемый срок ввода - июнь 2026 года. 04.06.2025 года получено разрешение на строительство объекта. Завершается монтаж оборудования на котельной. Оставшийся необходимый материал доставлен 20.12.2025 года. Объект в полном объеме оснащен наружными и внутренними сетями газопотребления.
2.6. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 2023 | 2025 | 600 | куб.м/сут | 987 147,4 цены 1 кв 2025 | 5065.2762 |  |  | 5065.2762 | [8 empty] | 5065.2762 |  |  | 5065.2762 | 100 | 10.07.2023 заключен муниципальный контракт № 35-23 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль", 01.07.2025 года было получено положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. Техническим советом было рекомендовано пересмотреть мощностные характеристики проекта с учетом фактической потребности,предоставить (при наличии) план по строительству линейных объектров централизованной канализации в с.Саранпауль.
| Итого по программе: | [5 empty] | 422375.3212 |  | 396035.739 | 26339.5822 | 443785.591 |  | 423599.3 | 20186.291 | 553218.001 |  | 525557.1 | 27660.901 | 390211.9081 |  | 365889.3002 | 24322.6079 | 92.3851
3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
3.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 2024 | 2025 | 40 | посещений в смену | 422194.3 | 424409.9277 |  | 399296.99 | 25112.9377 | [8 empty] | 367703.2808 |  | 344481.9651 | 23221.3157 | 86.6387 | 02.07.2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстрой», г. Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта- 391 971,5 тыс. руб. (ПИР-3518,5 тыс. руб., СМР-388 453,1 тыс.руб. дополнительное соглашение № 4 от 25.06.2025). Сроки ПИР - 17.11.2024, СМР - 17.11.2025. 28.03.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости № 86-1-1-2-016931-2025 от АУ ХМАО-Югры "Управление госудасртвенной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве", сумма по заключению 406 660,77 тыс.руб. 02.04.2025 получено разрешение на строительство объекта. Общая строительная готовность объекта - 100%. 23.12.2025 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
| Итого по программе: | [5 empty] | 424409.9277 |  | 399296.99 | 25112.9377 | [8 empty] | 367703.2808 |  | 344481.9651 | 23221.3157 | 86.6387
5 | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
5.1. | Пожарные водоемы в п. Устрем, д. Деминская, д. Шайтанка, д. Пугоры Березовского района (ПИР) | 2024 | 2026 | 30 | м3 | Сметная стоимость не определена | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района», 16/24 от 05.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района»,17/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района»,18/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ -17.11.2024 Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0
4. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
4.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова в пгт. Березово | 2023 | 2025 | 0.85 | км. |  | 1125.1322 |  |  | 1125.1322 | [8 empty] | 1125.1322 |  |  | 1125.1322 | 100 | 10.06.2022 заключен муниципальный контракт № 14/22 на проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово". В 2024 году приняты и оплачены работы по историко-культурной экспертизе земельного участка. 07.03.2025 заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. 06.06.2025 получено отрицательное заключение экспертизы проектной документации: Техническая часть проектной документации по объекту не соответствует результатам инженерных изысканий, техническому заданию заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов. Сметная стоимость определена не достоверно, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке с проектной организацией ООО "Артпроектэксперт", г.Чебоксары. 22.07.2025 объявлена закупка на проведение ремонтных работ, 19.08.2025 заключен муниципальный контракт № 0187300012425000168 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Чкалова в пгт. Березово. На 07.11.2025 работы по муниципальному контракту завершены, проведена укладка бетонных плит, устройство тротуарного объекта и системы водоотведения.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1125.1322 |  | 0 | 1125.1322 | [8 empty] | 1125.1322 |  |  | 1125.1322 | 100
| ВСЕГО: | [5 empty] | 1366360.6876 |  | 1244276.0556 | 122084.632 | 1197145.1466 |  | 1101577.9 | 95567.2466 | 553218.001 |  | 525557.1 | 27660.901 | 1258705.4345 |  | 1156398.3037 | 102307.1307 | 92.121