**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ №5**

комиссии муниципального образования Березовский район

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

(далее – ВПН 2020, комиссия)

пгт. Березово \_28\_января\_ 2021 года

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Билаш Сергей Юрьевич | исполняющий обязанности главы Березовского района, председатель комиссии |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии |
| **Члены комиссии:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Чечеткина Ирина Викторовна | заместитель главы Березовского района |
| Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |
| Фишер Наталья ВладимировнаРязанова Вера ВасильевнаАнтоненко Ирина Леонидовна | начальник отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (дистанционно по согласованию)уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения (по согласованию)начальник Управления социальной защиты населения по Березовскому району (по согласованию) |
| Дылгыров ДанзанВладимирович | начальник ОУУ полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) |
| Печёнкина Ольга Владимировна | начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) |
| Козырева Светлана Геннадьевна | директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовский центр занятости населения» (по согласованию) |
| Александров Станислав Сергеевич | главный редактор муниципального автономного учреждения «Березовский медиацентр» (по согласованию) |
| Безряднова Юлия Сергеевна | председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района |
| Юферова Ольга Сергеевна | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |
| Бачин Олег Анатольевич | начальник управления по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Гагарин Василий Васильевич | заведующий отделом транспорта администрации Березовского района |
| Ткаченко Михаил Сергеевич | заведующий информационно-аналитическим отделом администрации Березовского района |
| Птицын Андрей Геннадьевич | заведующий отделом информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района |
| Чупров Дмитрий Семенович | глава городского поселения Березово (по согласованию) |
| Грудо Тамара Александровна | глава городского поселения Игрим (по согласованию) |
| Артеев Павел Владимирович | глава сельского поселения Саранпауль (по согласованию) |
| Шагимухаметов Фрунзе Кашфильмаганович | глава сельского поселения Светлый (по согласованию) |
| Барсукова Лилия Илдаровна | глава сельского поселения Приполярный (по согласованию) |
| Ануфриев Ярослав ВикторовичАндриевских Аркадий Сергеевич | глава сельского поселения Хулимсунт (по согласованию)начальник Березовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
|  |  |

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Березовского района, с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции заседание комиссии муниципального образования Березовский район по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) проводится в заочной форме.

**Вопрос 1. «Содействие в подборе временного переписного персонала в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».**

**(Рязанова В. В.)**

**Решили:**

Отметить:

1.1. В апреле 2019 года начата подготовка к проведению ВПН - 2020. Выполнены мероприятия по подбору персонала на должности:

- уполномоченного по вопросам переписи на территории Березовского района (Рязанова Вера Васильевна – далее Рязанова В.В.), на срок - до окончания проведения ВПН-2020;

- контролер полевого уровня – 7 чел.;

- переписчиков стационарных участков – 7 чел.;

-переписчиков счетных участков – 42 чел. (с учетом резерва 51 чел.);

- проводник – 1 чел.;

- переводчик – 1 чел.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 2.** **«Содействие в подборе помещений и оборудование рабочих мест для временного переписного персонала для проведения ВПН-2020 (уполномоченного по вопросам переписи)».**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

2.1. С 1 апреля 2019 года на условиях гражданско-правового договора к работе приступил уполномоченный по вопросам ВПН – 2020 – Рязанова В.В. Место дислокации - МАУ «Образовательный центр» ул. Шнейдер, д. №5 пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 3. «Подбор охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений и населении (контролеров полевого уровня), а также для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020».**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

3.1. В рамках проведения организационных мероприятий, выполнена работа по подбору охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений и населении (контролеров полевого уровня), а также для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020. Информация в разрезе городских и сельских поселений направлена в органы государственной статистики в соответствии с установленными сроками.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 4. «Предоставление необходимых транспортных средств в период проведения переписи».**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

4.1. Проведение ВПН-2020 запланировано с использованием воздушного и автомобильного транспорта, в случае необходимости, предусмотрено использование телефонной связи и раций (оленьи стада, родовые угодья).

Комитетом по экономической политике администрации Березовского района выполнено:

- рассчитана ориентировочная стоимость каждого маршрута в ценах 2020 года;

- определены способы доставки переписных и иных материалов.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 5. «Уточнение перечня и границ муниципального образования Березовский район, населенных пунктов».**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

5.1.В течение отчетного периода подготовлен и направлен ряд информационных материалов: о перечне и границах муниципально-территориальных образований в разрезе населенных пунктов, актуализированные картографические материалы, сведения о труднодоступных территориях района.

 По состоянию на 01.09.2019 завершена работа по уточнению перечня населенных пунктов, границ муниципальных образований, сопоставление названий улиц и номеров домов с информационной системой ФИАС. Границы территорий утверждены и корректировке в 2020 - 2021годах не подлежат.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 6. «Проведение мероприятий, обеспечивающих наличие в муниципальном образовании Березовский район указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном хозяйстве, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

6.1. В населенных пунктах Березовского района регистраторами проведена проверка наличия указателей названий улиц, номеров дворов и квартир, а также исправности освещения в темное время суток. Готовность территорий Березовского района составляет 100%.

С учетом сверки адресов с Федеральной адресной информационной системой, внесены изменения в картографический материал. В автоматизированной системе Всероссийской переписи населения созданы интерактивные карты, которые будут загружены в электронные планшеты переписчиков. Карта является навигатором для переписчиков и специалистов Росстата, через которую будет произведен учет числа домов где побывали переписчики.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 7. «Предоставление сведений о количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных в иных помещениях по месту пребывания, в срок до 1 февраля 2021 года.**

**(Безряднова Ю.С.)**

**Решили:**

Отметить:

7.1. На территории Березовского района проведена работа по актуализации сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения. Информация использована для разработки организационного плана проведения Всероссийской переписи населения – определения количества счетных участков и потребности во временных переписных работниках.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 8. «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности временного переписного персонала ВПН – 2020».**

**(Дылгыров Д.В.)**

**Решили:**

Отметить:

8.1. Безопасность временного переписного персонала ВПН – 2020 в населенных пунктах Березовского района будет организована ОМВД России по Березовскому району по мере необходимости в рамках обеспечения правопорядка.

Сформированы списки временного переписного персонала ВПН – 2020 по Березовскому району и участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Березовскому району (Ф.И.О. и контактные телефоны) с целью обмена информацией и срочного вызова сотрудника в случае необходимости.

8.2. Проведение переписи лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей будет выполнено путем передачи переписных листов сотруднику полиции ОМВД России по Березовскому району и его обучения. Проведение переписи вышеуказанной категории лиц состоится в соответствии с установленным графиком – апрель 2020 года.

Информацию принять к сведению.

**Вопрос 9. «Организация и проведение информационно-разъяснительной работы».**

**(Безряднова Ю.С., Рязанова В.В.)**

**Решили:**

Отметить:

9.1. В рамках подготовки к проведению ВПН – 2020 на территории Березовского района на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района размещен баннер «Всероссийская перепись населения 2020 года», в котором отражается информация, пресс-релизы, связанные с подготовкой и проведением переписи населения. В районной газете «Жизнь Югры», электронном виде в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» постоянно публикуются материалы, связанные с подготовкой к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Всего в 2020 году размещено 155 публикаций, в том числе в электронном виде - 128, в печатных средствах массовой информации – 27. Ежемесячно в органы государственной статистики предоставляется отчетность о размещенных материалах.

Стратегическая цель информационно-разъяснительной работы – мотивировать население на участие во Всероссийской переписи населения 2020 года с предоставлением полной и достоверной информации.

В оставшийся период времени интенсивность разъяснительной и рекламной кампании будет нарастать.

Информацию принять к сведению.

9.2. Поручить информационно-аналитическому отделу администрации Березовского района (Ткаченко М.С.) провести организацию викторин и конкурсов среди населения Березовского района с вручением памятных призов. Предоставить отчет с указанием перечня викторин, наименования и количества призов, Ф.И.О граждан, получивших призы.

Срок: январь-февраль 2021 года.

**Вопрос 10. «О внесении изменения в постановление администрации Березовского района от 23 мая 2019 года № 621 «О комиссии муниципального образования Березовский район по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».**

**(Безряднова Ю.С.)**

 **Решили:**

Отметить:

10.1. В целях организации проведения ВПН – 2020 на территории Березовского района определен состав, сформирована Комиссия муниципального образования Березовский район по подготовке и проведению ВПН – 2020 (распоряжение администрации Березовского района от 23 мая 2019 года № 621 «О комиссии муниципального образования Березовский район по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», далее – постановление администрации района).

Постановлением администрации Березовского района от 28.10.2020 №1058 внесены изменения в состав комиссии по подготовке и проведению ВПН – 2020.

Информацию принять к сведению.

Исполняющий обязанности

главы Березовского района С.Ю. Билаш

Секретарь комиссии Т.В. Нечаева