## Лист1
Информация о строящихся объектах
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (к решению Думы от 17.03.2025 № 458)
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб.) | Капитальные вложения на 2025 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2026 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2027 год |  |  |  | Профинасировано в текущем году (кассовые расходы) за счет |  |  |  | % исполнения (по состоянию на 17.03.2025 г.) | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения (по состоннию на 17.03.2025 г.)
|  | начало | завершение |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Средняя школа, пгт. Березово | 2020 | 2025 | 700 | учащ. | 1 833 208,0 в ценах 1 кв. 2022 | 862952.9 |  | 755446.7 | 107506.2 | [8 empty] | 10800.313 |  | 8853.211 | 1947.102 | 1.2516 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО ГК «Альянс», цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. Срок исполнения контракта - 15.08.2025. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. Ведется монтаж ж/б каркаса здания, кладка блоков внутренних и наружных стен, установка окон и витражей, утепление наружных стен. На объекте задействовано 125 чел., в т.ч. 15 ИТР, 8 ед.техники. Готовность объекта-30%.
1.2. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2015 | 2025 | 140/7 | учащ./мест | 602773,75 цены 2 кв.2019 | 197940.459 |  | 170500 | 27440.459 | [8 empty] | 8296.461 |  | 7466.815 | 829.646 | 4.1914 | Заключен муниципальный контракт № 13/24 от 23.07.20234 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Спецстрой" (г.Москва). Цена контракта 163 384,9 тыс.руб. Срок исполнения контракта - 21.08.2025. Строительно-монтжные работы завершено возведение здания комплекса, завершаются внутренние инженерные сети, отделочные работы. На объекте задействовано 58 человек + 2 ИТР, 5 ед.техники. Строительная готовность 93%. Срок ввода в эксплуатацию I этапа строительства (здание ОКК, наружные инженерные сети, противопожарный круговой проезд) - март 2025. Срок окончания работ по контракту с учетом продления (второй этап) - 15.07.2025. (с учетом приемки и оплаты - 21.08.2025).
| Итого по программе: | [5 empty] | 1060893.359 |  | 925946.7 | 134946.659 | [8 empty] | 19096.774 |  | 16320.026 | 2776.748 | 1.8001
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений, выплата возмещения за изымаемую недвижимость | 2026 | 2027 | 515.4 | кв.м./м | 126.9 |  |  |  |  | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 |  |  |  |  | 0 | Планируется приобретение жилых помещений на территории Березовского района, согласно государственной программы ХМАО-Югры "Строительство" в 2026-2027.
| Итого по программе: | [9 empty] | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальны комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных сооружений на 2000 куб. м./сут в пгт. Березово | 2020 | 2025 | 2000 | куб.м/сут. | 471 157,1 цены 4 квартал 2021 | 61785.5 |  | 48822.5 | 12963 | 1906 |  |  | 1906 |  |  |  |  | 20467.986 |  | 19444.587 | 1023.399 | 32.1361 | Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО «Корсэль» (г. Пермь), цена контракта 530 846,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - июнь 2025. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. С 13.03.2025 на объекте организована трёх сменная работа по сборке биореакторов, вторичных и третичных отстойников, а также работы по монтажу промежуточных емкостей возвратного ила и подачи на доочистку. На объект доставленны оставшиеся резервуары: усреднители - 2 шт., резервуары очищенной воды - 1 шт., отстойники - 2 шт., насосное оборудование. Продолжается сборка технологических резервуаров внутри здания КОС. В рамках экспертного сопровождения внесены все корректировки в проектную документацию, плановые сроки получения заключения экспертизы достоверности сметной стоимости - март 2025. Готовность объекта 37%.
3.2. | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 2026 | 2027 | 500 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 86530 |  | 82203.5 | 4326.5 | 167970 |  | 159571.5 | 8398.5 |  |  |  |  | 0 | Направлен пакет документов для получения заключения на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры , ориентировочный срок получения заключения 15.04.2025 года. Объект включен в госпрограмму "Строительство" со сроком реализации 2026-2027 (ПИР,СМР).
3.3. | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 2025 | 2027 | 2000 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 277303.1 |  | 263437.6 | 13865.5 | 343407.3 |  | 326236.8 | 17170.5 |  |  |  |  | 0 | Готовится задание на проектирование. Срок подготовки и согласования - 20.04.2025. Объект включен в госпрограмму "Строительство" со сроком реализации 2025-2026 (ПИР), 2026-2027 (СМР).
3.4. | Водоочистные сооружения в с. Няксимволь | 2026 | 2027 | 50 | куб.м/сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 35500 |  | 33725 | 1775 | 69000 |  | 65550 | 3450 |  |  |  |  | 0 | Стадия получения заключения на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, срок 15.04.2025 года. Объект включен в госпрограмму "Строительство" со сроком реализации 2026-2027 (ПИР,СМР).
3.5. | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 | 2024 | 2025 | 7.8 | МВт | Сметная стоиомость не определена | 77123.3 |  | 73267.1 | 3856.2 | [12 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 28/24 от 16.12.2024 с ООО "Корсэль", г.Пермь на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта 76 872 326,00 руб. Срок исполнения контракта - 01.10.2025.
3.6. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 2023 | 2024 | 600 | куб.м/сут | Сметная стоимость не определена | 3736.93 |  |  | 3736.93 | [12 empty] | 0 | 10.07.2023 заключен муниципальный контракт № 35-23 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль», работы ведутся с отставанием.07.10.2024 загружен в экспертизу раздел ТХ (получение заключения - 04.02.2025), в апреле планируется загрузить на платформу экспертизы проектно-сметную документацию.
| Итого по программе: | [5 empty] | 142645.73 |  | 122089.6 | 20556.13 | 401239.1 |  | 379366.1 | 21873 | 580377.3 |  | 551358.3 | 29019 | 20467.986 |  | 19444.587 | 1023.399 | 32.1361
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 2024 | 2025 | 40 | чел./ч | Сметная стоимость не определена | 190029 |  | 175000 | 15029 | [12 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12/24 от 02.07.2024 с ООО «Спецстрой», г. Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта- 262 333,00 тыс.руб. Сроки по контракту: ПИР - 17.11.2024, СМР - 17.11.2025. 30.09.2024 получено заключение историко-культурной экспертизы земельного участка № 116-24/Ч. Объект включен в государственную программу «Строительство», утвержденную Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Выполнена подготовка площадки под строительство (вырубка зеленых насаждений). 17.01.2025 заключен договор с АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве " на проведение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Устранены все замечания. Срок получения заключения - до 28.03.2025 года. ООО "Спецстрой" ведет подготовительные работы: запрос технических условий с ресурсоснабжающими компаниями, приобретение и доставка материалов согласно строительных процессов.
| Итого по программе: | [5 empty] | 190029 |  | 175000 | 15029 | [12 empty] | 0
5 | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
5.1. | Пожарные водоемы в п. Устрем, д. Деминская, д. Шайтанка, д. Пугоры Березовского района (ПИР) | 2024 | 2026 | 30 | м3 | Сметная стоимость не определена | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района», 16/24 от 05.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района»,17/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района»,18/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ -17.11.2024 Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0
6 | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 2023 | 2025 | 0.85 | км. | Сметная стоимость не определена | 143926.047 |  | 133000 | 10926.047 | [8 empty] | 1125.1 |  |  | 1125.1 | 0.78172 | 10.06.2022 заключен муниципальный контракт № 14/22 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово».В 2024 году были приняты и оплачены работы по историкр-культурной экспертизе земельного участка в сумме 197,5 тыс.руб. 07.03.2025 года заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Документация загружена, получены и исправляются замечания.
| Итого по программе: | [5 empty] | 143926.047 |  | 133000 | 10926.047 | [8 empty] | 1125.1 |  |  | 1125.1 | 0.78172
| ВСЕГО: | [5 empty] | 1538823.136 |  | 1356036.3 | 182786.836 | 433940.3 |  | 411085.3 | 22855 | 613078.5 |  | 583077.5 | 30001 | 40689.86 |  |  | 4925.247 | 34.7179