## Лист1
Информация о строящихся объектах
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (к решению Думы от 19.12.2024 № 429)
№ п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб.) | Капитальные вложения на 2025 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2026 год |  |  |  | Капитальные вложения на 2027 год |  |  |  | Профинасировано в текущем году (кассовые расходы) за счет |  |  |  | % исполнения (по состоянию на 19.12.2024 г.) | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения (по состоннию на 19.12.2024 г.)
|  | начало | завершение |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Бюджет района
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Средняя школа, пгт. Березово | 2020 | 2025 | 700 | учащ. | 1 833 208,0 в ценах 1 кв. 2022 | 839385.3 |  | 755446.7 | 83938.6 | [12 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО ГК «Альянс», цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. Срок исполнения контракта - 15.08.2025 . Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. Ведется монтаж ж/б каркаса здания, кладка блоков внутренних и наружных стен, установка окон и витражей. Корректировка проектно-сметной документации: получено положительное заключение государственной экспертизы, имеются недочёты в сметной документации. Проектная организация откорректировала проектную документацию, первая часть (50%) загружена, проходит процедуру приёмки. Планируется загрузка сметной документации на дополнительные работы в декабре 2024 года. На объекте задействовано 90 чел., в т.ч. 6 ИТР, 10 ед.техники. Готовность объекта-30%.
1.2. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 2015 | 2025 | 140/75 | учащ./мест | 602773,7 цены 2 кв.2019 | 191564.5 |  | 170500 | 21064.5 | [12 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 13/24 от 23.07.20234 на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Спецстрой" (г.Москва). Цена контракта 163 384,9 тыс.руб. Срок исполнения контракта - 21.08.2025. Строительно-монтажные работы: завершено возведение здания комплекса, ведутся работы по внутренним инженерным сетям, отделочные работы. На объекте задействовано 67 человек, в т.ч. 4 ИТР. Срок ввода в эксплуатацию I этапа строительства (здание ОКК, наружные инженерные сети, противопожарный круговой проезд) - март 2025. Срок окончания работ по контракту с учетом продления (второй этап) - июль 2025 (с учетом приемки и оплаты - 21.08.2025). Готовность объекта-90%.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1030949.8 |  | 925946.7 | 105003.1 | [12 empty] | 0
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе"
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений, выплата возмещения за изымаемую недвижимость | 2025 | 2027 | 510.2 | кв.м./м | 128.2 |  |  |  |  | 32701.2 | 0 | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 |  |  |  |  | 0 | Планируется приобретение жилых помещений на территории Березовского района, согласно государственной программы ХМАО-Югры "Строительство" в 2026-2027.
| Итого по программе: | [9 empty] | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 | 32701.2 |  | 31719.2 | 982 |  |  |  |  | 0
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальны комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений на 2000 куб. м./сут в пгт. Березово | 2020 | 2025 | 2000 | куб.м/сут. | 471 157,1 цены 4 квартал 2021 | 53800.2 |  | 48822.5 | 4977.7 | 1906 |  |  | 1906 | [8 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО «Корсэль» (г. Пермь), цена контракта 530 846,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - июнь 2025 . Произведена установка и обратная засыпка емкостей канализационной насосной станции в помещении сливной станции. Продолжается устройство плит пола. Завершены работы по монтажу тепловентиляторов в помещении, производятся работы по монтажу индивидуального теплового пункта и тепловой сети от котельной. Установлена ферма дымовой трубы и смонтирован газоход. Производится сборка кран-балок и монтаж подкрановых путей. Завершены работы по прокладке кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ. Готовность объекта 32%.
3.2. | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 2026 | 2027 | 500 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 86530 |  | 82203.5 | 4326.5 | 167970 |  | 159571.5 | 8398.5 |  |  |  |  | 0 | Осуществляется подготовка пакета документов для проведения первого этапа проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры в Департаменте экономического развития ХМАО-Югры.
3.3. | Строительство водоочистных сооружений в пгт. Березово | 2025 | 2027 | 2000 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 277303.1 |  | 263437.6 | 13865.5 | 343407.3 |  | 326236.8 | 17170.5 |  |  |  |  | 0 | Получено заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры в Департаменте экономического развития ХМАО-Югры. Готовится задание на проектирование.
3.3. | Строительство водоочистных сооружений в с. Няксимволь | 2026 | 2027 | 50 | куб.м./сут | Сметная стоимость не определена |  |  |  |  | 35500 |  | 33725 | 1775 | 69000 |  | 65550 | 3450 |  |  |  |  | 0 | Стадия получения заключения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры в Департаменте экономического развития ХМАО-Югры. Плановый срок получения - 20.03.2025
3.5. | Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1 в | 2024 | 2025 | 7.8 | МВт | Сметная стоиомость не определена | 77123.3 |  | 73267.1 | 3856.2 | [12 empty] | 0 | Задание на проектирование объекта согласовано и утверждено 18.10.2024. Заключен муниципальный контракт № 28/24 от 16.12.2024 с ООО «Корсэль», г.Пермь на выполнение проектно-изыскательских и строительном-монтажных работ, со сроком исполнения 01.10.2025.
| Итого по программе: | [5 empty] | 130923.5 |  | 122089.6 | 8833.9 | 401239.1 |  | 379366.1 | 21873 | 580377.3 |  | 551358.3 | 29019 |  |  |  |  | 0
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 2024 | 2025 | 40 | посещений в смену | Сметная стоимость не определена | 186081.6 |  | 175000 | 11081.6 | [12 empty] | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12/24 от 02.07.2024 с ООО «Спецстрой», г. Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта- 262 333,00 тыс.руб. Сроки ПИР - 17.11.2024, СМР - 17.11.2025. 30.09.2024 получено заключение историко-культурной экспертизы земельного участка № 116-24/Ч. Объект включен в государственную программу «Строительство», утвержденную Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Выполнена вырубка зеленых насаждений на площадке под строительство. Проектная организация разработала проектную документацию в полном объеме, готовит пакет документов для загрузки на государственную экспертизу в части проверки сметной стоимости строительства.
| Итого по программе: | [5 empty] | 186081.6 |  | 175000 | 11081.6 | [12 empty] | 0
5 | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
5.1. | Пожарные водоемы в п. Устрем, д. Деминская, д. Шайтанка, д. Пугоры Березовского района (ПИР) | 2024 | 2024 | м3 | 30 | Сметная стоимость не определена | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района»,16/24 от 05.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района», 17/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района», 18/24 от 06.08.2024 по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ - 17.11.2024. Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | [5 empty] | 1329 |  |  | 1329 | [12 empty] | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 1349283.9 |  | 1223036.3 | 126247.6 | 433940.3 |  | 411085.3 | 22855 | 613078.5 |  | 583077.5 | 30001 |  |  |  |  | 0