## Лист1
Информация по итогам реализации муниципальных программ Березовского района за 1 квартал 2022 года
№ | Муниципальная программа Березовского района | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем фтнансирования на 2022 год (Уточненный план) тыс. рублей | Исполнение на 01.04.2022 |  |  | Результаты реализации программы за январь-март 2022 года
[5 empty] | тыс. руб. | %
1 | «Развитие образования в Березовском районе» | Комитет образования | Всего по программе | 2484408.9 | 286006.7 | 11.5121 |  | Развитие материальной технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, адаптированных общеобразовательных программ (приобретение технических средств обучения, демонстрационного учебного оборудования, наглядных и учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, расходы на услуги доступа к сети интернет, программное обеспечение). Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Педагог года Югры 2022". Проведен муниципальный этап конкурса "Педагог года 2022", «Ученик года 2022»; Ведется проектирование и строительство объектов: Детский сад пгт. Игрим на 200 мест; Средняя школа в пгт. Березово на 700 мест; Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района на 160 мест; образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт на 160 мест; образовательно-культурный комплекс в с. Теги (школа на 100 учащихся) .
|  |  | Федеральный бюджет | 45446.1 | 10016.1 | 22.0395
|  |  | Бюджет автономного округа | 1945083.2 | 217931.3 | 11.2042
|  |  | Бюджет Березовского района | 493879.6 | 58059.3 | 11.7558
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
2 | «Социальная поддержка жителей Березовского района» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 181453.5 | 18206.3 | 10.0336 |  | На территории Березовского района функционировало 4 лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений (сп. Саранпауль, п. Сосьва, сп. Приполярный, пгт. Березово). Охват детей составил 260 человек, из них количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите государства – 62 человека. Произведены выплаты вознаграждений 105 приемным родителям (в приемных семьях проживает 186 детей). Заключено 2 муниципальных контракта, оформлено право собственности на 2 жилых помещения: пгт. Березово-1, пгт. Игрим 1.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 177469.3 | 18206.3 | 10.2588
|  |  | Бюджет Березовского района | 3984.2 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
3 | «Культурное пространство Березовского района» | Комитет культуры | Всего по программе | 293699.3 | 47784.4 | 16.2698 |  | Осуществлено подключение библиотек к сети интернет, предоставлены услуги по добавлению книг в Мобильную библиотеку. Библиотеками Березовского района проведено 184 мероприятия, количество посещений составило 2 648 единиц, из них в формате онлайн проведено 79 мероприятий, количество просмотров 57 572. В музеях Березовского района организовано 38 выставочных проектов, 8 массовых мероприятий. Творческие коллективы и солисты школ искусств приняли участие в 68 мероприятиях конкурсного характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (дистанционные конкурсы), завоевав 34 награды. Проведены традиционные мероприятия посвященные: празднованию масленицы, фестиваль гражданско-патриотической песни "Патриот", фестиваль детской молодежной моды "Модница", праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Всего учреждениями культурно-досугового типа проведено: 393 мероприятия, количество посетителей 9 792 человека, из них в формате онлайн проведено 74 мероприятия, в которых приняли участие 2 498 человек, количество просмотров 37 811; 196 кинопоказов, с количеством зрителей 2 478 человек.
|  |  | Федеральный бюджет | 40.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 2430.9 | 964.1 | 39.6602
|  |  | Бюджет Березовского района | 291216.1 | 46819.9 | 16.0774
|  |  | Бюджет поселений | 11.5 | 0.4 | 3.4783
4 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 163733.9 | 32042.86 | 19.5701 |  | Проведено 11 спортивно-массовых мероприятий, с количеством участников 436 человек. Наиболее значимые мероприятия: открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2022»; первенство Березовского района по силовым видам спорта; открытое первенство пгт. Березово по плаванию. Организовано выездное проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) среди учащихся общеобразовательных учреждений Березовского района. Всего протестировано 186 человек (п. Приполярный - 68, д. Хулимсунт - 56, п. Светлый - 62). Организованы и проведены мероприятия в сфере молодежной политики: муниципальный конкурс ораторского мастерства среди учащихся образовательных организаций Березовского района "Березовские дебаты", районный слет команд КВН Березовского района (академия КВН-2022) (д. Хулимсунт), зимний кубок КВН ( пгт. Игрим).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 3102.4 | 1923.54 | 62.0017
|  |  | Бюджет Березовского района | 156933.5 | 29561.42 | 18.8369
|  |  | Внебюджетные источники | 3698 | 557.9 | 15.0865
5 | «Поддержка занятости населения в Березовском районе» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 9629.6 | 1395.6 | 14.4928 |  | Временно трудоустроено - 45 человек, в том числе: организация общественных работ - 29 человек; граждан из числа КМНС - 11 человек; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 5 человек. Организовано и проведено: 2 семинара по охране труда на тему "Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2022 году" (пгт. Березово, пгт. Игрим); 2 выставки - "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", "Охрана труда в организации". Подготовлено 5 памяток тиражом 500 экземпляров по темам: виды инструктажей с 1 сентября 2022 года; требования к порядку разработки и содержанию правил, инструкций по охране труда; стажировка по охране труда на рабочем месте; новые права работодателей в области охраны труда; система управления профессиональными рисками на рабочих местах.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 9618.6 | 1395.6 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 11 | 0 | 0
6 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии | Всего по программе | 11782.5 | 19.5 | 0.1655 |  | Предоставлена субсидия за реализованную продукцию растениеводства закрытого грунта собственного производства.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11782.5 | 19.5 | 0.1655
|  |  | Бюджет Березовского района | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 0 | 0 | 0
7 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе» | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии | Всего по программе | 9773.2 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 2,3,4 кварталы 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 9673.2 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 100 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
8 | «Развитие жилищной сферы в Березовском районе» | Отдел жилищных программ | Всего по программе | 23346.5 | 956.7 | 4.0978 |  | Заключено с одним собственником соглашение о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения. Одной молодой семье выдано свидетельство о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 13848.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 9130.5 | 921.5 | 10.0925
|  |  | Бюджет Березовского района | 367.2 | 35.2 | 9.5861
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0
9 | «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 756047 | 136024.8 | 17.9916 |  | "Реконструкция котельной в пгт. Березово по ул. Аэропорт 6а" - заключен МК № 54/21 от 27.12. 2021 года, получено разрешение на строительство 19.01.2022 года. "Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим" - заключен МК № 01/22 от 18.01.2022 года, получено разрешение на строительство 20.01.2022 года. "Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово" - получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-073540-2021 от 03.12.2021 года. В марте 2022 года ПД направлена на проверку достоверности определения сметной стоимости, получение заключения апрель 2022 года. Сроки строительства определены 2022-2024 годы. Предоставлены субсидии: на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам; на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения; на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 692140.5 | 134628.9 | 19.4511
|  |  | Бюджет Березовского района | 63005 | 1395.9 | 2.2155
|  |  | Бюджет поселений | 901.5 | 0 | 0
10 | «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 520 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 2,3 кварталы 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 80 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 440 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
11 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 8527.3 | 1999 | 23.4424 | . | Проведено 3 заседания административной комиссии, рассмотрено 33 административных дела, из них: по 11 делам принято решение о назначении наказания в виде штрафа, по 22 делам принято решение о назначении наказания в виде предупреждения. Организованы и проведены: беседы, библиотечные уроки, выставки (рисунков, книжные и музейные), спортивные, игровые программы, познавательные конкурсы, викторины, музейные и литературные гостиные. Осуществляется реализация переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.
|  |  | Федеральный бюджет | 5114.2 | 1400 | 27.3748
|  |  | Бюджет автономного округа | 3211.8 | 599 | 18.65
|  |  | Бюджет Березовского района | 165.9 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 35.4 | 0 | 0
12 | «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | Всего по программе | 18536.7 | 2785.9 | 15.0291 |  | Регулярное (один раз в неделю) проведение рейдовых мероприятий. Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения Березовского района"
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 18536.7 | 2785.9 | 15.0291
|  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
13 | «Экологическая безопасность в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 38558.1 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 926.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 37631.3 | 0 | 0
|  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
14 | «Развитие экономического потенциала Березовского района» | Комитет по экономической политике) | Всего по программе | 2714.4 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 2,4 кварталы 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 2461.8 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 252.6 | 0 | 0
15 | «Цифровое развитие Березовского района» | Отдел информатизации, защиты информации и связи | Всего по программе | 3715 | 491.3 | 13.2248 |  | Обеспечено техническое сопровождение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район; обновление и техническое сопровождение баз данных "1-С"; оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы «Консультант-Плюс»; оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного модуля "ГеоКомплекс"; приобресение программного обеспечения "ТехноКад-Муниципалитет", Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации Березовского района.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 3715 | 491.3 | 13.2248
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | «Современная транспортая система Березовского района» | Отдел транспорта | Всего по программе | 40255.5 | 4260.8 | 10.5844 |  | Произведена оплата за выполненые услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Березовского района по регулируемым тарифам. Перевезено 1 493 пассажира, выполнено 212 рейсов. Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом (за 2021 год).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 40255.5 | 4260.8 | 10.5844
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
17 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе» | Комитет по финансам | Всего по программе | 275332.7 | 44991.5 | 16.3408 |  | Предоставление дотаций из бюджета Березовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений. Из резервного фонда выделены средства в сумме 271,0 тыс. рублей, направленные на исполнение поручений регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции (приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты). Обеспечение деятельности Комитета по финансам. Обслуживание муниципального долга Березовского района. Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий (бюджетные ассигнования направлялись в городские и сельские поселения на предоставление субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов). Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
|  |  | Федеральный бюджет | 2469 | 617.2 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 149797.7 | 30085.2 | 20.0839
|  |  | Бюджет Березовского района | 123066 | 14289.1 | 11.6109
18 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе» | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом | Всего по программе | 11493.8 | 935.5 | 8.1392 |  | В рамках заключенных муниципальных контрактов оказаны услуги и выполнены работы по: оценке рыночной стоимости объектов; замене газового котла (пгт. Березово, ул. Молодежная 3а, ул. Шнейдер д.27, корп.1); страхованию имущества муниципального образования Березовский район. Заключены договора: на отпуск тепловой энергии; с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 11493.8 | 935.5 | 8.1392
19 | «Совершенствование муниципального управления в Березовском районе» | Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности | Всего по программе | 345460.3 | 81053.2 | 23.4624 |  | Реализованы мероприятия направленые на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», Думы Березовского района, Контрольно-счетной палаты. Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 10827.5 | 3036 | 28.0397
|  |  | Бюджет Березовского района | 334632.8 | 78017.2 | 23.3143
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
20 | «Формирование современной городской среды в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 19091.4 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2022 года.
|  |  | Федеральный бюджет | 6701.1 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 10481.2 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 1909.1 | 0 | 0
21 | "Развитие гражданского общества в Березовском районе" | Информационно-аналитический отдел | Всего по программе | 27317.3 | 3069.3 | 11.2357 |  | Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МАУ "Березовский медиацентр".
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 24827 | 2879.6 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2490.3 | 189.7 | 0
Итого по программам |  |  | Всего по программам | 4725396.9 | 662023.36 | 14.0099
|  |  | федеральный бюджет | 73620 | 12033.3 | 16.3452
|  |  | бюджет автономного округа | 3038217.9 | 409710.94 | 13.4852
|  |  | бюджет Березовского района | 1604513.2 | 239531.12 | 14.9286
|  |  | бюджеты поселений | 2857.5 | 0.4 | 0.013998
|  |  | внебюджетные источники | 6188.3 | 747.6 | 12.0809