**Отчет по реализации дорожной карты по развитию конкуренции на товарных рынках**

**в Березовском районе за 1 квартал 2022 года**

**Раздел I «Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Березовском районе»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| **1.** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | |
| 1.1. | Оказание содействия предприятиям в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Запланировано участие в ежегодной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (4 квартал 2022 года). Ведется работа по подготовке 3-х предприятий Березовского района: ООО «Рутил» (с. Саранпауль), НРО КМНС «Рахтынья» (п. Сосьва), АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (с. Саранпауль). |
| **2.** | **Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева** | |
| 2.1. | Оказание поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса, осуществляющим деятельность по обработке древесины | Оказание финансовой поддержки предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, приобретение оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов и части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений. Реализация мероприятия запланирована во 2 квартале 2022 года. |
| **3.** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | |
| 3.1. | Мониторинг реестра участков нераспределенного фонда недр общераспространенных полезных ископаемых автономного округа | Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района со ссылкой на официальный сайт исполнительного органа государственной власти автономного округа – Югры <https://www.berezovo.ru/activity/ecology/> |
| **4.** | **Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | |
| 4.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей, предприятиям, жилищно-коммунального, агропромышленного комплексов, субъектом малого предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Березовского района по социально ориентированным тарифам | В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе» осуществляется предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов потребителями. В 1 квартале 2022 года выплачено:  - население: ООО «Газпром трансгаз Югорск» - оплата за декабрь 2021 года по фактическим объемам реализации в сумме 238,50 тыс. руб.; АО «Юграэнерго» - оплата за декабрь 2021 года и за январь 2022 года, частично за февраль 2022 года по фактическим объемам реализации в сумме 134 390,40 тыс. руб.;  - прочие потребители:  - АО «Юграэнерго» произведена оплата местной доли по расчетам за декабрь 2021 года по фактическим объемам реализации в сумме 1 382,90 тыс. руб., включая расчеты за январь-февраль 2022 года. |
| **5.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | |
| 5.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | Реализация мероприятий запланирована во 2-3 квартале 2022 года в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском район». |
| **6.** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | |
| 6.1. | Оказание информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) | Оказание информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) имеет заявительный характер. В 1 квартале 2022 года обращения не поступали.  На сайте администрации Березовского района действует раздел «Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами», с размещением ссылки на Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| **7.** | **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | |
| 7.1. | Обеспечение населения Березовского района сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления по социально- ориентированным розничным ценам | В соответствии с изменением порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от реализации сниженного газа населению, реализуемого в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», исполнение мероприятия запланировано во 2 квартале 2022 года. |
| **8.** | **Рынок производства изделий из бетона** | |
| 8.1. | Оказание информационно-консультативной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству бетона и изделий из бетона | Оказание информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) имеет заявительный характер. В 1 квартале 2022 года обращений не поступало. |
| 8.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения государственной поддержки | Для хозяйствующих субъектов на официальном сайте Березовского района в разделе «Поддержка предпринимательства» размещена ссылка на «Навигатор мер поддержки» Фонда развития-Югры (https://fondugra.ru/fpu/navigator/) |
| **9.** | **Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** | |
| 9.1. | Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Березовского района | С целью развития конкурентной среды в сфере жилищного строительства на территории Березовского района разработаны и утверждены типовые регламенты (постановление администрации Березовского района от 29.01.2020 № 49 и № 50 (с изменениями)):  - «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района»;  - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района».  Изменения в административные регламенты вносятся в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством.  Сроки получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию за 1 квартал 2022 года не превышают сроков, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.  В 1 квартале 2022 года услуги не предоставлялись. |
| 9.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | В 1 квартале 2022 года на территории Березовского района предоставлено 5 земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. |
| **10.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | |
| 10.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | С целью развития конкурентной среды в сфере жилищного строительства на территории Березовского района разработаны и утверждены типовые регламенты (постановление администрации Березовского района от 29.01.2020 № 49 и № 50 (с изменениями)):  - «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района». В 1 квартале 2022 года услуги не предоставлялись;  - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района».  Изменения в административные регламенты вносятся в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством.  В 1 квартале 2022 года предоставлено 7 услуг в электронном виде. |
| 10.2. | Обеспечение опубликования и актуализации административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | На официальном сайте администрации Березовского района размещено постановление администрации Березовского района от 25.12.2019 № 1503 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района».  В 1 квартале 2022 года предоставлено всего 29 услуг. |
| **11.** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | |
| 11.1. | Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам проведения открытых аукционов в электронном виде | В рамках муниципальной программы «Современная транспортная система Березовского района» запланировано завершение ремонтов автомобильных дорог по улицам Первомайская, Карьерная в пгт. Березово и ул. Северная в с. Теги. (Открытый аукцион в электронном виде проведен в 2021 году). |
| 11.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | Утверждены комплексные схемы организации дорожного движения (далее КСОДД) в городских и сельских поселениях Березовского района. Корректировка схем осуществляется 1 раз в 3 года. В 4 квартале 2022 года запланирована корректировка схемы организации дорожного движения в гп. Березово. |
| **12.** | **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | |
| 12.1. | Оказание методической и информационно-консультативной помощи участникам рынка | В 1 квартале 2022 года в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района обращения не поступали. На официальном сайте администрации Березовского района размещена ссылка в помощь участникам рынка архитектурно-строительного проектирования. |
| **13.** | **Рынок вылова водных биоресурсов** | |
| 13.1. | Размещение информации о рыболовных участках | Информация о рыболовных участках размещена на официальном сайте Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На официальном сайте администрации Березовского района проводится информирование населения. |
| 13.2. | Размещение информации о заключении договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается | Информация о заключении договоров пользования водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, размещена на официальном сайте Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На официальном сайте администрации Березовского района регулярно проводится информирование населения в части рыболовства. |
| **14.** | **Рынок переработки водных биоресурсов** | |
| 14.1. | Оказание содействия предприятиям, занимающимся переработкой водных биоресурсов по участию в выставках и (или) ярмарках | Рынок переработки водных биоресурсов, при котором наиболее рационально и полно реализуются возможности сырья, является приоритетным в рыбной промышленности. Переработка позволяет извлекать как можно больше компонентов сырья при производстве основной продукции, расширять ассортимент выпускаемых продуктов, наиболее полно удовлетворяющих спрос потребителя. Предприятия, осуществляющие деятельность по переработке водных биоресурсов являются постоянными участниками выставочно-ярмарочных мероприятий Березовского района и за его пределами.  В 2022 году запланировано участие в ежегодной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Запланирована работа по подготовке к выставке 3 предприятий Березовского района: ООО «Рутил» (с. Саранпауль), НРО КМНС «Рахтынья» (п. Сосьва), АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (с. Саранпауль).  Информационно-консультативная помощь оказывается на постоянной основе при поступлении запросов. |
| 14.2. | Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов в рамках муниципальной программы на развитие рыбохозяйственного комплекса | В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» предусмотрена финансовая поддержка хозяйствующих субъектов на развитие рыбохозяйственного комплекса. Предоставление выплат запланировано в 4 квартале 2022 года. |
| **15.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | |
| 15.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района действует реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Березовского района. В реестре зафиксировано частное учреждение дополнительного профессионального образования «Березовский учебно-курсовой комбинат», который осуществляет деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. |
| 15.2. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В 1 квартале 2022 года, в рамках системы дополнительного образования детей, сформирована программа и заключен договор на оказание услуг по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Березовского района. |
| **16.** | **Рынок услуг отдыха и оздоровления детей** | |
| 16.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств бюджета автономного округа | В 1 квартале 2022 года администрацией Березовского района проведена работа по подготовке и организации летнего отдыха детей Березовского района. Объявлен аукцион. Срок проведения аукциона 11 апреля 2022 года. |
| 16.2. | Оказание консультативной и методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района [www.berezovo.ru](http://www.berezovo.ru) в разделе «Социальная сфера», подраздел «Отдых и занятость детей» создан раздел «Методические рекомендации». В данном разделе размещены методические рекомендации для потенциальных (независимо от формы собственности организации) организаторов услуги по отдыху и оздоровлению детей. Обновление информационных материалов осуществляется на постоянной основе. |
| 16.3. | Формирование открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Березовского района, и размещение его в открытом доступе | На официальном сайте администрации Березовского района размещен реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей на территории Березовского района. |
| **17.** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | |
| 17.1. | Ведение перечня объектов муниципальной собственности, передача которых возможна по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта | Администрацией Березовского района ведется перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду. Информация размещена в общем доступе на официальном сайте муниципального образования по ссылке <https://berezovo.ru/regulatory/59278/>. |
| **18.** | **Рынок благоустройства городской среды** | |
| 18.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (в соответствии с проведенной инвентаризацией), в Березовском районе заключено два муниципальных контракта. В 2022 году запланированы работы:  - благоустройство парка «Сказочный бор» по ул. Кооперативная, ул. Советская в пгт. Игрим, стоимость работ 9 951,30 тыс. рублей;  - благоустройство выставочной площадки ул. Транспортная, дома №34 – №37 в пгт. Игрим, стоимость работ 9 140,20 тыс. руб.  Срок выполнения работ по объектам - до 01.09.2022 года. |
| **19.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | |
| 19.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | На территории Березовского района осуществляется муниципальный жилищный контроль (пгт. Березово, пгт. Игрим и с. Саранпауль).  В отчетный период 2022 года поступило 4 обращения граждан, из них:  - по 1 факту проведена проверка в пгт. Березово (выявлены нарушения содержания жилфонда). Нарушения устранены;  - по 3 устным обращениям замечания устранены в режиме моментального реагирования. |
| **20.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)** | |
| 20.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования | С целью реализации пассажирских перевозок на территории Березовского района, в 2021 году по средствам электронных процедур (аукцион) определен подрядчик, обеспечивающий данный вид услуг. По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Автотранспортное предприятие», которое обслуживает территорию пгт. Игрим и пгт. Березово Березовского района. |
| 20.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | Информация о работе пассажирского автомобильного транспорта на территории пгт. Березово размещена на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Район» - «Расписание движения транспорта». <http://www.berezovo.ru/city/raspisanie/>  Информация о работе пассажирского автомобильного транспорта на территории пгт. Игрим размещена на официальном веб-сайте администрации городского поселения Игрим в разделе «Справочная информация» - «Расписание движения автобуса».  <http://www.admigrim.ru/spravochnaya-informatsiya/>  Обновление информационных материалов осуществляется на постоянной основе. |
| **21.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | |
| 21.1. | Мониторинг выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа | Мониторинг выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на постоянной основе. На официальном сайте администрации Березовского района во вкладке «район/расписание движения транспорта/автомобильный транспорт/такси» размещена ссылка - переход на официальный сайт Гостехнадзора Югры в раздел «выданные разрешения». |
| **22.** | **Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | |
| 22.1. | Содействие в реализации планируемых операторами (предприятиями) связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в интересах жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Березовского района | В рамках государственной программы Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в феврале 2022 года проведены работы по установке точек доступа к сети Интернет в населенных пунктах: д. Кимкьясуй, д. Сартынья, д. Нерохи, д. Усть-Манья со скоростью подключения для каждой точки до 12 Мбит/c, включенных в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года за № 631-р. Администрацией Березовского района оказано содействие в организационных вопросах. |
| 22.2. | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в населенных пунктах, на заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынке услуг связи  при участии операторов связи (по согласованию) в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи | По состоянию на 01.04.2022 жалоб от операторов связи по проблемам размещения объектов связи в администрацию Березовского района не поступало. |
| **23.** | **Рынок социальных услуг** | |
| 23.1. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг | В 1 квартале 2022 года предоставлено 40 сертификатов АНО Центр социального обслуживания «Исток» в пгт. Березово. |
| 23.2. | Предоставление компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Березовского района (за предоставленные социальные услуги) | В 1 квартале 2022 года предоставлена компенсация негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Березовского района на сумму 1 689,72 тыс. рублей, обслужено 50 человек. |
| **24.** | **Рынок ритуальных услуг** | |
| 24.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | Во 2 квартале 2022 года запланирована работа по формированию реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг Березовского района, в том числе по гарантированному перечню услуг по погребению. Информация будет размещена на официальном сайте администрации Березовского района. |
| 24.2. | Ведение (актуализация) на официальном сайте органа местного самоуправления специализированного раздела (вкладка) «Ритуальные услуги» | На официальном сайте администрации Березовского района размещен специализированный раздел (вкладка) «Ритуальные услуги». Раздел поддерживается в актуальном состоянии. |
| **25.** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | |
| 25.1 | Оказание методической, консультативной, финансовой и имущественной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность | Оказание финансовой поддержки предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, приобретение оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов и части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений. Реализация мероприятия запланирована во 2 квартале 2022 года. |
| **26.** | **Рынок нефтепродуктов** | |
| 26.1 | Предоставление земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций по заявлению хозяйствующего субъекта | Предоставление земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций на территории Березовского района имеет заявительный характер. В отчетном периоде 2022 года в отдел по земельным ресурсам администрации Березовского района обращений не поступало. |
| 26.2 | Ежедневный мониторинг уровня ценовой конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива (информация о средних розничных ценах автомобильного топлива в разрезе хозяйствующих субъектов Березовского района) | Администрацией Березовского осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен на нефтепродукты и газ в Березовском районе ХМАО-Югры. |
| **27.** | **Рынок наружной рекламы** | |
| 27.1 | Наличие (актуализация) схем размещения рекламных конструкций | Схема размещения рекламных конструкций Березовского района размещена на официальном сайте администрации Березовского района и поддерживается в актуальном состоянии. |
| **28.** | **Рынок легкой промышленности** | |
| 28.1 | Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | Запланировано участие в ежегодной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (4 квартал 2022 года). Ведется работа по подготовке к участию в выставке предприятия Березовского района АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (с. Саранпауль). |
| **29.** | **Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта** | |
| 29.1 | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» запланирована поддержка хозяйствующих субъектов в сфере физической культуры и спорта в сумме 100,00 тысяч рублей. Срок исполнения мероприятия 2 – 3 квартал 2022 года. |
| 29.2 | Оказание консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта | Информация размещена на официальном сайте администрации Березовского района во вкладке «социальная сфера»/раздел «спорт». |

**Раздел II. «Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Березовского района»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – Стандарт) | | | | | | |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района в международных, региональных, муниципальных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | | Запланировано участие в ежегодной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (4 квартал 2022 года). Ведется работа по подготовке 3-х предприятий Березовского района: ООО «Рутил» (с. Саранпауль), НРО КМНС «Рахтынья» (п. Сосьва), АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (с. Саранпауль). | | | |
| 1.2. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств бюджета автономного округа | | В рамках оздоровительной компании 2022 года объявлен аукцион для организации детского отдыха. Срок проведения аукциона 11 апреля 2022 года. | | | |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | Проведение для государственных и муниципальных заказчиков мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции в сфере закупок (в части регулирования [Закона](consultantplus://offline/ref=B2658F032C46A5573E2A592001DF31C48BB6F38B5453002763558836101AB4B9BFB3D29BD67785B4B26805666Bx9p5D) N 44-ФЗ) | | В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 ключевых изменений Федерального Закона о контрактной системе, работники, занятые в сфере закупок приняли участие:  - 14 февраля 2022 года в вебинаре на тему: «Второй оптимизационный пакет. Применение Закона № 44-ФЗ», организованного Департаментом государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Институтом госзакупок (г. Москва);  - 24 марта 2022 года во Всероссийском онлайн совещании Федерального казначейства «Новые функциональные возможности единой информационной системы в сфере закупок версии 12.1». | | | |
| 3. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей | | | | | |
| 3.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей | | В целях поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении аукционов в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) организации отдыха и оздоровления детей участие данных хозяйствующих субъектов является приоритетным. Проводятся мероприятия, направленные на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора, предоставление необходимых информационных материалов, проведение консультаций осуществляются систематически.  В 1 квартале 2022 года администрацией Березовского района проведена работа по подготовке и организации летнего отдыха детей Березовского района. Объявлен аукцион. Срок проведения аукциона 11 апреля 2022 года. | | | |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов:  «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  программ педагогических отрядов автономного округа на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период | | Проведение окружного конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» осуществляется в 3, 4 кварталах 2021 года. | | | |
| 3.3. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием | | В рамках муниципальной программы Березовского района «Развитие экономического потенциала Березовского района» запланирована поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием. Реализация мероприятий запланирована во 2 квартале 2022 года. | | | |
| 4. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет | | | | | |
| 4.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | | Реализация мероприятий и размещение информации на официальном сайте администрации Березовского района запланировано в 2 – 3 квартале 2022 года. | | | |
| 4.2. | Опубликование и актуализация на едином официальном сайте органов местного самоуправления информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | | На официальном сайте администрации Березовского района размещен «Реестр муниципальной собственности муниципального образования Березовский район» (постановление администрации Березовского района от 24.08.2018 №752). Актуализация реестра осуществляется ежемесячно. | | | |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | |
| 5. | Мероприятия по определению состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| 5.1 | Составление планов проверки муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями  неэффективность использования муниципального имущества | | Сформирован план проверок муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, организациями Березовского района. Утвержден главой администрации Березовского района от 21.12.2021. | | | |
| 5.2 | Проведение проверок муниципального имущества в соответствии с утвержденным планом, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | В отчетном периоде 2022 года проведена проверка муниципального имущества в 2 учреждениях. Муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, не выявлено. | | | |
| 6. | Мероприятия по приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| 6.1 | Включение неиспользуемого муниципального имущества в программу приватизации | | Решением Думы Березовского района от 23.12.2021 №35 определен перечень объектов муниципального имущества в количестве 5 единиц для проведения приватизации (линии электропередач в с. Саранпауль). | | | |
| 6.2 | Организация и проведение торгов по реализации имущества муниципального образования | | Проведение торгов по реализации муниципального имущества в 1 квартале 2022 года не осуществлялось. Реализация мероприятий запланирована на 2 – 3 квартал 2022 года. | | | |

**Раздел III. Организационные мероприятия**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе [Стандарта](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E) | В рамках взаимодействия заключено Соглашение от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа-Югры и администрацией Березовский район по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [стандарта](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E) развития конкуренции (далее – Соглашение).  В целях актуализации Соглашения подписано дополнительное соглашение от 29 ноября 2019 года.  Реализация Соглашения направлена на содействие развитию конкурентной среды, конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов предпринимательства, обеспечение прозрачности процедур по закупкам, устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, стимулирование новых предпринимательских инициатив и т.д. |
| 2. | Размещение в сети Интернет информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | Информация размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуправления администрации Березовского района на постоянной основе. На окружном сайте Департамента экономического развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры размещена ссылка на раздел «Содействие развитию конкуренции» сайта муниципального образования Березовский район. |
| 3. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов действующих в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) на территории Березовского района осуществляется ежегодно. |

**Раздел IV. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Березовском районе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции | Исполнение |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Информация о результатах рассмотрения обращений предпринимателей с жалобами об устранении административных барьеров | Обращения и жалобы в администрацию Березовского района не поступали. |
| 2. | Информация о хозяйствующих субъектах, доля участия автономного округа или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов  (с обозначением рынка присутствия хозяйствующих субъектов, на котором осуществляется такая деятельность, с указанием рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, объема выручки, объема реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований) | Сформирован реестр Березовского района о деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. Информация в реестре по хозяйствующим субъектам Березовского района корректируется ежегодно. |