## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 30.09.2019 года
№п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 164157.3 | 151790 | 12367.3 | 0 | 7732.17 | 0 | 6823.27 | 908.9 | 7732.17 | 4.7102 | Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.18 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 85%, вн. электромонтажные работы - 65 %, кирпичная кладка -98%, кровля - 80%, отделочные работы (штукатурка)- 67 %, внутренний водопровод и отопление-82%, устройставо стяжки полов-60%, устройство тепловых пунктов -35 %. Готовность объекта – 77%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации. Подрядчик обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о внесении изменений в контракт в части сроков строительства. В соотвесвии с Решением Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 25.12.2019 года
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 78334.6 | 70142.9 | 8191.7 | 0 | 47113.21 | 0 | 41954.91 | 5158.3 | 54108 | 69.0729 | 09 июня 18 г. Заключен МК на завершение строительства № 15/18 от 11.07.18 г. с ООО "Югра Регион Сервис", цена контракта 101 740,97 т.р., сроки окончания работ 01.12.19 г. Монтаж пандусов-50%, Общий процент готовности – 98 %, ввод в эксплуатацию-декабрь 2019 года, монтаж оборудования. Заключены муниципальные контракты: 1. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000150 на поставку мебели, сумма 1456,52 2. Муниципальный контракт от 23.07.2019 г. №0187300012419000151 на поставку мебели, сумма 354,66 3. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000152-2 на поставку металлической мебели, сумма 657,84 4. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000153 на поставку сейфов, сумма 70,31 5. Муниципальный контракт от 22.07.2019 г. №0187300012419000154 на поставку медицинской мебели, сумма 73,57 6. Муниципальный контракт от 29.07.2019 г. №0187300012419000168 на поставку игровой мебели, сумма 150,09 7. Муниципальный контракт от 29.07.2019 г. №0187300012419000169 на поставку спортивного оборудования и инвентаря, сумма 180,74 8. Муниципальный контракт от 02.08.2019 г. №0187300012419000173 на поставку технологического оборудования, сумма 595,68 9. Муниципальный контракт от 02.08.2019 г. №0187300012419000175 на поставку холодильного оборудования, сумма 31,91 10. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000176 на поставку оборудования для прачечной, сумма 1548,84 11. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000177 на поставку технологического оборудования, сумма 524,26 12. Муниципальный контракт от 05.08.2019 г. №0187300012419000183 на поставку технологического оборудования, сумма 129,62 13. Муниципальный контракт от 12.08.2019 г. №0187300012419000174-2 на поставку холодильного оборудования, сумма 646,19 14. Муниципальный контракт от 09.09.2019 г. №0187300012419000230 на поставку бытовых электроприборов, сумма 108,04 15. Муниципальный контракт от 23.09.2019 г. №0187300012419000281 на поставку логопедического тренажера, сумма 67,94 16. Муниципальный контракт от 23.09.2019 г. №0187300012419000287 на поставку облучателя и рециркулятора, сумма 34,12 17. Муниципальный контракт от 23.09.2019 г. №0187300012419000284 на поставку весов медицинских, сумма 15,66 18. Муниципальный контракт от 26.09.2019 г. №0187300012419000259 на поставку ванн моечных и вставки межплитной, сумма 165,46 19. Муниципальный контракт от 26.09.2019 г. №0187300012419000269 на поставку бытовых электроприборов, сумма 43,02 20. Муниципальный контракт от 26.09.2019 г. №0187300012419000283/2 на поставку лампы инфракрасной, сумма 7,96 21. Муниципальный контракт от 01.10.2019 г. №0187300012419000286 на поставку комплекта звукового оборудования, сумма 108,63 22. Муниципальный контракт от 04.10.2019 г. №0187300012419000291/2 на поставку компьютерного оборудования, сумма 104,91
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5378.3 | 4813.1 | 565.2 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 165.1 | 1564.8 | 29.0947 | В связи с тем, что задание на проектирование объекта было разработано и утверждено в 2011 году, подготовлено и утверждено новое задание на корректировку проектной документации в соответствии с современными требованиями в области санитарно-гигиенических норм и правил (набор и площади помещений), получено положительное заключение проверки сметной стоимости проектных и изыскательских работ, Заключен муниципальный контракт № 26/18 от 31.10.2018 г. с ООО «Макро-Строй», г. Сургут на выполнение проектно-изыскательских работ, цена контракта – 3 497 612,04 рублей, срок исполнения – 25 июня 2019 года, ведется претензионная работа по расторжению МК и взыскании неустойки; следующее судебное заседание состоится 15.10.2019г. , 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение-31.03.2020 г. Согласована заявка на кассовый расход бюджет АО на сумму 1399,7тыс. руб. направлена в Департамент финансов
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 32419.6 | 29177.6 | 3242 | 0 | 5489.04 | 0 | 4940.14 | 548.9 | 5489 | 16.9311 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен муниципальный контракт № 24/19 от 17.06.2019 г. С ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Отмостка, отопление внутр. (разводка в подвале, стояки-отверстия), 2-эт.-90% (штроба, освещение), 1-эт-50%- освещение, утепление чердачного перекрытия кровли, утепление фундамента-100%, наруж. электроснабжение-100% Общий процент готовности - 5 %.
1.5. | Средняя школа, пгт. Березово | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задание на проектирование проходит согласование в Департаменте образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
1.6. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 12488.3 | 0 | 12488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжением администрации Березовского района № 255-р от 16 мая 2018 г. объект переведен на консервацию. Заключен муниципальный контракт № 8/18 от 21.05.2018 г. с ООО «Уралгипроторф», г.Екатеринбург на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, завершение строительства объекта планируется в 2020 году, ориентировочная стоимость завершения строительства составит 35 000,0 тыс. руб.
1.7. | Детский сад, пгт.Игрим | 5032.1 | 4500 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задание на корректировку проектной документации согласовано Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры. В настоящее время задание на корректировку проектной документации проходит утверждение в Департаменте строительства ХМАО-Югры. После утверждения задания на корректировку проектной документации смета на ПИР будет направлена в автономное учреждение ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» для проведения проверки достоверности сметной стоимости ПИР. После завершения вышеуказанных мероприятий будет объявлен аукцион на выполнение работ по корректировке ПСД.
| Итого по программе: | 298310.2 | 260423.6 | 37886.6 | 0 | 60499.52 |  | 53718.32 | 6781.2 | 68893.97 | 23.0947
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети (кадастровые работы) | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для ввода объектов в эксплуатацию, проведение кадастровых работ запланировано на 4 кв. 2019 года.
2.2. | Сети инженерно-технического обеспечения ул. Брусничная, гп. Березово | 386.3 | 0 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение изыскательских работ, в связи с тем, что не определены сроки завершения формирования санитарно-защитных зон предприятия Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут», средства в 2019 году освоены не будут
| Итого по программе: | 896.3 | 0 | 896.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»
3.1. | Физкультурно-оздоровительный плавательный бассейн в гп. Игрим | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.2019 года проведен аукцион в электронной фоме, стадия заключения муниципального контракта с ООО "Архи+", г. Воронеж, цена контракта 3 105,4 тыс. руб., срок исполнения по контракту 25.12.2019 года
| Итого по программе: | 3105.4 | 0 | 3105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
4.1. | Приобретение жилых помещений | 117235.9 | 113646.2 | 3589.7 | 0 | 72850.53 | 0 | 70665.03 | 2185.5 | 72850.5 | 62.1401 | По 4 муниципальным контрактам участия в долевом строительстве произведена оплата очередных этапов строительства в размере 72 850,5 тыс. руб.
| Итого по программе: | 117235.9 | 113646.2 | 3589.7 | 0 | 72850.53 | 0 | 70665.03 | 2185.5 | 72850.5 | 62.1401
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 19612.9 | 19612.9 | 0 | 0 | 7679.5 | 0 | 7679.5 | 0 | 7679.5 | 39.1554 | Проведено 14 электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе: в пгт.Игрим – 8, пгт. Березово – 6, по результатам которых заключено 8 муниципальных контракта (пгт.Игрим – 5, пгт. Березово - 3) на общую сумму 11725,9 тыс. руб. По 5 муниципальным контрактам оформлен переход права собственности на жилые помещения, произведена оплата в размере 7679,5 тыс. руб. По 3 заключенным муниципальным контрактам оформляется переход права собственности на жилые помещения, оплата в размере 4046,4 тыс. руб. будет перечислена до 01.11.2019.
| Итого по программе: | 19612.9 | 19612.9 | 0 | 0 | 7679.5 | 0 | 7679.5 | 0 | 7679.5 | 39.1554
6. | Муниципальная программа «Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Автодорога ул. Воеводсткая, гп. Березово | 2656.9 | 0 | 2656.9 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 96.383 | Объявлен аукцион № 0187300012418000268 , заключен муниципальный контракт № 25/18 от 30.10.2018 г. с ООО «СибГеоПрофи», г.Тюмень на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Цена контракта – 2 656 929,47 рублей, срок исполнения – 25 июня 2019 года. Работы по МК выполнены, в связи с невозможностью Подрядчика выполнить в рамках контракта работы по межеванию земельного участка и постановки на кадастровый учет, МК расторгли на сумму 96,1 тыс. руб.
| Итого: | 2656.9 | 0 | 2656.9 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 96.383
| ВСЕГО: | 441817.6 | 393682.7 | 48134.9 | 0 | 143590.35 | 0 | 132062.85 | 11527.5 | 151984.77 | 34.3999
|  |  | 4 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -26956.4509 |  |  |  | -98960.0379 | -1424.8569