## 2024
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2024 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2024 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.12/(гр. 3+гр. 7)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета района |  | ВСЕГО | средств федерального бюджета | средств бюджета автономного округа | средств бюджета района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
Региональный проект "Совеременная школа"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 163984.89 | 0 | 147046.4 | 16938.49 | 0 | 100225.3112 | 0 | 89662.78 | 10562.5312 | 72899.8 | 44.4552 | Заключен муниципальный контракт № 13/24 от 23.07.2024 г. на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Спецстрой" (г.Москва). Цена контракта 163 384,9 тыс.руб. Выплачен аванс в размере 49 015,4 тыс.руб.Заключено дополнительное соглашение о продлении сроков муниципального контракта (доп.соглашение № 2 от 07.11.2024). На объекте задействовано 46 человек, в том числе 1 ИТР, 5 единиц техники. Ведутся внутренние отделочные работы; устройство инженерных систем вентиляции, в том числе подключение вентиляционных машин в подвале здания; внутренние электротехнические мероприятия. Срок ввода в эксплуатацию I этапа строительства (здание ОКК, наружные инженерные сети, противопожарный круговой проезд) - март 2025 г.Срок окончания работ по контракту с учетом продления (второй этап) - 15.07.2025 года.(с учетом приемки и оплаты - 21.08.2025 г).
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 455519.2222 | 0 | 409967.3 | 45551.9222 | 0 | 219843.4151 | 0 | 197859.0736 | 21984.3416 | 314062.02 | 68.9459 | Заключен муниципальный контракт № 57/20 от 17.11.2020 г. на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО ГК «Альянс», цена контракта 1 885 594,2 тыс.руб. Срок исполнения контракта - 30.11.2024 г. Выплачен аванс в сумме 550 000,00 тыс.руб. (доп.соглашение № 8 от 07.12.2023 г.). Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. Ведется монтаж ж/б каракаса здания, возведение наружных и внутренних стен, установка окон и витражей , устройство монолитных участков и диафрагм жесткости , устройство фасада. Индивидуальный тепловой пункт смонтирован на 90 %, требуется проведение пуско-наладочных работ, готовность устройства полов в подвале-60%. Перераспределены лимиты средств с 2024 на 2024-2025, подрядчику наравлен проект дополнительного соглашения о продлении контракта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -август 2025 г. 20 декабря 2024 г. заключено дополнительное соглашение № 9 о продлении срока муниципального контракта. Готовность объекта-30%.
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования"
1.3. | Детский сад в пгт. Игрим | 77.0268 | 0 | 0 | 77.0268 | 0 | 77.0268 | 0 | 0 | 77.0268 | 77.0268 | 100 | Заключен договор 16/09/24/Д от 02.10.2024 г. с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости. Срок выполнения работ - 06.02.2025 г.
| Итого по программе: | 619581.139 | 0 | 557013.7 | 62567.439 | 0 | 320145.7531 | 0 | 287521.8536 | 32623.8996 | 387038.8468 | 62.4678
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 33313.2179 |  | 32249.2914 | 1063.9265 |  | 33246.6 |  | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 99.8 | Заключено 11 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 31 988,6 тыс. руб. Все жилые помещения переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность гп. Березово для предоставления гражданам на условиях социального найма, при переселении из аварийного жилищного фонда. На основании решения Березовского районного суда выплачено двум гражданам возмещение на общую сумму 1 258,0 тыс. руб.
| Итого по программе: | 33313.2179 | 0 | 32249.2914 | 1063.9265 | 0 | 33246.6 | 0 | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 99.8
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 219330.0567 |  | 203329.5 | 16000.5567 | 0 | 59634.6414 | 0 | 51619.361 | 8015.2804 | 59634.6414 | 27.1895 | Заключен муниципальный контракт № 38/23 от 08.09.2023 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО «Корсэль» (г. Пермь), цена контракта 530 846,2 тыс. руб. В 2023 году выплачен аванс в размере 265 423,1 тыс.руб. (дополнительное соглашение № 2 от 24.11.2023 года). Срок исполнения контракта - 18.11.2024 г. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ. ООО "Корсэль" ведет работы по наращиванию темпов строительства и ликвидации отставания от договорного графика работ. Завершено устройство плит пола в здании, устройство полов в сливной станции, выполнены: монтаж грузо-подъемного механизма, пуско-наладночные работы котельной, запуск контура отопления в здании, подача тепла на тепловентиляторы для поддержания теплового контура. Смонтирована электролиния и получено лабараторное заключение для перевода объекта на постоянное подключение к электричеству, начата сборка биореактора (1 шт). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - июнь 2025 г. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока контракта (№ 5 от 18.11.2024 г.). Перераспределены лимиты средств с 2024 на 2024-2025 гг. в сумме 50 000,0 тыс. руб. В рамках экспертного сопровождения внесены все корректировки в проектную документацию, плановые сроки получения заключения экспертизы достоверности сметной стоимости - первая декада января 2025 г. Готовность объекта 34%.
3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 5145.5763 |  |  | 5145.5763 |  | 80.3 |  |  | 80.3 | 80.3 | 1.5606 | Заключен муниципальный контракт № 35-23 от 10.07.2023 г. с ООО "Проектстройсервис" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок контракта продлен до 21.06.2025 г. Проведены инженерные изыскания, разработаны 5 разделов проектной документации. Проектная документация направлена на государственную экспертизу в АУ ХМАО-Югры "Управленние государственной эксперитизы проектной документации и ценообразования в строительстве" . Срок получения заключения - 06.02.2025 г.
3.3 | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, передан в МКУ "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района". Финансирование на реализацию мероприятия в госпрограмме "Строительство" на 2026-2027 гг. (ПИР,СМР).
3.4 | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, передан в МКУ "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района". Финансирование на реализацию мероприятия в госпрограмме "Строительство" на 2025-2026 гг. (ПИР) 2026-2027 гг.(СМР).
| Итого по программе: | 224530.633 | 0 | 203329.5 | 21201.133 | 0 | 59769.9414 | 0 | 51619.361 | 8150.5804 | 59769.9414 | 26.6199
4. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение имущества в муниципальную собственность"
4.1. | Приобретение автоматизированой блочно-модульной котельной по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Молодежная, 23 | 15680 |  |  | 15680 |  | 15680 |  |  | 15680 | 15680 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 38/24-Д от 15.03.2024 г. Оплата произведена польностью (13.09.2024 г.)
| Итого по программе: | 15680 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 15680 | 15680 | 100
5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1 |  | =I28+J28+K28 |  |  | 1869.7 | =I28+J28+K28 |  | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство» утвержденную Постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Стоимость объекта в гос.программе – 263 157,9 тыс.рублей. Выполненные мероприятия по объекту: - разработано техническое задание по объекту, 29.11.2023 г. согласовано Департаментом физической культуры и спорта автономного округа. - в период с 23.11.2023 г. по 11.12.2023 г. получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - 08.12.2023 г. подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; - 12.12.2023 г. выполнен расчет стоимости объекта по укрупненным показателям НЦС-2023; - 05.02.2024 г. задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; - 13.02.2024 г. получено сводное заключение Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры (42-Исх-2209) о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предложенном месте размещения (земельном участке); - 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, - после утверждения задания на проектирование будет начата подготовка документации для проведения открытого аукциона на выполнение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных работ (СМР). Необходима корректировка государственной программы ХМАО-Югры «Строительство» в части периода реализации проекта в 2024 году. Учитывая время необходимое для: - заключения контракта на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; - проведения проектно-изыскательских работ; - проведения проверки достоверности определения сметной стоимости; - сложную транспортную схему доставки стройматериалов и сезонность доставки материалов; период реализации проекта следует увеличить – с 2024 по 2025 годы.
| Итого по программе: | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1
| ВСЕГО: | 1158600.0899 |  | 808087.5914 | 100512.4985 | 0 | 428842.2946 | 0 | 371390.4166 | 57451.878 | 495735.3882 | 42.7874
Региональный проект "Укрепление материально-технической баз учреждений спорта"
5.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 80817.1092 |  | 75000 | 5817.1092 |  | 1869.7407 |  |  | 1869.7407 | 1869.7407 | 2.3135 | Заключен муниципальный контракт № 12/24 от 02.07.2024 г. с ООО «Спецстрой», г. Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта- 262 333,00 тыс.руб. Сроки ПИР - 17.11.2024 г., СМР - 17.11.2025 г. 30.09.2024 г. получено заключение историко-культурной экспертизы земельного участка № 116-24/Ч. Объект включен в государственную программу «Строительство», утвержденную Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 г. № 561-п.. Выполнена подготовка площадки под строительство (вырубка зеленых насаждений).1 7.01.2025 г. с АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключен договор на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоиомости строительства, срок проведения 30 рабочих дней с правом продления не более 20 рабочих дней. ООО "Спецстрой" ведет подготовительные работы: запрос технических условий с ресурсоснабжающими компаниями, приобретение и доставка материалов согласно строительных процессов.
| Итого по программе: | 80817.1092 | 0 | 75000 | 5817.1092 | 0 | 1869.7407 | 0 | 0 | 1869.7407 | 1869.7407 | 2.3135
6. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство пожарных водоемов"
6.1. | Строительство пожарных водоемов в п. Устрем, д. Пугоры, д. Шайтанка, д. Деминское (ПИР) | 1256.8 |  |  | 1256.8 |  | 1256.8 |  |  | 1256.8 | 1256.8 | 100 | Заключены контракты: 15/24 от 05.08.2024 г. на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: «Пожарный водоем в п. Устрем Березовского района»,16/24 от 05.08.2024 г. по объекту: «Пожарный водоем в д. Деминская Березовского района»,17/24 от 06.08.2024 г. по объекту: «Пожарный водоем в д. Шайтанка Березовского района»,18/24 от 06.08.2024 г. по объекту: «Пожарный водоем в д. Пугоры Березовского района». Сроки исполнения работ -17.11.2024 г. Работы выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | 1256.8 |  |  | 1256.8 |  | 1256.8 |  |  | 1256.8 | 1256.8 | 100
7. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
7.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово (ПИР) | 4085.5425 |  |  | 4085.5425 |  | 197.5 |  |  | 197.5 | 197.5 | 4.8 | Заключен муниципальный контракт № 14/22 от 10.06.2022 г. с ООО "Артпроектэксперт" г. Чебоксары на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, срок выполнения - 25.04.2023 г. Подрядной организацией отрабатываются замечания входного контроля экспертизы по оформлению комплектности документации. Заключен договор № 08/24 от 23.05.2024 г. с АУ ХМАО-Югры "Центр охраны культурного наследия" г. Ханты-Мансийск на выполнение работ по историко-культурной экспертизе. Работы по экспертизе выполнены в полном объеме.
| Итого по программе: | 4085.5425 |  |  | 4085.5425 |  | 197.5 |  |  | 197.5 | 197.5 | 4.8341
8. | Муниципальная прорамма "Культурное пространство Березовского района"
8.1. | Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая половинаXIX-XXвв.) | 992.9004 |  |  | 992.9004 |  | 992.9004 |  |  | 992.9004 | 992.9004 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 32/19 от 22.07.2019 г. с ООО "Капиталстройинвест" г. Тюмень по сохранению объекта культурного наследия "Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный" (вторая половина XIX-XX вв), пгт. Березово, ул. Собянина, между д. 34 и д. 36 (пешеходная зона ул. Собянина – бывшая ул. Базарная)", срок выполнения работ - 25.12.2019 г. Выполненные работы оплачены по решению Арбитражного Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.08.2024 г.
| Итого по программе: | 992.9004 |  |  | 992.9004 |  | 992.9004 |  |  | 992.9004 | 992.9004 | 100
| ВСЕГО: | 980257.342 | 0 | 867592.4914 | 112664.8506 | 0 | 433159.2357 | 0 | 371430.4166 | 61768.8191 | 497605.129 | 50.7627