## 2024
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 30.06.2024 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2024 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета района |  | ВСЕГО | средств федерального бюджета | средств бюджета автономного округа | средств бюджета района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
Региональный проект "Совеременная школа"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 163984.853 |  | 123375.8 | 40609.053 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В связи с односторонним расторжением муниципального контракта с подрядной организацией ООО "ЮграАртСтрой" на объекте «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт» и отсутствием персонала подрядной организации, 26.04.2024 года заключен договор с ООО «Спецстрой» на обслуживание и аварийное прикрытие систем на объекте. МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» произведен расчет денежных средств, необходимых к завершению работ на объекте, где сумма составила 163 408,8 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.03.2024 № 83-п объект включен в Государственную программу «Строительство» с лимитами финансирования на 2024 год на сумму 137 084,2 тыс. руб. Недостающие средства в размере 26 324 588,1 руб. назначены из бюджета Березовского района для проведения конкурсных процедур и заключения контракта на завершение строительства объекта. Проведение конкурентных процедур на право заключения муниципального контракта на завершение строительства объекта запланированы на июнь-июль 2024 года: Сроки: - закупка опубликована - 20.06.2024; - окончание срока подачи заявок - 11.07.2024. На объект в полном объеме доставлено технологическое оборудование. Ведутся мероприятия по устранению нарушений.Готовность объекта – 84,0%
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 1294904.444 |  | 1165414 | 129490.444 |  | 55519.258 |  | 49967.333 | 5551.925 | 79313.2 | 6.125 | Заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года. Подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская обл, на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Средняя школа, пгт.Березово», срок выполнения-30.11.2024 (доп.соглашение № 4 от 14.02.2023 года), цена контракта 1 885 594,24 тыс. руб. (доп. соглашение № 5 от 31.05.2023). Выплачен аванс в размере 550 000,0 т.р. - дата и номер контракта (ПИР+СМР) – МК № 57/20 от 17.11.2020 г. - срок выполнения работ ( в т. ч ПИР до ДАТА):, ПИР – до 17.05.2021 г., СМР - до 30.11.2024 г. Направлено инвестпредложение в Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры о продлении срока строительства и перераспределении средств с 2024 г. на 2024-2025 г.г. Готовность объекта-20%. На объекте задействовано 101 человек, в т.ч. 12 человек ИТР и 8 единиц техники. Выполняются работы по устройству железобетонного каркаса здания, возведению наружных и внутренних стен, устройство ограждения территории - бурение скважин под сваи ограждения территории, забивка свай ограждения территории, устройство ростверка ограждения, приступили к монтажу колонн 2-го яруса здания. Причина неполного кассового освоения-малое количество задействованного рабочего персонала на объекте,сильное отставание от графика производства работ. Работы на объекте ведутся с учетом авансирования.
| Итого по программе: | 1458889.297 | 0 | 1288789.8 | 170099.497 | 0 | 55519.258 | 0 | 49967.333 | 5551.925 | 79313.2 | 5.4365
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 37608.5 |  | 36480.245 | 1128.255 |  | 33246.6 |  | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 88.4018 | Заключено 11 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 31 988,6 тыс. руб. Все жилые помещения будут переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность гп. Березово для предоставления гражданам на условиях социального найма, при переселении из аварийного жилого фонда. На основании решения Березовского районного суда выплачено 2 гражданам возмещение на сумму 1 258,0 тыс. руб.
| Итого по программе: | 37608.5 | 0 | 36480.245 | 1128.255 | 0 | 33246.6 | 0 | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 88.4018
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 269752.078 |  | 250829.5 | 18922.578 |  | 5298.47 |  |  | 5298.47 | 5298.47 | 1.9642 | 08.09.2023 г. заключен муниципальный контракт № 28/23 с ООО «Корсэль» (г. Пермь) на выполнение строительно-монтажных работ Срок выполнения работ до 18.11.2024 г. Ведутся земляные работы, устройство фундамента, осуществляется доставка стройматериалов. Срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2024 г. Причина неполного кассового испонения бюджета автономного округа-Югры - позднее открытие навигации, по причине неблагоприятных условий подрядчик поздно зашел на площадку. Во исполнение Решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2024 г., дело № А75-24786/2023 назначены лимиты бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе" в сумме 5 120,5 тыс. руб. на оплату основного долга в пользу ОО Экологическое предприятие "Очистные сооружения». Оплата по договору № 02-24 от 12.02.2024 ООО "Корсэль" за предоставление услуг по авторскому надзору в сумме 178,0 тыс. руб..
3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 5120.576 |  |  | 5120.576 |  | 0 | [5 empty] | Заключен муниципальный контракт № 35-23 от 10.07.2023 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Проведены инженерные изыскания, разработаны 5 разделов проектной документации, предоставленные заказчику на согласование. Срок выполнения работ - 30.10.2024 г.
3.3 | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком.
3.4 | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком.
| Итого по программе: | 274927.654 | 0 | 250829.5 | 24098.154 | 0 | 5353.47 | 0 | 0 | 5353.47 | 5353.47 | 1.9472
4. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение имущества в муниципальную собственность"
4.1. | Приобретение автоматизированой блочно-модульной котельной по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Молодежная, 23 | 15680 |  |  | 15680 |  | 7840 |  |  | 7840 | 7840 | 50 | Заключен муниципальный контракт № 38/24-Д от 15.03.2024 г. Оплачен первый платеж в размере 7 840,0 тыс.руб. (31.03.2024 г.)
| Итого по программе: | 15680 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 7840 | 7840 | 50
5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1 |  | =I28+J28+K28 |  |  | 1869.7 | =I28+J28+K28 |  | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство» утвержденную Постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Стоимость объекта в гос.программе – 263 157,9 тыс.рублей. Выполненные мероприятия по объекту: - разработано техническое задание по объекту, 29.11.2023 г. согласовано Департаментом физической культуры и спорта автономного округа. - в период с 23.11.2023 г. по 11.12.2023 г. получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - 08.12.2023 г. подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; - 12.12.2023 г. выполнен расчет стоимости объекта по укрупненным показателям НЦС-2023; - 05.02.2024 г. задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; - 13.02.2024 г. получено сводное заключение Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры (42-Исх-2209) о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предложенном месте размещения (земельном участке); - 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, - после утверждения задания на проектирование будет начата подготовка документации для проведения открытого аукциона на выполнение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных работ (СМР). Необходима корректировка государственной программы ХМАО-Югры «Строительство» в части периода реализации проекта в 2024 году. Учитывая время необходимое для: - заключения контракта на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; - проведения проектно-изыскательских работ; - проведения проверки достоверности определения сметной стоимости; - сложную транспортную схему доставки стройматериалов и сезонность доставки материалов; период реализации проекта следует увеличить – с 2024 по 2025 годы.
| Итого по программе: | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1
| ВСЕГО: | 2052600.551 |  | 1591594.645 | 211005.906 | 0 | 101959.328 | 0 | 82216.535 | 19742.793 | 125753.27 | 6.1265
Региональный проект "Укрепление материально-технической баз учреждений спорта"
5.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 81284.543 |  | 75000 | 6284.543 |  | 1869.74 |  |  | 1869.74 | 1869.74 | 2.3002 | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство», утвержденную постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Выполненные мероприятия по объекту: разработано техническое задание, получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры, направляемых на капитальные вложения. Выплачены денежные средства по договору технического присоединения к электрическим сетям АО "ЮРЭСК".
| Итого по программе: | 81284.543 | 0 | 75000 | 6284.543 | 0 | 1869.74 | 0 | 0 | 1869.74 | 1869.74 | 2.3002
6. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство пожарных водоемов"
6.1. | Строительство пожарных водоемов в д. Шайтанка и Деминское (ПИР) | 1256.8 |  |  | 1256.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Назначены денежные средства на проектно-изыскательские работы, в июле 2024 г. будет объявлен аукцион.
| Итого по программе: | 1256.8 | 0 | 0 | 1256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа "Совеременная траспортная система Березовского района"
Комплекс процессных меропритий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" государственной программы совеременная транспортная система"
7.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 4085.542 |  |  | 4085.542 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В рамках заключенного МК № 14/12 от 10.06.2022 г. с ООО «Артпроектэксперт», г.Чебоксары на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту проектная документация разработана в полном объеме. 09.06.2023 г. проектная документация и пакет исходно-разрешительной документации загружен на проверку Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ), в настоящее время проходит входной контроль. Для прохождения экспертизы проектной документации необходимо предоставить заключение историко-культурной экспертизы земельного участка. Проведение работ по архиологическим изысканиям на земельном участке запланировано в летний период 2024 года.
| Итого по программе: | 4085.542 | 0 | 0 | 4085.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 1873732.336 |  | 1651099.545 | 222632.791 |  | 103829.068 |  | 82216.535 | 21612.533 | 127623.01 | 6.8112