## 2024
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 30.09.2024 года
| Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2024 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.12/(гр. 3+гр. 7)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета района |  | ВСЕГО | средств федерального бюджета | средств бюджета автономного округа | средств бюджета района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
Региональный проект "Совеременная школа"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 163984.89 |  | 147046.4 | 16938.49 | 0 | 49015.455 | 0 | 44113.91 | 4901.545 | 0 | 0 | На объект в полном объеме доставлено технологическое оборудование. В период с 09.09.2024 по 12.09.2024 г. проведена проверка Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры по устранению замечаний предписания обязательных требований №001-01-06 от 29.09.2023 г. Устранено 32 пункта из 48 пунктов. Ведутся мероприятия по устранению оставшихся замечаний. Готовность объекта – 85,0% Контракт на завершение строительства заключен 23.07.2024 года, подрядная организация - ООО «Спецстрой» (г. Москва). На объекте задействовано 42 человека и 7 единиц технинки. Ведутся мероприятия по вертикальной планировке и благоустройству территории объекта, внутренние отделочные работы, устройство инженерных систем вентиляции и электроснабжения. Выплачен аванс в размере 49 015,5 т.р. Планируемый срок ввода 1-го этапа - декабрь 2024 года.
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 1294904.444 |  | 1165414 | 129490.444 | 0 | 127841.946 | 0 | 115057.752 | 12784.194 | 182631.4 | 14.1039 | Заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 г., (эл/а) Подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская область на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. Срок выполнения-30.11.2024 (доп.соглашение № 4 от 14.02.2023 года), цена контракта 1 885 594,24 тыс. руб. (доп. соглашение № 5 от 31.05.2023). Выплачен аванс в размере 550 000,0 т.р. Ожидается перераспределение средств с 2024 г. на 2024-2025 г.г., и как следствие перенос сроков окончания строительства. Готовность объекта-25%.На объекте задействовано 88 человек, в т.ч. 6 человек ИТР и 8 единиц техники. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ, выполняется монтаж ж/б каракаса здания, возведение наружных и внутренних стен, установка окон.
1.3. | Детский сад в пгт. Игрим | 77.026 |  |  | 77.026 | [6 empty] | 0 | 04.10.2024 г. планируется заключение договора с АУ ХМАО-Югры " Управленние государственной эксперитизы проектной документации и ценообразования в строительсттве" на проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
| Итого по программе: | 1458966.36 | 0 | 1312460.4 | 146505.96 | 0 | 176857.401 | 0 | 159171.662 | 17685.739 | 182631.4 | 12.5179
2. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений"
2.1. | Приобретение жилья, выплата возмещения на изымаемую недвижимость | 33281.783 |  | 32267.682 | 1014.101 |  | 33246.6 |  | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 99.8943 | Заключено 11 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений на общую сумму 31 988,6 тыс. р. Все жилые помещения переданы в порядке разграничения имущества Березовского района в муниципальную собственность гп. Березово для предоставления гражданам на условиях социального найма, при переселении из аварийного жилого фонда. На основании решения Березовского районного суда выплачено двум гражданам возмещение на сумму 1 258,0 тыс. руб.
| Итого по программе: | 33281.783 | 0 | 32267.682 | 1014.101 | 0 | 33246.6 | 0 | 32249.202 | 997.398 | 33246.6 | 99.8943
3. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
3.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 269330.055 |  | 250829.5 | 18500.555 | 0 | 34868.639 | 0 | 27992.68 | 6875.959 | 34868.639 | 12.9464 | 08.09.2023 года заключен МК № 28/23 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией ООО «Корсель» (г. Пермь). В 2023 году был выплачен аванс в размере 265 423,1 т.р. (дополнительное соглашение № 2 от 24.11.2023 года). Срок исполнения - 18.11.2024 г. Работы ведутся со значительным отставанием от графика производства работ, выполняются монтаж металлокаркаса здания КОС, строительство сбросного коллектора очищенных стоков. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - февраль 2025 года. Ожидается перераспределение лимитов средств с 2024 г. на 2024-2025 гг. и как следствие продление срока контракта.
3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР) | 5145.576 |  |  | 5145.576 |  | 80.3 |  |  | 80.3 | 80.3 | 1.5606 | Заключен МК № 35-23 от 10.07.2023 г.на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Проведены инженерные изыскания, разработаны 5 разделов проектной документации,предоставленные заказчику на согласование.Срок выполнения работ по МК - 30.10.2024 г.
3.3 | Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, передан в МКУ "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района". Финансирование на реализацию мероприятия в госпрограмме "Строительство" на 2029-2030 гг. (ПИР,СМР).
3.4 | Водоочистные сооружения в пгт. Березово | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 100 | Выполнены кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет. Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, передан в МКУ "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района". Финансирование на реализацию мероприятия в госпрограмме "Строительство" на 2029-2030 гг. (ПИР,СМР).
| Итого по программе: | 274530.631 | 0 | 250829.5 | 23701.131 | 0 | 35003.939 | 0 | 27992.68 | 7011.259 | 35003.939 | 12.7505
4. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение имущества в муниципальную собственность"
4.1. | Приобретение автоматизированой блочно-модульной котельной по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Молодежная, 23 | 15680 |  |  | 15680 |  | 15680 |  |  | 15680 | 15680 | 100 | Заключен МК № 38/24-Д от 15.03.2024 г. Оплата произведена польностью (13.09.2024 г.)
| Итого по программе: | 15680 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 15680 | 15680 | 100
5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе"
4.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1 |  | =I28+J28+K28 |  |  | 1869.7 | =I28+J28+K28 |  | Объект включен в государственную программу ХМАО-Югры «Строительство» утвержденную Постановлением Правительстьва ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п. Стоимость объекта в гос.программе – 263 157,9 тыс.рублей. Выполненные мероприятия по объекту: - разработано техническое задание по объекту, 29.11.2023 г. согласовано Департаментом физической культуры и спорта автономного округа. - в период с 23.11.2023 г. по 11.12.2023 г. получены технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - 08.12.2023 г. подготовлен в установленном порядке градостроительный план земельного участка № РФ-86-4-01-0-00-2023-1485-0; - 12.12.2023 г. выполнен расчет стоимости объекта по укрупненным показателям НЦС-2023; - 05.02.2024 г. задание на проектирование согласовано АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценооразования в строительстве»; - 13.02.2024 г. получено сводное заключение Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры (42-Исх-2209) о возможности размещения объекта, предлагаемого к строительству, на предложенном месте размещения (земельном участке); - 25.03.2024 получено заключение Депэкономики Югры 22-Исх-2793 о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, - после утверждения задания на проектирование будет начата подготовка документации для проведения открытого аукциона на выполнение проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных работ (СМР). Необходима корректировка государственной программы ХМАО-Югры «Строительство» в части периода реализации проекта в 2024 году. Учитывая время необходимое для: - заключения контракта на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; - проведения проектно-изыскательских работ; - проведения проверки достоверности определения сметной стоимости; - сложную транспортную схему доставки стройматериалов и сезонность доставки материалов; период реализации проекта следует увеличить – с 2024 по 2025 годы.
| Итого по программе: | 265495.1 |  | 250000 | 15495.1
| ВСЕГО: | 2047953.874 |  | 1611052.682 | 186901.192 | 0 | 260787.94 | 0 | 219413.544 | 41374.396 | 266561.939 | 13.016
Региональный проект "Укрепление материально-технической баз учреждений спорта"
5.1. | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово | 80817.108 |  | 75000 | 5817.108 |  | 1869.74 |  |  | 1869.74 | 1869.74 | 2.3135 | 02.07.2024 г. заключен МК № 12/24 с ООО «Спецстрой», г.Москва на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Цена контракта- 262 333,00 т.р. Сроки ПИР - 17.11.2024 г., СМР - 17.11.2025 г. 30.09.2024 получено заключение историко-культурной экспертизы земельного участка № 116-24/Ч. Выполнена подготовка площадки под строительство (вырубка зеленых насаждений). Согласованы проектные решения разделов: АР (архитектурные решения) , ТХ (технологичсекие решения), ТС (теплоснабжение), НВК (наружное водоснабжение,канализация).
| Итого по программе: | 80817.108 | 0 | 75000 | 5817.108 | 0 | 1869.74 | 0 | 0 | 1869.74 | 1869.74 | 2.3135
6. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство пожарных водоемов"
6.1. | Строительство пожарных водоемов в д. Шайтанка и Деминское (ПИР) | 1256.8 |  |  | 1256.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Заключены МК на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: № 16/24 от 05.08.2024 г. в д. Деминская, 17/24 от 06.08.2024 г. в д. Шайтанка. В результате сложившейся экономии заключены МК на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объектам: № 15/24 от 05.08.2024 г. в п.Устрем и 18/24 от 06.08.2024 г. в д. Пугоры. СМР по объектам предусмотрены на 2025 г. (д. Шайтанка, д. Деминское), на 2026 г. (п. Устрем, д. Пугоры).
| Итого по программе: | 1256.8 | 0 | 0 | 1256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа "Совеременная траспортная система Березовского района"
Комплекс процессных меропритий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" государственной программы совеременная транспортная система"
7.1. | Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово | 4085.542 |  |  | 4085.542 |  | 197.5 |  |  | 197.5 |  | 0 | В рамках заключенного МК № 14/12 от 10.06.2022 г. с ООО «Артпроектэксперт», г.Чебоксары на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту проектная документация разработана в полном объеме. Для прохождения экспертизы проектной документации необходимо предоставить заключение историко-культурной экспертизы земельного участка. Проведены работы по археологическим изысканиям на земельном участке.
| Итого по программе: | 4085.542 | 0 | 0 | 4085.542 | 0 | 197.5 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 0
8. | Муниципальная прорамма "Культурное пространство Березовского района"
8.1. | Мост через овраг Култычный | 992.9 |  |  | 992.9 | [7 empty] | Назначены денежные средства на основании решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 03.05.2024 г. (№ А-75-24786/2023) для оплаты выполненных работ, которые были предьявлены после срока окончания работ.
| Итого по программе: | 992.9 |  |  | 992.9
| ВСЕГО: | 1869611.124 |  | 1670557.582 | 199053.542 |  | 262855.18 |  | 219413.544 | 43441.636 | 268431.679 | 14.3576