Информация по итогам реализации муниципальных программ Березовского района за 1 квартал 2018 года

На 01 апреля 2018 года в Березовском районе реализуется 19 муниципальных программ.

Бюджет на текущий год утвержден решением Думы Березовского района от 21 декабря 2017 года №205 «О бюджете Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Через механизм муниципальных программ в отчетном периоде реализуется 99,3% средств бюджета Березовского района.

По состоянию на 01.04.2018 года плановая сумма ассигнований, доведенная бюджетами всех уровней и внебюджетных средств на исполнение основных программных мероприятий составила 3 490 590,1  тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 12 992,8 тыс. руб. или 0,4% от общего объема финансирования;

- бюджет автономного округа – 2 186 984,6 тыс. руб. или 62,7% от общего объема финансирования;

- местный бюджет – 1 278 862,8 тыс. руб. или 36,6% от общего объема финансирования;

- бюджет поселений – 8 940,5 тыс. руб. или 0,3% от общего объема финансирования;

- внебюджетные источники – 2 809,4 тыс. руб. или 0,1% от общего объема финансирования.

В целом, по итогам трех месяцев 2018 года по реализации муниципальных программ, кассовое исполнение составило 578 891,5 тыс. руб. или 16,6% от годовых плановых назначений 2018 года.

В разрезе источников финансирования муниципальных программ, освоение средств в отчетном периоде составило:

федеральный бюджет – 1 150,9 тыс. руб. или 8,9%;

бюджет автономного округа – 336 310,7 тыс. руб. или 15,4%;

местный бюджет – 240 497,3 тыс. руб. или 18,8%.

бюджет поселений – 0,0 тыс. руб. или 0,0%;

внебюджетные источники – 1 022,6 тыс. руб. 36,4%

Результаты реализации в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2018 года приведены в таблице:

тыс. руб.

|  | Муниципальная программа Березовского района | Предусмотрено к исполнению на 2018 год (уточненный план на 01.04.2018 года) | Кассовые расходы на 01.04.2018 года | % к уточненному плану по состоянию на 01.04.2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 716 620,2 | 247 405,3 | 14,4 |
| 2 | «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 181 043,6 | 17 334,3 | 9,6 |
| 3 | «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 301 365,8 | 51 626,0 | 17,1 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 111 754,2 | 23 282,5 | 20,8 |
| 5 | «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов» | 11 042,6 | 1 331,9 | 12,1 |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 47 507,0 | 524,1 | 1,1 |
| 7 | «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 421,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» | 31 659,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 474 914,7 | 112 243,3 | 23,6 |
| 10 | «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 9 296,6 | 1 492,7 | 16,1 |
| 11 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы | 13 115,0 | 1 975,5 | 15,1 |
| 12 | «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 122,9 | 31,0 | 25,2 |
| 13 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 33 830,7 | 6 883,6 | 20,3 |
| 14 | «Информационное общество Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 48 181,5 | 10 603,3 | 22,0 |
| 15 | «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018-2025 и на период до 2030 годов» | 37 898,0 | 160,0 | 0,4 |
| 16 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 211 638,5 | 38495,8 | 18,2 |
| 17 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | 7 724,7 | 760,0 | 9,8 |
| 18 | «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года» | 225 275,0 | 64 832,2 | 28,8 |
| 19 | «Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2018-2022 годы» | 23 177,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 490 590,1 | 578 981,5 | 16,6 |