 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей
муниципальных программ Березовского района 
 (далее – Комиссия, заочная форма)
пгт. Березово                                                                                             6 июня 2024 года

Председательствовал:
	Кудряшов Геннадий Геннадьевич 
	и. о. главы Березовского района, председатель Комиссии
	
	

	Нечаева Татьяна Владимировна
	заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь Комиссии
	
	

	Члены Комиссии:
	
	
	

	
	
	
	

	Титов Сергей Николаевич
	заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района
	
	

	Чечеткина Ирина Викторовна
	заместитель главы Березовского района
	
	

	Безряднова Юлия Сергеевна
	председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района
	
	

	Филоненко Светлана Васильевна
	и.о. председателя Комитета по финансам администрации Берещовскогорайона
	
	

	Ковалева Татьяна Анатольевна	

	председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района
	
	

	Чупров Дмитрий Семенович

	председатель Комитета культуры администрации Березовского района
	
	

	Чекмазова Вероника Васильевна

	и.о. председателя Комитета образования администрации Березовского района
	
	

	Батманов Игорь Васильевич
	и.о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	
	

	Стрекаловских Александр Юрьевич
	заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района
	
	

	Дейнеко Вячеслав Алексеевич





	председатель комитета спорта и социальной политики администрации Березовского района


	
	



1. О ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Березовском районе, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья за 1 квартал 2024 году.
(Безряднова Ю.С.)

Решили:
1.1. Отметить:
По состоянию на 31.03.2024   года бюджетные ассигнования муниципальному образованию предусмотрены в рамках 15 государственных программ автономного округа. 
Плановая сумма ассигнований, доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию мероприятий государственных программ на 2024 год составила 4 703 513,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет – 61 864,1 тыс. руб.; 
бюджет автономного округа – 4 329 494,6 тыс. руб.;
бюджет Березовского района – 312 154,3 тыс. руб. (доля софинансирования).
Всего на 31.03.2024 года кассовое исполнение расходных обязательств составило 552 329,9 тыс. руб.  или 11,7 % от суммы предусмотренной бюджетом, из них:
федеральный бюджет – 11 906,3 тыс. руб.  или 19,2%; 
бюджет автономного округа –  519 262,7 тыс. руб. или 12,0%;
бюджет Березовского района – 21 160,9 тыс. руб.  или 6,8%. 

Капитальные вложения
На 31.03.2024 года в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год предусмотрено финансирование 4 объектов на территории Березовского района:
1) образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района;
2) средняя школа, пгт. Березово;
3) реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово;
4) спортивный зал имени Руслана Проводникова. 
Объем капитальных вложений на 2024 год по вышеуказанным объектам составляет 1 964 123,1 тыс. руб., в том числе:
бюджет автономного округа 1 789 619,3 тыс. руб.;
доля софинансирования из бюджета Березовского района 174 503,8 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходных обязательств за счет всех источников составило 5 650,2 тыс. руб. или 0,3% от годовых плановых объемов, в том числе:
средства бюджета Березовского района в сумме 5 650,2 тыс. руб. или 3,2 % от годовых плановых объемов.
На 31.03.2024 в бюджете Березовского района на реализацию 5 национальных проектов и вошедших в них 7 региональных проектов предусмотрены средства в размере 1 456 471,6 тыс. руб.
По состоянию на 31.03.2024 года уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 1 929,7 тыс. руб. или 0,1 %.

Ввод жилья на 31.03.2024 год по Березовскому району составил 1,598 тыс. кв. м. или 20,0 % от плана по строительству жилья (8,0 тыс. кв.м.).

Информация в разрезе государственных программ автономного округа, реализуемых Березовским районом отражена в приложении 1 «Сводная информация о реализации государственных программ автономного округа Березовским районом на 31.03.2024 года».
Информация по капитальным вложениям в разрезе объектов в приложении 2 «Краткий отчет об исполнении государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 31.03.2024 года по муниципальному образованию Березовский район».
Информацию принять к сведению.

2. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 год.
(Безряднова Ю.С.)
Решили:
2.1. Отметить:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2022 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10.11.2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района.
В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 08.12.2021 года  № 950-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2023 году в Березовском районе реализовывалась 21 муниципальная программа.
По итогам 2023 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 5 936 926,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 59 382,4 тыс. рублей или 1,00 %, из средств окружного бюджета 3 807 091,8 тыс. рублей или 64,13 %, из средств бюджета Березовского района 2 056 299,6 тыс. рублей или 34,64 %, бюджет поселений – 11 605,3 тыс. рублей или 0,19 %, внебюджетные средства – 2 547,0 тыс. рублей или 0,04 %.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2023 году за счет всех источников составило 5 364 425,6 тыс. рублей, что составляет 90,36 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 59 248,4 тыс. рублей или 99,78 %, бюджет автономного округа 3 297 274,0 тыс. рублей или 86,61 %, бюджет Березовского района 1 995 101,7 тыс. рублей или 97,02 %, бюджеты поселений 11 552,0 тыс. рублей или 99,54%, внебюджетные средства 1 249,5 тыс. рублей или 49,06 %.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ 
(тыс. рублей)
	№ п/п
	

Наименование муниципальных программ
	
План на конец отчетного года
	Кассовый расход на конец отчетного года
	

Исполнение к плану, %

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	20 872,7
	20 872,7
	100,0

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	4 651,8
	4 651,8
	100,0

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	122 671,7
	120 528,5
	98,3

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе
	175 026,5
	174 918,9
	99,9

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	1 233 819,2
	1 209 330,2
	98,0

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	2 981 930,3
	2 446 454,2
	82,0

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	308 253,5
	306 811,5
	99,5

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	13 099,5
	13 099,4
	100,0

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	12 386,3
	12 386,3
	100,0

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	421 994,4
	421 765,5
	99,9

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	200,0
	200,0
	100,0

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	8 976,2
	8 879,6
	98,9

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	284 620,9
	280 860,0
	98,7

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	3 669,0
	3 668,9
	100,0

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	3 001,3
	2 916,4
	97,2

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	17 984,9
	17 884,3
	99,4

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	46 616,9
	45 307,2
	97,2

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	239 904,0
	236 691,8
	98,7

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	14 755,9
	14 731,7
	99,8

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	18 869,4
	18 852,9
	99,9

	21.
	Цифровое развитие Березовского района
	3 621,7
	3 613,8
	99,8

	 Всего:
	5 936 926,1
	5 364 425,6
	90,4



Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.
В 2023 году было определено 195 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 188,1%.	

Сводная информация 
о достижении целевых показателей муниципальных программ

	№
п/п

	Наименование муниципальных программ
	Количество показателей, всего
	Среднее значение степени достижения целевых показателей,%

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	3
	108,3

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	6
	105,2

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	5
	570,8

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе
	14
	124,5

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	16
	94,3

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	23
	541,5

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	15
	106,3

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	7
	137,6

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	6
	298,9

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	5
	95,4

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	5
	116,4

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	5
	215,1

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	10
	99,2

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	4
	625,5

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	16
	109,1

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	8
	92,2

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	14
	114,3

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	12
	89,8

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	11
	92,1

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	8
	100,0

	21
	Цифровое развитие Березовского района

	2
	105,6

	Всего
	195
	188,1



Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев: 
результативность муниципальной программы (K1).
эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).
обеспечение муниципальной программы (K3).
По результатам оценки эффективности 21 муниципальной программы Березовского района за 2023 год – 18 признаны эффективными, 
3 – умеренно эффективными.
По 21 программе рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

2.2. По итогам рассмотения вопроса:
2.2.1. Комитету по финансам (С.В. Филоненко) продолжить финансирование муниципальных  программы Березовского района в 2024 году;
2.2.2. Рекомендовать   Комитету образования (В.В. Чекмазова),  информационно-аналитическому отделу (А.А. Зенгер), отделу транспорта (В.В. Гагарин) проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Срок исполнения: 31.12.2024

3. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год.
(Безряднова Ю.С.)
Решили:
3.1. Отметить:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29.11.2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района.
В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 2.12.2021 года № 1004-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2023 году в городском поселении Березово реализовывалось 11 муниципальных программ.
По итогам 2023 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 176 437,0 тыс. рублей, в том числе: из средств окружного бюджета 35 102,8 тыс. рублей или 19,9%, из средств бюджета Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 1,5%, из средств бюджета городского поселения Березово 138 737,6 тыс. рублей или 78,6%.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 169 703,4 тыс. рублей, что составляет 96,2% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: бюджет автономного округа 34 949,1 тыс. рублей или 99,6%, бюджет Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 132 157,7 тыс. рублей или 95,3%.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ
(тыс. руб.)
	№ п/п
	
Наименование муниципальных
 программ
	План на конец отчетного года
	Кассовый расход на конец отчетного года
	
Исполнение к плану, %

	1.
	Формирование современной городской среды в городском поселении Березово
	650,0
	 650,0
	100,0

	2.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово
	31,2
	31,2
	100,0

	3.
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	50 446,6
	48 678,4
	96,5

	4.
	Содействие занятости населения городского поселения Березово
	6 344,7
	6 191,0
	97,6

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово
	66 003,6
	65 724,8
	99,6

	6.
	Современная транспортная система городского поселения Березово
	43 347,8
	38 925,9
	89,8

	7.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово
	3 616,6
	3 592,0
	99,3

	8.
	Управление муниципальным имуществом   городского поселения Березово
	2 466,5
	2 380,1
	96,5

	9.
	Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово
	1530,0
	1530,0
	100,0

	10.
	Развитие культуры в городском поселении Березово
	2 000,0
	2 000,0
	100,0

	11.
	Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово
	0,0
	0,0
	0,0

	 Всего:
	176 437,0
	169 703,4
	96,2




Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.
В 2023 году было определено 53 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 101,9%.

Сводная информация о достижении целевых показателей
 муниципальных программ
	№
п/п

	
Наименование муниципальных
 программ
	
Количество показателей, всего
	
Среднее значение степени достижения целевых показателей,%

	1.
	Формирование современной городской среды в городском поселении Березово
	3
	75,0

	2.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово
	5
	124,8

	3.
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	11
	100,0

	4.
	Содействие занятости населения городского поселения Березово
	3
	100,0

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово
	5
	100,0

	6.
	Современная транспортная система городского поселения Березово
	9
	93,3

	7.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово
	2
	100,0

	8.
	Управление муниципальным имуществом   городского поселения Березово
	4
	100,0

	9.
	Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово
	5
	117,9

	10.
	Развитие культуры в городском поселении Березово
	3
	107,0

	11.
	Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово
	3
	100,0

	Всего:
	53
	101,9



Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев: 
результативность муниципальной программы (K1).
эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).
обеспечение муниципальной программы (K3).
По результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год – 8 признаны эффективными, 
2 – умеренно эффективными. 
Не получила оценку результативности и эффективности 1 муниципальная программа, в связи с отсутствием в 2023 году финансирования. С 2024 года эта муниципальная программа отменена. Направление (подпрограмма) «Содействие развитию градостроительной деятельности»  с 01.01.2024 включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово».
По 10 программам рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

3.2. По итогам рассмотения вопроса:
[bookmark: _GoBack]3.2.1. Комитету по финансам (С.В. Филоненко) продолжить финансирование 10 муниципальных  программ г.п. Березово в 2024 году;
3.2.2. Рекомендовать  управлению по жилищно-коммунальному хозяйству  (О.А. Бачин) в части муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово», отделу транспорта (В.В. Гагарин) проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Срок исполнения: 31.12.2024

4. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.
(Нечаева Т.В.)
Решили:
Протокольные поручения Комиссии выполнены. 




И. о. главы Березовского района	                                                               Г. Г. Кудряшов

Секретарь комиссии                 	                     	      	                          Т.В. Нечаева




