АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей

муниципальных программ Березовского района

(далее – Комиссия, заочная форма)

пгт. Березово                                                                                             6 июня 2024 года

Председательствовал:

| Кудряшов Геннадий Геннадьевич | и. о. главы Березовского района, председатель Комиссии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь Комиссии |  |  |
| Члены Комиссии: |  |  |  |
| Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  |  |
| Чечеткина Ирина Викторовна | заместитель главы Березовского района |  |  |
| Безряднова Юлия Сергеевна | председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района |  |  |
| Филоненко Светлана Васильевна | и.о. председателя Комитета по финансам администрации Берещовскогорайона |  |  |
| Ковалева Татьяна Анатольевна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района |  |  |
| Чупров Дмитрий Семенович | председатель Комитета культуры администрации Березовского района |  |  |
| Чекмазова Вероника Васильевна | и.о. председателя Комитета образования администрации Березовского района |  |  |
| Батманов Игорь Васильевич | и.о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |  |  |
| Стрекаловских Александр Юрьевич | заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |  |  |
| Дейнеко Вячеслав Алексеевич | председатель комитета спорта и социальной политики администрации Березовского района |  |  |

1. О ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Березовском районе, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья за 1 квартал 2024 году.

(Безряднова Ю.С.)

Решили:

1.1. Отметить:

По состоянию на 31.03.2024   года бюджетные ассигнования муниципальному образованию предусмотрены в рамках 15 государственных программ автономного округа.

Плановая сумма ассигнований, доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию мероприятий государственных программ на 2024 год составила 4 703 513,0 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 61 864,1 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 4 329 494,6 тыс. руб.;

бюджет Березовского района – 312 154,3 тыс. руб. (доля софинансирования).

Всего на 31.03.2024 года кассовое исполнение расходных обязательств составило 552 329,9 тыс. руб.  или 11,7 % от суммы предусмотренной бюджетом, из них:

федеральный бюджет – 11 906,3 тыс. руб.  или 19,2%;

бюджет автономного округа –  519 262,7 тыс. руб. или 12,0%;

бюджет Березовского района – 21 160,9 тыс. руб.  или 6,8%.

Капитальные вложения

На 31.03.2024 года в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год предусмотрено финансирование 4 объектов на территории Березовского района:

- образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района;

- средняя школа, пгт. Березово;

- реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово;

- спортивный зал имени Руслана Проводникова.

Объем капитальных вложений на 2024 год по вышеуказанным объектам составляет 1 964 123,1 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа 1 789 619,3 тыс. руб.;

доля софинансирования из бюджета Березовского района 174 503,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходных обязательств за счет всех источников составило 5 650,2 тыс. руб. или 0,3% от годовых плановых объемов, в том числе:

средства бюджета Березовского района в сумме 5 650,2 тыс. руб. или 3,2 % от годовых плановых объемов.

На 31.03.2024 в бюджете Березовского района на реализацию 5 национальных проектов и вошедших в них 7 региональных проектов предусмотрены средства в размере 1 456 471,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.03.2024 года уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 1 929,7 тыс. руб. или 0,1 %.

Ввод жилья на 31.03.2024 год по Березовскому району составил 1,598 тыс. кв. м. или 20,0 % от плана по строительству жилья (8,0 тыс. кв.м.).

Информация в разрезе государственных программ автономного округа, реализуемых Березовским районом отражена в приложении 1 «Сводная информация о реализации государственных программ автономного округа Березовским районом на 31.03.2024 года».

Информация по капитальным вложениям в разрезе объектов в приложении 2 «Краткий отчет об исполнении государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 31.03.2024 года по муниципальному образованию Березовский район».

Информацию принять к сведению.

2. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 год.

(Безряднова Ю.С.)

Решили:

2.1. Отметить:

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2022 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10.11.2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 08.12.2021 года  № 950-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2023 году в Березовском районе реализовывалась 21 муниципальная программа.

По итогам 2023 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 5 936 926,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 59 382,4 тыс. рублей или 1,00 %, из средств окружного бюджета 3 807 091,8 тыс. рублей или 64,13 %, из средств бюджета Березовского района 2 056 299,6 тыс. рублей или 34,64 %, бюджет поселений – 11 605,3 тыс. рублей или 0,19 %, внебюджетные средства – 2 547,0 тыс. рублей или 0,04 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2023 году за счет всех источников составило 5 364 425,6 тыс. рублей, что составляет 90,36 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 59 248,4 тыс. рублей или 99,78 %, бюджет автономного округа 3 297 274,0 тыс. рублей или 86,61 %, бюджет Березовского района 1 995 101,7 тыс. рублей или 97,02 %, бюджеты поселений 11 552,0 тыс. рублей или 99,54%, внебюджетные средства 1 249,5 тыс. рублей или 49,06 %.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальных программ | План на конец отчетного года | Кассовый расход на конец отчетного года | Исполнение к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 20 872,7 | 20 872,7 | 100,0 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 4 651,8 | 4 651,8 | 100,0 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 122 671,7 | 120 528,5 | 98,3 |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе | 175 026,5 | 174 918,9 | 99,9 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 1 233 819,2 | 1 209 330,2 | 98,0 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 2 981 930,3 | 2 446 454,2 | 82,0 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 308 253,5 | 306 811,5 | 99,5 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 13 099,5 | 13 099,4 | 100,0 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 12 386,3 | 12 386,3 | 100,0 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 421 994,4 | 421 765,5 | 99,9 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 8 976,2 | 8 879,6 | 98,9 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 284 620,9 | 280 860,0 | 98,7 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 3 669,0 | 3 668,9 | 100,0 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 3 001,3 | 2 916,4 | 97,2 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 17 984,9 | 17 884,3 | 99,4 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 46 616,9 | 45 307,2 | 97,2 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 239 904,0 | 236 691,8 | 98,7 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 14 755,9 | 14 731,7 | 99,8 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 18 869,4 | 18 852,9 | 99,9 |
| 21. | Цифровое развитие Березовского района | 3 621,7 | 3 613,8 | 99,8 |
| Всего: |  | 5 936 926,1 | 5 364 425,6 | 90,4 |

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2023 году было определено 195 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 188,1%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 3 | 108,3 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 6 | 105,2 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 5 | 570,8 |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе | 14 | 124,5 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 16 | 94,3 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 23 | 541,5 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 15 | 106,3 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 7 | 137,6 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 6 | 298,9 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 5 | 95,4 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 5 | 116,4 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 5 | 215,1 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 10 | 99,2 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 4 | 625,5 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 16 | 109,1 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 8 | 92,2 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 14 | 114,3 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 12 | 89,8 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 11 | 92,1 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 8 | 100,0 |
| 21 | Цифровое развитие Березовского района | 2 | 105,6 |
| Всего |  | 195 | 188,1 |

Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев:

результативность муниципальной программы (K1).

эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).

обеспечение муниципальной программы (K3).

По результатам оценки эффективности 21 муниципальной программы Березовского района за 2023 год – 18 признаны эффективными, 
3 – умеренно эффективными.

По 21 программе рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

2.2. По итогам рассмотения вопроса:

2.2.1. Комитету по финансам (С.В. Филоненко) продолжить финансирование муниципальных  программы Березовского района в 2024 году;

2.2.2. Рекомендовать   Комитету образования (В.В. Чекмазова),  информационно-аналитическому отделу (А.А. Зенгер), отделу транспорта (В.В. Гагарин) проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Срок исполнения: 31.12.2024

3. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год.

(Безряднова Ю.С.)

Решили:

3.1. Отметить:

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29.11.2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 2.12.2021 года № 1004-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2023 году в городском поселении Березово реализовывалось 11 муниципальных программ.

По итогам 2023 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 176 437,0 тыс. рублей, в том числе: из средств окружного бюджета 35 102,8 тыс. рублей или 19,9%, из средств бюджета Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 1,5%, из средств бюджета городского поселения Березово 138 737,6 тыс. рублей или 78,6%.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 169 703,4 тыс. рублей, что составляет 96,2% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: бюджет автономного округа 34 949,1 тыс. рублей или 99,6%, бюджет Березовского района 2 596,6 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 132 157,7 тыс. рублей или 95,3%.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальных программ | План на конец отчетного года | Кассовый расход на конец отчетного года | Исполнение к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 650,0 | 650,0 | 100,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 31,2 | 31,2 | 100,0 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 50 446,6 | 48 678,4 | 96,5 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 6 344,7 | 6 191,0 | 97,6 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 66 003,6 | 65 724,8 | 99,6 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 43 347,8 | 38 925,9 | 89,8 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 3 616,6 | 3 592,0 | 99,3 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 2 466,5 | 2 380,1 | 96,5 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 1530,0 | 1530,0 | 100,0 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| 11. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 176 437,0 | 169 703,4 | 96,2 |

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2023 году было определено 53 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 101,9%.

Сводная информация о достижении целевых показателей

муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 3 | 75,0 |
| 2. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 5 | 124,8 |
| 3. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 11 | 100,0 |
| 4. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 5 | 100,0 |
| 6. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 9 | 93,3 |
| 7. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 2 | 100,0 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 4 | 100,0 |
| 9. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 5 | 117,9 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 3 | 107,0 |
| 11. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| Всего: |  | 53 | 101,9 |

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев:

результативность муниципальной программы (K1).

эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).

обеспечение муниципальной программы (K3).

По результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ городского поселения Березово за 2023 год – 8 признаны эффективными, 
2 – умеренно эффективными.

Не получила оценку результативности и эффективности 1 муниципальная программа, в связи с отсутствием в 2023 году финансирования. С 2024 года эта муниципальная программа отменена. Направление (подпрограмма) «Содействие развитию градостроительной деятельности»  с 01.01.2024 включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово».

По 10 программам рекомендовано продолжить реализацию, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

3.2. По итогам рассмотения вопроса:

3.2.1. Комитету по финансам (С.В. Филоненко) продолжить финансирование 10 муниципальных  программ г.п. Березово в 2024 году;

3.2.2. Рекомендовать  управлению по жилищно-коммунальному хозяйству  (О.А. Бачин) в части муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово», отделу транспорта (В.В. Гагарин) проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Срок исполнения: 31.12.2024

4. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

(Нечаева Т.В.)

Решили:

Протокольные поручения Комиссии выполнены.

И. о. главы Березовского района	                                                               Г. Г. Кудряшов

Секретарь комиссии                 	                     	      	                          Т.В. Нечаева