АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 8

заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей

муниципальных программ Березовского района

(далее – Комиссия)

пгт. Березово                                                                                27 декабря 2024 года

|  | Председательствовал: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кудряшов Геннадий Геннадьевич | исполняющий обязанности главы Березовского района |
| 2 | Москвитина Евгения Александровна | и.о. заведующего отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |  |
| 3 | Чечеткина Ирина Викторовна | заместитель главы Березовского района |
| 4 | Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |
| 5 | Гельвер Светлана Александровна | заместитель главы Березовского района, председатель Комитета по финансам администрации Березовского района |
| 6 | Бабий Наталья Викторовна | и.о. председателя комитета по экономической политике администрации Березовского района |
|  | Приглашенные: |  |
| 7 | Чупров Дмитрий Семенович | председатель Комитета культуры администрации Березовского района |
| 8 | Чекмазова Вероника Васильевна | председатель Комитета образования администрации Березовского района |
| 9 | Бертрам Сергей Владимирович | председатель Комитета спорта и социальной политики администрации Березовского района |
| 10 | Зенгер Александра Александровна | заведующий информационно-аналитического отделом администрации Березовского района |
| 11 | Кондратьева Ксения Андреевна | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района |
| 12 | Гентов Владимир Олегович | и.о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| 13 | Ковалева Татьяна Анатольевна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района |

Вопрос 1. О ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Березовском районе, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья за 10 месяцев 2024 года.

(Бабий Н.В.)

Решили:

  - Отметить:

По состоянию на 31.10.2024 бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках 16 государственных программ автономного округа.

Плановая сумма ассигнований на 2024 год составила 3 892 788,4 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 91 849,9 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 3 583 614,4 тыс. руб.;

бюджет Березовского района – 217 324,1 тыс. руб. (доля софинансирования).

Всего на 31.10.2024 кассовое исполнение расходных обязательств 2 569 808,4 тыс. руб.  или 66,0% от суммы предусмотренной бюджетом, из них:

федеральный бюджет – 68 766,5 тыс. руб.  или 74,9%;

бюджет автономного округа – 2 366 541,2 тыс. руб. или 66,0%;

бюджет Березовского района – 134 500,7 тыс. руб.  или 61,9%.

Капитальные вложения:

По состоянию на 31.10.2024 в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год предусмотрено финансирование 4 объектов на территории Березовского района:

- образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт;

- средняя школа, спортивный зал имен Руслана Проводникова и реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут., в пгт. Березово.

Объем капитальных вложений на 2024 год по вышеуказанным объектам составляет 914 352,3 тыс. руб., в том числе:

бюджет автономного округа 835 343,2 тыс. руб.;

доля софинансирования из бюджета Березовского района 79 009,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходных обязательств за счет всех источников составило 274 997,6 тыс. руб. или 30,1% от годовых плановых объемов, в том числе:

средства автономного округа 247 826,8 тыс. руб. или 29,7%;

средства бюджета Березовского района 27 170,8 тыс. руб. или 34,4%.

На 31.10.2024 в бюджете Березовского района на реализацию 5 национальных проектов и вошедших в них 7 региональных проектов предусмотрены средства в размере 644 680,8 тыс. руб.

По состоянию на 31.10.2024 уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 256 797,4 тыс. руб. или 39,8%.

Ввод жилья на 31.10.2024 по Березовскому району составил 4,043 тыс. кв. м. или 50,5 % от плана по строительству жилья (8,000 тыс. кв.м.).

Информацию принять к сведению.

Вопрос 2. Об утверждении плана работы по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района на 2025 год.

(Бабий Н.В.)

Решили:

2.1. Утвердить План работы комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района на 2025 год.

Вопрос 3. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.

(Бабий Н.В., Москвитина Е.А.)

Решили:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные:

- пунктами 1.2.2, 1.3, 1.4 (в части поручений Комитету культуры, Комитету спорта и социальной политики), 1.5, 1.6, 16.2 Протокола заседания комиссии от 11.11.2024 № 7;

2.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного:

- пунктом 1.2 Протокола заседания комиссии от 11.11.2024 № 7 до 01.04.2025;

- пунктом 1.4 (в части поручения Комитету образования) до 01.04.2025.

Исполняющий обязанности

главы Березовского района			                       	              Г.Г. Кудряшов

Секретарь комиссии 							     	 Е.А. Москвитина